## ГУ Пункты пропуска
№п/п | Подразделение (центральное / областное) | Наименование ГУ | Физический адрес | Из списка исходного СОИ | Статус строительства ВОЛС | Статус подключения | Готовность ПСД | КВЭП
Завершены работы
1 | ДГД по Актюбинской области | ПУНКТ ПРОПУСКА «КАРАШАТАУ» | Актюбинская область, Айтекебийский район, м/у п. Комсомол и п. Карашатау, 380 метров от ЛГГ | Нет (новый) | Завершен | Наряд | готов | 2026-03-20
2 | ДГД по Алматинской области | ПУНКТ ПРОПУСКА «КЕГЕН» (АВТОМОБИЛЬНЫЙ) | Алматинская область, Райымбекский район, 12 км от н.п.Каркара, 20 м от ЛГГ | Да | Завершен | Наряд | готов | 2026-03-20
3 | ДГД по Атырауской области | ПУНКТ ПРОПУСКА «КУРМАНГАЗЫ» | Атырауская область. Н.п.Караозек | Нет (новый) | Завершен | Наряд | готов | 2026-03-20
4 | ДГД по Жамбылской области | ПУНКТ ПРОПУСКА «АЙША БИБИ» | Жамбылская область, Жамбылский район село Гродеково | Нет (новый) | Завершен | Подключен | готов | 2026-03-20
5 | ДГД по ЗКО | ПУНКТ ПРОПУСКА «ЖАНИБЕК» (АВТОМОБИЛЬНЫЙ) ЗКО | п. Жанибек, Жанибекского сельского округа, Жанибекского района, 10 метров от ЛГГ | Нет (новый) | Завершен | Наряд | готов | 2026-03-20
6 | ДГД по ЗКО | ПУНКТ ПРОПУСКА «АКСАЙ» (АВТОМОБИЛЬНЫЙ) ЗКО | Бурлинский район от 9 км от н.п.Жарсуат, 150 м от ЛГГ | Да | Завершен | Наряд | готов | 2026-03-20
7 | ДГД по Карагандинской области | Подразделение таможенного поста «Караганда-ЦТО» | г. Караганда, ул. Сатпаева, 204, ТОО «СВХ Техносклад» | Нет (новый) | Завершен | Подключен | готов | 2026-03-20
8 | ДГД по Костанайской области | ПУНКТ ПРОПУСКА «АКБАЛШИК» | Костанайская область, 3 км от н.п. Белоглинка, Узынкольский р-н, 400 м от ЛГГ | Нет (новый) | Завершен | Наряд | готов | 2026-03-20
9 | ДГД по Костанайской области | ПУНКТ ПРОПУСКА «АЯТ» | Костанайская область, в 500 м. от н.п. Варваринка, Тарановского района, 4500 м от ЛГГ | Нет (новый) | Завершен | Наряд | готов | 2026-03-20
10 | ДГД по Мангистауской области | Таможенный пост «Кара Шекпен» | Мангистауская обл.,Тупкараганский район, п. Баутино, ул. Мунайши 2 | Да | Завершен | Подключен | готов | 2026-03-20
11 | ДГД по области Абай | ПУНКТ ПРОПУСКА «ЖЕЗКЕНТ» (АВТОМОБИЛЬНЫЙ) | Бородулихинский р-н, с. Жезкент, 1500м от ЛГГ | Нет (новый) | Завершен | Наряд | готов | 2026-03-20
12 | ДГД по Павлодарской области | ПУНКТ ПРОПУСКА «УРЛИТОБЕ» | Павлодарская область, на автомагистрали Павлодар-Омск, 220 км от г. Павлодар | Нет (новый) | Завершен | Наряд | готов | 2026-03-20
13 | ДГД по Павлодарской области | ПУНКТ ПРОПУСКА «КОСАК» | Павлодарская область, 152 км от ПОГО, 16 км от н.п. Лозовое Успенского района | Нет (новый) | Завершен | Подключен | готов | 2026-03-20
14 | ДГД по Павлодарской области | ПУНКТ ПРОПУСКА «НАЙЗА» | Павлодарская область, 160 км от ПОГО, 16 км от н.п. Галицкое Успенского района | Нет (новый) | Завершен | Подключен | готов | 2026-03-20
15 | ДГД по Павлодарской области | ПУНКТ ПРОПУСКА «ШАРБАКТЫ» (АВТОМОБИЛЬНЫЙ) | Павлодарская область, н.п. Шарбакты | Да | Завершен | Наряд | готов | 2026-03-20
16 | ДГД по СКО | Таможенный пост «Петропавловск-Центр таможенного оформления» | СКО, г. Петропавловск, ул. Мухтара Ауэзова, 297 | Нет (новый) | Завершен | Подключен | готов, без коммуникации | 2026-03-20
17 | ДГД по СКО | ДГД по СКО | СКО, г. Петропавловск, ул. Лесная 67 (ЖД пункт пропуска УЭК) |  |  |  | готов | 2026-03-20
18 | ДГД по области Жетысу | ТП Талдыкорган | Область Жетысу,Талдыкорган ул. Жансугурова 111 | Нет (новый) | 2026-02-28 | собственными силами
В производстве
19 | ДГД по Актюбинской области | ПУНКТ ПРОПУСКА «АЛИМБЕТ» | Актюбинская обл, Карагалинский район 12 км от пос. Алимбетовка | Нет (новый) | 2026-02-28 | 2026-03-13 | готов | 2026-03-20
20 | ДГД по Жамбылской области | ПУНКТ ПРОПУСКА «Аухатты» | Жамбылская область, Кордайский р-н, н.п. Аухатты, РУМПП "Оңтүстік", | Нет (новый) | 2026-02-28 | 2026-03-04 | готов, без коммуникации | 2026-03-20
21 | ДГД по Кызылординской области | Таможенный пост «Байконыр» | г. Байконыр, ул. Максимова, 8 | Нет (новый) | 2026-02-28 | 2026-03-06 | Ожидаем ТУ на прокладку по сущ тел канализации | 2026-03-20
22 | ДГД по Туркестанской области | Таможенный пост «Туркестан Центр таможенного оформления» в г. Арыс | г.Арыс ул.Шпал зауыты, участок 2084, на территории СВХ ТОО «Акжол Транс Трейд» |  |  | 2026-03-13 | готов | 2026-03-20
|  |  |  | Нет (новый) | 2026-03-15
В производстве со сроком завершения СМР 15.04.2026 г.
23 | ДГД по Костанайской области | ПУНКТ ПРОПУСКА «КАЙРАК» | Костанайская область, на 927 км автодороги М36 Астана-Екатеринбург, 500 м от ЛГГ | Нет (новый) | 2026-04-15 | 2026-04-15 | готов, без коммуникации | 2026-05-29
24 | ДГД по Костанайской области | ПУНКТ ПРОПУСКА «КОНДЫБАЙ» | Костанайская область, в 90 км. от г. Житикара, Житикаринского района, 350 м от ЛГГ | Нет (новый) | 2026-04-15 | 2026-04-15 | готов, без коммуникации | 2026-05-29
25 | ДГД по Костанайской области | ПУНКТ ПРОПУСКА «ЖЕЛКУАР» | Костанайская область, Житикаринский район, г. Житикара, 800 м от ЛГГ | Нет (новый) | 2026-04-15 | 2026-04-15 | готов, без коммуникации | 2026-05-29
26 | ДГД по Костанайской области | ПУНКТ ПРОПУСКА «УБАГАН» | Костанайская область, в 6 км. от п. Убаган, Узункольского района, 700 м от ЛГГ | Нет (новый) | 2026-04-15 | 2026-04-15 | готов, без коммуникации | 2026-05-29
27 | ДГД по области Абай | ПУНКТ ПРОПУСКА «АУЫЛ» (АВТОМОБИЛЬНЫЙ) ВКО | Бородулихинский р-н, станции Аул | Да | 2026-06-15 | 2026-06-15 | готов, без коммуникации | 2026-05-29
28 | ДГД по области Абай | ПУНКТ ПРОПУСКА «КОЯНБАЙ» (АВТОМОБИЛЬНЫЙ) ВКО | Бескарагайского р-не в 14 км от населенного пункта Коянбай, 200 м от ЛГГ | Да | 2026-06-15 | 2026-06-15 | готов, без коммуникации | 2026-05-29
29 | ДГД по области Абай | ПУНКТ ПРОПУСКА «БАЙТАНАТ» (АВТОМОБИЛЬНЫЙ) ВКО | Бородулихинский р-н, с. Байтанат, 12 км от ЛГГ | Нет (новый) | 2026-04-15 | 2026-04-15 | готов, без коммуникации | 2026-05-29
30 | ДГД по Павлодарской области | ПУНКТ ПРОПУСКА «АМАНГЕЛЬДЫ» (АВТОМОБИЛЬНЫЙ) | Павлодарская область, на автомагистрали Павлодар-Омск, 320 км от г. Павлодар | Нет (новый) | 2026-04-15 | 2026-04-15 | готов, без коммуникации | 2026-05-29
31 | ДГД по СКО | ПУНКТ ПРОПУСКА «КЫЗЫЛЖАР» | Кызылжарский район, 3 км от н.п. Красный Яр, 83 км от г. Петропавловск, 500 м от ЛГГ | Нет (новый) | 2026-04-15 | 2026-04-15 | готов, без коммуникации | 2026-05-29
32 | ДГД по СКО | ПУНКТ ПРОПУСКА «БИДАИК» | Ч.Уалихановский район 11 км от село Бидаик, 20 м от ЛГГ | Нет (новый) | 2026-04-15 | 2026-04-15 | готов, без коммуникации | 2026-05-29
33 | ДГД по СКО | ПУНКТ ПРОПУСКА «ЖАНАЖОЛ» | Мамлютский район село Чистое, 640 м от ЛГГ | Нет (новый) | 2026-04-15 | 2026-04-15 | готов, без коммуникации | 2026-05-29
34 | ДГД по СКО | ПУНКТ ПРОПУСКА «ЖАНАЖОЛ» 2 | Мамлютский район село Чистое, 640 м от ЛГГ Здание 2 | Нет (новый) | 2026-04-15 | 2026-04-15 | готов, без коммуникации | 2026-05-29
35 | ДГД по Атырауской области | Таможенный пост "Тенгиз" | Атырауская обл., Жылыойский район, гор. Кульсары, промзона Тенгизшевройл | Нет (новый) | 2026-03-15 | 2026-03-15 | готов, без коммуникации | 2026-05-29
36 | ДГД по Актюбинской области | ПУНКТ ПРОПУСКА «ЖАЙСАН» | Актюбинская область, Мартукский район, п. Жайсан, 5 метров от ЛГГ |  |  | 2026-03-30 | готов, без коммуникации | 2026-05-29
37 | ДГД по ВКО | ПУНКТ ПРОПУСКА «УБА» (АВТОМОБИЛЬНЫЙ) | н.п. Шемонаиха |  |  | 2026-05-30 | готов, без коммуникации | 2026-05-29
38 | ДГД по Актюбинской области | Таможенный пост «Эмбi» | Мугалжарский район, новая база УПТО и КО АО «СНПС-Актобемунайгаз» месторождение «Жанажол» |  |  | 2026-03-30 | готов, без коммуникации | 2026-05-29

## ПИР-ПСД
[8 empty] | Исходно-разрешительные документы | [10 empty] | Инженерные изыскания |  |  |  |  | Проектирование | [8 empty] | Согласования | [20 empty] | Землеустроительные работы |  |  |  |  | Экспертиза проекта |  | Итоги
Номер Заказа | ПИР год реализации | Подрядчик | КАТО | Область | Район | Сельский округ | СНП | Акт выбора трасс |  | АПЗ |  | Технические условия на подключение |  | Постановление о разрешении на ПИР |  | Технические условия на пересечение |  | Общий статус выполнения, % | Инженерно геологические изыскания |  | Инженерно-геодезические изыскания |  | Общий статус выполнения, % | Рабочие чертежи |  | Сметная документация |  | Проект организации строительства |  | Экологическая часть проекта |  | Общий статус выполнения, % | Заключение историко-культурной экспертизы |  | Письмо об отсутствии сибиреязвенных захоронений и скотомогильников |  | Протокол дозиметрического контроля |  | Протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе |  | Согласование трассы ВОЛС с соответствующей Бассейновой водохозяйственной инспекцией |  | Согласование с АО "Авиационная администрация Казахстана" |  | Согласование трассы ВОЛС с местным Лесхозом |  | Согласование с владельцами пересекаемых коммуникаций |  | Согласование экологической части проекта |  | Согласование проекта с Заказчиком |  | Общий статус выполнения, % | Землеотвод под ВОЛС (постановление, гос акт. серветут, распоряжение) |  | Изготовление землеустроительного проекта |  | Общий статус выполнения, % | Комплексная вневедомственная экспертиза проекта |  | Проектная протяженность трассы ВОЛС после экспертизы, м | Плановая дата завершения проекта | Суммарная готовность (%)
[8 empty] | Информация | да/нет | Информация | да/нет | Информация | да/нет | Информация | да/нет | Информация | да/нет |  | Информация | да/нет | Информация | да/нет |  | Информация | % | Информация | % | Информация | да/нет | Информация | да/нет |  | Информация | да/нет | Информация | да/нет | Информация | да/нет | Информация | да/нет | Информация | да/нет | Информация | да/нет | Информация | да/нет | Информация | да/нет | Информация | да/нет | Информация | да/нет |  | Информация | да/нет | Информация | да/нет |  | Информация | %
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113241200 | Акмолинская область | Аккольский район | Карасайский с.о. | с.Карасай | Имеется | 100% | на стадии подготовки | 25% | на стадии подготовки | 0% | на стадии подготовки | 0% | на стадии подготовки | 0% | 12.5% | Готово | 100% | Готово | 100% | 100% |  | 10% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 7.5% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 18.75%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113241100 | Акмолинская область | Аккольский район | Карасайский с.о. | с.Кына | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113241300 | Акмолинская область | Аккольский район | Карасайский с.о. | с.Сазды булак | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113247300 | Акмолинская область | Аккольский район | Наумовский с.о. | с.Орнек | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113451100 | Акмолинская область | Аршалынский район | Булаксайский с.о. | с.Булаксай | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113453100 | Акмолинская область | Аршалынский район | Сарабинский с.о. | с.Сарыоба | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113453500 | Акмолинская область | Аршалынский район | Сарабинский с.о. | ст.Сарыоба | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113651100 | Акмолинская область | Астраханский район | Острогорский с.о. | с.Новый Колутон | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114655300 | Акмолинская область | Ерейментауский район | Еркиншиликский с.о. | с.Енбек | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114639100 | Акмолинская область | Ерейментауский район | с.Бозтал | с.Бозтал | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114837300 | Акмолинская область | Есильский район | Бузулукский с.о. | с.Сурган | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 31.09.2026 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114845200 | Акмолинская область | Есильский район | Жаныспайский с.о. | с.Ковыльное | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 31.09.2026 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114859200 | Акмолинская область | Есильский район | Канай Бийский с.о. | с.Иглик | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 31.09.2026 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114857300 | Акмолинская область | Есильский район | Красивинский с.о. | с.Кумай | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 31.09.2026 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115669100 | Акмолинская область | Зерендинский район | Байтерекский с.о. | с.Байтерек | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115669300 | Акмолинская область | Зерендинский район | Байтерекский с.о. | с.Ермаковка | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115669400 | Акмолинская область | Зерендинский район | Байтерекский с.о. | с.Красный Кордон | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115637400 | Акмолинская область | Зерендинский район | Булакский с.о. | с.Жанааул | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115637700 | Акмолинская область | Зерендинский район | Булакский с.о. | с.Карлыколь | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115643600 | Акмолинская область | Зерендинский район | Викторовский с.о. | с.Богенбай би | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115630380 | Акмолинская область | Зерендинский район | Зерендинский с.о. | с.Коктерек | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115663100 | Акмолинская область | Зерендинский район | Исаковский с.о. | с.Исаковка | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115663400 | Акмолинская область | Зерендинский район | Исаковский с.о. | с.Костомаровка | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115649200 | Акмолинская область | Зерендинский район | Конысбайский с.о. | с.Васильковка | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115649400 | Акмолинская область | Зерендинский район | Конысбайский с.о. | с.Донгулагаш | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115667100 | Акмолинская область | Зерендинский район | Кызылегисский с.о. | с.Кызылегис | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115667700 | Акмолинская область | Зерендинский район | Кызылегисский с.о. | с.Ортаагаш | Имеется | 100% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 5% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0.375%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115651100 | Акмолинская область | Зерендинский район | Кызылсаянский с.о. | с.Кызылсая | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115652400 | Акмолинская область | Зерендинский район | Ортакский с.о. | с.Кызылтан | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115653400 | Акмолинская область | Зерендинский район | Приреченский с.о. | с.Павловка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115665400 | Акмолинская область | Зерендинский район | с.о.им.Канай би | с.Игилик | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115665100 | Акмолинская область | Зерендинский район | с.о.им.Канай би | с.Карауыл Канай-бия | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115673100 | Акмолинская область | Зерендинский район | с.о.им.Сакена Сейфуллина | с.Бирлестик | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115673500 | Акмолинская область | Зерендинский район | с.о.им.Сакена Сейфуллина | с.Сейфуллино | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115655100 | Акмолинская область | Зерендинский район | с.о.Малика Габдуллина | с.Малика Габдуллина | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115671200 | Акмолинская область | Зерендинский район | Садовый с.о. | с.Еликти | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115671300 | Акмолинская область | Зерендинский район | Садовый с.о. | с.Заречное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115658400 | Акмолинская область | Зерендинский район | Троицкий с.о. | с.Карсак | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115658500 | Акмолинская область | Зерендинский район | Троицкий с.о. | с.Кошкарбай | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115659300 | Акмолинская область | Зерендинский район | Чаглинский с.о. | с.Акадыр | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115659700 | Акмолинская область | Зерендинский район | Чаглинский с.о. | с.Ескенежал | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115659900 | Акмолинская область | Зерендинский район | Чаглинский с.о. | с.Уялы | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 117049600 | Акмолинская область | Бурабайский район | Зеленоборский с.о. | с.Мадениет | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 117057500 | Акмолинская область | Бурабайский район | Катаркольский с.о. | с.Сосновка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 111633100 | Акмолинская область | Косшы г.а | Тайтобе с.а. | с Тойтобе | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113251100 | Акмолинская область | Аккольский район | Жалгызкарагайский с.о. | с.Жалгызкарагай | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113243400 | Акмолинская область | Аккольский район | Кенесский с.о. | с.Малый Барап | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113249200 | Акмолинская область | Аккольский район | Новорыбинский с.о. | с.Кара-Озек | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113255200 | Акмолинская область | Аккольский район | Урюпинский с.о. | с.Аманкельды | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113255700 | Акмолинская область | Аккольский район | Урюпинский с.о. | с.Малоалександровка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113451700 | Акмолинская область | Аршалынский район | Булаксайский с.о. | с. Костомар | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113441500 | Акмолинская область | Аршалынский район | Волгодоновский с.о. | с.Койгельды | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113445200 | Акмолинская область | Аршалынский район | Константиновский с.о. | с.Белоярка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113445400 | Акмолинская область | Аршалынский район | Константиновский с.о. | с.Шортанды | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113449200 | Акмолинская область | Аршалынский район | Михайловский с.о. | с.Николаевка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113449300 | Акмолинская область | Аршалынский район | Михайловский с.о. | с.Ольгинка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113433200 | Акмолинская область | Аршалынский район | с.о. Жибек жолы | с.Жалтырколь | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113431180 | Акмолинская область | Аршалынский район | Акбулакский с.о. | с.Актасты | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113441600 | Акмолинская область | Аршалынский район | Елтокский с.о. | рзд.42 | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113442200 | Акмолинская область | Аршалынский район | Арнасайский с.о. | ст.Бабатай | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113630300 | Акмолинская область | Астраханский район | Астраханский с.о. | с.Таволжанка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113637200 | Акмолинская область | Астраханский район | Есильский с.о. | с.Шиликты | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113645200 | Акмолинская область | Астраханский район | Кызылжарский с.о. | с.Акимовка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113645400 | Акмолинская область | Астраханский район | Кызылжарский с.о. | с.Оксановка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113649200 | Акмолинская область | Астраханский район | Николаевский с.о. | с.Жамбыл | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113649500 | Акмолинская область | Астраханский район | Николаевский с.о. | с.Орнек | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113650400 | Акмолинская область | Астраханский район | Новочеркасский с.о. | с.Ондирис | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113650600 | Акмолинская область | Астраханский район | Новочеркасский с.о. | с.Приишимка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113655400 | Акмолинская область | Астраханский район | Староколутонский с.о. | с.Ковыленка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113657100 | Акмолинская область | Астраханский район | Узункольский с.о. | с.Узунколь | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113655600 | Акмолинская область | Астраханский район | Староколутонский с.о. | с. Косколь | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113657300 | Акмолинская область | Астраханский район | Узункольский с.о. | с.Булакты | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114051100 | Акмолинская область | Буландынский район | Айнакольский с.о. | с.Айнаколь | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114031200 | Акмолинская область | Буландынский район | Вознесенский с.о. | с.Аккайын | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114037200 | Акмолинская область | Буландынский район | Ергольский с.о. | с.Гордеевка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114037300 | Акмолинская область | Буландынский район | Ергольский с.о. | с.Иванковка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114039200 | Акмолинская область | Буландынский район | Журавлевский с.о. | с.Воробьевка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114039600 | Акмолинская область | Буландынский район | Журавлевский с.о. | с.Ярославка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114043400 | Акмолинская область | Буландынский район | Карамышевский с.о. | с.Отрадное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114055700 | Акмолинская область | Буландынский район | Караузекский с.о. | с.Байсуат | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114035200 | Акмолинская область | Буландынский район | Алтындынский с.о. | с. Алаколь | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114035500 | Акмолинская область | Буландынский район | Алтындынский с.о. | с. Жанаталап | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114646200 | Акмолинская область | Ерейментауский район | Койтасский с.о. | с.Ажы | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114645100 | Акмолинская область | Ерейментауский район | Куншалганский с.о. | с.Куншалган | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114647100 | Акмолинская область | Ерейментауский район | с.Аксуат | с.Аксуат | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114659180 | Акмолинская область | Ерейментауский район | Тургайский с.о. | с.Жанажол | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114635200 | Акмолинская область | Ерейментауский район | Бестогайский с.о. | с. Байсары | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114641200 | Акмолинская область | Ерейментауский район | Тайбайский с.о. | с. Ельтай | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114857400 | Акмолинская область | Есильский район | Красивинский с.о. | с.Ленинское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 31.09.2026 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114857700 | Акмолинская область | Есильский район | Красивинский с.о. | с.Ярославка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 31.09.2026 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114873300 | Акмолинская область | Есильский район | Свободненский с.о. | с.Раздольное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 31.09.2026 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114859300 | Акмолинская область | Есильский район | Красногорский с.о | с. Калачи | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 31.09.2026 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114879100 | Акмолинская область | Есильский район | Интернациональный с.о. | с. Интернациональное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 31.09.2026 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115633200 | Акмолинская область | Зерендинский район | Аккольский с.о. | с.Ивановка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115633300 | Акмолинская область | Зерендинский район | Аккольский с.о. | с.Казахстан | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115633400 | Акмолинская область | Зерендинский район | Аккольский с.о. | с.Молодежное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115652100 | Акмолинская область | Зерендинский район | Ортакский с.о. | с.Ортак | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115657200 | Акмолинская область | Зерендинский район | Симферопольский с.о. | с.Булак | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115637500 | Акмолинская область | Зерендинский район | Булакский с.о. | с. Жылымды | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115637600 | Акмолинская область | Зерендинский район | Булакский с.о. | с. Карагай | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115677100 | Акмолинская область | Зерендинский район | Сарыозекский с.о. | с. Акан | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115677300 | Акмолинская область | Зерендинский район | Сарыозекский с.о. | с.Баратай | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115677800 | Акмолинская область | Зерендинский район | Сарыозекский с.о. | с.Уголки | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 116437300 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Белгородский с.о. | с.Преображенка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 116437500 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Белгородский с.о. | с.Раздольное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 116438100 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Берликский с.о. | с.Красная Поляна | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 116438600 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Берликский с.о. | с.Петриковка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 116439100 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Васильевский с.о. | с.Васильевка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 116439200 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Васильевский с.о. | с.Улан | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 116441200 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Веселовский с.о. | с.Жиланды | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 116449200 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Лесной с.о. | с.Быстримовка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 116449600 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Лесной с.о. | с.Михайловка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 116449700 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Лесной с.о. | с.Речное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 116451300 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Максимовский с.о. | с.Новый Городок | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 116455200 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Сандыктауский с.о. | с.Новоромановка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 116648400 | Акмолинская область | Целиноградский район | Караоткельский с.о. | с.Жанажол | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 116637300 | Акмолинская область | Целиноградский район | Нуресильский с.о. | с.Жана Жайнак | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 117033600 | Акмолинская область | Бурабайский район | Абылайхановский с.о. | с.Карабауыр | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 117049180 | Акмолинская область | Бурабайский район | Зеленоборский с.о. | с.Жанаталап | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 117051400 | Акмолинская область | Бурабайский район | Златопольский с.о. | с.Обалы | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 117055800 | Акмолинская область | Бурабайский район | с.о. Атамекен | с.Каражар | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 117061600 | Акмолинская область | Бурабайский район | Урумкайский с.о. | с.Киндиккарагай | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 117037400 | Акмолинская область | Бурабайский район | Веденовский с.о. | с.Карабулак | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 117049500 | Акмолинская область | Бурабайский район | Зеленоборский с.о. | с.Кумызынай | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 116453200 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Новоникольский с.о. | с.Кумдыколь | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113655300 | Акмолинская область | Астраханский район | Староколутонский с.о. | с.Енбек | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114053300 | Акмолинская область | Буландынский район | Амангельдинский с.о. | с. Ортакшыл | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 117063800 | Акмолинская область | Бурабайский район | Успеноюрьевский с.о. | с.Райгородок | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 117033800 | Акмолинская область | Бурабайский район | Абылайхановский с.о. | с. Озерное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 117049200 | Акмолинская область | Бурабайский район | Зеленоборский с.о. | с. Молбаза | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 117055900 | Акмолинская область | Бурабайский район | Атамекен с.о. | с. Шиели | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 117057300 | Акмолинская область | Бурабайский район | Ктаркольский с.о. | с. Ключевое | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 117061500 | Акмолинская область | Бурабайский район | Урумкайский с.о. | с. Кульстан | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 111847300 | Акмолинская область | г.Степногорск | Богембайский с.о. | с. Богембай | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 30.03.2026 |  | Выдача 30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 31.09.2026 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114653100 | Акмолинская область | Ерейментауский район | Улентинский с.о. | ст. Уленты | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114847200 | Акмолинская область | Есильский район | Зареченский с.о. | с. Дальное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 31.09.2026 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114857100 | Акмолинская область | Есильский район | Красивинский с.о. | ст. Красивая | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 31.09.2026 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115635200 | Акмолинская область | Зерендинский район | Алексеевский с.о. | ст. Жаманаши | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115669800 | Акмолинская область | Зерендинский район | Байтерекский с.о. | с. Ульгили | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 116030200 | Акмолинская область | Коргалжынский район | Коржинкольский с.о. | с. Абай | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 31.09.2026 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 116438200 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Берликский с.о. | с.Арбузинка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 116453400 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Новоникольский с.о. | с.Мысок | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 116845600 | Акмолинская область | Шортандинский район | Новоселовский с.о. | с.Ошак | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115243200 | Акмолинская область | Жаксынский район | Жанакииминский с.о. | с.Алгабас | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 31.09.2026 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115247400 | Акмолинская область | Жаксынский район | Ишимский с.о. | с.Монастырка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 31.09.2026 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 116637500 | Акмолинская область | Целиноградский район | Нуресильский с.о. | с.Раздольное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 116661300 | Акмолинская область | Целиноградский район | с.о. Родина | с.Садовое | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113253300 | Акмолинская область | Аккольский район | Енбекский с.о. | с.Рамадан | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113247200 | Акмолинская область | Аккольский район | Наумовский с.о. | с.Кемеркол | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113640500 | Акмолинская область | Астраханский район | Жалтырский с.о. | с.Жарсуат | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114047200 | Акмолинская область | Буландынский район | Новобратский с.о. | с.Буденовка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114645300 | Акмолинская область | Ерейментауский район | Куншалганский с.о. | с.Шакей | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115655200 | Акмолинская область | Зерендинский район | с.о. Малика Габдуллина | с.Дороговка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115655700 | Акмолинская область | Зерендинский район | с.о. Малика Габдуллина | с.Малые Тюкты | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115655800 | Акмолинская область | Зерендинский район | с.о. Малика Габдуллина | с.Серафимовка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115657300 | Акмолинская область | Зерендинский район | Симферопольский с.о. | с.Жолдыбай | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113651200 | Акмолинская область | Астраханский район | Острогорский с.о. | с.Караколь | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 116039100 | Акмолинская область | Коргалжынский район | Майшукурский с.о. | с.Майшукур | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 31.09.2026 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 116453300 | Акмолинская область | Сандыктауский район | Новоникольский с.о. | с.Меньшиковка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 116843200 | Акмолинская область | Шортандинский район | Новокубанский с.о. | с.Алтайское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114043200 | Акмолинская область | Буландынский район | Карамышевский с.о. | с. Мат | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 117055400 | Акмолинская область | Бурабайский район | Атамекен с.о. | с. Жасыл | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113433300 | Акмолинская область | Аршалынский район | с.о. Жибек жолы | рзд. 41 | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114659200 | Акмолинская область | Ерейментауский район | Тургайский с.о. | с. Нижний Торгай | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114879300 | Акмолинская область | Есильский район | Интернациональный с.о. | с. Биртал | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 31.09.2026 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113220400 | Акмолинская область | Аккольский район |  | с. Радовка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 113447200 | Акмолинская область | Аршалынский район | с.о. Турген | с. Красное Озеро | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114035300 | Акмолинская область | Буландынский район | Алтындынский с.о. | с. Боярка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114037400 | Акмолинская область | Буландынский район | Ергольский с.о. | с. Новокиевка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 114637400 | Акмолинская область | Ерейментауский район | с.о. Олжабай батыра | с.Ынтымак | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 115673400 | Акмолинская область | Зерендинский район | с.о. им. Сакена Сейфулина | с. Караозек | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 |  | 111847100 | Акмолинская область | Степногорск г.а. | Богенбайский с.о. | с. Байконыс | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 153237100 | Актюбинская область | Алгинский район | Каракудыкский с.о. | с. Каракудык | имеется |  | на стадий получении |  | на стадий отправлении в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 153237200 | Актюбинская область | Алгинский район | Каракудыкский с.о. | с.Коктогай | имеется |  | на стадий получении |  | на стадий отправлении в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 153237300 | Актюбинская область | Алгинский район | Каракудыкский с.о. | с.Тиккайын | имеется |  | на стадий получении |  | на стадий отправлении в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 153239100 | Актюбинская область | Алгинский район | Акайский с.о. | с.Акай | имеется |  | на стадий получении |  | на стадий отправлении в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 153239300 | Актюбинская область | Алгинский район | Акайский с.о. | с.Кольтабан | имеется |  | на стадий получении |  | на стадий отправлении в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 153241200 | Актюбинская область | Алгинский район | Ушкудукский с.о. | с.Жеруйык | имеется |  | на стадий получении |  | на стадий отправлении в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 153242800 | Актюбинская область | Алгинский район | Караагашский с.о. | с.Нурбулак | имеется |  | на стадий получении |  | на стадий отправлении в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 153245100 | Актюбинская область | Алгинский район | Карахобдинский с.о. | с.Карахобда | имеется |  | на стадий получении |  | на стадий отправлении в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 153247200 | Актюбинская область | Алгинский район | Маржанбулакский с.о. | с.Кайындысай | имеется |  | на стадий получении |  | на стадий отправлении в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 153248100 | Актюбинская область | Алгинский район | Сарыхобдинский с.о. | с.Сарыхобда | имеется |  | на стадий получении |  | на стадий отправлении в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 153248300 | Актюбинская область | Алгинский район | Сарыхобдинский с.о. | с.Болгарка | имеется |  | на стадий получении |  | на стадий отправлении в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 153251300 | Актюбинская область | Алгинский район | Токмансайский с.о. | с.Токмансай | имеется |  | на стадий получении |  | на стадий отправлении в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154049400 | Актюбинская область | Каргалинский район | Велиховский с.о. | с.Акжайык | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154053200 | Актюбинская область | Каргалинский район | Кемпирсайский с.о. | с.Кемпирсай | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154230200 | Актюбинская область | Хобдинский район | Кобдинский с.о. | с.Курсай | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154233100 | Актюбинская область | Хобдинский район | Акрабский с.о. | с.Акраб | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154235100 | Актюбинская область | Хобдинский район | Бестауский с.о. | с.Бестау | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154237100 | Актюбинская область | Хобдинский район | Сарбулакский с.о. | с.Сарбулак | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154239200 | Актюбинская область | Хобдинский район | Булакский с.о. | с.Булак | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154241100 | Актюбинская область | Хобдинский район | с.о.Имангали Билтабанова | с.им.Имангали Билтабанова | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154241200 | Актюбинская область | Хобдинский район | с.о.Имангали Билтабанова | с.Косоткель | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154247100 | Актюбинская область | Хобдинский район | Жарсайский с.о. | с.Жарсай | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154247200 | Актюбинская область | Хобдинский район | Жарсайский с.о. | с.Аксай | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154249100 | Актюбинская область | Хобдинский район | Жарыкский с.о. | с.Жарык | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154257100 | Актюбинская область | Хобдинский район | Кызылжарский с.о. | с.Кызылжар | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154258500 | Актюбинская область | Хобдинский район | с.о.им.И.Курманова | с.Егиндибулак | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154261100 | Актюбинская область | Хобдинский район | Отекский с.о. | с.Отек | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154263100 | Актюбинская область | Хобдинский район | Согалинский с.о. | с.Кок Уй | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154267100 | Актюбинская область | Хобдинский район | Терисакканский с.о. | с.Терисаккан | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154267200 | Актюбинская область | Хобдинский район | Терисакканский с.о. | с.Жанаталап | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154635200 | Актюбинская область | Мартукский район | Байторысайский с.о. | с.Дмитриевка | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154635300 | Актюбинская область | Мартукский район | Байторысайский с.о. | с.Покровка | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154635400 | Актюбинская область | Мартукский район | Байторысайский с.о. | с.Полтавка | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154637100 | Актюбинская область | Мартукский район | Хазретовский с.о. | с.Хазретовка | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154647100 | Актюбинская область | Мартукский район | Кызылжарский с.о. | с.Кызылжар | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154647200 | Актюбинская область | Мартукский район | Кызылжарский с.о. | с.Борте | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154647300 | Актюбинская область | Мартукский район | Кызылжарский с.о. | с.Шевченко | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154653100 | Актюбинская область | Мартукский район | с.о.Байнассай | с.Байнассай | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154655200 | Актюбинская область | Мартукский район | Аккудыкский с.о. | с.Достык | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154659100 | Актюбинская область | Мартукский район | с.о. Курмансай | с.Курмансай | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 156033100 | Актюбинская область | Хромтауский район | Абайский с.о. | с.Абай | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 156035400 | Актюбинская область | Хромтауский район | Богетсайский с.о. | с.Карлау | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 156036600 | Актюбинская область | Хромтауский район | с.о.Дон | с.Онгар | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 156041100 | Актюбинская область | Хромтауский район | Копинский с.о. | с.Копа | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 156041400 | Актюбинская область | Хромтауский район | Копинский с.о. | с.Тамды | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 156043100 | Актюбинская область | Хромтауский район | Кудуксайский с.о. | с.Кудуксай | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 156045100 | Актюбинская область | Хромтауский район | Кызылсуский с.о. | с.Сарысай | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 156045600 | Актюбинская область | Хромтауский район | Кызылсуский с.о. | с.Кызылсу | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 156047500 | Актюбинская область | Хромтауский район | Акжарский с.о. | ст.Жазык | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 156049100 | Актюбинская область | Хромтауский район | Табантальский с.о. | с.Табантал | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 156051100 | Актюбинская область | Хромтауский район | Тассайский с.о. | с.Тассай | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 156053100 | Актюбинская область | Хромтауский район | Тасоткельский с.о. | с.Тасоткель | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 153235300 | Актюбинская область | Алгинский район | Бестамакский с.о. | с.Бескоспа | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 153242100 | Актюбинская область | Алгинский район | Караагашский с.о. | с.Самбай | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 153249200 | Актюбинская область | Алгинский район | Тамдинский с.о. | с.Еркинкуш | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 153249300 | Актюбинская область | Алгинский район | Тамдинский с.о. | с.Талдысай | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154057100 | Актюбинская область | Каргалинский район | Степной с.о. | с.Степное | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154057200 | Актюбинская область | Каргалинский район | Степной с.о. | с.Кайракты | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154033200 | Актюбинская область | Каргалинский район | Ащылысайский с.о. | с.Бозтобе | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154630500 | Актюбинская область | Мартукский район | Мартукский с.о. | с.Кумсай | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154655100 | Актюбинская область | Мартукский район | Аккудыкский с.о. | с.Вознесеновка | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154639500 | Актюбинская область | Мартукский район | Жайсанский с.о. | с.Кокпекти | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154645100 | Актюбинская область | Мартукский район | Карашайский с.о. | с.Каратаусай | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154645300 | Актюбинская область | Мартукский район | Карашайский с.о. | с.Аккайын | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154833300 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Аккемерский с.о. | с.Жарык | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154833400 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Аккемерский с.о. | с.Елек | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154841200 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Енбекский с.о. | с.Басшили | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 156037100 | Актюбинская область | Хромтауский район | Коктобинский с.о. | с.Майтобе | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 156039100 | Актюбинская область | Хромтауский район | Аккудыкский с.о. | с.Аккудык | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 156040100 | Актюбинская область | Хромтауский район | Коктауский с.о. | с.Коктау | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154033400 | Актюбинская область | Каргалинский район | Ащылысайский с.о. | с.Преображеновка | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154033500 | Актюбинская область | Каргалинский район | Ащылысайский с.о. | с.Акколь | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154659300 | Актюбинская область | Мартукский район | с.о. Курмансай | с.Егизата | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 156053200 | Актюбинская область | Хромтауский район | Тасоткельский с.о. | с.Акбулак | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154263200 | Актюбинская область | Хобдинский район | Согалинский с.о. | с.Когалы | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154653400 | Актюбинская область | Мартукский район | с.о.Байнассай | с.Акмоласай | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154835500 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Ащысайский с.о. | с.Сабындыколь | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154843200 | Актюбинская область | Мугалжарский район | с.о.им.Кудайбергена Жубанова | с.Жанатурмыс | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 155632300 | Актюбинская область | Темирский район | Аксайский с.о. | с. Бирлик | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 153251100 | Актюбинская область | Алгинский район | Токмансайский с.о. | с.Кайнар | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154835100 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Ащысайский с.о. | с.Ащысай | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154847300 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Кайындинский с.о. | с.Алтынды | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154865400 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Талдысайский с.о. | с.Енбек | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 155633100 | Актюбинская область | Темирский район | Алтыкарасуский с.о. | с.Алтыкарасу | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 154251100 | Актюбинская область | Хобдинский район | Жиренкопинский с.о. | с.Жиренкопа | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | Almsharia | 191037200 | Алматинская область | г.Конаев | Шингельдинский с.о. | с. Ак Озек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-05.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 191037700 | Алматинская область | г.Қонаев | Шенгельдинский с.о. | с.Сарыбулак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-05.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 193630200 | Алматинская область | Балхашский район | Баканасский с.о. | с.Бояулы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 07.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 193630300 | Алматинская область | Балхашский район | Баканасский с.о. | с.Ушжарма | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 07.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 193637200 | Алматинская область | Балхашский район | Аккольский с.о. | с.Кокжиде | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 07.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 193653100 | Алматинская область | Балхашский район | Жиделинский с.о. | с.Жидели | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 07.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 193655100 | Алматинская область | Балхашский район | Коктальский с.о. | с.Коктал | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 07.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 193657100 | Алматинская область | Балхашский район | Караойский с.о. | с.Караой | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 07.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 193665100 | Алматинская область | Балхашский район | Куйганский с.о. | с.Куйган | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 07.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194035200 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Акшийский с.о. | с.Казатком | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 16.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194035300 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Акшийский с.о. | с.Кайрат | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 16.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194039600 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Балтабайский с.о. | с.Куш | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 16.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194053200 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Каражотинский с.о. | с.Актоган | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 16.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194063400 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Кырбалтабайский с.о. | с.Кайнар | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 16.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194069200 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | с.о.Согеты | с.Кокпек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 16.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194079200 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Тескенсуский с.о. | с.Кольди | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 16.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194081200 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Тургенский с.о. | с.Таутургень | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 16.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194083300 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Шелекский с.о. | с.Тургайбаза | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 16.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194239200 | Алматинская область | Жамбылский район | Актерекский с.о. | с.Архарлы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | 01.12.2025-05.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194245400 | Алматинская область | Жамбылский район | Дегересский с.о. | с.Караарша | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | 01.12.2025-05.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194247200 | Алматинская область | Жамбылский район | Жамбылский с.о. | с.Бирлик | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | 01.12.2025-05.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194251300 | Алматинская область | Жамбылский район | Каракастекский с.о. | с.Ушбулак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | 01.12.2025-05.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194253400 | Алматинская область | Жамбылский район | Карасуский с.о. | с.Карасай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | 01.12.2025-05.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194261100 | Алматинская область | Жамбылский район | Сарытаукумский с.о. | с.Ащысу | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | 01.12.2025-05.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194281200 | Алматинская область | Жамбылский район | Шиенский с.о. | с.Когамшыл | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | 01.12.2025-05.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 195231600 | Алматинская область | Карасайский район | Айтейский с.о. | с.Сауыншы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 16.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 195255100 | Алматинская область | Карасайский район | Умтылский с.о. | с.Жалпаксай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 16.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 196247480 | Алматинская область | Талгарский район | Кайнарский с.о. | с.Жанаарна | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 196247600 | Алматинская область | Талгарский район | Кайнарский с.о. | с.Кайнар | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 196247800 | Алматинская область | Талгарский район | Кайнарский с.о. | с.Теренкара | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 196257300 | Алматинская область | Талгарский район | Нуринский с.о. | с.Каратоган | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 196643200 | Алматинская область | Уйгурский район | Дардамтинский с.о. | с.Ардолайты | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-10.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 196833600 | Алматинская область | Илийский район | Ащибулакский с.о. | с.Толе би | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-05.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194237400 | Алматинская область | Жамбылский район | Аксенгирский с.о. | с.Кокдала | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | 01.12.2025-05.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194259200 | Алматинская область | Жамбылский район | Самсинский с.о. | с.Копа | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | 01.12.2025-05.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 195233600 | Алматинская область | Карасайский район | Ельтайский с.о. | с.Каратобе | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 16.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 195233900 | Алматинская область | Карасайский район | Ельтайский с.о. | рзд.71 | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 16.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 196253700 | Алматинская область | Талгарский район | Панфиловский с.о. | с.Тузусай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194037800 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Асинский с.о. | с.Таусугур | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 16.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194245300 | Алматинская область | Жамбылский район | Дегересский с.о. | с.Булак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | 01.12.2025-05.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194273300 | Алматинская область | Жамбылский район | Ульгулинский с.о. | с.Каншенгель | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | 01.12.2025-05.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 195231400 | Алматинская область | Карасайский район | Айтейский с.о. | с.Кумарал | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 16.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 195235200 | Алматинская область | Карасайский район | Жандосовский с.о. | с.Кайрат | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 16.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 195249300 | Алматинская область | Карасайский район | Первомайский с.о. | с.Сауыншы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 16.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194063200 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Кырбалтабайский с.о. | с.Акжал | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 16.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 193665200 | Алматинская область | Балхашский район | Куйганский с.о. | с.Караозек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 07.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194057500 | Алматинская область | Енбекшиказахский район | Каратурыкский с.о. | с.Арна | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 16.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194253500 | Алматинская область | Жамбылский район | Карасуский с.о. | с.Кызылсок | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | 01.12.2025-05.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194277200 | Алматинская область | Жамбылский район | Унгуртасский с/о | с.Акдала | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | 01.12.2025-05.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 195253400 | Алматинская область | Карасайский район | Райымбекский с.о. | с.Кумтоган | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 16.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194465300 | Алматинская область | Кегенский район | Тасашинский с.о. | с.Тасашы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | 01.12.2025-10.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 194477500 | Алматинская область | Кегенский район | Шырганакский с.о. | с.Кызылжар | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | 01.12.2025-10.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 196247300 | Алматинская область | Талгарский район | Кайнарский с.о. | с.Достык | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 196247780 | Алматинская область | Талгарский район | Кайнарский с.о. | с.Сактан | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 196247900 | Алматинская область | Талгарский район | Кайнарский с.о. | с.Кайрат | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 196253300 | Алматинская область | Талгарский район | Панфиловский с.о. | с.Каменское плато | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 234245500 | Атырауская область | Исатайский район | Тущыкудыкский с.о. | с.Кызылуй | имеется |  | на стадий получении |  | На стадий подготовки в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 234633400 | Атырауская область | Курмангазинский район | Азгирский с.о. | с.Коныртерек | имеется |  | на стадий получении |  | На стадий подготовки в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 234653400 | Атырауская область | Курмангазинский район | с.о.Жаңаталап | с.Шагырлы | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 234659300 | Атырауская область | Курмангазинский район | Нуржауский с.о. | с.Жамбыл | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 234667200 | Атырауская область | Курмангазинский район | Суюндукский с.о. | с.Батырбек | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 234667300 | Атырауская область | Курмангазинский район | Суюндукский с.о. | с.Егинкудук | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 234669200 | Атырауская область | Курмангазинский район | Шортанбайский с.о. | с.Жасталап | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 234839300 | Атырауская область | Кзылкогинский район | Коздыгаринский с.о. | с.Буйрек | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 234847500 | Атырауская область | Кзылкогинский район | Мукурский с.о. | с.Сарыкумак | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 234847700 | Атырауская область | Кзылкогинский район | Мукурский с.о. | с.Таскудук | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 234839400 | Атырауская область | Кзылкогинский район | Коздыгаринский с.о. | с.Коскулак | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 234849200 | Атырауская область | Кзылкогинский район | Ойылский с.о. | с.Аккора | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 235639300 | Атырауская область | Махамбетский район | Баксайский с.о. | с.Коздикора | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 234241300 | Атырауская область | Исатайский район | Жанбайский с.о. | с. Жана Жанбай | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 234649300 | Атырауская область | Курмангазинский район | с.о. Орлы | с.Шестой | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 234653200 | Атырауская область | Курмангазинский район | с.о.Жаңаталап | с.Большой Куйген | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 234663200 | Атырауская область | Курмангазинский район | Тенизский с.о. | с.Кумаргали | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 234663300 | Атырауская область | Курмангазинский район | Тенизский с.о. | с.Даулет | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 234839100 | Атырауская область | Кзылкогинский район | Коздыгаринский с.о. | с.Коныстану | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 234647300 | Атырауская область | Курмангазинский район | Енбекшинский с.о. | с.Кадырка | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 234647200 | Атырауская область | Курмангазинский район | Енбекшинский с.о. | с.Даулеткерей | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 234655200 | Атырауская область | Курмангазинский район | Кудряшовский с.о. | с.Жанаауыл | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 234636400 | Атырауская область | Курмангазинский район | Асанский с.о. | с.Уштаган | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 234636100 | Атырауская область | Курмангазинский район | Асанский с.о. | с.Асан | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 01.12.2025-20.02.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | Almsharia | 631000400 | Восточно-Казахстанская область | Усть-Каменогрск |  | с.Прудхоз | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 631000800 | Восточно-Казахстанская область | Усть-Каменогрск |  | с.Самсоновка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 631000600 | Восточно-Казахстанская область | Усть-Каменогрск |  | с.Ново-Троицкое | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 632400300 | Восточно-Казахстанская область | Риддер |  | с.Бутаково | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634063300 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Секисовский с.о. | с.Белокаменка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634063600 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Секисовский с.о. | с.Ново-Михайловка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634649600 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Шиликтинский с.о. | с.Тасбастау | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634633300 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Биржанский с.о. | с.Куаныш | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634635500 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Каратальский с.о. | с.Улкен Каратал | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634637200 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Кенсайский с.о. | с.Бакасу | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634637600 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Кенсайский с.о. | с.Сарыжыра | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634643300 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Сарытерек с.о. | с.Шалкар | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634643600 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Сарытерек с.о. | с.Когедай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634645200 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район |  | с.Жанатурмыс | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634645400 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район |  | с.Кайнар | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634647200 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район |  | с.Жамбыл | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634647300 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район |  | с.Кокжыра | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634649200 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Шиликтинский с.о. | с.Жалшы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634839300 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Малеевский с.о. | с.Быково | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634855300 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Соловьевский с.о. | с.Ново-Крестьянка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634855600 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Соловьевский с.о. | с.Подорленок | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634857400 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Средигорненский с.о. | с.Чиркаин | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635230200 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Курчумский с.о. | с.Алгабас | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635230400 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Курчумский с.о. | с.Топтерек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635233100 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Абайский с.о. | с.Бурабай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635233300 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Абайский с.о. | с.Койтас | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635233400 | Восточно-Казахстанская область | Маркакөл | Абайский с.о. | с.Териктибулак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635235200 | Восточно-Казахстанская область | Маркакөл | Маркакольский с.о. | с.Акжайлау | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635235700 | Восточно-Казахстанская область | Маркакөл | Маркакольский с.о. | с.Кайнарлы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635235500 | Восточно-Казахстанская область | Маркакөл | Маркакольский с.о. | с.Карашилик | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635235600 | Восточно-Казахстанская область | Маркакөл | Маркакольский с.о. | с.Караой | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635237100 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Балыкшинский с.о. | с.Аксуат | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635237300 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Балыкшинский с.о. | с.Жолнускау | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635239600 | Восточно-Казахстанская область | Маркакөл | Тоскаинский с.о. | с.Урунхайка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635243200 | Восточно-Казахстанская область | Маркакөл | Бурановский с.о. | с.Жанааул | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635243300 | Восточно-Казахстанская область | Маркакөл | Бурановский с.о. | с.Жиделы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635243400 | Восточно-Казахстанская область | Маркакөл | Бурановский с.о. | с.Игилик | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635249100 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Калгутинский с.о. | с.Каратогай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635255400 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Куйганский с.о. | с.Кайынды | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635257100 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Маралдинский с.о. | с.Маралды | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635257500 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Маралдинский с.о. | с.Ушбулак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635259300 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Сарыоленский с.о. | с.Бирлик | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635259400 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Сарыоленский с.о. | с.Барак батыра | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635259100 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Сарыоленский с.о. | с.Сарыолен | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635263300 | Восточно-Казахстанская область | Маркакөл | Калжырский с.о. | с.Такыр | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635263400 | Восточно-Казахстанская область | Маркакөл | Калжырский с.о. | с.Шенгельды | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636233200 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Аблакетский с.о. | с.Бестерек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636235100 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Азовский с.о. | с.Ново-Азовое | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636237200 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Алмасайский с.о. | с.Баяш Утепов | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636243200 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Багратионовский с.о. | с.Митрофановка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636249300 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Егинсуский с.о. | с.Жанузак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636253200 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Айыртауский с.о. | с.Новая Канайка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636255100 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Каменский с.о. | с.Каменка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636255300 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Каменский с.о. | с.Тройницкое | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636265100 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Усть-Каменогорский с.о. | с.Восточное | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636265300 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Усть-Каменогорский с.о. | с.Макеевка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636273300 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Таргынский с.о. | с.Верхние Таинты | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636273500 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Таргынский с.о. | с.Изгутты Айтыков | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636275300 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Толеген Тохтаровский с.о. | с.Казачье | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636275600 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Толеген Тохтаровский с.о. | с.Украинка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636835300 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Вавилонский с.о. | с.Кенюхово | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636837900 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Волчанский с.о. | с.Большая речка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636843200 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Зевакинский с.о. | с.Новая Убинка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636843400 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Зевакинский с.о. | с.Убинка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636847300 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Октябрьский с.о. | с.Луговое | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636849100 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Разинский с.о. | с.Красная Шемонаиха | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636849400 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Разинский с.о. | с.Медведка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636857200 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Первомайский с.о. | с.Барашки | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634041200 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Веселовский с.о. | с.Заречное | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634049500 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Иртышский с.о. | с.Черногорка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634065400 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Ушановский с.о. | с.Степное | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634843100 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Никольский с.о. | с.Никольск | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634843300 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Никольский с.о. | с.Бородино | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634849200 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Прибрежный с.о. | с.Заводинка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634853100 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Северный с.о. | с.Феклистовка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634847200 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | с.о.Полянское | с.Васильевка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634839500 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Малеевский с.о. | с.Путинцево | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634845200 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Парыгинский с.о. | с.Баяновск | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636845100 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Каменевский с.о. | с.Рассыпное | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636845300 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Каменевский с.о. | с.Коневка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636857300 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Первомайский с.о. | с.Ново-Ильинка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634049300 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Иртышский с.о. | рзд.226 км | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634063700 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Секисовский с.о. | с.Планидовка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634065200 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Ушановский с.о. | с.Каменный Карьер | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634067600 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Тарханский с.о. | ст.Ульба перевалочная | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634067700 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Тарханский с.о. | с.Горная Ульбинка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634067500 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Тарханский с.о. | с. Новая - Ульбинка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634841400 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Октябрьский с.о. | ст.Селезневка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635630300 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | Самарский с.о. | с.Кайынды | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 632400480 | Восточно-Казахстанская область | Риддер |  | с.Лесное | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 632400500 | Восточно-Казахстанская область | Риддер |  | с.Верхняя Хариузовка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 632400700 | Восточно-Казахстанская область | Риддер |  | п.Ульбастрой | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 632400800 | Восточно-Казахстанская область | Риддер |  | с.Коноваловка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636233400 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Аблакетский с.о. | с.Желдиозек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636237500 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Алмасайский с.о. | с.Сарыөзек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636267300 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Саратовский с.о. | с.Отрадное | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636837200 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Волчанский с.о. | с.Березовка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636837600 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Волчанский с.о. | с.Крюковка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636839200 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Выдрихинский с.о. | с.Межовка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636849200 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Разинский с.о. | с.Белый Камень | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636863200 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Усть-Таловский с.о. | с.Березовка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636863400 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Усть-Таловский с.о. | с.Половинка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635455400 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Hовохайрузовский с.о. | с.Приморское | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634055300 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Быструшинский с.о. | с.Зимовье | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635453200 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Новополяковский с.о. | с.Бесюй | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635263200 | Восточно-Казахстанская область | Маркакөл | Калжырский с.о. | с.Правый Усть-Кальжыр | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634820200 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай |  | с.Березовское | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636267200 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Саратовский с.о. | с.Ново-Одесское | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636269300 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Таврический с.о. | с.Пролетарка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636269400 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Таврический с.о. | с.Гагарино | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636835200 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Вавилонский с.о. | с.Горкуново | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634067800 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Тарханский с.о. | с.Топиха | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 632400900 | Восточно-Казахстанская область | Риддер |  | с.Ливино | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636239200 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Асубулакский с.о. | с.Белогорское | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 636249200 | Восточно-Казахстанская область | Уланский район | Егинсуский с.о. | с.Бурсак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634857300 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Средигорненский с.о. | с.Андреевка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635239100 | Восточно-Казахстанская область | Маркакөл | Тоскаинский с.о. | с.Тоскаин | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635243500 | Восточно-Казахстанская область | Маркакөл | Бурановский с.о. | с.Казахстан | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635449200 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Алтынбельский с.о. | с.Егынды | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 634649100 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Шиликтинский с.о. | с.Шиликты | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635249200 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Калгутинский с.о. | с.Акчий | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 635239300 | Восточно-Казахстанская область | Маркакөл | Тоскаинский с.о. | с.Бугумуюз | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Декабрь 2025 год |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 17.07.2026-01.09.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 313637300 | Жамбыл | Байзақ | Дихан | Жеңіс | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 313639300 | Жамбыл | Байзақ | Жалғызтөбе | Аққия | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 313639500 | Жамбыл | Байзақ | Жалғызтөбе | Төрткүл | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 313646700 | Жамбыл | Байзақ | Мырзатай | Сеңкібай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 313648400 | Жамбыл | Байзақ | Сазтерек | Ақтөбе | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 313648600 | Жамбыл | Байзақ | Сазтерек | Жаңасаз | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 313649200 | Жамбыл | Байзақ | Темірбек | с.Сарыбарак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 313645100 | Жамбыл | Байзақ | Қостөбе | Талас ст. | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314033300 | Жамбыл | Жамбыл | Айшабибі | Қаратау | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314030500 | Жамбыл | Жамбыл | Аса | Рахат | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314033400 | Жамбыл | Жамбыл | Айшабибі | Әулиекөл | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314034700 | Жамбыл | Жамбыл | Ақбастау | Шоқай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314061800 | Жамбыл | Жамбыл | Қарасу | Шайдана | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314237200 | Жамбыл | Жуалы | Билікөл | Дарбаза | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314237400 | Жамбыл | Жуалы | Билікөл | Жылыбұлақ | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314257100 | Жамбыл | Жуалы | Қызыларық | Қызыларық | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314832400 | Жамбыл | Қордай | Алға | Көкадыр | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314832600 | Жамбыл | Қордай | Алға | Мұзбел | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314833300 | Жамбыл | Қордай | Ауқатты | Бәйтерек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314835500 | Жамбыл | Қордай | Бетқайнар | Соғанды | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314839200 | Жамбыл | Қордай | Қаракемер | Керу | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314841100 | Жамбыл | Қордай | Қарасай | Қарасай батыр | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314841200 | Жамбыл | Қордай | Қарасай | Еңбек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314843100 | Жамбыл | Қордай | Қарасу | Қарасу | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314847200 | Жамбыл | Қордай | Масаншы | Күнбатыс 1 | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314847300 | Жамбыл | Қордай | Масаншы | Күнбатыс 2 | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314849300 | Жамбыл | Қордай | Hоғайбай | Сарыбастау | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314849400 | Жамбыл | Қордай | Hоғайбай | Шарбақты | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314856300 | Жамбыл | Қордай | Сұлутөр | Көктөбе | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 313631200 | Жамбыл | Байзақ | Бәйтерек | Базарбай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 313633200 | Жамбыл | Байзақ | Ботамойнақ | Ботамойнақ | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 313641300 | Жамбыл | Байзақ | Жаңатұрмыс | Жаңатұрмыс | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 313641400 | Жамбыл | Байзақ | Жаңатұрмыс | Жібек жолы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 313641600 | Жамбыл | Байзақ | Жаңатұрмыс | Тегістік | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 313647400 | Жамбыл | Байзақ | Суханбаев | Көкөзек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 313647500 | Жамбыл | Байзақ | Суханбаев | Қарасу | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314043500 | Жамбыл | Жамбыл | Жамбыл | Танты | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314043300 | Жамбыл | Жамбыл | Қапал | Қапал | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314043400 | Жамбыл | Жамбыл | Қоңыртбе | Қоңыртбе | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314045200 | Жамбыл | Жамбыл | Көлқайнар | Еңбек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314045300 | Жамбыл | Жамбыл | Көлқайнар | Жамбыл | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314045500 | Жамбыл | Жамбыл | Көлқайнар | Қостөбе | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314046400 | Жамбыл | Жамбыл | Қаракемер | Құмтиын | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314065100 | Жамбыл | Жамбыл | Тоғызтарау | Тоғызтарау | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314065300 | Жамбыл | Жамбыл | Тоғызтарау | Жаңаөткел | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314233200 | Жамбыл | Жуалы | Ақсай | Дихан | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314235100 | Жамбыл | Жуалы | Ақтөбе | Бәйтерек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314235300 | Жамбыл | Жуалы | Ақтөбе | Жаңаталап | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314235500 | Жамбыл | Жуалы | Ақтөбе | Ақтоған | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314239100 | Жамбыл | Жуалы | Боралдай | Көлтоған | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314239300 | Жамбыл | Жуалы | Боралдай | Ертай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314239600 | Жамбыл | Жуалы | Боралдай | Рысбек батыр | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314245100 | Жамбыл | Жуалы | Жетітөбе | Кәріқорған | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314245200 | Жамбыл | Жуалы | Жетітөбе | Қоңыртөбе | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314245300 | Жамбыл | Жуалы | Жетітөбе | Қосмұрат | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314245400 | Жамбыл | Жуалы | Жетітөбе | Майбұлақ | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314245500 | Жамбыл | Жуалы | Жетітөбе | Тасбастау | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314245600 | Жамбыл | Жуалы | Жетітөбе | Шыңбұлақ | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314247200 | Жамбыл | Жуалы | Көкбастау | Бақалы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314247300 | Жамбыл | Жуалы | Көкбастау | Көктөбе | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314247400 | Жамбыл | Жуалы | Көкбастау | Қосбөлтек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314249100 | Жамбыл | Жуалы | Күреңбел | Күреңбел | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314249200 | Жамбыл | Жуалы | Күреңбел | Қаратас | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314253200 | Жамбыл | Жуалы | Қарасаз | Ақбастау | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314253300 | Жамбыл | Жуалы | Қарасаз | Жүрімбай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314253400 | Жамбыл | Жуалы | Қарасаз | Қарасу | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314253500 | Жамбыл | Жуалы | Қарасаз | Көктас | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314254100 | Жамбыл | Жуалы | Қошқарата | Қошқарата | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314254200 | Жамбыл | Жуалы | Қошқарата | Ақтасты | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314254500 | Жамбыл | Жуалы | Қошқарата | Қызтоған | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314255200 | Жамбыл | Жуалы | Шақпақ | Тәттібай Дүйсебайұлы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314255500 | Жамбыл | Жуалы | Шақпақ | Ынтымақ | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314257200 | Жамбыл | Жуалы | Қызыларық | Ақтөбе | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314257300 | Жамбыл | Жуалы | Қызыларық | Алатау | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314257700 | Жамбыл | Жуалы | Қызыларық | Терісащыбұлақ | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314263100 | Жамбыл | Жуалы | Мыңбұлақ | Көлбастау | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314263400 | Жамбыл | Жуалы | Мыңбұлақ | Талапты | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 313641500 | Жамбыл | Байзақ | Жаңатұрмыс | Қайнар рзд. | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 313641700 | Жамбыл | Байзақ | Жаңатұрмыс | Төрегелді | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314039300 | Жамбыл | Жамбыл | Гродеково | Қызылдихан | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314046600 | Жамбыл | Жамбыл | Қаракемер | Сеңгірбай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314047800 | Жамбыл | Жамбыл | Қараой | Кемел | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314045400 | Жамбыл | Жамбыл | Көлқайнар | Көлқайнар | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314065500 | Жамбыл | Жамбыл | Тоғызтарау | Құмсуат | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314255300 | Жамбыл | Жуалы | Шақпақ | Амансай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 315651200 | Жамбыл | Мойынқұм | Шығанақ | Бурылбайтал | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 315651300 | Жамбыл | Мойынқұм | Шығанақ | Бурылбайтал ст. | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 316630300 | Жамбыл | Шу | Толебийский | с.Кокжиек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 315045200 | Жамбыл | Т.Рысқұлов | Ақниет | Әбілқайыр | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 314237600 | Жамбыл | Жуалы | Билікөл | Әбдіқадыр | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 316035200 | Жамбыл | Сарысу | Жайылма | Ақтам | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 316047500 | Жамбыл | Сарысуский район | Досболский с.о. | с. Кокдала-улкен | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 316651300 | Жамбыл | Шуский район | Тасоткелский с.о. | рзд. Кумозек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 316039100 | Жамбыл | Сарысу | Қамқалы | Шығанақ | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 271035800 | Западно-Казахстанская область | Г.А..Уральск |  | с.Меловые Горки | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273230400 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Чапаевский с.о. | с.Жайык | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273233200 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Акжолский с.о. | с.Битилеу | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273233400 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Акжолский с.о. | с.Тинали | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273237300 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Алгабасский с.о. | с.Тегисжол | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273237500 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Алгабасский с.о. | с.Жанажол | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273243200 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Базартобинский с.о. | с.Кадыркул | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273243300 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Базартобинский с.о. | с.Кызылжар | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273245200 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Базаршоланский с.о. | с.Есим | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273245500 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Базаршоланский с.о. | с.Баянтобе | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273247200 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Бударинский с.о. | с.Самал | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273247300 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Бударинский с.о. | с.Коловертное | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273249300 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Есенсайский с.о. | с.Кенсуат | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273249400 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Есенсайский с.о. | с.Тасоба | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273255100 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Жамбылский с.о. | с.Жамбыл | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273255200 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Жамбылский с.о. | с.Уштобе | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273255400 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Жамбылский с.о. | с.Битик | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273267200 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Мергеневский с.о. | с.Мойылды | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273273200 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Тайпакский с.о. | с.Томпак | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273273300 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Тайпакский с.о. | с.Шабдаржап | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273233300 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Акжолский с.о. | с.Кабыл | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273269100 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Сарытогайский с.о. | с.Жанама | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273235100 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Аксуатский с.о. | с.Аксуат | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273239200 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Алмалинский с.о. | с.Атамекен | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273235200 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Аксуатский с.о | с.Акбулак | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273264200 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Конеккеткенский с.о. | с.Камыстыколь | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273269200 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Сарытогайский с.о. | с.Сарман | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273237400 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Алгабасский с.о. | с.Карагай | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273237600 | Западно-Казахстанская область | Акжаикский район | Алгабасский с.о. | с.Тоган | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273633100 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Акбулакский с.о. | с.Акбулак | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273635100 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Аксуский с.о. | с.Аксу | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273637100 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Достық с.о. | с.Достық | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273645200 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Бумакольский с.о. | с.Облавка | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273655100 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Канайский с.о. | с.Канай | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274430400 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Переметнинский с.о. | с.Болашақ | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274431200 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Дарьинский с.о. | с.Озерное | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274439300 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | с.о.Бейбітшілік | с.Сырым батыр | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274441700 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Кушумский с.о. | с.Оркен | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274453100 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Раздольненский с.о. | с.Раздольное | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274459100 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Егиндибулакский с.о. | с.Егиндибулак | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274461200 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Трекинский с.о. | с.Володарское | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274465400 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Махамбетский с.о. | с.Павлово | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274467100 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | с.о.Құрманғазы | с.Құрманғазы | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274469100 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Сұлукөлский с.о. | с.Сұлу көл | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274471100 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Чировский с.о. | с.Чирово | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274475400 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Щаповский с.о. | с.Жаңатаң | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274479200 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Январцевский с.о. | с.Кирсаново | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274479400 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Январцевский с.о. | с.Красноармейское | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274479500 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Январцевский с.о. | с.Чинарево | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276043400 | Западно-Казахстанская область | Таскалинский район | Кощинский с.о. | с.Кеңжайлау | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276035400 | Западно-Казахстанская область | Таскалинский район | Амагельдинский с.о. | с.Чижа 1 | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276049600 | Западно-Казахстанская область | Таскалинский район | Мерейский с.о. | с.Тоғайлы | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276233200 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Акжаикский с.о. | с.Абай | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276233600 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Акжаикский с.о. | с.Талпын | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276235100 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Аксогымский с.о. | с.Аксогым | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276235200 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Аксогымский с.о. | с.Бозай | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276253400 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Подстепновский с.о. | с.Юбилейное | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276269300 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Чаганский с.о. | с.Кемер | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276273300 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Шагатайский с.о. | с.Когалытобек | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276273500 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Шагатайский с.о. | с.Кызылжар | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276275300 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Шалкарский с.о. | с.Шалкар | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276233300 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Акжаикский с.о. | санаторий Акжаик | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 271033800 | Западно-Казахстанская область | Г.А..Уральск |  | с.Маштаково | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273649200 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Жарсуатский с.о. | с.Димитрово | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273649300 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Жарсуатский с.о. | с.Карашыганак | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273653100 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Карагандинский с.о. | с.Қарағанды | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273663100 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Каракудукский с.о. | с.Қарақұдық | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273667100 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Успенский с.о. | с.Успенка | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273667200 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Успенский с.о. | с.Жанаталап | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274430700 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Переметнинский с.о. | с.Қаражар | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274433100 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | с.о.Атамекен | с.Атамекен | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274433300 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | с.о.Атамекен | с.Қайнар | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274443100 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Макаровский с.о. | с.Макарово | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274443200 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Макаровский с.о. | с.Мирное | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274443300 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Макаровский с.о. | с.Садовое | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274443600 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Макаровский с.о. | с.Жалын | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274447100 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Шалғайский с.о. | с.Шалғай | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274461300 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Трекинский с.о. | с.Жайык | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274463700 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Достыкский с.о. | с.Чувашинское | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274445300 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Мичуринский с.о. | с.Жамбыл | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274445400 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Мичуринский с.о. | с.Зеленое | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274445600 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Мичуринский с.о. | с.Октябрьское | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276030300 | Западно-Казахстанская область | Таскалинский район | Таскалинский с.о. | с.Бірлік | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276037200 | Западно-Казахстанская область | Таскалинский район | Достыкский с.о. | с.Бастау | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276037300 | Западно-Казахстанская область | Таскалинский район | Достыкский с.о. | с.Ынтымақ | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276049400 | Западно-Казахстанская область | Таскалинский район | Мерейский с.о. | с.Айнабұлақ | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276230300 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | с.о.Теректі | с.Тақсай | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276237200 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Аксуатский с.о. | с.Айтиево | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276243100 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Богдановский с.о. | с.Богдановка | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276243200 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Богдановский с.о. | с.Алгабас | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276249100 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Новопавловский с.о. | с.Новопавловка | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276259100 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Приречный с.о. | с.Приречное | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276245500 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Долинский с.о. | с.Тонкерис | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276245700 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Долинский с.о. | с.Шоптыкуль | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274441300 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Кушумский с.о. | с.Ақсу | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274455200 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Белесский с.о. | с.Акжол | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274477300 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Янайкинский с.о. | с.Скворкино | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274430500 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Переметнинский с.о. | с.Поливное | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274441600 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Кушумский с.о. | с.Малый Чаган | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274479600 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Январцевский с.о. | с.Спартак | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276045400 | Западно-Казахстанская область | Таскалинский район | Казахстанский с.о. | с.Алмалы | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276047500 | Западно-Казахстанская область | Таскалинский район | Мерекенский с.о. | с.Калмак | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276245300 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Долинский с.о. | с.Коныссай | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276235300 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Аксогымский с.о. | с.Табынбай | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274441400 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Кушумский с.о. | с.Колесово | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274465200 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Махамбетский с.о. | с.Горбуново | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274453200 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Раздольненский с.о. | с.Ақбидай | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276233400 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Акжаикский с.о. | с.Ыждағат | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276239400 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Анкатинский с.о. | с.Кандык | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276253200 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Подстепновский с.о. | с.Лесопитомник | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276253300 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Подстепновский с.о. | с.Тукпай | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276275200 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Шалкарский с.о. | с.Дуана | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274479300 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | Январцевский с.о. | с.Петрово | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 274467200 | Западно-Казахстанская область | район Бәйтерек | с.о.Құрманғазы | с.Аманат | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273635300 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Аксуский с.о. | с.Жанаконыс | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 275859200 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Шолаканкатынский с.о. | с.Анкаты | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276635300 | Западно-Казахстанская область | Чингирлауский район | Алмазненский с.о. | с.Сегизсай | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 273655200 | Западно-Казахстанская область | Бурлинский район | Канайский с.о. | с.Даниляколь | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 275843100 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Елтайский с.о. | с.Таскудук | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 275830200 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Жымпитынский с.о. | с.Саралжын | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 276239300 | Западно-Казахстанская область | Теректинский район | Анкатинский с.о. | с.Ерсары | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-08-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 353263200 | Карагандинская область | Абайский район | Курминский с.о. | с.Жумабек | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 353237100 | Карагандинская область | Абайский район | Дзержинский с.о. | с.Сарепта | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 353237300 | Карагандинская область | Абайский район | Дзержинский с.о. | с.Коянды | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 353241100 | Карагандинская область | Абайский район | Есенгельдинский с.о. | с.Есенгельды | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 353261200 | Карагандинская область | Абайский район | Кулайгырский с.о. | с.Жаманжол | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 353267200 | Карагандинская область | Абайский район | Мичуринский с.о. | с.Садовое | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 353281100 | Карагандинская область | Абайский район | Самарский с.о. | с.Самарка | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 353641300 | Карагандинская область | Актогайский район | с.о.Жидебай | с.Ушарал | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 353643100 | Карагандинская область | Актогайский район | с.о. Кежек | с.Акший | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 353647200 | Карагандинская область | Актогайский район | с.о. Караменде би | с.Куаныш | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 353651100 | Карагандинская область | Актогайский район | Кызыларайский с.о. | с.Акжарык | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 353663100 | Карагандинская область | Актогайский район | Сарытерекский с.о. | с.Сарытерек | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 353671100 | Карагандинская область | Актогайский район | Тасаралский с.о. | с.Тасарал | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354031400 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Зеленобалковский с.о. | с.Трудовое | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354033100 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район |  | с.Акоре | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354035100 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Актобинский с.о. | с.Актобе | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354047200 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | с.о.Керней | с.Акжар | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354047300 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | с.о.Керней | с.Алгабас | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354063200 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Самаркандский с.о. | с.Тегизжол | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354067200 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Петровский с.о. | с.Жанакала | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354073100 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Акбелский с.о. | с.Акбел | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354075200 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Ростовский с.о. | с.Красная Нива | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354075300 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Ростовский с.о. | с.Кызылжар | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354089100 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Белагашский с.о. | с.Белагаш | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354831100 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Абайский с.о. | с.Айнабулак | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354837200 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Аманжоловский с.о. | с.Акбай-Кызылбай | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354843200 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Бактинский с.о. | с.Абыз | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354847400 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Бесобинский с.о. | с.Кызылту | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354855100 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Жанатоганский с.о. | с.Жанатоган | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354863300 | Карагандинская область | Каркаралинский район |  | с.Актерек | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354871100 | Карагандинская область | Каркаралинский район | с.о. Коянды | с.Коянды | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354875100 | Карагандинская область | Каркаралинский район | с.о.Ныгмет Нурмаков | с.Осибай | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354881100 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Томарский с.о. | с.Томар | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354887100 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Шарыктинский с.о. | с.Теректы | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 355237100 | Карагандинская область | Нуринский район | Баршинский с.о. | с.Баршино | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 355259100 | Карагандинская область | Нуринский район | Каракоинский с.о. | с.Жанбобек | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 355241100 | Карагандинская область | Нуринский район | Донской с.о. | с.Куланотпес | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 355243100 | Карагандинская область | Нуринский район | Жараспайский с.о. | с.Жараспай | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 355249200 | Карагандинская область | Нуринский район | Акмешитский с.о. | с.Кантай | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 355265100 | Карагандинская область | Нуринский район | Кызылталский с.о. | с.Кертинди | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 355265200 | Карагандинская область | Нуринский район | Кызылталский с.о. | с.Алгабас | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 355269100 | Карагандинская область | Нуринский район | с.о.Мұзбел | с.Мұзбел | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 355633300 | Карагандинская область | Осакаровский район | Батпактинский с.о. | с.Ошаганды | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 355633500 | Карагандинская область | Осакаровский район | Батпактинский с.о. | с.Акпан | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 355635200 | Карагандинская область | Осакаровский район | с.о.Сарыозек | с.Русская Ивановка | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 355643100 | Карагандинская область | Осакаровский район | Звездный с.о. | с.Звездное | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 355645100 | Карагандинская область | Осакаровский район | Иртышский с.о. | с.Иртышское | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 355651100 | Карагандинская область | Осакаровский район | Кундуздинский с.о. | с.Шункыркол | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 355655100 | Карагандинская область | Осакаровский район | Мирный с.о. | с.Мирное | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 353263100 | Карагандинская область | Абайский район | Курминский с.о. | с.Курминское | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354053300 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Кокпектинский с.о. | с.Сарытобе | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354055300 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Тогузкудукский с.о. | с.Тасшокы | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354059100 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район |  | с.Каракудук | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354083300 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | с.о. Тузды | с.Первое Мая | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354087600 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Уштобинский с.о. | с.Новостройка | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 353267800 | Карагандинская область | Абайский район | Мичуринский с.о. | с.Ягодное | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 353249500 | Карагандинская область | Абайский район | Ильичевский с.о. | с.Тасзаемка | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 353259300 | Карагандинская область | Абайский район | Карагандинский с.о. | с.Восход | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 353259700 | Карагандинская область | Абайский район | Карагандинский с.о. | с.Поливное | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 353281400 | Карагандинская область | Абайский район | Самарский с.о. | с.Огороды | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 353645300 | Карагандинская область | Актогайский район | Карабулакский с.о. | с.Карасу | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 353663300 | Карагандинская область | Актогайский район | Сарытерекский с.о. | с.Жетымшокы | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354045200 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Гагаринский с.о. | с.Садовое | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354057200 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Каражарский с.о. | с.Асыл | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354057300 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Каражарский с.о. | с.Волковское | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354057400 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Каражарский с.о. | с.Геологическое | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354063300 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Самаркандский с.о. | с.Чкалово | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354067300 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Петровский с.о. | с.Жастилек | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354087500 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Уштобинский с.о. | с.Сокурское | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354853200 | Карагандинская область | Каркаралинский район | с.о.Нуркена Абдирова | с.Акшокы | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354853300 | Карагандинская область | Каркаралинский район | с.о.Нуркена Абдирова | с.Жекежал | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354855200 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Жанатоганский с.о. | с.Ежебай | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354869300 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Киргизский с.о. | с.Жанибек | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354877300 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Тегисшилдикский с.о. | с.Калинино | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354043100 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Бухар-Жырау с.о. | с.Бухар-Жырау | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354043300 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Бухар-Жырау с.о. | с.Шалкар | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 355637100 | Карагандинская область | Осакаровский район | с.о.Жансары | с.Аманконыр | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354867200 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Каршигалинский с.о. | с. Новый Путь | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 355273100 | Карагандинская область | Нуринский район | Соналинский с.о. | с. Соналы | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 355681200 | Карагандинская область | Осакаровский район | Трудовой с.о. | с. Степное | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 355679300 | Карагандинская область | Осакаровский район | Тельманский с.о. | с. Кутумсук | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 353233100 | Карагандинская область | Абайский район | Акбастауский с.о. | с.Акбастау | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 353649100 | Карагандинская область | Актогайский район | Кусакский с.о. | с.Кошкар | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 353677100 | Карагандинская область | Актогайский район | с.о. Шабанбай би | с.Шабанбай би | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354837100 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Аманжоловский с.о. | с.Талды | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 355249100 | Карагандинская область | Нуринский район | Акмешитский с.о. | с.Акмешит | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 355253100 | Карагандинская область | Нуринский район | Кенжарыкский с.о. | с.Изенды | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 355279100 | Карагандинская область | Нуринский район | Тассуатский с.о. | с.Кайнар | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 355263100 | Карагандинская область | Нуринский район | Куланутпесский с.о. | с.Куланутпес | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 355235100 | Карагандинская область | Нуринский район | Балыктыкольский с.о. | с.Балыктыколь | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 353249200 | Карагандинская область | Абайский район | Ильичевский с.о. | с. Жон | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 355283400 | Карагандинская область | Нуринский район | Кобетейский с.о. | с. Первое Мая | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | Готово |  | Готово |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354039300 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | Кызылкаинский с.о. | с.Тасаул | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 354069200 | Карагандинская область | Бухар-Жырауский район | с.о. Баймырза | с.Астаховка | имеется |  | на стадий получении |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | на стадий получении |  | на стадий получении |  | на стадий получении | [7 empty] | 0% | на стадий получении |  | на стадий получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 391647100 | Костанайская область | г.Аркалык | Жалгызталский с.о. | с.Жалгызтал | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 391648100 | Костанайская область | г.Аркалык | Жанакалинский с.о. | с.Абдиһаппан Хан | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 391659100 | Костанайская область | г.Аркалык | Молодежный с.о. | с.Молодежное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 391663100 | Костанайская область | г.Аркалык | Уштобинский с.о. | с.Уштобе | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 391649100 | Костанайская область | г.Аркалык | Коктауский с.о. | с.Коктау | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 391667100 | Костанайская область | г.Аркалык | Целинная с.а. | с.Целинное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 392433200 | Костанайская область | г.Рудный |  | с.Перцевка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393230500 | Костанайская область | Алтынсаринский район | Убаганский с.о. | с.Малая Чураковка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393235400 | Костанайская область | Алтынсаринский район | Большечураковский с.о. | с.Приозерное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393255100 | Костанайская область | Алтынсаринский район | Свердловский с.о. | с.Свердловка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393235300 | Костанайская область | Алтынсаринский район | Большечураковский с.о. | с.Осиповка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393237100 | Костанайская область | Алтынсаринский район | Димитровский с.о. | с.Танабаевское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393237200 | Костанайская область | Алтынсаринский район | Димитровский с.о. | с.Воробьевское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393230400 | Костанайская область | Алтынсаринский район | Убаганский с.о. | с.Зуевка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393641100 | Костанайская область | Аулиекольский район | Москалевский с.о. | с.Москалевка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393645100 | Костанайская область | Аулиекольский район | Новоселовский с.о. | с.Новоселовка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393645400 | Костанайская область | Аулиекольский район | Новоселовский с.о. | с.Сосновка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393656100 | Костанайская область | Аулиекольский район |  | с.Коктал | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393631400 | Костанайская область | Аулиекольский район | Аманкарагайский с.о. | с.Озерное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393635300 | Костанайская область | Аулиекольский район | Диевский с.о. | с.Ушкарасу | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393643280 | Костанайская область | Аулиекольский район | Новонежинский с.о. | с.Лаврентьевка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393647200 | Костанайская область | Аулиекольский район | Сулукольский с.о. | с.Федосеевка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394057100 | Костанайская область | Денисовский район | Покровский с.о. | с.Покровка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394057200 | Костанайская область | Денисовский район | Покровский с.о. | с.Досовка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394065200 | Костанайская область | Денисовский район | Тельманский с.о. | с.Алчановка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394243100 | Костанайская область | Жангельдинский район |  | с.Шеген | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394239500 | Костанайская область | Жангельдинский район | Албарбогетский с.о. | с.Колкамыс | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394249200 | Костанайская область | Жангельдинский район | Жаркольский с.о. | с.Сарысу | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394253300 | Костанайская область | Жангельдинский район | Каламкарасуский с.о. | с.Шубалан | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394452100 | Костанайская область | Житикаринский район | Приречный с.о. | с.Приречное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394455100 | Костанайская область | Житикаринский район | Степновский с.о. | с.Степное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394447100 | Костанайская область | Житикаринский район | Муктикольский с.о. | с. Муктиколь | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394435100 | Костанайская область | Житикаринский район | Большевистский с.о. | с.Тургеновка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394835200 | Костанайская область | Камыстинский район | Аралкольский с.о. | с.Уркаш | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394849200 | Костанайская область | Камыстинский район | Клочковский с.о. | с.Талдыколь | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394830300 | Костанайская область | Камыстинский район | Камыстинский с.о. | с.Ливановка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394830500 | Костанайская область | Камыстинский район | Камыстинский с.о. | с.Фрунзе | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394849100 | Костанайская область | Камыстинский район | Клочковский с.о. | с.Клочково | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395047100 | Костанайская область | Карабалыкский район | Михайловский с.о. | с.Михайловка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395065300 | Костанайская область | Карабалыкский район | Тогузакский с.о. | с.Ворошиловка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395065800 | Костанайская область | Карабалыкский район | Тогузакский с.о. | с.Сарыколь | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395039100 | Костанайская область | Карабалыкский район |  | с.Лесное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395065900 | Костанайская область | Карабалыкский район | Тогузакский с.о. | с.Целинное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395053100 | Костанайская область | Карабалыкский район | Урнекский с.о. | с.Приречное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395241100 | Костанайская область | Карасуский район | Жамбылский с.о. | с.Жамбыл | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395247100 | Костанайская область | Карасуский район | Ильичевский с.о. | с.Комсомольское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395247400 | Костанайская область | Карасуский район | Ильичевский с.о. | с.Новоселовка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395241300 | Костанайская область | Карасуский район | Жамбылский с.о. | с.Павловское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395231100 | Костанайская область | Карасуский район | Айдарлинский с.о. | с.Айдарлы | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395231300 | Костанайская область | Карасуский район | Айдарлинский с.о. | с.Герцено | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395267400 | Костанайская область | Карасуский район | Октябрьский с.о. | с.Теректы | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395255500 | Костанайская область | Карасуский район | Люблинский с.о. | с.Симферополь | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 392433100 | Костанайская область | г.Рудный |  | п.Горняцкий | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393243100 | Костанайская область | Алтынсаринский район | с.о.им.Ильяса Омарова | с.им.Ильяса Омарова | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393243400 | Костанайская область | Алтынсаринский район | с.о.им.Ильяса Омарова | с.Шокай | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393259300 | Костанайская область | Алтынсаринский район | с.о.имени Мариям Хәкімжановой | с.Сатай | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393243200 | Костанайская область | Алтынсаринский район | с.о.им.Ильяса Омарова | с.Жанасу | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393243300 | Костанайская область | Алтынсаринский район | с.о. им. Омарова | с.Докучаевка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393245100 | Костанайская область | Алтынсаринский район | с.о. им. Шипина | с.Первомайское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393631300 | Костанайская область | Аулиекольский район | Аманкарагайский с.о. | с.Лесное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393637200 | Костанайская область | Аулиекольский район | Казанбасский с.о. | с.Баганалы | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394030300 | Костанайская область | Денисовский район | Денисовский с.о. | с.Гришенка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394035100 | Костанайская область | Денисовский район | Аршалинский с.о. | с.Аршалы | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394035500 | Костанайская область | Денисовский район | Аршалинский с.о. | с.Комаровка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394045300 | Костанайская область | Денисовский район | Красноармейский с.о. | с.Красноармейское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394063100 | Костанайская область | Денисовский район | Свердловский с.о. | с.Свердловка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394035300 | Костанайская область | Денисовский район | Аршалинский с.о. | с.Георгиевка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394035400 | Костанайская область | Денисовский район | Аршалинский с.о. | с.Набережное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394045200 | Костанайская область | Денисовский район | Красноармейский с.о. | с.Кочержиновка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394063300 | Костанайская область | Денисовский район | Свердловский с.о. | с.Подгорное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394033100 | Костанайская область | Денисовский район | Архангельский с.о. | с.Жалтырколь | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394033200 | Костанайская область | Денисовский район | Архангельский с.о. | с.Архангельское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394059100 | Костанайская область | Денисовский район | Приреченский с.о. | с.Приреченка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394059200 | Костанайская область | Денисовский район | Приреченский с.о. | с.Окраинка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395049100 | Костанайская область | Карабалыкский район | Новотроицкий с.о. | с.Новотроицкое | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395055100 | Костанайская область | Карабалыкский район |  | с.Победа | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395065400 | Костанайская область | Карабалыкский район | Тогузакский с.о. | с.Гурьяновское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395059400 | Костанайская область | Карабалыкский район | Смирновский с.о. | с.Рыбкино | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395065200 | Костанайская область | Карабалыкский район | Тогузакский с.о. | с.Веренка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395035100 | Костанайская область | Карабалыкский район | Боскольский с.о. | с.Босколь | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395049600 | Костанайская область | Карабалыкский район | Новотроицкий с.о | с.Магнай | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395285300 | Костанайская область | Карасуский район | Челгашинский с.о. | с.Прогресс | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395253200 | Костанайская область | Карасуский район | Койбагарский с.о. | с.Амангельды | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395445100 | Костанайская область | Костанайский район | Ждановский с.о. | с.Ждановка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395445400 | Костанайская область | Костанайский район | Ждановский с.о. | с.Васильевка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395445600 | Костанайская область | Костанайский район | Ждановский с.о. | с.Кировка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395455500 | Костанайская область | Костанайский район | Озерный с.о. | с.Шишкинское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395465300 | Костанайская область | Костанайский район | Октябрьский с.о. | с.Молокановка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395465500 | Костанайская область | Костанайский район | Октябрьский с.о. | с.Рыбное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395467100 | Костанайская область | Костанайский район | Ульяновский с.о. | с.Ульяновское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393259400 | Костанайская область | Алтынсаринский район | с.о.имени Мариям Хәкімжановой | с.Коскудук | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395063300 | Костанайская область | Карабалыкский район | Станционый с.о. | с.Приуральское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395231200 | Костанайская область | Карасуский район | Айдарлинский с.о. | с.Дружба | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395247300 | Костанайская область | Карасуский район | Ильичевский с.о. | с.Кызкеткен | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395255300 | Костанайская область | Карасуский район | Люблинский с.о. | с.Корниловка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395287200 | Костанайская область | Карасуский район | Черняевский с.о. | с.Белозерка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395287300 | Костанайская область | Карасуский район | Черняевский с.о. | с.Зеленовка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395287500 | Костанайская область | Карасуский район | Черняевский с.о. | с.Маршановка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395287600 | Костанайская область | Карасуский район | Черняевский с.о. | с.Тучковка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395287700 | Костанайская область | Карасуский район | Черняевский с.о. | с.Черняевка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395230300 | Костанайская область | Карасуский район | Карасуский с.о. | с.Жумагул | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395659300 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Сосновский с.о. | с.Приозерное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395659400 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Сосновский с.о. | с.Сосна | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395231500 | Костанайская область | Карасуский район | Айдарлинский с.о. | с.Степное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395453300 | Костанайская область | Костанайский район | Надеждинский с.о. | с.Воскресеновка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393245300 | Костанайская область | Алтынсаринский район | с.о.имени Омара Шипина | с.Темир Казык | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393635500 | Костанайская область | Аулиекольский район | Диевский с.о. | с.К.Тургумбаева | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394457300 | Костанайская область | Житикаринский район | Тохтаровский с.о. | с.Львовка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394836300 | Костанайская область | Камыстинский район | Аркинский с.о. | с.Красногорское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395047200 | Костанайская область | Карабалыкский район | Михайловский с.о. | с.Лесное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395047400 | Костанайская область | Карабалыкский район | Михайловский с.о. | с.Терентьевка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395065500 | Костанайская область | Карабалыкский район | Тогузакский с.о. | с.Ельшанское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395065600 | Костанайская область | Карабалыкский район | Тогузакский с.о. | с.Котлованное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395049200 | Костанайская область | Карабалыкский район | Новотроицкий с.о. | с.Аккудук | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395230500 | Костанайская область | Карасуский район | Карасуский с.о. | с.Майское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395443300 | Костанайская область | Костанайский район | Айсаринский с.о. | с.Степное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395453200 | Костанайская область | Костанайский район | Надеждинский с.о. | с.Майалап | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395647300 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Краснопресненский с.о. | с.Лоба | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 396459500 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Новоильинский с.о. | с.Козыревка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 396239200 | Костанайская область | Сарыкольский район | Комсомольский с.о. | с.Косколь | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 396239400 | Костанайская область | Сарыкольский район | Комсомольский с.о. | с.Чапаевка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 396635300 | Костанайская область | Узункольский район | Ершовский с.о. | с.Абай | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 396651200 | Костанайская область | Узункольский район | Пресногорьковский с.о. | с.Волна | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 396651400 | Костанайская область | Узункольский район | Пресногорьковский с.о. | с.Крутоярка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 396655200 | Костанайская область | Узункольский район | Ряжский с.о. | с.Речное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 396663500 | Костанайская область | Узункольский район | Федоровский с.о. | с.Сибирка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393235200 | Костанайская область | Алтынсаринский район | Большечураковский с.о. | с.Новониколаевка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393645200 | Костанайская область | Аулиекольский район | Новоселовский с.о. | с.Аккудук | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393637500 | Костанайская область | Аулиекольский район | Казанбасский с.о. | с.Каракалпак | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393651400 | Костанайская область | Аулиекольский район | Черниговский с.о. | с.Харьковка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 396253200 | Костанайская область | Сарыкольский район | Севастопольский с.о. | с.Дубинка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 396439300 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Белинский с.о. | с.Смайловка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395281300 | Костанайская область | Карасуский район | Ушаковский с.о. | с.Заря | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 393247100 | Костанайская область | Алтынсаринский район |  | с.Новоалексеевка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 391646100 | Костанайская область | г.Аркалык |  | с.Екидин | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 391653100 | Костанайская область | г.Аркалык | Каиындинский с.о. | с. Кайынды | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394233100 | Костанайская область | Жангельдинский район |  | с.Акколь | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394255100 | Костанайская область | Жангельдинский район |  | с.Ахмета Байтұрсынұлы | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394259100 | Костанайская область | Жангельдинский район | Кызбельский с.о. | с.Сага | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394265100 | Костанайская область | Жангельдинский район | Шилинский с.о. | с.Шили | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 394845100 | Костанайская область | Камыстинский район |  | с.Дружба | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395046100 | Костанайская область | Карабалыкский район | Кособинский с.о. | с.Славенка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395046500 | Костанайская область | Карабалыкский район | Кособинский с.о. | с. Кособа | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395265100 | Костанайская область | Карасуский район | Жалгысканский с.о. | с.Жалгыскан | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395281100 | Костанайская область | Карасуский район | Ушаковский с.о. | с.Ушаково | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395833100 | Костанайская область | Наурзумский район |  | с.Буревестник | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395849100 | Костанайская область | Наурзумский район |  | с.Уленды | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395851100 | Костанайская область | Наурзумский район | Раздольный с.о. | с.Раздольное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 396653100 | Костанайская область | Узункольский район | с.о. Обаған | с.Тайсойган | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395830300 | Костанайская область | Наурзумский район | Карамендинский с.о. | с.Жамбыл | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395837300 | Костанайская область | Наурзумский район | Дамдинский с.о. | с.Кайга | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395046700 | Костанайская область | Карабалыкский | Кособинский | Октябрьское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 391653300 | Костанайская область | г.а. Аркалык | Кайындинский | Алуа | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 395663200 | Костанайская область | Мендыкаринский | Тенизовский | Тенизовское (Новониколаевка) | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки в МИО |  | 0% | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 01.12.2025-30.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-09-01 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 433243300 | Кызылординская область | Аральский район | Каракумский с.о. | с.Еримбетжага | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 433232100 | Кызылординская область | Аральский район | Атаншинский с.о. | с.Жинишкекум | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 433233300 | Кызылординская область | Аральский район | Аманоткельский с.о. | с.Аккулак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 433235300 | Кызылординская область | Аральский район | Богенский с.о. | с.Карашалан | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 433245300 | Кызылординская область | Аральский район | Каратеренский с.о. | с.Жанаконыс | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 433245400 | Кызылординская область | Аральский район | Каратеренский с.о. | с.Тастак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 433233100 | Кызылординская область | Аральский район | Аманоткельский с.о. | с.Аманоткел | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 433236100 | Кызылординская область | Аральский район | Жанакурылысский с.о. | с.Жанакурылыс | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 433241100 | Кызылординская область | Аральский район | Жинешекумский с.о. | с.Токабай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 433255600 | Кызылординская область | Аральский район | Раймский с.о. | с.Щомишколь | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 433245100 | Кызылординская область | Аральский район | Каратеренский | с.Каратерен | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 434037200 | Кызылординская область | Жанакорганский район | Байкенженский с.о. | с.Билибай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 434857100 | Кызылординская область | Сырдарьинский район | Инкардарьинский с.о. | с.Инкардарья | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 435257200 | Кызылординская область | Шиелийский | Сулутобинский | с.1 Мамыр | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 435257300 | Кызылординская область | Шиелийский | Сулутобинский | с.Берлистик бывш с.Жаназар батыр | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 435267500 | Кызылординская область | Шиелийский | Ортакшылский | с.Кызылкайын | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 431037200 | Кызылординская область | Шиелийский | Сулутобинский | с.Бирказан | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 431039200 | Кызылординская область |  | Косшынырауский с.о. | с.Досан | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 433257900 | Кызылординская область | Аральский район | Саксаульский с.о. | рзд.86 Жалгызагаш | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 433238500 | Кызылординская область | Аральский район | Бекбауылский с.о. | с.Кумбазар | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 433242100 | Кызылординская область | Аральский район | с.о. Жетес би | с.Раим | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 435249300 | Кызылординская область | Шиелийский район | Алмалинский с.о. | с.Жансеит | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 433259300 | Кызылординская область | Аральский район | Сапакский с.о. | рзд.87 Алтыкудык | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 435235600 | Кызылординская область | Шиелийский район | Иркольский с.о. | р.21 | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 433239880 | Кызылординская область | Аральский район | Камыстыбасский с.о. | рзд.92 | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 433246100 | Кызылординская область | Аральский район | Косаманский с.о. | с.Косаман | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 473644200 | Мангистауская область | Бейнеуский район | Самский с.о. | с.Ногайты | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 474643200 | Мангистауская область | Мангистауский район | Ондынский с.о. | с.Баскудук | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "ITStroyService" | 474649300 | Мангистауская область | Мангистауский район | Шайырский с.о. | с.Тиген | Имеется |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% | Готово |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [8 empty] | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | На стадии получении |  | На стадии получении |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | Almsharia | 101035100 | Область Абай | Район Жаңасемей | Айнабулакский с.о. | с.Айнабулак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 101051100 | Область Абай | Район Жаңасемей | Кокентауский с.о. | с.Кокентау | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 101045200 | Область Абай | Район Жаңасемей | Иртышский с.о. | с.Мурат | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 101059300 | Область Абай | Район Жаңасемей | Приречный с.о. | с.Жаркын | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 101053300 | Область Абай | Район Жаңасемей | Новобаженовский с.о. | с.Булак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 101053400 | Область Абай | Район Жаңасемей | Новобаженовский с.о. | с.Климентьевка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 101057400 | Область Абай | Район Жаңасемей | Озерский с.о. | с.Талица | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103235500 | Область Абай | Абайский район | Архатский с.о. | с.Орда | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103253100 | Область Абай | Абайский район | Сарыжалский с.о. | с.Сарыжал | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103245100 | Область Абай | Абайский район | Медеуский с.о. | с.Медеу | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103441100 | Область Абай | район Ақсуат | Кызылкесекский с.о. | с.Кызылкесек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103445100 | Область Абай | район Ақсуат | Сатпаевский с.о. | с.Сатпаев | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103445200 | Область Абай | район Ақсуат | Сатпаевский с.о. | с.Коктубек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103445300 | Область Абай | район Ақсуат | Сатпаевский с.о. | с.Сулутал | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103447300 | Область Абай | район Ақсуат | Ыргызбайский с.о. | с.Кожакельды | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103643100 | Область Абай | Аягозский район | Акшатауский с.о. | с.Доненбай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103647100 | Область Абай | Аягозский район | Акшийский с.о. | с.Акши | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103643200 | Область Абай | Аягозский район | Акшатауский с.о. | с.Акклет | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103659100 | Область Абай | Аягозский район | Карагашский с.о. | с.Караагаш | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103671100 | Область Абай | Аягозский район | Мынбулакский с.о. | с.Ай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103679100 | Область Абай | Аягозский район | Сарыаркинский с.о. | с.Сарыарка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103687100 | Область Абай | Аягозский район | с.Тарбагатай | с.Тарбагатай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103671500 | Область Абай | Аягозский район | Мынбулакский с.о. | с.Кенколат | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103687400 | Область Абай | Аягозский район |  | с.Малтугел | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103645100 | Область Абай | Аягозский район | Акшаулинский с/о | с.Акшаули | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103833200 | Область Абай | Бескарагайский район | Баскольский с.о. | с.Башкуль | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103841100 | Область Абай | Бескарагайский район | Долонский с.о. | с.Долонь | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103841300 | Область Абай | Бескарагайский район | Долонский с.о. | с.Мостик | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103843200 | Область Абай | Бескарагайский район | Канонерский с.о. | с.Карамырза | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103837300 | Область Абай | Бескарагайский район | Глуховский с.о. | с.Белокаменка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103837500 | Область Абай | Бескарагайский район | Глуховский с.о. | с.Джеланды | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103847200 | Область Абай | Бескарагайский район | Карабасский с.о. | с.Ондирис | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103851100 | Область Абай | Бескарагайский район | Ерназаровский с.о. | с.Ерназар | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103851200 | Область Абай | Бескарагайский район | Ерназаровский с.о. | с.Коянбай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103845200 | Область Абай | Бескарагайский район | Маловладимировский с.о. | с.Бозтал | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103851300 | Область Абай | Бескарагайский район | Ерназаровский с.о. | Морозовский лесхоз | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103833100 | Область Абай | Бескарагайский район | Баскольский с.о. | с.Карагайлы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103833300 | Область Абай | Бескарагайский район | Баскольский с.о. | с. Букебай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103849200 | Область Абай | Бескарагайский район | Жетижарский с.о. | с.Кривинка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104063100 | Область Абай | Бородулихинский район | Переменовский с.о. | с.Переменовка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104030600 | Область Абай | Бородулихинский район | Бородулихинский с.о. | с.Успенка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104047100 | Область Абай | Бородулихинский район | Жерновский с.о. | с.Жерновка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104061400 | Область Абай | Бородулихинский район | Новошульбинский с.о. | с.Ақши | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104063200 | Область Абай | Бородулихинский район | Переменовский с.о. | с.Андроновка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104063300 | Область Абай | Бородулихинский район | Переменовский с.о. | с.Орловка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104057100 | Область Абай | Бородулихинский район | Новодворовский с/о | с.Ивановка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104049100 | Область Абай | Бородулихинский район | Зубаировский с.о. | с.Зубаир | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104071100 | Область Абай | Бородулихинский район | Таврический с.о. | с.Буркотово | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104051100 | Область Абай | Бородулихинский район | Красноярский с/о | с. Красный Яр | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104071400 | Область Абай | Бородулихинский район | Таврический с/о | с.Сохновка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104069100 | Область Абай | Бородулихинский район | Степной с.о. | с. Шелохово | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104237400 | Область Абай | Жарминский район | Бельтерекский с.о. | с.8 Марта | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104221400 | Область Абай | Жарминский район | Шарская г/а | с.Кошек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104221700 | Область Абай | Жарминский район | Шарская г/а | с.Сарыарка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103645300 | Область Абай | Аягозский район | Акшаулинский с.о. | с.Карабулак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103667300 | Область Абай | Аягозский район | Майлинский с.о. | с.Старое Майлино | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103837600 | Область Абай | Бескарагайский район | Глуховский с.о. | с.Старая Крепость | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103841400 | Область Абай | Бескарагайский район | Долонский с.о. | с.Черемушка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104030300 | Область Абай | Бородулихинский район | Бородулихинский с.о. | с.Знаменка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104057200 | Область Абай | Бородулихинский район | Новодворовский с.о. | Подхоз Березовка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104063400 | Область Абай | Бородулихинский район | Переменовский с.о. | с.Ремки | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104235200 | Область Абай | Жарминский район | Ауэзовский с.о. | с.Солнечное | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104275500 | Область Абай | Жарминский район | Капанбулакский с.о. | с.Төлеуғали Әбдібекова | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 101059400 | Область Абай | Район Жаңасемей | Приречный с.о. | с.Муздыбай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103835200 | Область Абай | Бескарагайский район | Бегенский с.о. | Бегенский лесхоз | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103837700 | Область Абай | Бескарагайский район | Глуховский с.о. | с.Стеклянка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 101043200 | Область Абай | Район Жаңасемей | Достыкский с.о. | с.Достык | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 101051200 | Область Абай | Район Жаңасемей | Кокентауский с.о. | с.Кыземшек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 101053200 | Область Абай | Район Жаңасемей | Новобаженовский с.о. | с.Баженово | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 101059200 | Область Абай | Район Жаңасемей | Приречный с.о. | с.Гранитное | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104669300 | Область Абай | район Мақаншы | Каратальский с.о. | с.Бекет | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104639400 | Область Абай | Урджарский район | Алтыншокинский с.о. | с.Текебулак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103837400 | Область Абай | Бескарагайский район | Глуховский с.о. | с.Бирлик | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103849300 | Область Абай | Бескарагайский район | Жетижарский с.о. | с.Лесное | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104061600 | Область Абай | Бородулихинский район | Новошульбинский с.о. | с.Солоновка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104069300 | Область Абай | Бородулихинский район | Степной с.о. | с.Орловка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104059200 | Область Абай | Бородулихинский район | Новопокровский с.о. | с.Карагайлы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104030400 | Область Абай | Бородулихинский район | Бородулихинский с.о. | с.Поднебесное | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104233300 | Область Абай | Жарминский район | Акжальский с.о. | с.Акжал | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104277200 | Область Абай | Жарминский район | Карасуский с.о. | с.Аскаралы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104435200 | Область Абай | Кокпектинский район | Улкен Букенский с.о. | с.Актас | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103439200 | Область Абай | район Ақсуат | Кумгольский с.о. | с.Кокбастау | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103441200 | Область Абай | район Ақсуат | Кызылкесекский с.о. | с.Егиндибулак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 101035200 | Область Абай | Район Жаңасемей | Айнабулакский с.о. | с.Самай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 101037200 | Область Абай | Район Жаңасемей | Акбулакский с.о. | с.Танат | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 101051500 | Область Абай | Район Жаңасемей | Кокентауский с.о. | с.Жазык | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 101057200 | Область Абай | Район Жаңасемей | Озерский с.о. | с.Караколь | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 101057300 | Область Абай | Район Жаңасемей | Озерский с.о. | с.Половинка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104637300 | Область Абай | район Мақаншы | Акшокинский с.о. | с.Подгорное | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104285500 | Область Абай | Жарминский район | Суыкбулакский п/о | с.Узунжал | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104051300 | Область Абай | Бородулихинский район | Красноярский с/о | с.Уба-Форпост | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104055400 | Область Абай | Бородулихинский район | Кунарлинский с/о | с.Жарбулак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104430300 | Область Абай | Кокпектинский район | Кокпектинский с/о | с.Ажа | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 103849100 | Область Абай | Бескарагайский район | Жетижарский с.о. | с.Жетижар | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104049200 | Область Абай | Бородулихинский район | Зубаировский с.о. | с.Байтанат | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 104265100 | Область Абай | Жарминский район | Жарыкский с.о. | с.Жарык | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 101037100 | Область Абай | Район Жаңасемей | Акбулакский с.о. | с. Акбулак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
123 | 2026 | Almsharia | 333269600 | Область Жетісу | Аксуский район | Матайский с.о. | с.Кураксу | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333277200 | Область Жетісу | Аксуский район | Суыксайский с.о. | с.Актобе | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333230200 | Область Жетісу | Аксуский район | Жансугуровский с.о. | с.Алтынарык | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333277300 | Область Жетісу | Аксуский район | Суыксайский с.о. | с.Ащыбулак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333255200 | Область Жетісу | Аксуский район | Карасуский с.о. | с.Енбек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333245100 | Область Жетісу | Аксуский район | Жаналыкский с.о. | с.Жаналык | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333265200 | Область Жетісу | Аксуский район | Кызылагашский с.о. | с.Заречное | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333259300 | Область Жетісу | Аксуский район | Карашиликский с.о. | с.Карашилик | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333255100 | Область Жетісу | Аксуский район | Карасуский с.о. | с.Кенжыра | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333253200 | Область Жетісу | Аксуский район | Каракозский с.о. | с.Кенкарын | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333233300 | Область Жетісу | Аксуский район | Аксуский с.о. | с.Кокжайдак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333247200 | Область Жетісу | Аксуский район | Кошкентальский с.о. | с.Колтабан | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333267200 | Область Жетісу | Аксуский район | с.о.Барлыбека Сырттанова | с.Копа | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333253100 | Область Жетісу | Аксуский район | Каракозский с.о. | с.Каракоз | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333235300 | Область Жетісу | Аксуский район | Арасанский с.о. | с.Кызылжар | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333239200 | Область Жетісу | Аксуский район | Есебулатовский с.о. | с.Кызылкайын | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333275100 | Область Жетісу | Аксуский район | Ойтоганский с.о. | с.Ойтоган | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333259400 | Область Жетісу | Аксуский район | Карашиликский с.о. | с.Сагакурес | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333255300 | Область Жетісу | Аксуский район | Карасуский с.о. | с.Тарас | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333451200 | Область Жетісу | Алакольский район | Жанаминский с.о. | с.Старая Жанама | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333467200 | Область Жетісу | Алакольский район | Лепсинский с.о. | с.Байзерек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333441200 | Область Жетісу | Алакольский район | с.о.Сапак | с.Бибакан | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333445100 | Область Жетісу | Алакольский район | Екпендинский с.о. | с.Екпенди | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333445200 | Область Жетісу | Алакольский район | Екпендинский с.о. | с.Карлыгаш | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333455300 | Область Жетісу | Алакольский район | Жыландинский с.о. | с.Кокжар | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333433200 | Область Жетісу | Алакольский район | Акжарский с.о. | с.Коныр | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333441100 | Область Жетісу | Алакольский район | с.о.Сапак | с.Сапак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333445300 | Область Жетісу | Алакольский район | Екпендинский с.о. | с.Ушкаиын | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333455500 | Область Жетісу | Алакольский район | Жыландинский с.о. | с.Шынжылы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333657200 | Область Жетісу | Ескельдинский район | с.о. Акын Сара | с.Акешки | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-13.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333657300 | Область Жетісу | Ескельдинский район | с.о. Акын Сара | с.Актума | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-13.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333649300 | Область Жетісу | Ескельдинский район | Конырский с.о. | с.Коктобе | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-13.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333451100 | Область Жетісу | Алакольский район | Жанаминский с.о. | с.Жанама | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333461100 | Область Жетісу | Алакольский район | Кайнарский с.о. | с.Кайнар | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 331039200 | Область Жетісу | город Талдыкорган | Еркинский с.о. | Отделение 3 | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333630200 | Область Жетісу | Ескельдинский район | Карабулакский с.о. | с.Абай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-13.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333643200 | Область Жетісу | Ескельдинский район | Кайнарлинский с.о. | с.Актасты | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-13.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333637200 | Область Жетісу | Ескельдинский район | Жалгызагашский с.о. | с.Бигаш | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-13.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333639200 | Область Жетісу | Ескельдинский район | Кокжазыкский с.о. | с.Боктерли | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-13.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333655200 | Область Жетісу | Ескельдинский район | Туленгутский с.о. | с.Екпенди | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-13.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333633200 | Область Жетісу | Ескельдинский район | Алдабергеновский с.о. | с.Жаналык | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-13.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333633300 | Область Жетісу | Ескельдинский район | Алдабергеновский с.о. | с.Жастар | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-13.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333655300 | Область Жетісу | Ескельдинский район | Туленгутский с.о. | с.Жендик | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-13.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333643100 | Область Жетісу | Ескельдинский район | Кайнарлинский с.о. | с.Кайнарлы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-13.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333643300 | Область Жетісу | Ескельдинский район | Кайнарлинский с.о. | с.Коржымбай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-13.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333639300 | Область Жетісу | Ескельдинский район | Кокжазыкский с.о. | с.Тенлик | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-13.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333630500 | Область Жетісу | Ескельдинский район | Карабулакский с.о. | с.Оркусак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-13.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333635200 | Область Жетісу | Ескельдинский район | с.о.им.Бактыбая Жолбарысулы | с.Отенай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-13.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333647200 | Область Жетісу | Ескельдинский район | Каратальский с.о. | с.Теректы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-13.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 334245200 | Область Жетісу | Коксуский район | с.о.Кабылиса | с.Кокбастау | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333233400 | Область Жетісу | Аксуский район | Аксуский с.о. | с.Казахстан | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333233600 | Область Жетісу | Аксуский район | Аксуский с.о. | с.Шолакозек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333239300 | Область Жетісу | Аксуский район | Есебулатовский с.о. | с.Энергетик | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333657400 | Область Жетісу | Ескельдинский район | с.о. Акын Сара | с.Тамбала | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-13.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333233200 | Область Жетісу | Аксуский район | Аксуский с.о. | с.Казсельхозтехника | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333457200 | Область Жетісу | Алакольский район | Кольбайский с.о. | с.Алемды | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333457300 | Область Жетісу | Алакольский район | Кольбайский с.о. | с.Будыр | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333459200 | Область Жетісу | Алакольский район | Кабанбайский с.о. | с.Жамбыл | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333439400 | Область Жетісу | Алакольский район | Бескольский с.о. | с.Каратума | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333473300 | Область Жетісу | Алакольский район | Ушбулакский с.о. | с.Кенес | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333420200 | Область Жетісу | Алакольский район |  | МТФ 3 | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333469200 | Область Жетісу | Алакольский район | Теректинский с.о. | с.Талдыбулак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333773200 | Область Жетісу | Алакольский район | Ушбулакский с.о. | с.Айпара | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 334443200 | Область Жетісу | Каратальский район | с.о.Жолбарыс батыра | с.Айдар | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 334420200 | Область Жетісу | Каратальский район | Уштобинская г.а. | с.Ойсаз | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 334453200 | Область Жетісу | Каратальский район | Тастобинский с.о. | с.Бесагаш | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 334437400 | Область Жетісу | Каратальский район | Ескельдинский с.о. | с.Кайнар | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 334039700 | Область Жетісу | Кербулакский район | Жоламанский с.о. | с.Самен | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 334039500 | Область Жетісу | Кербулакский район | Жоламанский с.о. | ст.Жоламан | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 334249600 | Область Жетісу | Коксуский район | Муканшинский с.о. | с.Надиризбек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 334659300 | Область Жетісу | Панфиловский район | Чулакайский с.о. | с.Жидели | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 14.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 334055200 | Область Жетісу | Кербулакский район | Сарыбастауский с.о. | с.Архарлы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 334837200 | Область Жетісу | Саркандский район | Бакалинский с.о. | с.Какимжан | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-10.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 333233500 | Область Жетісу | Аксуский район | Аксуский с.о. | с. Оним | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-12.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 334439300 | Область Жетісу | Каратальский район | Байшегирский с.о. | с.Алмалы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено и МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 01.12.2025-15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.07.2026-15.08.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 623639300 | Область Ұлытау | Жанааркинский район | Актубекский с.о. | ст.Мынадыр | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 623653400 | Область Ұлытау | Жанааркинский район | Ералиевский с.о. | ст.Жомарт | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 623653600 | Область Ұлытау | Жанааркинский район | Ералиевский с.о. | рзд.189 км | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 623661400 | Область Ұлытау | Жанааркинский район | Караагашский с.о. | Лесхоз Караагаш | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 623669100 | Область Ұлытау | Жанааркинский район | с.о.Орынбай | с.Орынбай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 623639200 | Область Ұлытау | Жанааркинский район | Актубек с/о | Атасу | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 623653200 | Область Ұлытау | Жанааркинский район | Ералиевский с.о. | с.Акбастау | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 623645200 | Область Ұлытау | Жанааркинский район | Бидайыкский с.о. | с.Актайлак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 623645300 | Область Ұлытау | Жанааркинский район | Бидайыкский с.о. | с.Карамола | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 623667300 | Область Ұлытау | Жанааркинский район | Талдыбулакский с.о. | с.Алгабас | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 623669300 | Область Ұлытау | Жанааркинский район | с.о.Орынбай | с.Бидайык | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 623669302 | Область Ұлытау | Жанааркинский район | Орынбай с/о | Акшагат | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 621039200 | Область Ұлытау | Жезказган | Кенгирский сельский округ | с.Корганбай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 621039900 | Область Ұлытау | Жезказган | Кенгирский с.о. | ст.Туйемойнак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 623645500 | Область Ұлытау | Жанааркинский район | Бидайыкский с.о. | рзд.69 км | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 623831200 | Область Ұлытау | Улытауский район |  | с.Пионер | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 623841100 | Область Ұлытау | Улытауский район | Жангильдинский с.о. | с.Байконур | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 623637400 | Область Ұлытау | Жанааркинский район | Актауский с.о. | с.Клыч | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 623639400 | Область Ұлытау | Жанааркинский район | Актубекский с.о. | с.Уркендеу | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 623641200 | Область Ұлытау | Жанааркинский район | с.о.им.Мукажана Жумажанова | с.Байгул | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 623841200 | Область Ұлытау | Улытауский район | Жангильдинский с.о. | с. Кызылуй | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении |  | не получены |  | не получены |  | На стадии получении |  | На стадии получении |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 551643800 | Павлодарская область | Аксуский район | Достыкский с.о. | ст.Спутник | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 551645300 | Павлодарская область | Аксуский район | Евгеньевский с.о. | с.Сольветка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 551659400 | Павлодарская область | Аксуский район | Кызылжарский с.о. | с.Сарышыганак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 551659500 | Павлодарская область | Аксуский район | Кызылжарский с.о. | с.Суатколь | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 552233300 | Павлодарская область | Экибастузский район | Аккольский с.о. | с.Зеленая Роща | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 552237600 | Павлодарская область | Экибастузский район | Экибастузский с.о. | с.Тай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 552244100 | Павлодарская область | Экибастузский район | Кояндинский с.о. | с.Бескауга | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 552251100 | Павлодарская область | Экибастузский район | Сарыкамысский с.о. | с.Сарыкамыс | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553230200 | Павлодарская область | Актогайский район | Актогайский с.о. | с.Жоламан | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553239500 | Павлодарская область | Актогайский район | Жалаулинский с.о. | с.Шолаксор 7474987538 | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553241200 | Павлодарская область | Актогайский район | Жолболдинский с.о. | с.Шиликты | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553241300 | Павлодарская область | Актогайский район | Жолболдинский с.о. | с.Шуга | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553243600 | Павлодарская область | Актогайский район | Караобинский с.о. | с.Ауельбек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553243700 | Павлодарская область | Актогайский район | Караобинский с.о. | с.Отес | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553249200 | Павлодарская область | Актогайский район | Муткеновский с.о. | с.Абжан | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553249400 | Павлодарская область | Актогайский район | Муткеновский с.о. | с.Жанабет | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553255300 | Павлодарская область | Актогайский район | с.о.Ақжол | с.Барлыбай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553633100 | Павлодарская область | Баянаульский район | Аксанский с.о. | с.Аксан | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553647300 | Павлодарская область | Баянаульский район | Куркелинский с.о. | с.Шоманколь | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553647800 | Павлодарская область | Баянаульский район | Куркелинский с.о. | с.Жарылгап | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553649500 | Павлодарская область | Баянаульский район | Кызылтауский с.о. | с.Лекер | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553655200 | Павлодарская область | Баянаульский район | Шоптыкольский с.о. | с.Майкөбе | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553655300 | Павлодарская область | Баянаульский район | Майкаинский с.о. | Ушкулун с. | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553659100 | Павлодарская область | Баянаульский район | Торайгыровский с.о. | с.Торайгырова | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553649280 | Павлодарская область | Баянаульский район | Кызылтауский с.о. | с.Акши | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553663600 | Павлодарская область | Баянаульский район | Узунбулакский с.о. | с.Акши | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554230200 | Павлодарская область | Железинский район | Железинский с.о. | с.Захаровка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554230300 | Павлодарская область | Железинский район | Железинский с.о. | с.Аккайын | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554230400 | Павлодарская область | Железинский район | Железинский с.о. | с.Моисеевка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554230500 | Павлодарская область | Железинский район | Железинский с.о. | с.Пятирыжск | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554237300 | Павлодарская область | Железинский район | Башмачинский с.о. | с.Береговое | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554237500 | Павлодарская область | Железинский район | Башмачинский с.о. | с.Кузьмино | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554241400 | Павлодарская область | Железинский район | Веселорощинский с.о. | с.Славяновка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554247300 | Павлодарская область | Железинский район | Казахстанский с.о. | с.Екишок | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554249100 | Павлодарская область | Железинский район | Лесной с.о. | с.Лесное | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554249200 | Павлодарская область | Железинский район | Лесной с.о. | с.Крупское | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554253400 | Павлодарская область | Железинский район | Михайловский с.о. | с.Мынкуль | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554253500 | Павлодарская область | Железинский район | Михайловский с.о. | с.Петропавловка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554257100 | Павлодарская область | Железинский район | Озерновский с.о. | с.Майлы, бывш.Озерное | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554247200 | Павлодарская область | Железинский район | Казахстанский с.о. | с.Ескара | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554635300 | Павлодарская область | Иртышский район | Агашорынский с.о. | с.Узынсу | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554639400 | Павлодарская область | Иртышский район | Иса Байзаковский с.о. | с.Ульгули | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554645500 | Павлодарская область | Иртышский район | Каракудукский с.о. | с.Ынтымак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554649100 | Павлодарская область | Иртышский район | Коскольский с.о. | с.Косколь | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554663400 | Павлодарская область | Иртышский район | Панфиловский с.о. | с.Косагаш | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554665300 | Павлодарская область | Иртышский район | Северный с.о. | с.Караагаш | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554667200 | Павлодарская область | Иртышский район | Селетинский с.о. | с.Буланбай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554667300 | Павлодарская область | Иртышский район | Селетинский с.о. | с.Кызылагаш | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554649400 | Павлодарская область | Иртышский район | Коскольский с.о. | с.Кызылкак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554637100 | Павлодарская область | Иртышский район | Амагельдинский с.о. | с.Ленино | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554637200 | Павлодарская область | Иртышский район | Амагельдинский с.о. | с.Амангельды | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554667100 | Павлодарская область | Иртышский район | Селетинский с.о. | с.Селета | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556035200 | Павлодарская область | Павлодарский район | Григорьевский с.о. | с. Жанакала | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556045200 | Павлодарская область | Павлодарский район | Заринский с.о. | с. Бирлик | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556047200 | Павлодарская область | Павлодарский район | Кенесский с.о. | с.Айтим | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556053300 | Павлодарская область | Павлодарский район | Луганский с.о. | с.Аккудык | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556055300 | Павлодарская область | Павлодарский район | Мичуринский с.о. | с.Үміт апа | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556059200 | Павлодарская область | Павлодарский район | Рождественский с.о. | с.Рождественка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556065200 | Павлодарская область | Павлодарский район | Чернорецкий с.о. | с.Достык | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556065300 | Павлодарская область | Павлодарский район | Чернорецкий с.о. | с.Караголь | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556065600 | Павлодарская область | Павлодарский район | Черноярский с.о. | с.Пресное | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556069500 | Павлодарская область | Павлодарский район | Шакатский с.о. | с.Маралды | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556067200 | Павлодарская область | Павлодарский район | Черноярский с.о. | с.Пресное | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 552235200 | Павлодарская область | Экибастузский район | Байетский с.о. | с.Атыгай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 552239100 | Павлодарская область | Экибастузский район | Железнодорожный с.о. | с.Кулаколь | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 552239300 | Павлодарская область | Экибастузский район | Железнодорожный с.о. | с.Кудайколь | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 552244200 | Павлодарская область | Экибастузский район | Кояндинский с.о. | с."Ќоянды" | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 552255200 | Павлодарская область | Экибастузский район | Торткудыкский с.о. | с.Босшаколь | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 555263400 | Павлодарская область | район Аққулы | Ямышевский с.о. | с.Тлектес | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556049400 | Павлодарская область | Павлодарский район | Кемеңгер с.о. | с.Шанды | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556047300 | Павлодарская область | Павлодарский район | Кенесский с.о. | с.Каратогай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 551639300 | Павлодарская область | Аксуский район | Алгабасский с.о. | с.Карабай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 551639700 | Павлодарская область | Аксуский район | Алгабасский с.о. | с.Караколь | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 551653200 | Павлодарская область | Аксуский район | с.о.им.Мамаита Омарова | с.Донентаев | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 551653500 | Павлодарская область | Аксуский район | с.о.им.Мамаита Омарова | с.Сырлыкала | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 551659200 | Павлодарская область | Аксуский район | Кызылжарский с.о. | с.Борыктал | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 551643700 | Павлодарская область | Аксуский район | Достыкский с.о. | ст.Таскудык | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553255200 | Павлодарская область | Актогайский район | с.о.Ақжол | с.Разумовка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553630400 | Павлодарская область | Баянаульский район | Баянаульский с.о. | с.Шонай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553639500 | Павлодарская область | Баянаульский район | Жанажольский с.о. | с.Карашокы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556049300 | Павлодарская область | Павлодарский район | с.о.Кемеңгер | ст.Красноармейка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556069200 | Павлодарская область | Павлодарский район | Шакатский с.о. | с.Заозерное | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 551639400 | Павлодарская область | Аксуский район | Алгабасский с.о. | с.Коктас | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 551639800 | Павлодарская область | Аксуский район | Алгабасский с.о. | с.Ребровка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553230600 | Павлодарская область | Актогайский район | Актогайский с.о. | с.Харьковка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553239300 | Павлодарская область | Актогайский район | Жалаулинский с.о. | с.Карасу | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553243300 | Павлодарская область | Актогайский район | Караобинский с.о. | с.Жанааул | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553633800 | Павлодарская область | Баянаульский район | Аксанский с.о. | с.Октябрь | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553637200 | Павлодарская область | Баянаульский район | Бирликский с.о. | с.Акмектеп | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553655700 | Павлодарская область | Баянаульский район | Шоптыкольский с.о. | с.Шоптыколь | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553659600 | Павлодарская область | Баянаульский район | Торайгыровский с.о. | с.Кызылшилик | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556045400 | Павлодарская область | Павлодарский район | Заринский с.о. | с.Подстепное | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556067300 | Павлодарская область | Павлодарский район | Черноярский с.о. | с.Черноярка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554863300 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Песчанский с.о. | с.Карасук | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556435200 | Павлодарская область | Успенский район | Козыкеткенский с.о. | с.Ковалевка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556453300 | Павлодарская область | Успенский район | Конырозекский с.о. | с.Вознесенка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 551659300 | Павлодарская область | Аксуский район | Кызылжарский с.о. | с.Жанашаруа | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553243200 | Павлодарская область | Актогайский район | Караобинский с.о. | с.Исантерек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553255600 | Павлодарская область | Актогайский район | с.о.Ақжол | с.Каракога | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553641500 | Павлодарская область | Баянаульский район | Жанатилекский с.о. | с.Мурынтал | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553649980 | Павлодарская область | Баянаульский район | Кызылтауский с.о. | с.Үйтас | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553643200 | Павлодарская область | Баянаульский район | Каратомарский с.о. | с.Белагаш | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553639200 | Павлодарская область | Баянаульский район | Жанажольский с.о. | с.Буркутты | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553659200 | Павлодарская область | Баянаульский район | Торайгыровский с.о. | с.Александровка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554249400 | Павлодарская область | Железинский район | Лесной с.о. | с.Раздельное | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554830700 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Теренкольский с.о. | с.Юбилейное | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554853300 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Калиновский с.о. | с.Кызылдау | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556430400 | Павлодарская область | Успенский район | Успенский с.о. | с.Травянка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556837300 | Павлодарская область | Щербактинский район | Галкинский с.о. | с.Ботабас | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 552237300 | Павлодарская область | Экибастузский район | Экибастузский с.о. | с.Мынтамыр | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 552244500 | Павлодарская область | Экибастузский район | Кояндинский с.о. | с."Ќўрылысшы" | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553239200 | Павлодарская область | Актогайский район | Жалаулинский с.о. | с.Балтасап | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553655500 | Павлодарская область | Баянаульский район | Майкайнский с.о | с.Служон | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554233300 | Павлодарская область | Железинский район | Актауский с.о. | с.Жолтаптык | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554663500 | Павлодарская область | Иртышский район | Панфиловский с.о. | с.Тохта | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554859500 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Октябрьский с.о. | с.Первомайск | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556830300 | Павлодарская область | Щербактинский район | Шарбактинский с.о. | с.Богодаровка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556830600 | Павлодарская область | Щербактинский район | Шарбактинский с.о. | с.Назаровка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553247200 | Павлодарская область | Актогайский район | Кожамжарский с.о. | с. Жамбыл | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553649100 | Павлодарская область | Баянаульский район | Кызылтауский с.о. | с.Жусупбека Аймауытова | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553663100 | Павлодарская область | Баянаульский район | Узунбулакский с.о. | с.Узунбулак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554635100 | Павлодарская область | Иртышский район | Агашорынский с.о. | с.Агашорын | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 552233100 | Павлодарская область | Экибастузский район | Аккольский с.о. | с.Акколь | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 552237100 | Павлодарская область | Экибастузский район | Экибастузский с.о. | с.Тортуй | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553639100 | Павлодарская область | Баянаульский район | Жанажольский с.о. | с.Мәшһүр Жүсіп (Жанажол) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 551639500 | Павлодарская область | Аксуский район | Алгабасский с.о. | с.Сынтас | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553247300 | Павлодарская область | Актогайский район | Кожамжарский с.о. | с.Кайран | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553247400 | Павлодарская область | Актогайский район | Кожамжарский с.о. | с.Караой | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556045300 | Павлодарская область | Павлодарский район | Заринский с.о. | с.Жертумсык | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553255400 | Павлодарская область | Актогайский район | с.о.Ақжол | с.Баскамыс | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553647700 | Павлодарская область | Баянаульский район | Куркелинский с.о. | с.Койтас | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 554259500 | Павлодарская область | Железинский район | Прииртышский с.о. | с.Урлютюб | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556069400 | Павлодарская область | Павлодарский район | Шакатский с.о. | с.Толубай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556453400 | Павлодарская область | Успенский район | Конырозекский с.о. | с.Надаровка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 556449400 | Павлодарская область | Успенский район | Ольгинский с.о. | с.Ольховка | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.02.2026 |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Almsharia | 553249300 | Павлодарская область | Актогайский район | Муткеновский с.о. | с.Жанатап | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | На стадии подготовки |  | не получены |  | 0% | Декабрь 2025 год |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593230300 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Володарский с.о. | с.Айыртау | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593230400 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Володарский с.о. | с.Воскресеновка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593233480 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Антоновский с.о. | с.Заря | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593233580 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Антоновский с.о. | с.Комаровка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593235400 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Арыкбалыкский с.о. | с.Карасай батыра | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593235500 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Арыкбалыкский с.о. | с.Баян | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593239300 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Гусаковский с.о. | с.Карсаковка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593239800 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Гусаковский с.о. | с.Новосветловка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593240100 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Елецкий с.о. | с.Елецкое | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593242200 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Константиновский с.о. | с.Аканбурлык | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593243300 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Имантауский с.о. | с.Верхний Бурлук | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593244400 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Камсактинский с.о. | с. Кумтоккен | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593244500 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Камсактинский с.о. | с.Укили Ыбырай | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593244700 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Камсактинский с.о. | с.Светлое | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593245300 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Казанский с.о. | с.Бурлык | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593245400 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Казанский с.о. | с.Всеволодовка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593246800 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Каратальский с.о. | с.Шукирлик | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593247500 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Нижнебурлукский с.о. | с.Жаксы Жалгызтау | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593248200 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Лобановский с.о. | с. Альжан | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593248400 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Лобановский с.о. | с.Заря | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593248700 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Лобановский с.о. | с.Шалкар | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593249200 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Сырымбетский с.о. | с.Даукара | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593249300 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Сырымбетский с.о. | с.Егиндыагаш | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593249480 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Сырымбетский с.о. | с.Каракамыс | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593249600 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Сырымбетский с.о. | с.Сулуколь | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593251500 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Украинский с.о. | с.Кутузовка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593430200 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Талшыкский с.о. | с.Казанское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593430600 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Талшыкский с.о. | с.Ульгили | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593432100 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Айсаринский с.о. | с.Айсаринское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593435100 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Восходский с.о. | с.Восходское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | Письмо отправлено в МИО |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593436100 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Кенащинский с.о. | с.Кенащы | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593436200 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Кенащинский с.о. | с.Байтус | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593438300 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Кулыкольский с.о. | с.Карашилик | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593441100 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Майский с.о. | с.Майское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593443100 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Үлкен Қараой с.о. | с.Баймырза | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593449800 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Уялинский с.о. | с.Аксары | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593637400 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Бастомарский с.о. | с.Веселовка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593639400 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Возвышенский с.о. | с.Александровка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593647100 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Конюховский с.о. | с.Конюхово | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593647400 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Конюховский с.о. | с.Куломзино | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593651500 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Каракогинский с.о. | с.Чистое | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593653300 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Лебяжинский с.о. | с.Куралай | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593657100 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | с.о.Магжан | с.Жастар | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593665400 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | с.о.Аққайың | с.Хлебороб | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593665500 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | с.о.Аққайың | с.Гаврино | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593675100 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Таманский с.о. | с.Таманское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593675200 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Таманский с.о. | с.Пулеметовка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593675300 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Таманский с.о. | с.Майбалык | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593683300 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | с.о.Бәйтерек | с.Береке | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593685200 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Чистовский с.о. | с.Тищенко | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593685500 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Чистовский с.о. | с.Пролетарка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 594233100 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Алматинский с.о. | с.Орнек | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 594233300 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Алматинский с.о. | с.Мектеп | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 594237100 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Бескудукский с.о. | с.Бескудук | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 594239100 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Булакский с.о. | с.Булак | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 594239200 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Булакский с.о. | с.Актас | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 594241200 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Волошинский с.о. | с.Ивано-Петровка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 594245500 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Заречный с.о. | с.Караагаш | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 594249400 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Корнеевский с.о. | с.Советское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 594255300 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Покровский с.о. | с.Есильское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 594255400 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Покровский с.о. | с.Мальцево | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 594256100 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Спасовский с.о. | с.Спасовка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 594256500 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Спасовский с.о. | с.Тауагаш | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 594257100 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Тарангульский с.о. | с.Тарангул | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 594257200 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Тарангульский с.о. | с.Двинск | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595037400 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Березовский с.о. | с.Гончаровка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595037600 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Березовский с.о. | с.Ташкентка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595037700 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Березовский с.о. | с.Долматово | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595043400 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Вагулинский с.о. | с.Красноярка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595043500 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Вагулинский с.о. | с.Кустовое | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595045400 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Виноградовский с.о. | с.Сумное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595049200 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Куйбышевский с.о. | с.Вознесенка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595049300 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Куйбышевский с.о. | с.Надежка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595050400 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Кызылжарский с.о. | с.Приишимка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595050500 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Кызылжарский с.о. | с.Подгорное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595050800 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Кызылжарский с.о. | с.Чапаево | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595051200 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Лесной с.о. | с.Глубокое | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595055200 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Новоникольский с.о. | с.Новоалександровка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595055300 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Новоникольский с.о. | с.Трудовое | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595057200 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Петерфельдский с.о. | с.Боровское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595057300 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Петерфельдский с.о. | с.Затон | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595057600 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Петерфельдский с.о. | с.Кривоозерка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595063200 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Рассветский с.о. | с.Водопроводное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595063300 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Рассветский с.о. | с.Красная Горка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595063400 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Рассветский с.о. | с.Семипалатное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595065200 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Светлопольский с.о. | с.Байсал | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595069200 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Якорский с.о. | с.Вишневка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595069400 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Якорский с.о. | с.Ольшанка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Выдача 15.03.2026 |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595231200 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Андреевский с.о. | с.Бостандык | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595235200 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Воскресеновский с.о. | с.Искра | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595237200 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Дубровинский с.о. | с.Михайловка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595239200 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Краснозаменный с.о. | с.Беловка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595241100 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Кызыласкерский с.о. | с.Кызыласкер | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595241400 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Кызыласкерский с.о. | с.Степное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595247200 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Новомихайловский с.о. | с.Бексеит | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593245200 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Казанский с.о. | с.Аксеновка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593245680 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Казанский с.о. | с.Никольско-Бурлукское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593245700 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Казанский с.о. | с.Никольское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593251300 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Украинский с.о. | с.Каменный Брод | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593251700 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Украинский с.о. | с.Сарысай | Имеется |  | на стадии подготовки |  |  |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593651400 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Каракогинский с.о. | с.Образец | Имеется |  | на стадии подготовки |  |  |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593663400 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | с.о.Ноғайбай би | с.Еремеевка | Имеется |  | на стадии подготовки |  |  |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593663500 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | с.о.Ноғайбай би | с.Ногайбай | Имеется |  | на стадии подготовки |  |  |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593233400 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Антоновский с.о. | с.Жумысшы | Имеется |  | на стадии подготовки |  |  |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593240300 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Елецкий с.о. | с.Айыртауское | Имеется |  | на стадии подготовки |  |  |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593233900 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Антоновский с.о. | ст.Уголки | Имеется |  | на стадии подготовки |  |  |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595835200 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | Астраханский с.о. | с.Каратомар | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595839300 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | Григорьевский с.о. | с.Коктерек | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 594239300 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Булакский с.о. | с.Карагай | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595035300 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Асановский с.о. | с.Михайловка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595050300 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Кызылжарский с.о. | с.Карлуга | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595839400 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | Григорьевский с.о. | с.Кенжегалы | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595858600 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | с.о.Шагалалы | с.Южное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 594233200 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Алматинский с.о. | с.Жаркайын | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 594241300 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Волошинский с.о. | с.Лузинка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595069300 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Якорский с.о. | с.Вознесенка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595037200 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Березовский с.о. | с.Барневка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595043300 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Вагулинский с.о. | с.Желяково | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593633200 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Авангардский с.о. | с.Достық | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593657200 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | с.о.Магжан | с.Сарытомар | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593669200 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Полудинский с.о. | с.Ганькино | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593677400 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | Успенский с.о. | с.Сулышок | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593683200 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | с.о.Бәйтерек | с.Новотроицкое | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 594237400 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Бескудукский с.о. | с.Черуновка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595053200 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Налобинский с.о. | с.Дубровное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595847200 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | Лесной с.о. | с.Дайындык | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 596069200 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Чермошнянский с.о. | с.Бахмут | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595064400 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский | Рощинский | с.Березовка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдано |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593230900 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Володарский с.о. | с. Орловка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593669300 | Северо-Казахстанская область | район Магжана Жумабаева | Полудинский с.о. | ст. Ганькино | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593443200 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Новосельский с.о. | с.Горьковское | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593449100 | Северо-Казахстанская область | Акжарский район | Уялинский с.о. | с.Уялы | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 593633400 | Северо-Казахстанская область | район Магжана Жумабаева | Авангардский с.о. | с. Рощино | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  | Выдача 15.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595237300 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Дубровинский с.о. | с.Новодубровное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595233700 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Беловский с.о. | с.Щучье | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595239300 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Краснозаменный с.о. | с.Калугино | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595247500 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Новомихайловский с.о. | с.Токаревка | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595233600 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский район | Беловский с.о. | с.Чистое | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | ТОО "5А Engineering" | 595241300 | Северо-Казахстанская область | Мамлютский | Кызыласкерский | Раздольное | Имеется |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% | Готово |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% |  |  | на стадии подготовки | [5 empty] | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки | [7 empty] | 0% | на стадии подготовки |  | на стадии подготовки |  | 0% |  | 0% |  | 2026-07-15 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 611645500 | Туркестанская область | Арысь г.а. | Монтайтас | Атамекен (Қожатоғай) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 611637200 | Туркестанская область | Арысь г.а. | Дармино | Саналы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 611637300 | Туркестанская область | Арысь г.а. | Дармино | Қаражантақ | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 611637800 | Туркестанская область | Арысь г.а. | Дармино | Шаян (Қызылкөпір) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 611647100 | Туркестанская область | Арысь г.а. | Қожатоғай | Қожатоғай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 611647200 | Туркестанская область | Арысь г.а. | Қожатоғай | Байтоғай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 611647700 | Туркестанская область | Арысь г.а. | Қожатоғай | Шөгірлі | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 611635500 | Туркестанская область | Арысь г.а. | Байырқұм | Көкжиде | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613633200 | Туркестанская область | Байдибекский | Агибетский | с.Алгабас | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613633400 | Туркестанская область | Байдибекский | Агибетский | с.Жулдыз | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613633300 | Туркестанская область | Байдибекский | Агибетский | с.Жана Талап | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613637300 | Туркестанская область | Байдибекский | Алгабасский | с.Танатар | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613639200 | Туркестанская область | Байдибекский | Алмалинский | с.Жарыкбас | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613639100 | Туркестанская область | Байдибекский | Алмалинский | с.Алмалы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613635400 | Туркестанская область | Байдибекский | Акбастауский | с.Кенес | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613635200 | Туркестанская область | Байдибекский | Акбастауский | с.Жолгабас | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613635700 | Туркестанская область | Байдибекский | Акбастауский | с.Туракты | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613645300 | Туркестанская область | Байдибекский | Боралдайский | Ж.Боролдай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613645400 | Туркестанская область | Байдибекский | Боралдайский | с.Жыланды | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613645200 | Туркестанская область | Байдибекский | Боралдайский | с.Амансай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613645600 | Туркестанская область | Байдибекский | Боралдайский | с.Сарыбулак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613645800 | Туркестанская область | Байдибекский | Боралдайский | с.Талап | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613645900 | Туркестанская область | Байдибекский | Боралдайский | с.Туйетас | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613645880 | Туркестанская область | Байдибекский | Боралдайский | с.Теректи | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613645580 | Туркестанская область | Байдибекский | Боралдайский | с.Каратас | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613645500 | Туркестанская область | Байдибекский | Боралдайский | с.Акжар | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613647400 | Туркестанская область | Байдибекский | Борлысайский | с.Кошкар ата | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613647300 | Туркестанская область | Байдибекский | Борлысайский | с.Кенсай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613649500 | Туркестанская область | Байдибекский | Богенский | с.Саркырама | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613649400 | Туркестанская область | Байдибекский | Богенский | с.Жиенкум | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613653200 | Туркестанская область | Байдибекский | Жамбылский | с.Жузимдик | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613653600 | Туркестанская область | Байдибекский | Жамбылский | с.Шыбыт | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613653500 | Туркестанская область | Байдибекский | Жамбылский | с.Таскудук | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613653300 | Туркестанская область | Байдибекский | Жамбылский | с.Кызыл жар | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613655100 | Туркестанская область | Байдибекский | Коктерекский | с.Бирлик | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613655200 | Туркестанская область | Байдибекский | Коктерекский | с.Ынтымак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613659100 | Туркестанская область | Байдибекский | Мынбулакский | с.Мынбулак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613659400 | Туркестанская область | Байдибекский | Мынбулакский | с.Кайнар | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613659300 | Туркестанская область | Байдибекский | Мынбулакский | с.Бестогай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613659500 | Туркестанская область | Байдибекский | Мынбулакский | с.Косбулак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613659600 | Туркестанская область | Байдибекский | Мынбулакский | с.Мадениет | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613849500 | Туркестанская область | Жетысайский | Дильдабеков | Алпамыс (с.Женис) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613849300 | Туркестанская область | Жетысайский | Дильдабеков | с.Достык | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613849800 | Туркестанская область | Жетысайский | Дильдабеков | с.Сайлау | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613849280 | Туркестанская область | Жетысайский | Дильдабеков | с.Бирлик | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613849900 | Туркестанская область | Жетысайский | Дильдабеков | Сұлу бұлақ (с.Чкалов) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613849600 | Туркестанская область | Жетысайский | Дильдабеков | Күрішті (с.Карисауыл) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613871200 | Туркестанская область | Жетысайский | Кызылкумский | с.Актобе | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613871300 | Туркестанская область | Жетысайский | Кызылкумский | с.Коскудык | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613871500 | Туркестанская область | Жетысайский | Кызылкумский | с.Карасакал (Юбилейное) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613871900 | Туркестанская область | Жетысайский | Кызылкумский | с.Енбекши | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613871800 | Туркестанская область | Жетысайский | Кызылкумский | Алтынкөл (с.Первомайское) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613871100 | Туркестанская область | Жетысайский | Кызылкумский | Датқа (с.9 мая) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613871980 | Туркестанская область | Жетысайский | Кызылкумский | Қостақыр (с.60 лет Казахстан) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613871580 | Туркестанская область | Жетысайский | Кызылкумский | Жалпаққұм (с.Комсомол) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613839580 | Туркестанская область | Жетысайский | Ж.Ералиев (Арайский) | Байтерек (Алимбетов (Жданов) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613839680 | Туркестанская область | Жетысайский | Ж.Ералиев (Арайский) | Жетіқазына (с.Кызыласкер) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613839880 | Туркестанская область | Жетысайский | Ж.Ералиев (Арайский) | с.Жана даур (Целина) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613879480 | Туркестанская область | Жетысайский | Макталинский | Теміржол (с.Железнодорож.) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613879200 | Туркестанская область | Жетысайский | Макталинский | с.Алтынсарин | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613879400 | Туркестанская область | Жетысайский | Макталинский | с.Шолпан кудык | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613879800 | Туркестанская область | Жетысайский | Макталинский | с.Тын | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613865980 | Туркестанская область | Жетысайский | Атамекенский | с.Тын дала | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613959200 | Туркестанская область | Келесский | Жузимдикский | с Аксу | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613971900 | Туркестанская область | Келесский | Кошкарата | с.Шынар | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613971600 | Туркестанская область | Келесский | Кошкарата | с.Кошкарата | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613971800 | Туркестанская область | Келесский | Кошкарата | с.Ушкын | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613971700 | Туркестанская область | Келесский | Кошкарата | с.Макташы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613971100 | Туркестанская область | Келесский | Кошкарата | с.Алгабас | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613971300 | Туркестанская область | Келесский | Кошкарата | с.Аманжар | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613971580 | Туркестанская область | Келесский | Кошкарата | с.Карабура | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613971480 | Туркестанская область | Келесский | Кошкарата | с.Жана коныс | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613971500 | Туркестанская область | Келесский | Кошкарата | с.Бесауыл | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613977100 | Туркестанская область | Келесский | Ошакты | с.Ошакты | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613977300 | Туркестанская область | Келесский | Ошакты | с.Енбек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613977800 | Туркестанская область | Келесский | Ошакты | с.Санырау | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613977580 | Туркестанская область | Келесский | Ошакты | с.Каратал | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613977880 | Туркестанская область | Келесский | Ошакты | Сарыжылға | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613977200 | Туркестанская область | Келесский | Ошакты | с.Ата коныс | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613945700 | Туркестанская область | Келесский | Бирлик | с.Уш агаш | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613937100 | Туркестанская область | Келесский | Актобе | с.Жуантобе | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613937480 | Туркестанская область | Келесский | Актобе | с.Когерту | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613937200 | Туркестанская область | Келесский | Актобе | с.Акжар | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613937380 | Туркестанская область | Келесский | Актобе | с.М.Горький (кендала) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613937780 | Туркестанская область | Келесский | Актобе | с.Куйган | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613947680 | Туркестанская область | Келесский | Биртилекский | с.Игилик | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613947100 | Туркестанская область | Келесский | Биртилекский | с.Шырылдак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613947380 | Туркестанская область | Келесский | Биртилекский | Жабай-тобе | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613947700 | Туркестанская область | Келесский | Биртилекский | с.Курылыс | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613983300 | Туркестанская область | Келесский | Ушкын | Коралас | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613941300 | Туркестанская область | Келесский | Бозайский | с.Тентексай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613953500 | Туркестанская область | Келесский | Жамбылский | с.Майдабозай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613953200 | Туркестанская область | Келесский | Жамбылский | с.Ащыкол | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613953400 | Туркестанская область | Келесский | Жамбылский | с.Калгансыр | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614053200 | Туркестанская область | Казыгуртский | Турбат | с.Енбек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614036500 | Туркестанская область | Казыгуртский | Жигерген | с.Кызылбулак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614033200 | Туркестанская область | Казыгуртский | Алтынтобе | с.Аккум | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614035700 | Туркестанская область | Казыгуртский | Жанабазарский | с.Карабастау | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614035200 | Туркестанская область | Казыгуртский | Жанабазарский | с.Жылыбулак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614035500 | Туркестанская область | Казыгуртский | Жанабазарский | с.Женис | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614035800 | Туркестанская область | Казыгуртский | Жанабазарский | с.Тилектес | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614045100 | Туркестанская область | Казыгуртский | Карабаускии | с.Карабау | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614057400 | Туркестанская область | Казыгуртский | Шарапханский | с.Майлыошак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614057600 | Туркестанская область | Казыгуртский | Шарапханский | с.Талдыбулак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614049200 | Туркестанская область | Казыгуртский | К.Абдалиева | с.Амангелди | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614049500 | Туркестанская область | Казыгуртский | К.Абдалиева | с.Жанаталап | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614049700 | Туркестанская область | Казыгуртский | К.Абдалиева | с.Кызылдала | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614043300 | Туркестанская область | Казыгуртский | Какпакскии | с. Сырлысай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614043200 | Туркестанская область | Казыгуртский | Какпакскии | Заңғар | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614047600 | Туркестанская область | Казыгуртский | Кызылкиянскии | с. Атажұрт | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614047100 | Туркестанская область | Казыгуртский | Кызылкиянскии | с.Тугыртас | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614055100 | Туркестанская область | Казыгуртский | Шанак | с.Шанак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614630300 | Туркестанская область | Ордабасынский | Кажымуханский | с.Боралдай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614630700 | Туркестанская область | Ордабасынский | Кажымуханский | с.Кызыл сенгир | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614635200 | Туркестанская область | Ордабасынский | Бугунский | с.Кемер | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614637100 | Туркестанская область | Ордабасынский | Боржарский | с.Бирлик | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614637500 | Туркестанская область | Ордабасынский | Боржарский | с.Теспе | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614637800 | Туркестанская область | Ордабасынский | Боржарский | с.Ынтымак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614639200 | Туркестанская область | Ордабасынский | Женисский | с.Дихан | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614643280 | Туркестанская область | Ордабасынский | Караспанский | с.Бейсен | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614643300 | Туркестанская область | Ордабасынский | Караспанский | с.Акжол | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614643680 | Туркестанская область | Ордабасынский | Караспанский | с.Акпан | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614643700 | Туркестанская область | Ордабасынский | Караспанский | с.Жанатурмыс | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614643780 | Туркестанская область | Ордабасынский | Караспанский | с.Мадениет | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614643800 | Туркестанская область | Ордабасынский | Караспанский | с.Макташы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614643900 | Туркестанская область | Ордабасынский | Караспанский | с.Сарыарык | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614653200 | Туркестанская область | Ордабасынский | Торткулский | с.Аксары | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614653280 | Туркестанская область | Ордабасынский | Торткулский | с.Арыстанды | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614653300 | Туркестанская область | Ордабасынский | Торткулский | с.Енбекши | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614653400 | Туркестанская область | Ордабасынский | Торткулский | с.Жайылма | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614653600 | Туркестанская область | Ордабасынский | Торткулский | с.Елшибек батыр | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614653700 | Туркестанская область | Ордабасынский | Торткулский | с.Кокарал | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614653800 | Туркестанская область | Ордабасынский | Торткулский | с.Нура | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614655200 | Туркестанская область | Ордабасынский | Шубарский | с.Аккойлы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614655400 | Туркестанская область | Ордабасынский | Шубарский | с.Жусансай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614655500 | Туркестанская область | Ордабасынский | Шубарский | с.Сарытогай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614655600 | Туркестанская область | Ордабасынский | Шубарский | с.Токсансай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615247100 | Туркестанская область | Сайрамский | Жибек жолы | с.Машат | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Получено |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615257400 | Туркестанская область | Сайрамский | Карасу | с.Айтеке-би | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Получено |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615249800 | Туркестанская область | Сайрамский | Кайнарбулакский | с.Тоган | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Получено |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615265400 | Туркестанская область | Сайрамский | Колкентский | с.М.Оразалиев | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Получено |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615265700 | Туркестанская область | Сайрамский | Колкентский | с.Теспе | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Получено |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615265800 | Туркестанская область | Сайрамский | Колкентский | с.Шапырашты | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Получено |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615263200 | Туркестанская область | Сайрамский | Кутарысский | с.Кызылжар | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Получено |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615263400 | Туркестанская область | Сайрамский | Кутарысский | с.Оймауыт | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Получено |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615461300 | Туркестанская область | Сарыагашский | Жибек жолы | с.Жана курылыс | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615465580 | Туркестанская область | Сарыагашский | Куркулес | с.Келес | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615449500 | Туркестанская область | Сарыагашский | Дарбаза | р.51 | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615435200 | Туркестанская область | Сарыагашский район | Акжарский с.о. | с.Багыс | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615465600 | Туркестанская область | Сарыагашский | Куркулес | с.Култума | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 611645300 | Туркестанская область | Арысь г.а. | Монтайтас | Бақырша | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 611645700 | Туркестанская область | Арысь г.а. | Монтайтас | Тоғансай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 611633300 | Туркестанская область | Арысь г.а. | Ақдала | Пакентай Арапов (Енбекши) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 611637400 | Туркестанская область | Арысь г.а. | Дармино | Орманды | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 611637700 | Туркестанская область | Арысь г.а. | Дармино | Теміржолшы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614057200 | Туркестанская область | Казыгуртский | Шарапханский | с.Бака-булак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614055300 | Туркестанская область | Казыгуртский | Шанак | ст.Шанак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614055400 | Туркестанская область | Казыгуртский | Шанак | ст.Шанак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614633580 | Туркестанская область | Ордабасынский | Бадамский | с.Карабастау | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614836100 | Туркестанская область | Отырарский | Каргалинский | с.Каргалы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614841300 | Туркестанская область | Отырарский | Когамский | с. Мыншукыр | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614839600 | Туркестанская область | Отырарский | Караконырский | ст.Караконыр | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614839700 | Туркестанская область | Отырарский | Караконырский | с.Костуин | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614849700 | Туркестанская область | Отырарский | Талапты | с.Ынталы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614853400 | Туркестанская область | Отырарский | Тимур | с.Отрабад | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615249500 | Туркестанская область | Сайрамский | Кайнарбулакский | с.Сарыарык | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Получено |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615249600 | Туркестанская область | Сайрамский | Кайнарбулакский | с.Курлык | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Получено |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615257300 | Туркестанская область | Сайрамский | Карасу | с.Бескепе | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Получено |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615439200 | Туркестанская область | Сарыагашский | Алимтауский | с.Жайдак кудык | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615463700 | Туркестанская область | Сарыагашский | Жылга | с.Шайхана | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615463300 | Туркестанская область | Сарыагашский | Жылга | с.Каракалпак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615463900 | Туркестанская область | Сарыагашский | Жылга | с.Шымырбай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615463400 | Туркестанская область | Сарыагашский | Жылга | с.Кызыласу | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615465280 | Туркестанская область | Сарыагашский | Куркулес | с.Ак уй | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615465780 | Туркестанская область | Сарыагашский | Куркелес | с.Орта тобе (Береке) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615449600 | Туркестанская область | Сарыагашский | Дарбаза | Ердаут | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615449800 | Туркестанская область | Сарыагашский | Дарбаза | с.Таскудык | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615449300 | Туркестанская область | Сарыагашский | Дарбаза | с.Курысай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615439400 | Туркестанская область | Сарыагашский | Алимтауский | с.Таскудык | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615449700 | Туркестанская область | Сарыагашский | Дарбаза | с.Сарысу | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 611635300 | Туркестанская область | Арысь г.а. | Байырқұм | Жосалы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613865200 | Туркестанская область | Жетысайский | Атамекенский | с.Алимбетов | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613849480 | Туркестанская область | Жетысайский | Дильдабеков | Байдала (с.Жданов) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613871880 | Туркестанская область | Жетысайский | Кызылкумский | с.Кобек (Ленин жол) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613871380 | Туркестанская область | Жетысайский | Кызылкумский | Ақжайлау (с.Гагарин) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613871780 | Туркестанская область | Жетысайский | Кызылкумский | с.Макталы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613871700 | Туркестанская область | Жетысайский | Кызылкумский | с.Молшылык | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613871480 | Туркестанская область | Жетысайский | Кызылкумский | Ақбұлақ (с.Киров) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613839500 | Туркестанская область | Жетысайский | Ж.Ералиев (Арайский) | Жетыкубыр (с.Жамбыл) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613839280 | Туркестанская область | Жетысайский | Ж.Ералиев (Арайский) | с.Жазыксай (Амангелды) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613839200 | Туркестанская область | Жетысайский | Ж.Ералиев (Арайский) | с.Ак жайлау | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613879700 | Туркестанская область | Жетысайский | Макталинский | с.Саркырама (Багарное) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614033400 | Туркестанская область | Казыгуртский | Алтынтобе | с.Карабау | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613977900 | Туркестанская область | Келесский | Ошакты | с.Ынталы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613943400 | Туркестанская область | Келесский | Бирлесу | Берекелі (с Целинный) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613959400 | Туркестанская область | Келесский | Жузимдикский | с Онтустик | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613959100 | Туркестанская область | Келесский | Жузимдикский | с Бирлесу | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613977400 | Туркестанская область | Келесский | Ошакты | Жетитобе (с.Курбанов) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613977680 | Туркестанская область | Келесский | Ошакты | с.Бакшысай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613647600 | Туркестанская область | Байдибекский | Борлысайский | с.Шукиршак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613945500 | Туркестанская область | Келесский | Бирлик | с.Мадениет | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613945400 | Туркестанская область | Келесский | Бирлик | с.Куры озек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614483600 | Туркестанская область | Мактааральский | А.Калыбеков (Улгилинский) | Туран (с.Прогресс) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614477600 | Туркестанская область | Мактааральский | Мактааралский | с.Тулпар | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614477900 | Туркестанская область | Мактааральский | Мактааралский | с.Бакыт | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614455200 | Туркестанская область | Мактааральский | Жана жол | Достық | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614463900 | Туркестанская область | Мактааральский | Иржарский | с.Рахимов | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614463200 | Туркестанская область | Мактааральский | Иржарский | с.Азат | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614445200 | Туркестанская область | Мактааральский | Енбекшинский | с.Жана турмыс | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615257800 | Туркестанская область | Сайрамский | Карасу | с.Жанатурмыс | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Получено |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615257900 | Туркестанская область | Сайрамский | Карасу | с.Береке | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Получено |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615265200 | Туркестанская область | Сайрамский | Колкентский | с.Жанатурмыс | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Получено |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615837300 | Туркестанская область | Толебийский | Алатаусский | с.Жанатурмыс | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615837800 | Туркестанская область | Толебийский | Алатаусский | с. Шатыртобе | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 616043300 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Жабаглинский | р.115 | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 616047600 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Келтемашатский | с.Когалы | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 616457400 | Туркестанская область | Шардаринский | Қ.Тұрысбеков | с.Бозай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 616437400 | Туркестанская область | Шардаринский | Жаушыкум | с.Куйган | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613867300 | Туркестанская область | Жетысайский | Каракайский | С.Еңбек | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613887200 | Туркестанская область | Жетысайский | Ынтымак | с.Агынсай (Енбекши) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613849700 | Туркестанская область | Жетысайский | Дильдабеков | Сырабат (с.Ленинабад) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613849580 | Туркестанская область | Жетысайский | Дильдабеков | Кемер (с.Кирпичное) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613871280 | Туркестанская область | Жетысайский | Кызылкумский | с.Алгабас | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613871680 | Туркестанская область | Жетысайский | Кызылкумский | с.Кызыл ту | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613871600 | Туркестанская область | Жетысайский | Кызылкумский | с.Туркебай | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613943300 | Туркестанская область | Келесский | Бирлесу | Дихан (Садовая) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613945600 | Туркестанская область | Келесский | Бирлик | Косоткел Социализм | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613937580 | Туркестанская область | Келесский | Актобе | с.Кия жол | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 613953300 | Туркестанская область | Келесский | Жамбылский | с.Байгабыл | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614435200 | Туркестанская область | Мактааральский | Достыкский | с.Водное (Көксу) | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614463100 | Туркестанская область | Мактааральский | Иржарский | с.Шапагат | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614643400 | Туркестанская область | Ордабасынский | Караспанский | с.Жулдыз | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614643480 | Туркестанская область | Ордабасынский | Караспанский | с.Ынтымак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615469700 | Туркестанская область | Сарыагашский | Капланбекский | с.Тынтобе | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615469300 | Туркестанская область | Сарыагашский | Капланбекский | с.Зах | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615643200 | Туркестанская область | Созакский | Кумкент | с.Кызылканат | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 614055500 | Туркестанская область | Казыгуртский | Шанак | с.Ыза-булак | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 615653200 | Туркестанская область | Созакский | Тасты | с. Кылты | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2026 | Data Centre Solutions | 616457300 | Туркестанская область | Шардаринский | Қ.Тұрысбеков | с.Куан кудык | имеется |  | не получены |  | На стадии подготовки |  | Отправлено в МИО |  | не получены |  | 0% | 01.12.2025-20.03.2026 |  | Выдача 02.03.2026 |  | 0% | [8 empty] | 0% | не получены |  | На стадии получении | [5 empty] | На стадии получении |  |  |  | На стадии получении | [7 empty] | 0% | Не получено |  | Не получено |  | 0% |  | 0% |  | 01.06.2026-15.07.2026 | 0%
| 2027 |  | 113437200 | Акмолинская область | Аршалынский район | Берсуатский с.о. | с.Байдала | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 113843300 | Акмолинская область | Атбасарский район | Мариновский с.о. | с.Бейис Хазирет | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 113857400 | Акмолинская область | Атбасарский район | Сергеевский с.о. | с.Самарка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 113863200 | Акмолинская область | Атбасарский район | Тельманский с.о. | с.Поповка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 113867300 | Акмолинская область | Атбасарский район | Ярославский с.о. | с.Калиновка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 113867400 | Акмолинская область | Атбасарский район | Ярославский с.о. | с.Магдалиновка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 113867700 | Акмолинская область | Атбасарский район | Ярославский с.о. | с.Хрящевка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 113853300 | Акмолинская область | Атбасарский район | Полтавский с.о. | с. Титовка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 113841200 | Акмолинская область | Атбасарский район | Макеевский с.о. | с. Макеевка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 114435200 | Акмолинская область | Егиндыкольский район | Алакольский с.о. | с.Коркем | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 114435100 | Акмолинская область | Егиндыкольский район | Алакольский с.о. | с.Полтавское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 114445100 | Акмолинская область | Егиндыкольский район | Жалманкулакский с.о. | с.Жалманкулак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 114446100 | Акмолинская область | Егиндыкольский район | Коржинкольский с.о. | с.Коржинколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 114447200 | Акмолинская область | Егиндыкольский район | Узункольский с.о. | с.Тоганас | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 114447100 | Акмолинская область | Егиндыкольский район | Узункольский с.о. | с.Узункольское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 114441100 | Акмолинская область | Егиндыкольский район | Буревестникский с.о. | с.Буревестник | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 114646100 | Акмолинская область | Ерейментауский район | Койтасский с.о. | с.Койтас | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 114659300 | Акмолинская область | Ерейментауский район | Тургайский с.о. | с.Балыкты | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 115274100 | Акмолинская область | Жаксынский район | Тарасовский с.о. | с.Тарасовка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 115239300 | Акмолинская область | Жаксынский район | Беловодский с.о. | с.Кайракты | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 115275100 | Акмолинская область | Жаксынский район |  | с.Терсакан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 115251100 | Акмолинская область | Жаксынский район | Калининский с.о. | с.Калининское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 115251500 | Акмолинская область | Жаксынский район | Калининский с.о. | с.Моховое | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 115265100 | Акмолинская область | Жаксынский район | Кызылсайский с.о. | с.Кировское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 115265200 | Акмолинская область | Жаксынский район | Кызылсайский с.о. | с.Баягиз | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 115441100 | Акмолинская область | Жаркаинский район | с.а.Далабай | с.Далабай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 115471100 | Акмолинская область | Жаркаинский район | с.а. Тассуат | с.Тассуат | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 115479100 | Акмолинская область | Жаркаинский район | с.а Шойындыколь | с.Шойындыколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 115443300 | Акмолинская область | Жаркаинский район | Жанадалинский с.о. | с.Зерноградское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 115455100 | Акмолинская область | Жаркаинский район | Нахимовский с.о. | с.Нахимовка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 115437100 | Акмолинская область | Жаркаинский район | с.а. Бирасуат | с.Бирсуат | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 115453100 | Акмолинская область | Жаркаинский район | с.а. Кумсуат | с.Кумсуат | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 115469100 | Акмолинская область | Жаркаинский район | с.а. Тасоткель | с.Тасоткель | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 115475100 | Акмолинская область | Жаркаинский район | с.а Ушкарасу | с.Ушкарасу | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 115473200 | Акмолинская область | Жаркаинский район | Валихановский с.о. | с.Достык | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 115455200 | Акмолинская область | Жаркаинский район | Нахимовский с.о. | с.Баранкуль | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116035100 | Акмолинская область | Коргалжынский район | Арыктинский с.о. | с.Арыкты | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116035400 | Акмолинская область | Коргалжынский район | Арыктинский с.о. | с.Садырбай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116041400 | Акмолинская область | Коргалжынский район | Карашалгинский с.о. | с.Уялы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116037100 | Акмолинская область | Коргалжынский район | Кенбидаикский с.о. | с.Кенбидаик | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116045500 | Акмолинская область | Коргалжынский район | Кызылсайский с.о. | с.Ушсарт | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116045100 | Акмолинская область | Коргалжынский район | Кызылсайский с.о. | с.Шалкар | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 114538100 | Акмолинская область | район Биржан сал |  | с.Заозерное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 114545300 | Акмолинская область | район Биржан сал | Валихановский с.о. | с.Алга | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 114545100 | Акмолинская область | район Биржан сал | Валихановский с.о. | с.Валиханово | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 114537800 | Акмолинская область | район Биржан сал | Енбекшильдерский с.о. | с.Актас | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 114537100 | Акмолинская область | район Биржан сал | Енбекшильдерский с.о. | с.Енбекшильдер | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 114543200 | Акмолинская область | район Биржан сал | Макинский с.о. | с.Буланды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 114541100 | Акмолинская область | район Биржан сал |  | с.Краснофлотское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 114540100 | Акмолинская область | район Биржан сал |  | с.Кенащи | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 114539400 | Акмолинская область | район Биржан сал | Зауральский с.о. | с.Кудукагаш | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 114543400 | Акмолинская область | район Биржан сал | Макинский с.о. | с.Когам | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 114543500 | Акмолинская область | район Биржан сал | Макинский с.о. | с.Макпал | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 114543380 | Акмолинская область | район Биржан сал | Макинский с.о. | с. Каратал | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 114543600 | Акмолинская область | район Биржан сал | Макинский с.о. | с. Карагай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 114520600 | Акмолинская область | район Биржан сал | Степнякская г.а. | с. Пригорхоз | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 114547300 | Акмолинская область | район Биржан сал | Ульгинский с.о. | с.Карловка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 114547500 | Акмолинская область | район Биржан сал | Ульгинский с.о. | с. Кызылуюм | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116652100 | Акмолинская область | Целиноградский район | Кызылсуатский с.о. | с.Кызыл суат | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116652500 | Акмолинская область | Целиноградский район | Кызылсуатский с.о. | с.Шубар | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116653700 | Акмолинская область | Целиноградский район | с.о.Тасты | ст.Тастак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116672500 | Акмолинская область | Целиноградский район | Талапкерский с.о. | с.Ыбырая Алтынсарина | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116652200 | Акмолинская область | Целиноградский район | Кызылсуатский с.о. | с. Аккайын | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116658100 | Акмолинская область | Целиноградский район |  | с.Маншук, новое село Маншук Маметова | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116655400 | Акмолинская область | Целиноградский район | Арайлынский с.о. | с.Ынтымак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116659200 | Акмолинская область | Целиноградский район | Жанаесильский с.о. | с.Мортык | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116649200 | Акмолинская область | Целиноградский район | Оразакский с.о. | с.Бирлик | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116663200 | Акмолинская область | Целиноградский район | Приреченский с.о. | с.Опан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116665400 | Акмолинская область | Целиноградский район | с.о.Кабанбай батыра | с.Кызылжар | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116665500 | Акмолинская область | Целиноградский район | с.о.Кабанбай батыра | с.Нура | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116667500 | Акмолинская область | Целиноградский район | с.о.Рахымжана Кошкарбаева | с.Преображенка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116667400 | Акмолинская область | Целиноградский район | с.о.Рахымжана Кошкарбаева | с.Сарыколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116673300 | Акмолинская область | Целиноградский район | Шалкарский с.о. | с.Отаутускен | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116673100 | Акмолинская область | Целиноградский район | Шалкарский с.о. | с.Шалкар | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116653300 | Акмолинская область | Целиноградский район | с.о.Тасты | с. Акмечеть | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116855500 | Акмолинская область | Шортандинский район | Раевский с.о. | с.Новографское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116837500 | Акмолинская область | Шортандинский район | с.о.Бозайгыр | ст.Тонкерис | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116833800 | Акмолинская область | Шортандинский район | Андреевский с.о. | с.Октябрьское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116847200 | Акмолинская область | Шортандинский район | Петровский с.о. | с.Белое Озеро | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116849400 | Акмолинская область | Шортандинский район | Пригородный с.о. | с.Камышенка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116855300 | Акмолинская область | Шортандинский район | Раевский с.о. | с.Гуляйполе | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116855400 | Акмолинская область | Шортандинский район | Раевский с.о. | с.Егемен | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116841400 | Акмолинская область | Шортандинский район | с.о. Бектау | с.Конкрынка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116841200 | Акмолинская область | Шортандинский район | с.о. Бектау | с.Мыктыколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116837200 | Акмолинская область | Шортандинский район | с.о.Бозайгыр | с.Ключи | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 116847500 | Акмолинская область | Шортандинский район | Петровский с.о. | ст.Караадыр | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 153433100 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Аккольский с.о. | с.Акколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 153435100 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Актастынский с.о. | с.Актасты | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 153437300 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Аралтогайский с.о. | с.Киякты | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 153437400 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Аралтогайский с.о. | с.Милысай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 153437500 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Аралтогайский с.о. | Отделение Улгайсын | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 153447100 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Жабасакский с.о. | с.Жабасак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 153451100 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Кайрактинский с.о. | с.Талдык | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 153453300 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Карабутакский с.о. | с.Белкопа | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 153453400 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Карабутакский с.о. | с.Енбекту | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 153453500 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Карабутакский с.о. | с.Жароткель | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 153459100 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Сулукольский с.о. | с.Сулуколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 153473100 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Ушкаттинский с.о. | с.Ушкатты | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 153439100 | Актюбинская область | Айтекебийский район | Кызылжулдузский с.о. | с.Аралтобе | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 153630400 | Актюбинская область | Байганинский район | Карауылкелдинский с.о. | с.Кокбулак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 153630500 | Актюбинская область | Байганинский район | Карауылкелдинский с.о. | с.Косарал | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 153637100 | Актюбинская область | Байганинский район | Жаркамысский с.о. | с.Жаркамыс | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 153643100 | Актюбинская область | Байганинский район | Копинский с.о. | с.Ебейти | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 153643400 | Актюбинская область | Байганинский район | Копинский с.о. | с.Копа | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 153649100 | Актюбинская область | Байганинский район | Кызылбулакский с.о. | с.Кемерши | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 153651200 | Актюбинская область | Байганинский район | Сарытогайский с.о. | с.Баршакум | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 153641300 | Актюбинская область | Байганинский район | Кольтабанский с.о. | с.Кораши | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 153637400 | Актюбинская область | Байганинский район | Жаркамысский с.о. | с.Каражар | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 153649200 | Актюбинская область | Байганинский район | Кызылбулакский с.о. | с.Булактыколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 153649300 | Актюбинская область | Байганинский район | Кызылбулакский с.о. | с.Жанатан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156830200 | Актюбинская область | Иргизский район | Иргизский с.о. | с.Акши | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156835200 | Актюбинская область | Иргизский район | Аманкольский с.о. | с.Аманколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156835300 | Актюбинская область | Иргизский район | Аманкольский с.о. | с.Жарма | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156839200 | Актюбинская область | Иргизский район | Кумтогайский с.о. | с.Каракудык | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156841200 | Актюбинская область | Иргизский район | Кызылжарский с.о. | с. Жаныс би | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156841400 | Актюбинская область | Иргизский район | Кызылжарский с.о. | с.Шенбертал | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156843200 | Актюбинская область | Иргизский район | Hуринский с.о. | с.Белшер | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156843300 | Актюбинская область | Иргизский район | Hуринский с.о. | с.Дукен | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156843400 | Актюбинская область | Иргизский район | Hуринский с.о. | с.Мамыр | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156839100 | Актюбинская область | Иргизский район | Кумтогайский с.о. | с.Кумтогай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156839300 | Актюбинская область | Иргизский район | Кумтогайский с.о. | с.Карасай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 154841880 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Енбекский с.о. | с. Темир-Мост | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 154833600 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Аккемерский с.о. | с.Котибар | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 154835300 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Ащысайский с.о. | с.Аксу | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 154837300 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Батпаккольский с.о. | с.Кожасай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 154837400 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Батпаккольский с.о. | с.Сага | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 154843100 | Актюбинская область | Мугалжарский район | с.о.им.Кудайбергена Жубанова | с.Караколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 154847100 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Кайындинский с.о. | с.Кайынды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 154851400 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Кумжарганский с.о. | с.Кумжарган | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 154851500 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Кумжарганский с.о. | с.Шенгельши | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 154865100 | Актюбинская область | Мугалжарский район | Талдысайский с.о. | с.Талдысай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 155637100 | Актюбинская область | Темирский район | Кайындинский с.о. | с.Кумкудык | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 155637200 | Актюбинская область | Темирский район | Кайындинский с.о. | с.Бабатай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 155642500 | Актюбинская область | Темирский район | Саркольский с.о. | с.Кумсай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 155643100 | Актюбинская область | Темирский район | Таскопинский с.о. | с.Таскопа | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 155621200 | Актюбинская область | Темирский район |  | с.Жамбыл | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 155632500 | Актюбинская область | Темирский район | Аксайский с.о. | с.Шыгырлы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 155633300 | Актюбинская область | Темирский район | Алтыкарасуский с.о. | с.Енбекши | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 155633400 | Актюбинская область | Темирский район | Алтыкарасуский с.о. | с.Сарытогай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 155641300 | Актюбинская область | Темирский район | Кенестуский с.о. | ст.Калмаккырылган | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 155645300 | Актюбинская область | Темирский район | Жаксымайский с.о. | ст.Жаксымай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 155642400 | Актюбинская область | Темирский район | Саркольский с.о. | с.Копа | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 155230200 | Актюбинская область | Уилский район | Уилский с.о. | с.Акшатау | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 155230400 | Актюбинская область | Уилский район | Уилский с.о. | с.Каракемер | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 155239200 | Актюбинская область | Уилский район | с.о.им. Ш.Берсиева | с.Карасу | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 155239300 | Актюбинская область | Уилский район | с.о.им. Ш.Берсиева | с.Кумжарган | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 155243100 | Актюбинская область | Уилский район | Коптогайский с.о. | с.Коптогай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 155243200 | Актюбинская область | Уилский район | Коптогайский с.о. | с.Аманкельды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 155243300 | Актюбинская область | Уилский район | Коптогайский с.о. | с.Карасу | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 155243400 | Актюбинская область | Уилский район | Коптогайский с.о. | с.Шубарши | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 155245200 | Актюбинская область | Уилский район | Саралжынский с.о. | с.Аккемер | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 155245500 | Актюбинская область | Уилский район | Саралжынский с.о. | с.Шикудук | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 155247200 | Актюбинская область | Уилский район | Сарыбийский с.о. | с.Караколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 155235300 | Актюбинская область | Уилский | Каиндинский с.о. | с.Косембай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 155239100 | Актюбинская область | Уилский | с.о.им. Ш.Берсиева | с.Каратал | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 154257300 | Актюбинская область | Хобдинский район | Кызылжарский с.о. | с.Каракемер | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156441200 | Актюбинская область | Шалкарский район | Жанаконысский с.о. | с.Копасор | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156441100 | Актюбинская область | Шалкарский район | Жанаконысский с.о. | с.Аккайтым | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156439100 | Актюбинская область | Шалкарский район | с.о.им.Есета Котибарова | с.Байкадам | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156433200 | Актюбинская область | Шалкарский район | Айшуакский с.о. | с.Есетата | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156433100 | Актюбинская область | Шалкарский район | Айшуакский с.о. | с.Бегимбет | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156437200 | Актюбинская область | Шалкарский район | Бозойский с.о. | с.Канбакты | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156437100 | Актюбинская область | Шалкарский район | Бозойский с.о. | с.Бозой | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156447100 | Актюбинская область | Шалкарский район | Челкарский с.о. | с.Жылтыр | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156451200 | Актюбинская область | Шалкарский район | Шетиргизский с.о. | с.Тумалыколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156435100 | Актюбинская область | Шалкарский район | Актогайский с.о. | с.Котртас | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156438200 | Актюбинская область | Шалкарский район | с.о.Бершугир | с.Алабас | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156438400 | Актюбинская область | Шалкарский район | с.о.Бершугир | с.Сарсай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156442300 | Актюбинская область | Шалкарский район | Кишикумский с.о. | с.Карашокат | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156442800 | Актюбинская область | Шалкарский район | Кишикумский с.о. | с.Шокысу | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156445100 | Актюбинская область | Шалкарский район | Тогызский с.о. | с.Тогыз | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156445200 | Актюбинская область | Шалкарский район | Тогызский с.о. | с.Жылан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 156445280 | Актюбинская область | Шалкарский район | Тогызский с.о. | с.Копмула | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 194255600 | Алматинская область | Жамбылский район | с.о. Матибулак | с.Карабастау | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 194255300 | Алматинская область | Жамбылский район | с.о. Матибулак | с.Еспе | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 195237200 | Алматинская область | Карасайский район | с/о Жибек жолы | с.Жынгылды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 195220300 | Алматинская область | Карасайский район | Каскеленский г/а | с.Коктобе | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 194473300 | Алматинская область | Кегенский район | Узынбулакский с.о. | с.Жалаулы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 194433100 | Алматинская область | Кегенский район | Алгабасский с.о. | с.Жанаталап | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 194437200 | Алматинская область | Кегенский район | Жаланашский с.о. | с.Жайдакбулак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 194441300 | Алматинская область | Кегенский район | Жылысайский с.о. | с.Шыбышы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 194453300 | Алматинская область | Кегенский район | Каркаринский с.о. | с.Ереул | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 194461200 | Алматинская область | Кегенский район | Сатинский с.о. | с.Курмети | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 194465100 | Алматинская область | Кегенский район | Тасашинский с.о. | с.Жанатасашы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 194477200 | Алматинская область | Кегенский район | Шырганакский с.о. | с.Кенсу | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 194477300 | Алматинская область | Кегенский район | Шырганакский с.о. | с.Кокпияз | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 194477600 | Алматинская область | Кегенский район | Шырганакский с.о. | с.Талды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 194465400 | Алматинская область | Кегенский район | Тасашинский с.о. | с.Сарыколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 194433300 | Алматинская область | Кегенский район | Алгабасский с.о. | с.Жинишке | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 194430300 | Алматинская область | Кегенский район | Кегенский с.о. | с.Темирлик | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 194441200 | Алматинская область | Кегенский район | Жылысайский с.о. | с.Мойнак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 195851200 | Алматинская область | Райымбекский район | Карасазский с.о. | с.Тузкол | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 195859200 | Алматинская область | Райымбекский район | Сарыжазский с.о. | с.Акбеит | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 195859300 | Алматинская область | Райымбекский район | Сарыжазский с.о. | с.Комирши | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 196659200 | Алматинская область | Уйгурский район | Тигерменский с.о. | с.Узынтам | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 193655300 | Алматинская область | Балхашский район | Коктальский с.о. | с.Коскумбез | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 193657300 | Алматинская область | Балхашский район | Караойский с.о. | с.Аркар | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 234245200 | Атырауская область | Исатайский район | Тущыкудыкский с.о. | с.Айбас | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 234855200 | Атырауская область | Кзылкогинский район | Тасшагильский с.о. | с.Когам | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 234853400 | Атырауская область | Кзылкогинский район | Сагизский с.о. | с.Кенбай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 234853500 | Атырауская область | Кзылкогинский район | Сагизский с.о. | с.Коныраулы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 234633200 | Атырауская область | Курмангазинский район | Азгирский с.о. | с.Азгир | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 234651400 | Атырауская область | Курмангазинский район | Коптогайский с.о. | с.Балыкши | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 234657400 | Атырауская область | Курмангазинский район | Макашский с.о. | с.Иманово | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 234649200 | Атырауская область | Курмангазинский район | с.о. Орлы | с.Каспий | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 634067200 | Восточно-Казахстанская область | Глубоковский район | Тарханский с.о. | с.Веселое | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 634649500 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Шиликтинский с.о. | с.Карасай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 634645600 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Айнабулакский с.о. | с Шыршытсу | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 634633200 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Биржанский с.о. | с.Акарал | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 634639500 | Восточно-Казахстанская область | Зайсанский район | Карабулакский с.о. | с.Сатбай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635430200 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Улкен Нарынский с.о. | с.Балгын | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635430300 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Улкен Нарынский с.о. | с.Жулдыз | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635430400 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Улкен Нарынский с.о. | с.Коктерек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635430500 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Улкен Нарынский с.о. | с.Свинчатка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635430600 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Улкен Нарынский с.о. | с.Кокбастау | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635433100 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Аксуский с.о. | с.Аксу | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635433200 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Аксуский с.о. | с.Жазаба | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635435100 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Жамбылский с.о. | с.Жамбыл | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635435200 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Жамбылский с.о. | с.Берель | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635443300 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Катон-Карагайский с.о. | с.Кабырга | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635443500 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Катон-Карагайский с.о. | с.Шынгыстай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635443200 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Катон-Карагайский с.о. | с.Жана-Ульга | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635445100 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Коробихинский с.о. | с.Коробиха | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635445400 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Коробихинский с.о. | с.Ушбулак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635447200 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Белкарагайский с.о. | с.Орнек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635447400 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Белкарагайский с.о. | с.Топкаин | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635449300 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Алтынбельский с.о. | с.Майемер | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635449500 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Алтынбельский с.о. | с.Уштобе | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635453500 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Новополяковский с.о. | с.Сенное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635455100 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Hовохайрузовский с.о. | с.Hово-Хайрузовка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635457200 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Урыльский с.о. | с.Аршаты | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635465400 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Аккайнарский с.о. | с.Акмарал | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635465200 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Аккайнарский с.о. | с.Кайынды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635465300 | Восточно-Казахстанская область | Катон-Карагайский район | Аккайнарский с.о. | с.Кызылжулдыз | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635257300 | Восточно-Казахстанская область | Курчумский район | Маралдинский с.о. | с.Курчумкистауы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635239700 | Восточно-Казахстанская область | Маркакөл | Тоскаинский с.о. | с.Шаганатты | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 634861600 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Чапаевский с.о. | с.Восточное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 634835300 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Ново-Бухтарминский с.о. | с.Березовка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 634847300 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | с.о.Полянское | с.Дородница | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 634853400 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Северный с.о. | с.Северное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 634861100 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Чапаевский с.о. | с.Чапаево | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 634861200 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Чапаевский с.о. | с.Крестовка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 634861300 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Чапаевский с.о. | с.Орловка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 634861500 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Чапаевский с.о. | с.Снегирево | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 634861400 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Чапаевский с.о. | с.Пролетарка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 634839200 | Восточно-Казахстанская область | район Алтай | Малеевский с.о. | с. Богатырево | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635630500 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | Самарский с.о. | с.Шубаркайын | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635633100 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | с.о.Аккала | с.Аккала | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635633200 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | с.о.Аккала | с.Жанажол | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635633300 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | с.о.Аккала | с.Караткуль | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635635100 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | Бастаушинский с.о. | с.Бастауши | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635635200 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | Бастаушинский с.о. | с.Кокжота | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635637200 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | Кулынжонский с.о. | с.Кокжыра | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635639100 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | Мариногорский с.о. | с.Мариногорка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635639300 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | Мариногорский с.о. | с.Жўмба | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635639400 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | Мариногорский с.о. | с.Мойылды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635643280 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | Палатцынский с.о. | с.Каракол | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635643480 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | Палатцынский с.о. | с.Подгорное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635643100 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | Палатцынский с.о. | с.Палатцы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635645300 | Восточно-Казахстанская область | район Самар | Сарыбельский с.о. | с.Новостройка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 632400600 | Восточно-Казахстанская область | Риддер |  | с.Поперечное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635830200 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Акжарский с.о. | с.Жаналык | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635839100 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Жанааулский с.о. | с.Жанаауыл | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635843200 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Кабанбайский с.о. | с.Казахстан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635843300 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Кабанбайский с.о. | с.Тауке | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635843400 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Кабанбайский с.о. | с.Шенгельды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635847700 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Карасуский с.о. | с.Шолакорда | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635847800 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Карасуский с.о. | с.Караой | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635843500 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Кабанбайский с.о. | с.Шорга | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635847100 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Карасуский с.о. | с.Карасу | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635839300 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Жанааулский с.о. | с.Жанаталап | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635839400 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Жанааулский с.о. | с.Сарыолен | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635863200 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Тугыльский с.о. | с.Байтогас | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635830300 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Акжарский с.о. | с.Жанатилеу | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 635839200 | Восточно-Казахстанская область | Тарбагатайский район | Жанааулский с.о. | с.Ахметбулак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 636837500 | Восточно-Казахстанская область | Шемонаихинский район | Волчанский с.о. | с. Кандыковка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 313637200 | Жамбыл | Байзақ | Дихан | с.Аймантобе | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315637500 | Жамбыл | Мойынқұм | Қарабөгет | Сарыөзек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315639100 | Жамбыл | Мойынқұм | Қызылтал | Көкжелек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315639400 | Жамбыл | Мойынқұм | Қызылтал | А.Hазарбекова | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315643100 | Жамбыл | Мойынқұм | Қызылотау | Күшаман | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315647100 | Жамбыл | Мойынқұм | Ұланбел | Ұланбел | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315433700 | Жамбыл | Меркі | Жамбыл | Талдыбұлақ уч. | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315446200 | Жамбыл | Меркі | Сұрат | Аққайнар | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315446600 | Жамбыл | Меркі | Сұрат | Тескентоған | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315447400 | Жамбыл | Меркі | Тәтті | Ақжол | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315453200 | Жамбыл | Меркі | Аспара | Қайыңдысай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315453300 | Жамбыл | Меркі | Аспара | Құмарық | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315431300 | Жамбыл | Меркі | Ақермен | Ақкөз-Қайнар | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315431500 | Жамбыл | Меркі | Ақермен | Алтынарық | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315431600 | Жамбыл | Меркі | Ақермен | Кентай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315432500 | Жамбыл | Меркі | Ақтоған | Қазақдихан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315437700 | Жамбыл | Меркі | Кеңес | Жауғаш | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315433400 | Жамбыл | Меркі | Жамбыл | Тұрлыбай батыр | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315435300 | Жамбыл | Меркі | Жаңатоған | Қызылсай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315435400 | Жамбыл | Меркі | Жаңатоған | Мыңқазан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315441200 | Жамбыл | Меркі | Аңдас батыр | Аралкишлак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315447200 | Жамбыл | Меркі | Тәтті | Беларық | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315430200 | Жамбыл | Меркі | Меркі | Меркі шипажайы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315443300 | Жамбыл | Меркі | Ойтал | Маханды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316035600 | Жамбыл | Сарысу | Жайылма | Қызылдикан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316035700 | Жамбыл | Сарысу | Жайылма | Маятас | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316043300 | Жамбыл | Сарысу | Тоғызкент | Майлыкөл | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316047100 | Жамбыл | Сарысу | Досбол | Досбол | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316047700 | Жамбыл | Сарысу | Досбол | Шағалалы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316043400 | Жамбыл | Сарысу | Тогызкентский | с.Әбілда(с.Ушарал) | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316037100 | Жамбыл | Сарысу | Жаңаарық | Ұзақбай Сыздықбаев | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316041100 | Жамбыл | Сарысу | Түркістан | Әшір Бүркітбаев | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316041200 | Жамбыл | Сарысу | Түркістан | Арыстанды(Буденное) | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316041400 | Жамбыл | Сарысу | Түркістан | Үшбас | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316047300 | Жамбыл | Сарысу | Досбол | Көкдала-кіші | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315030300 | Жамбыл | Т.Рысқұлов | Құлан | Шеңгер | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315031500 | Жамбыл | Т.Рысқұлов | Абай | Көкарық | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315033380 | Жамбыл | Т.Рысқұлов | Ақыртөбе | Малдыбай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315035300 | Жамбыл | Т.Рысқұлов | Қарақыстақ | Жалпақсаз | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315035600 | Жамбыл | Т.Рысқұлов | Қарақыстақ | Қазақ | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315035700 | Жамбыл | Т.Рысқұлов | Қарақыстақ | Тасшолақ | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315040400 | Жамбыл | Т.Рысқұлов | Қайыңдысай | Мамай-Қайыңды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315042300 | Жамбыл | Т.Рысқұлов | Ақбұлақ | Бәйтелі | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315042600 | Жамбыл | Т.Рысқұлов | Ақбұлақ | Қызылшаруа | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315055280 | Жамбыл | Т.Рысқұлов | Тереңөзек | Көкарық | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315055800 | Жамбыл | Т.Рысқұлов | Тереңөзек | Шолақ-Қайыңды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315051500 | Жамбыл | Т.Рысқұлов | Орнекский | с.Салимбай Прманов | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315040200 | Жамбыл | Т.Рысқұлов | Қайыңдысай | Сөгеті | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315037700 | Жамбыл | Т.Рысқұлов | Қорағаты | Мамыртөбе | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315036700 | Жамбыл | Т.Рысқұлов | Көкдөнен | Құмарық ст. | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 315051600 | Жамбыл | Т.Рысқұлов | Өрнек | Сұңқайты | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316237200 | Жамбыл | Талас | Кеңес | Көшек батыр | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316239200 | Жамбыл | Талас | Қаратау | Қараой | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316241200 | Жамбыл | Талас | Қызыләуіт | Ақтөбе | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316247200 | Жамбыл | Талас | Үшарал | Арал | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316247300 | Жамбыл | Талас | Үшарал | Қайыр | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316249400 | Жамбыл | Талас | Бостандық | Талапты | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316259500 | Жамбыл | Талас | Шәкіров | Тамабек (Амангелді) | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316243200 | Жамбыл | Талас | Ойыкский | с.Турумкул | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316645300 | Жамбыл | Шу | Қорағаты | Еңбек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316631200 | Жамбыл | Шу | Алға | Сауытбек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316635400 | Жамбыл | Шу | Дулат | Бөлтірік | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316637300 | Жамбыл | Шу | Ескі-Шу | Еңбекші | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316637500 | Жамбыл | Шу | Ескі-Шу | Тасөткел | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316645400 | Жамбыл | Шу | Қорағаты | Жиенбет | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316631180 | Жамбыл | Шу | Алға | Жайсан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316640200 | Жамбыл | Шу | Балуан Шолақ | Жиделі | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316641300 | Жамбыл | Шу | Шоқпар | Еспе ст. | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316651100 | Жамбыл | Шу | Тасөткел | Тасөткел | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 316651200 | Жамбыл | Шу | Тасөткел | Аспара ст. | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275433200 | Западно-Казахстанская область | Бокейординский район | Бисенский с.о. | с.Жетібай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275439200 | Западно-Казахстанская область | Бокейординский район | Муратсайский с.о. | с.Ажен | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275439400 | Западно-Казахстанская область | Бокейординский район | Муратсайский с.о. | с.Тайгара | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275443300 | Западно-Казахстанская область | Бокейординский район | Ординский с.о. | с.Карасу | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275443500 | Западно-Казахстанская область | Бокейординский район | Ординский с.о. | с.Уштерек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275430200 | Западно-Казахстанская область | Бокейординский район | Сайхинский с.о. | с.Большевик | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275437300 | Западно-Казахстанская область | Бокейординский район | с.о.им.Темира Масина | с.Теренкудук | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275435200 | Западно-Казахстанская область | Бокейординский район | Уялинский с.о. | с.Кеной | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274033200 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Бирликский с.о. | с.Акбалшык | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274035200 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Жанажолский с.о. | с.Киши Айдархан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274035400 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Жанажолский с.о. | с.Сарыколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274037400 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Жанаказанский с.о. | с.Жуалыой | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274045200 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Кызылобинский с.о. | с.Айтпай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274045400 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Кызылобинский с.о. | с.Торткулак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274047400 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Маштексайский с.о. | с.Мукыр | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274053400 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Пятимарский с.о. | с.Борык | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274053500 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Пятимарский с.о. | с.Плантация | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274043300 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Копжасарский с.о. | с.Саралжын | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274033300 | Западно-Казахстанская область | Жангалинский район | Бирликский с.о. | с.Ушкемпир | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274235100 | Западно-Казахстанская область | Жанибекский район | Борсынский с.о. | с.Борсы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274235200 | Западно-Казахстанская область | Жанибекский район | Борсынский с.о. | с.Тегисшил | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274243300 | Западно-Казахстанская область | Жанибекский район | Куйгенкольский с.о. | с.Курсай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274243400 | Западно-Казахстанская область | Жанибекский район | Куйгенкольский с.о. | с.Онеге | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274249300 | Западно-Казахстанская область | Жанибекский район | Тауский с.о. | с.им.И.Жумаева | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274253200 | Западно-Казахстанская область | Жанибекский район | Узункольский с.о. | с.Енбекши | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274247100 | Западно-Казахстанская область | Жанибекский район | Таловский с.о. | с.Таловка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274247200 | Западно-Казахстанская область | Жанибекский район | Таловский с.о. | с.Майтубек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274830200 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Казталовский с.о. | с.Бозоба | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274837100 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Болашакский с.о. | с.Болашак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274837200 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Болашакский с.о. | с.Копкутир | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274837300 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Болашакский с.о. | с.Жана тан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274845300 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Жанажолский с.о. | с.Комекши | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274849400 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Коктерекский с.о. | с.Саралжын | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274849500 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Коктерекский с.о. | с.Сатыбалды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274851200 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Караобинский с.о. | с.Енбек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274851300 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Караобинский с.о. | с.Конысбай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274853100 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Караузенский с.о. | с.Караузен | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274853400 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Караузенский с.о. | с.Серик | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274855200 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Карасуский с.о. | с.Ашысай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274857300 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Кошанколский с.о. | с.Ордабай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274859300 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Талдыапанский с.о. | с.Кайшакудук | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274859400 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Талдыапанский с.о. | с.Кособа | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274859500 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Талдыапанский с.о. | с.Сарыкудук | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274865200 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Теренколский с.о. | с.Беспишен | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274845200 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Жанажолский с.о. | с.Абиш | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274849300 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Коктерекский с.о. | с.Уразгали | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274839200 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Бостандыкский с.о. | с.Караколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274837400 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Болашакский с.о. | с.Аккурай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274855300 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Карасуский с.о. | с.Бостандык | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274841200 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Бирикский с.о. | с.Кызылту | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274859100 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Талдыапанский с.о. | с.Талдыапан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 274863100 | Западно-Казахстанская область | Казталовский район | Талдыкудукский с.о. | с.Талдыкудук | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275033100 | Западно-Казахстанская область | Каратобинский район | Аккозинский с.о. | с.Коржын | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275033300 | Западно-Казахстанская область | Каратобинский район | Аккозинский с.о. | с.Бесоба | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275039200 | Западно-Казахстанская область | Каратобинский район | Каракулский с.о. | с.Алаколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275045200 | Западно-Казахстанская область | Каратобинский район | Коскольский с.о. | с.Шалгын | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275047400 | Западно-Казахстанская область | Каратобинский район | Саралжынский с.о. | с.Сауле | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275049400 | Западно-Казахстанская область | Каратобинский район | Сулыкольский с.о. | с.Толен | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275049500 | Западно-Казахстанская область | Каратобинский район | Сулыкольский с.о. | с.Ушана | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275835200 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Аралтобинский с.о. | с.Кызылагаш | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275837100 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Буланский с.о. | с.Булан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275837200 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Буланский с.о. | с.Жамбыл | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275839400 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Булдуртинский с.о. | с.Когерис | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275855300 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Саройский с.о. | с.Коздикара | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275857100 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Талдыбулакский с.о. | с.Талдыбулак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275859400 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Шолаканкатынский с.о. | с.Куспанколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275833300 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Алгабасский с.о. | с.Жанаонир | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275847400 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Жосалинский с.о. | с.Тамды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275845300 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Жетыкольский с.о. | с.Жетыколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275853200 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Кособинский с.о. | с.Жыракудык | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275857400 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Талдыбулакский с.о. | с.Казахстан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275839200 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Булдуртинский с.о. | с.Аккудук | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 275833500 | Западно-Казахстанская область | Сырымский район | Алгабасский с.о. | с.Сасыкколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 276630800 | Западно-Казахстанская область | Чингирлауский район | Чингирлауский с.о. | с.Шоктыбай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 276633100 | Западно-Казахстанская область | Чингирлауский район | Акбулакский с.о. | с.Акбулак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 276635100 | Западно-Казахстанская область | Чингирлауский район | Алмазненский с.о. | с.Алмазное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 276639100 | Западно-Казахстанская область | Чингирлауский район | Актауский с.о. | с.Актау | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 276643100 | Западно-Казахстанская область | Чингирлауский район | Карагашский с.о. | с.Карагаш | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 276643400 | Западно-Казахстанская область | Чингирлауский район | Карагашский с.о. | с.Кайынды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 276649100 | Западно-Казахстанская область | Чингирлауский район | Ардакский с.о. | с.Ардак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 276643200 | Западно-Казахстанская область | Чингирлауский район | Карагашский с.о. | с. Аксуат | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 276630200 | Западно-Казахстанская область | Чингирлауский район | Чингирлауский с.о. | с.Аксугум | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 353659200 | Карагандинская область | Актогайский район | Ортадересинский с.о. | с.Акжайдак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 353675100 | Карагандинская область | г.Балхаш |  | с.Торангылык | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 354873100 | Карагандинская область | Каркаралинский район | с.о. Мартбек Мамыраев | с.Акжол | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 354869200 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Киргизский с.о. | с.Борлыбулак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 354869400 | Карагандинская область | Каркаралинский район | Киргизский с.о. | с.Кент | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 355659100 | Карагандинская область | Осакаровский район | Николаевский с.о. | с.Николаевка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 355663100 | Карагандинская область | Осакаровский район | с.о.Карагайлы | с.Карагайлы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 355663400 | Карагандинская область | Осакаровский район | с.о.Карагайлы | с.Окольное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 355679100 | Карагандинская область | Осакаровский район | Тельманский с.о. | с.Тельманское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 355689100 | Карагандинская область | Осакаровский район | Шидертинский с.о. | с.Шидерты | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 355673100 | Карагандинская область | Осакаровский район | Родниковский с.о. | с.Родниковское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 355661200 | Карагандинская область | Осакаровский район | Озерный с.о. | с.Ералы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 355681100 | Карагандинская область | Осакаровский район | Трудовой с.о. | с.Трудовое | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356477400 | Карагандинская область | Шетский район | Успенский с.о. | с.Еркиндык | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356430200 | Карагандинская область | Шетский район | Аксу-Аюлинский с.о. | с.Аксу | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356430400 | Карагандинская область | Шетский район | Аксу-Аюлинский с.о. | с.Енбекшил | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356430500 | Карагандинская область | Шетский район | Аксу-Аюлинский с.о. | с.Кайракты | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356438100 | Карагандинская область | Шетский район | Акчатауский с.о. | с. Жарылгап батыр | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356439300 | Карагандинская область | Шетский район | Акшокинский с.о. | с.Акбауыр | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356459100 | Карагандинская область | Шетский район | Талдинский с.о. | с.Талды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356461100 | Карагандинская область | Шетский район | Коктенкольский с.о. | с.Коктенколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356461200 | Карагандинская область | Шетский район | Коктенкольский с.о. | с.Алихан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356461400 | Карагандинская область | Шетский район | Коктенкольский с.о. | ст.Коктинколи | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356467100 | Карагандинская область | Шетский район | Краснополянский с.о. | с.Красная Поляна | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356467200 | Карагандинская область | Шетский район | Краснополянский с.о. | с.Бекет | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356473100 | Карагандинская область | Шетский район | Нураталдинский с.о. | с.Кошкарбай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356473300 | Карагандинская область | Шетский район | Нураталдинский с.о. | с.Аксу | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356473400 | Карагандинская область | Шетский район | Нураталдинский с.о. | с.Кызылкой | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356473500 | Карагандинская область | Шетский район | Нураталдинский с.о. | с.Шопа | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356487200 | Карагандинская область | Шетский район | Шетский с.о. | с.Карамыс | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356487400 | Карагандинская область | Шетский район | Шетский с.о. | с.Тумсык | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356445300 | Карагандинская область | Шетский район | Бурминский с.о. | с.Мухтар | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356431500 | Карагандинская область | Шетский район |  | с.Сарыши | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356459200 | Карагандинская область | Шетский район | Талдинский с.о. | с.Берекеши | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356461300 | Карагандинская область | Шетский район | Коктенкольский с.о. | с.Жыланды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356467300 | Карагандинская область | Шетский район | Краснополянский с.о. | с.Дерипсал | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356483300 | Карагандинская область | Шетский район | Тагылинский с.о. | с.Кызылту | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356435300 | Карагандинская область | Шетский район |  | с. Аякши | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 356439100 | Карагандинская область | Шетский район | Акшокинский с.о. | с.Кызылтау | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 393433100 | Костанайская область | Амангельдинский район | Аксайский с.о. | с.Аксай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 393437280 | Костанайская область | Амангельдинский район | Амантогайский с.о. | с.Жалдама | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 393475100 | Костанайская область | Амангельдинский район | Тастинский с.о. | с.Тасты | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 393430400 | Костанайская область | Амангельдинский район | Амангельдинский с.о. | с.Кемер | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 393477200 | Костанайская область | Амангельдинский район | Уштогайский с.о. | с.Степняк | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 393430300 | Костанайская область | Амангельдинский район | Амангельдинский с.о. | с.Есир | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 393465200 | Костанайская область | Амангельдинский район | Урпекский с.о. | с.Агаштыколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 393477100 | Костанайская область | Амангельдинский район | Уштогайский с.о. | с.Уштогай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 393430500 | Костанайская область | Амангельдинский район | Амангельдинский с.о. | с.Когалыколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396459800 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Новоильинский с.о. | с.Увальное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396435400 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Асенкритовский с.о. | с.Кызылжар | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396435500 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Асенкритовский с.о. | с.Николаевка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396445300 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Калининский с.о. | с.Нагорное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396455100 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Набережный с.о. | с.Набережное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396473200 | Костанайская область | район Беимбета Майлина |  | с.Приозерное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396439100 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Белинский с.о. | с.Кайындыколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396439400 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Белинский с.о. | с.Максут | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396463100 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Павловский с.о. | с. Павловка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396435300 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Асенкритовский с.о. | с.Варваринка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396459400 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Новоильинский с.о. | с.Валерьяновка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396459200 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Новоильинский с.о. | с.Аксуатское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396435200 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Асенкритовский с.о. | с.Баталы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396459300 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Новоильинский с.о. | с.Богородское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396435600 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Асенкритовский с.о. | с.Майлин | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396453200 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | Майский с.о. | с.Приреченское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396430400 | Костанайская область | район Беимбета Майлина | с.о. Әйет | с.Оренбургское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 394265200 | Костанайская область | Жангельдинский район | Шилинский с.о. | с.Милысай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 394435600 | Костанайская область | Житикаринский район | Большевистский с.о. | с.Шевченковка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395063500 | Костанайская область | Карабалыкский район | Станционный с.о. | с.Шадыксаевка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395449300 | Костанайская область | Костанайский район | Московский с.о. | с.Светлый Жарколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395455300 | Костанайская область | Костанайский район | Озерный с.о. | с.Суриковка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395465200 | Костанайская область | Костанайский район | Октябрьский с.о. | с.Лиманное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395465600 | Костанайская область | Костанайский район | Октябрьский с.о. | с.Шоккарагай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395431200 | Костанайская область | Костанайский район | Заречный с.о. | с.Абай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395431300 | Костанайская область | Костанайский район | Заречный с.о. | с.Новоселовка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395431400 | Костанайская область | Костанайский район | Заречный с.о. | с.Осиновка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395431500 | Костанайская область | Костанайский район | Заречный с.о. | с.Рыспай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395431600 | Костанайская область | Костанайский район | Заречный с.о. | с.Талапкер | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395433200 | Костанайская область | Костанайский район | Александровский с.о. | с.Еңбек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395433500 | Костанайская область | Костанайский район | Александровский с.о. | с.имени И.Ф.Павлова | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395435100 | Костанайская область | Костанайский район | Белозерский с.о. | с.Белозерка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395435300 | Костанайская область | Костанайский район | Белозерский с.о. | с.Сергеевка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395439200 | Костанайская область | Костанайский район | Владимировский с.о. | с.Сормовка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395443200 | Костанайская область | Костанайский район | Айсаринский с.о. | с.Қостомар | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395443500 | Костанайская область | Костанайский район | Айсаринский с.о. | с.Половниковка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395447200 | Костанайская область | Костанайский район | Майкольский с.о. | с.Арман | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395447500 | Костанайская область | Костанайский район | Майкольский с.о. | с.Шеминовское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395463200 | Костанайская область | Костанайский район | Садчиковский с.о. | с.Константиновка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395465400 | Костанайская область | Костанайский район | Октябрьский с.о. | с.Нечаевка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395435200 | Костанайская область | Костанайский район | Белозерский с.о. | с.Балыкты | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395459300 | Костанайская область | Костанайский район | Жамбылский с.о. | с.Самир | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395447400 | Костанайская область | Костанайский район | Майкольский с.о. | с.Рязановка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395433300 | Костанайская область | Костанайский район | Александровский с.о. | с.Жуковка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395467200 | Костанайская область | Костанайский район | Ульяновский с.о. | с.Бегежан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395657800 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Первомайский с.о. | с.Чернышевка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395653600 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Ломоносовский с.о. | с.Шиели | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395633100 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Алешинский с.о. | с.Молодежное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395649100 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Каракогинский с.о. | с.Узынагаш | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395653200 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Ломоносовский с.о. | с.Коктерек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395655400 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Михайловский с.о. | с.Борки | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395639200 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Буденновский с.о. | с.Кызыл Ту | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395643200 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Введенский с.о. | с.Загаринка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395649600 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Каракогинский с.о. | с.Кульчукай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395649700 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Каракогинский с.о. | с.Туленгут | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395657200 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Первомайский с.о. | с.Долбушка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395633200 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Алешинский с.о. | с.Алешинка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395633300 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Алешинский с.о. | с.Алкау | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395647100 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Краснопресненский с.о. | с.Красная Пресня | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395655200 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Михайловский с.о. | с.Архиповка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395657300 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Первомайский с.о. | с.Ивановка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395657500 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Первомайский с.о. | с.Лесное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395659100 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Сосновский с.о. | с.Харьковское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395659500 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Сосновский с.о. | с.Каменскуральское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395663100 | Костанайская область | Мендыкаринский район | Тенизовский с.о. | с.Тенизовское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395837100 | Костанайская область | Наурзумский район | Дамдинский с.о. | с.Дамды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395847100 | Костанайская область | Наурзумский район |  | с.Кожа | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395859100 | Костанайская область | Наурзумский район | Шилинский с.о. | с.Шили | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 395837200 | Костанайская область | Наурзумский район | Дамдинский с.о. | с.Мереке | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396263100 | Костанайская область | Сарыкольский район |  | с.Урожайное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396255500 | Костанайская область | Сарыкольский район | Сорочинский с.о. | с.Новое | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396247100 | Костанайская область | Сарыкольский район |  | с.Большие Дубравы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396253100 | Костанайская область | Сарыкольский район | Севастопольский с.о. | с.Севастополь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396239100 | Костанайская область | Сарыкольский район | Комсомольский с.о. | с.Комсомольское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396255100 | Костанайская область | Сарыкольский район | Сорочинский с.о. | с.Сорочинка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396255600 | Костанайская область | Сарыкольский район | Сорочинский с.о. | с.Караоба | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396255400 | Костанайская область | Сарыкольский район | Сорочинский с.о. | с.Островное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396255200 | Костанайская область | Сарыкольский район | Сорочинский с.о. | с.Крыловка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396257100 | Костанайская область | Сарыкольский район | Тагильский с.о. | с.Тагильское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396257500 | Костанайская область | Сарыкольский район | Тагильский с.о. | с.Соналы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396257300 | Костанайская область | Сарыкольский район | Тагильский с.о. | с.Ермаковка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396235200 | Костанайская область | Сарыкольский район | Веселоподольский с.о. | с.Ананьевка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396239300 | Костанайская область | Сарыкольский район | Комсомольский с.о. | с.Ленинское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396651700 | Костанайская область | Узункольский район | Пресногорьковский с.о. | с.Первомайка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396651800 | Костанайская область | Узункольский район | Пресногорьковский с.о. | с.Песчанка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396635500 | Костанайская область | Узункольский район | Ершовский с.о. | с.Миролюбовка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396647300 | Костанайская область | Узункольский район | Новопокровский с.о. | с.Варваровка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396653300 | Костанайская область | Узункольский район | с.о.Обаған | с.Убаган | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396630400 | Костанайская область | Узункольский район | Узункольский с.о. | с.Павловка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396635200 | Костанайская область | Узункольский район | Ершовский с.о. | с.Отынагаш | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396641200 | Костанайская область | Узункольский район | Кировский с.о. | с.Иваноровное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396651500 | Костанайская область | Узункольский район | Пресногорьковский с.о. | с.Белоглинка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396641100 | Костанайская область | Узункольский район | Кировский с.о. | с.Кировское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396663300 | Костанайская область | Узункольский район | Федоровский с.о. | с.Сокол | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396663200 | Костанайская область | Узункольский район | Федоровский с.о. | с.Укаткан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396630300 | Костанайская область | Узункольский район | Узункольский с.о. | с.Есмырза | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396647200 | Костанайская область | Узункольский район | Новопокровский с.о. | с.Воскресеновка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396641300 | Костанайская область | Узункольский район | Кировский с.о. | с.Ксеньевка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396641400 | Костанайская область | Узункольский район | Кировский с.о. | с.Моховое | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396853400 | Костанайская область | Федоровский район | Ленинский с.о. | с.Заозерное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396830400 | Костанайская область | Федоровский район | Федоровский с.о. | с.Владыкинка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396835200 | Костанайская область | Федоровский район | Банновский с.о. | с.Каракопа | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396835300 | Костанайская область | Федоровский район | Банновский с.о. | с.Цабелевка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396845700 | Костанайская область | Федоровский район | Камышинский с.о. | с.Мирное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396849100 | Костанайская область | Федоровский район | Коржинкольский с.о. | с.Лесное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396851100 | Костанайская область | Федоровский район | Косаралский с.о. | с.Кенарал | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396853100 | Костанайская область | Федоровский район | Ленинский с.о. | с.Ленино | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396853300 | Костанайская область | Федоровский район | Ленинский с.о. | с.Жанакой | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396859500 | Костанайская область | Федоровский район | Пешковский с.о. | с.Кравцово | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396845200 | Костанайская область | Федоровский район | Камышинский с.о. | с.Алабутала | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396837300 | Костанайская область | Федоровский район | Вишневый с.о. | с.Белояровка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396830600 | Костанайская область | Федоровский район | Федоровский с.о. | с.Копыченка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396837100 | Костанайская область | Федоровский район | Вишневый с.о. | с.Вишневое | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396847400 | Костанайская область | Федоровский район | Костряковский с.о. | с.Запасное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396847600 | Костанайская область | Федоровский район | Костряковский с.о. | с.Курское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396855100 | Костанайская область | Федоровский район |  | с.Новошумное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396857100 | Костанайская область | Федоровский район | Первомайский с.о. | с.Первомайское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396837200 | Костанайская область | Федоровский район | Вишневый с.о. | с.Балыкты | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396837500 | Костанайская область | Федоровский район | Вишневый с.о. | с.Усаковка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396839300 | Костанайская область | Федоровский район | Воронежский с.о. | с.Лысановка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396849400 | Костанайская область | Федоровский район | Коржинкольский с.о. | с.Дубровка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396859400 | Костанайская область | Федоровский район | Пешковский с.о. | с.Калиновка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396835400 | Костанайская область | Федоровский район | Банновский с.о. | с.Чеховка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396830500 | Костанайская область | Федоровский район | Федоровский с.о. | с.Затышенка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396849300 | Костанайская область | Федоровский район | Коржинкольский с.о. | с.Малороссийка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396845400 | Костанайская область | Федоровский район | Камышинский с.о. | с.Камышный Чандак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396849200 | Костанайская область | Федоровский район | Коржинкольский с.о. | с.Березовка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396851200 | Костанайская область | Федоровский район | Косаралский с.о. | с.Жыланды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396847200 | Костанайская область | Федоровский район | Костряковский с.о. | с.Волковка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396857400 | Костанайская область | Федоровский район | Первомайский с.о. | с.Трактовое | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 396845300 | Костанайская область | Федоровский район | Камышинский с.о. | с.Дорожное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 394835100 | Костанайская область | Камыстинский район | Аралкольский с.о. | с.Аралколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 433233700 | Кызылординская область | Аральский район | Аманоткельский с.о. | с.Хан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 433635100 | Кызылординская область | Жалагашский район | Аккырский с.о. | с.Аккыр | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 433645300 | Кызылординская область | Жалагашский район | Каракеткенский с.о. | с.Далдабай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 433653200 | Кызылординская область | Жалагашский район | Танский с.о. | с.Жанаконыс | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 434046100 | Кызылординская область | Жанакорганский район | Коктобинский с.о. | с.Коктобе | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 434047400 | Кызылординская область | Жанакорганский район | Кандозский с.о. | с.Кашканколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 434441700 | Кызылординская область | Казалинский район | Карашенгельский с.о. | рзд.Алтай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 434445100 | Кызылординская область | Казалинский район | Кызылкумский с.о. | с.Каукей | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 434459400 | Кызылординская область | Казалинский район | Тасарыкский с.о. | с.Лакалы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 434441300 | Кызылординская область | Казалинский район | Карашенгельский с.о. | с.Шитубек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 434441500 | Кызылординская область | Казалинский район | Карашенгельский с.о. | ст.Кубек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 434441800 | Кызылординская область | Казалинский район | Карашенгельский с.о. | рзд.Ойында | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 434449280 | Кызылординская область | Казалинский район | Майлыбасский с.о. | с.Майлыбас | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 434441600 | Кызылординская область | Казалинский район | Карашенгельский с.о. | с.Уйрек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 434465500 | Кызылординская область | Казалинский район | Шакенский с.о. | с.Шолкум | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 434645100 | Кызылординская область | Кармакшинский район | Торебай би | с.Торебай би | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 434653100 | Кызылординская область | Кармакшинский район |  | с.Ирколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 103639300 | Область Абай | Аягозский район | Айгызский с.о. | с.Коксала | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 103659300 | Область Абай | Аягозский район | Карагашский | с.Каражал | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104047500 | Область Абай | Бородулихинский район | Жерновский с.о. | с. Поллог | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104221300 | Область Абай | Жарминский район |  | с. Кезенсу | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104230800 | Область Абай | Жарминский район | Калбатауский с.о. | с.Ортабулак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104285400 | Область Абай | Жарминский район | Суыкбулакский с.о. | с.Теристанбалы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104247100 | Область Абай | Жарминский район | Бирликшильский с.о. | с.Сулусары | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104279100 | Область Абай | Жарминский район | Каратобинский с.о. | с.Каратобе | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104230400 | Область Абай | Жарминский район | Калбатауский с.о. | с.Батыр Капай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104239200 | Область Абай | Жарминский район | Божегурский с.о. | с.Каражал | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104239300 | Область Абай | Жарминский район | Божегурский с.о. | с.Укили | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104275300 | Область Абай | Жарминский район | Капанбулакский с.о. | с.Егинбулак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104277100 | Область Абай | Жарминский район | Карасуский с.о. | с.Киши Карасу | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104237100 | Область Абай | Жарминский район | Бельтерекский с.о. | с.Белтерек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104245100 | Область Абай | Жарминский район | Бирликский с.о. | с.Бирлик | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104279300 | Область Абай | Жарминский район | Каратобинский с.о. | с.Кентарлау | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104281100 | Область Абай | Жарминский район | Кызылагашский с.о. | с.Кызылагаш | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104285300 | Область Абай | Жарминский район | Суыкбулакский с.о. | с.Жайма | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104265300 | Область Абай | Жарминский район | Жарыкский с/о | с.Малай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104277300 | Область Абай | Жарминский район | Карасуский с/о | с.Конырбиик | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104279200 | Область Абай | Жарминский район | Каратобинский с/о | с.Ади | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104459100 | Область Абай | Кокпектинский район | Бигашский с.о. | с.Бигаш | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104465100 | Область Абай | Кокпектинский район | Тассайский с.о. | с.Тассай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104467100 | Область Абай | Кокпектинский район | Теректинский с.о. | с.Теректы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104469100 | Область Абай | Кокпектинский район | Ульгулималшинский с.о. | с.Ульгули-Малши | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104430500 | Область Абай | Кокпектинский район | Кокпектинский с.о. | с.Шариптогай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104439300 | Область Абай | Кокпектинский район | Кокжайыкский с.о. | с.Акой | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104439500 | Область Абай | Кокпектинский район | Кокжайыкский с.о. | с.Карамойыл | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104465500 | Область Абай | Кокпектинский район | Тассайский с.о. | с.Ушкумей | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104469600 | Область Абай | Кокпектинский район | Ульгулималшинский с.о. | с.Мамай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104477100 | Область Абай | Кокпектинский район |  | с.Шугылбай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104445200 | Область Абай | Кокпектинский район | Койгельды Аухадиевский с/о | с.Укиликыз | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104430600 | Область Абай | Кокпектинский район | Кокпектинский с/о | с.Толагай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104435300 | Область Абай | Кокпектинский район | Улкен Букенский с.о. | с.Жалсары | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104445400 | Область Абай | Кокпектинский район | с.о.им.Койгельды Аухадиева | с.Черноярка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104469500 | Область Абай | Кокпектинский район | Ульгулималшинский с.о. | с.Сулеймен | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104469400 | Область Абай | Кокпектинский район | Ульгулималшинский с.о. | с.Нура | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104477300 | Область Абай | Кокпектинский район |  | с.Мелитополь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104645200 | Область Абай | район Мақаншы | Келдимуратовский с.о. | с.Кызылжулдуз | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104661100 | Область Абай | район Мақаншы | Коктерекский с.о. | с.Коктерек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104661200 | Область Абай | район Мақаншы | Коктерекский с.о. | с.Кайынды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104661300 | Область Абай | район Мақаншы | Коктерекский с.о. | с.Кызылбулак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104663100 | Область Абай | район Мақаншы | с.о Қарабұта | с.Қарабұта | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104665200 | Область Абай | район Мақаншы | Карабулакский с.о. | с.Барлыкарасан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104669400 | Область Абай | район Мақаншы | Каратальский с.о. | с.Бугубай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104630200 | Область Абай | Урджарский район | Урджарский с.о. | с.Бургон | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104630300 | Область Абай | Урджарский район | Урджарский с.о. | с.Кызылту | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104633200 | Область Абай | Урджарский район | Акжарский с.о. | с.Амангельды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104633300 | Область Абай | Урджарский район | Акжарский с.о. | с.Карамойыл | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104637100 | Область Абай | Урджарский район | Акшокинский с.о. | с.Акшокы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104639200 | Область Абай | Урджарский район | Алтыншокинский с.о. | с.им.Айтбая | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104639300 | Область Абай | Урджарский район | Алтыншокинский с.о. | с.Лайбулак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104643200 | Область Абай | Урджарский район | Бестерекский с.о. | с.Казымбет | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104643300 | Область Абай | Урджарский район | Бестерекский с/о | с. Ер-Кабанбай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104647200 | Область Абай | Урджарский район | Жана тилекский с.о. | с.Тасарык | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104667400 | Область Абай | Урджарский район | Каракольский с.о. | с.Сагат | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104675200 | Область Абай | Урджарский район | Науалинский с.о. | с.Малак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104679300 | Область Абай | Урджарский район | Баркытбельский с.о. | с.Благодатное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104679400 | Область Абай | Урджарский район | Баркытбельский с.о. | с.Некрасовка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104681100 | Область Абай | Урджарский район | Салкынбельский с.о. | с.Сегизбай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104681300 | Область Абай | Урджарский район | Салкынбельский с.о. | с.Карабуйрат | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104679500 | Область Абай | Урджарский район | Баркытбельский с/о | с.Батпакты | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 104667180 | Область Абай | Урджарский район | Каракольский с.о. | ферма 1 Абай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 333467400 | Область Жетісу | Алакольский район | Лепсинский с.о. | с.Чимбулак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334453300 | Область Жетісу | Каратальский район | Тастобинский с.о. | с.Бирлик | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334449200 | Область Жетісу | Каратальский район | с.о.Айту би | с.Айту | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334439100 | Область Жетісу | Каратальский район | Байшегирский с.о. | с.Акжар | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334439400 | Область Жетісу | Каратальский район | Байшегирский с.о. | с.Дойыншы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334449300 | Область Жетісу | Каратальский район | с.о.Айту би | с.Жасталап | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334443500 | Область Жетісу | Каратальский район | с.о.Жолбарыс батыра | с.Карашенгель | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334449400 | Область Жетісу | Каратальский район | с.о.Айту би | с.Кожбан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334437300 | Область Жетісу | Каратальский район | Ескельдинский с.о. | с.Кокдала | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334445100 | Область Жетісу | Каратальский район | Кызылбалыкский с.о. | с.Копбирлик | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334433400 | Область Жетісу | Каратальский район | Балпыкский с.о. | с.Умтул | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334420300 | Область Жетісу | Каратальский район |  | с.Ушкомей | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334434002 | Область Жетісу | Каратальский район | Ельтайский с.о. | с. Сарыбулак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334441002 | Область Жетісу | Каратальский район | Бастобинский с.о. | с. Бастобе | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334447300 | Область Жетісу | Каратальский район | Бастобинский с.о. | с.Жылыбулак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334447400 | Область Жетісу | Каратальский район | Бастобинский с.о. | с.Киши Тобе | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334049200 | Область Жетісу | Кербулакский район | Когалинский с.о. | с.Коноваловка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334037200 | Область Жетісу | Кербулакский район | Жайнак батырский с.о. | с.Акбастау | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334035200 | Область Жетісу | Кербулакский район | Басшийский с.о. | с.Актобе | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334045200 | Область Жетісу | Кербулакский район | Карашокинский с.о. | с.Архарлы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334033200 | Область Жетісу | Кербулакский район | Алтынемельский с.о. | с.Байгазы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334037300 | Область Жетісу | Кербулакский район | Жайнак батырский с.о. | с.Доланалы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334037100 | Область Жетісу | Кербулакский район | Жайнак батырский с.о. | с.Жайнак батыра | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334053300 | Область Жетісу | Кербулакский район | Кызылжарский с.о. | с.Желдикара | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334047200 | Область Жетісу | Кербулакский район | Каспанский с.о. | с.Кайнарлы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334033300 | Область Жетісу | Кербулакский район | Алтынемельский с.о. | с.Карлыгаш | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334037500 | Область Жетісу | Кербулакский район | Жайнак батырский с.о. | с.Карымсак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334047300 | Область Жетісу | Кербулакский район | Каспанский с.о. | с.Коксай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334057200 | Область Жетісу | Кербулакский район | Сарыбулакский с.о. | ферма 3 Казансу | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334049300 | Область Жетісу | Кербулакский район | Когалинский с.о. | с.Куренбел | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334033400 | Область Жетісу | Кербулакский район | Алтынемельский с.о. | с.Кызылшкол | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334063300 | Область Жетісу | Кербулакский район | Шанханайский с.о. | с.Майтобе | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334055400 | Область Жетісу | Кербулакский район | Сарыбастауский с.о. | с.Малайсары | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334035400 | Область Жетісу | Кербулакский район | Басшийский с.о. | с.Нурум | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334047400 | Область Жетісу | Кербулакский район | Каспанский с.о. | с.Сайлыколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334033500 | Область Жетісу | Кербулакский район | Алтынемельский с.о. | с.Тастыбастау | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334047500 | Область Жетісу | Кербулакский район | Каспанский с.о. | с.Шаган | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334053400 | Область Жетісу | Кербулакский район | Кызылжарский с.о. | с.Шилису | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334057400 | Область Жетісу | Кербулакский район | Сарыбулакский с.о. | Ферма 1 Шилису | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334067200 | Область Жетісу | Кербулакский район | Шубарский с.о. | с.Аралтобе | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334043200 | Область Жетісу | Кербулакский район | Коксуский с.о. | с.Бериктас | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334043300 | Область Жетісу | Кербулакский район | Коксуский с.о. | с.Коктал | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334043400 | Область Жетісу | Кербулакский район | Коксуский с.о. | с.Косагаш | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334067300 | Область Жетісу | Кербулакский район | Шубарский с.о. | с.Онжас | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334245100 | Область Жетісу | Коксуский район | с.о.Кабылиса | с.Актекше | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334233300 | Область Жетісу | Коксуский район | Айнабулакский с.о. | Подхоз ПЧ-45 | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334249300 | Область Жетісу | Коксуский район | Муканшинский с.о. | с.50 лет Казахстана | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334249200 | Область Жетісу | Коксуский район | Муканшинский с.о. | с.Жетыжал | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334243400 | Область Жетісу | Коксуский район | с.о. Мусабек | с.Маулимбай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334249500 | Область Жетісу | Коксуский район | Муканшинский с.о. | с.Муканши | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334255300 | Область Жетісу | Коксуский район | Жарлыозекский с.о. | с.Муканшы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334239300 | Область Жетісу | Коксуский район | Енбекшинский с.о. | с.Кенерал | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334655200 | Область Жетісу | Панфиловский район | Улькеншыганский с.о. | с.Аккент | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334639300 | Область Жетісу | Панфиловский район | Коктальский с.о. | с.Аккудык | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334643400 | Область Жетісу | Панфиловский район | Коныроленский с.о. | с.Борибай би | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334633200 | Область Жетісу | Панфиловский район | Айдарлинский с.о. | с.Дарбазакум | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334653300 | Область Жетісу | Панфиловский район | Улкенагашский с.о. | с.Коктал-Арасан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334643300 | Область Жетісу | Панфиловский район | Коныроленский с.о. | с.Сарытобе | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334638300 | Область Жетісу | Панфиловский район | Жаскентский с.о. | с.Суптай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334637400 | Область Жетісу | Панфиловский район | Бирликский с.о. | с.Шижин | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334643500 | Область Жетісу | Панфиловский район | Коныроленский с.о. | с.Ынталы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334657200 | Область Жетісу | Панфиловский район | Ушаралский с.о. | с.Акарал | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334643200 | Область Жетісу | Панфиловский район | Коныроленский с.о. | с.Кермеагаш | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334657300 | Область Жетісу | Панфиловский район | Ушаралский с.о. | с.Кызылжиде | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334633300 | Область Жетісу | Панфиловский район | Айдарлинский с.о. | с.Сарпылдак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334851100 | Область Жетісу | Саркандский район | Карашиганский с.о. | с.им.М.Тулебаева | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334857300 | Область Жетісу | Саркандский район | Черкасский с.о. | с.Аккайын | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334833100 | Область Жетісу | Саркандский район | Аманбоктерский с.о. | с.Аманбоктер | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334820200 | Область Жетісу | Саркандский район |  | с.Бирлик | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334835400 | Область Жетісу | Саркандский район | Амангельдинский с.о. | с.Караултобе | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334835200 | Область Жетісу | Саркандский район | Амангельдинский с.о. | с.Кокозек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334835100 | Область Жетісу | Саркандский район | Амангельдинский с.о. | с.Пограничник | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334837300 | Область Жетісу | Саркандский район | Бакалинский с.о. | с.Таскудык | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334839200 | Область Жетісу | Саркандский район | Екиашинский с.о. | с.Тополевка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334859100 | Область Жетісу | Саркандский район | Шатырбайский с.о. | с.Шатырбай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334851300 | Область Жетісу | Саркандский район | Карашиганский с.о. | с.Ульга | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334851200 | Область Жетісу | Саркандский район | Карашиганский с.о. | с.Шубартубек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334849300 | Область Жетісу | Саркандский район | Карабогетский с.о. | с.Еркин | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 334857600 | Область Жетісу | Саркандский район | Черкасский с.о. | с.Ешкиолмес | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 623649400 | Область Ұлытау | Жанааркинский район | Байдалы бийский с.о. | рзд.117 км | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 623855100 | Область Ұлытау | Улытауский район | Коскольский с.о. | с.Косколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 623831100 | Область Ұлытау | Улытауский район | Актасская п.а. | пос.Актас | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 623835100 | Область Ұлытау | Улытауский район | Борсенгирский с.о. | с.Борсенгир | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 623839100 | Область Ұлытау | Улытауский район | Егиндинский с.о. | с.Егинди | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 623853100 | Область Ұлытау | Улытауский район | Шенберский с.о. | с.Коргасын | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 623879100 | Область Ұлытау | Улытауский район | Терсакканский с.о. | с.Терисаккан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 623849100 | Область Ұлытау | Улытауский район | Аманкельдинский с/о | с.Сарлык | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 555630200 | Павлодарская область | Майский район | Коктобинский с.о. | Белогорский ХПП | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 555651200 | Павлодарская область | Майский район | Малайсаринский с.о. | ферма 1 | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 555653300 | Павлодарская область | Майский район | Сатинский с.о. | с.Абай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 555651300 | Павлодарская область | Майский район | Малайсаринский с.о. | ферма 2 | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 555637200 | Павлодарская область | Майский район | Баскольский с.о. | с.Бозша | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 555235100 | Павлодарская область | район Аққулы | Баймульдинский с.о. | с.им.Абылхаира Баймульдина | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 555235200 | Павлодарская область | район Аққулы | Баймульдинский с.о. | с.Такыр | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 555239100 | Павлодарская область | район Аққулы | Жамбылский с.о. | с.Жамбыл | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 555239200 | Павлодарская область | район Аққулы | Жамбылский с.о. | с.Жанатан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 555239300 | Павлодарская область | район Аққулы | Жамбылский с.о. | с.Айтей | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 555245100 | Павлодарская область | район Аққулы | Кызылагашский с.о. | с.Бескарагай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 555247300 | Павлодарская область | район Аққулы | с.о.Қарақала | с.Шамши | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 555255200 | Павлодарская область | район Аққулы | Малыбайский с.о. | с.Казантай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 555257500 | Павлодарская область | район Аққулы | Шакинский с.о. | с.Шоктал | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 555259200 | Павлодарская область | район Аққулы | Шарбактинский с.о. | с.Тосагаш | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 555263100 | Павлодарская область | район Аққулы | Ямышевский с.о. | с.Ямышево | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 555263300 | Павлодарская область | район Аққулы | Ямышевский с.о. | с.Кызылкогам | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 555247400 | Павлодарская область | район Аққулы | с.о.Қарақала | с.Шабар | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 554830200 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Теренкольский с.о. | с.Ынталы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 554833200 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Байконысский с.о. | с.Кызылтан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 554833300 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Байконысский с.о. | с.Тлеубай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 554835200 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Береговой с.о. | с.Зеленая Роща | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 554835400 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Береговой с.о. | с.Осьмерыжск | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 554839300 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Бобровский с.о. | с.Жаскайрат | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 554843100 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Верненский с.о. | с.Алтай бывш. Львовка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 554843700 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Верненский с.о. | с.Фрументьевка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 554845100 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Воскресенский с.о. | с. Аулиеагаш бывш. Воскресенка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 554845200 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Воскресенский с.о. | с.Аккайын бывш. Березовка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 554847200 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Жанакурлысский с.о. | с.Жанакурлыс | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 554849100 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Ивановский с.о. | с.Ивановка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 554865200 | Павлодарская область | район Тереңкөл | Федоровский с.о. | с.Воронцовка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 556430300 | Павлодарская область | Успенский район | Успенский с.о. | с.Белоусовка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 556443400 | Павлодарская область | Успенский район | Лозовский с.о. | с.Каратай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 556447300 | Павлодарская область | Успенский район | Новопокровский с.о. | с.Новопокровка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 556449100 | Павлодарская область | Успенский район | Ольгинский с.о. | с.Кызылагаш, бывш. Ольгино | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 556449300 | Павлодарская область | Успенский район | Ольгинский с.о. | с.Тимирязево | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 556453200 | Павлодарская область | Успенский район | Конырозекский с.о. | с.Дмитриевка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 556830200 | Павлодарская область | Щербактинский район | Шарбактинский с.о. | с.Сынтас | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 556830400 | Павлодарская область | Щербактинский район | Шарбактинский с.о. | с.Малиновка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 556837100 | Павлодарская область | Щербактинский район | Галкинский с.о. | с.Галкино | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 556837200 | Павлодарская область | Щербактинский район | Галкинский с.о. | с.Арбаиген | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 556837600 | Павлодарская область | Щербактинский район | Галкинский с.о. | с.Чигириновка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 556857100 | Павлодарская область | Щербактинский район | Сосновский с.о. | с.Сосновка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 556857400 | Павлодарская область | Щербактинский район | Сосновский с.о. | с.Заборовка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 556857500 | Павлодарская область | Щербактинский район | Сосновский с.о. | с.Красиловка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 556867300 | Павлодарская область | Щербактинский район | Шалдайский с.о. | с.Садыкащи | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 556867500 | Павлодарская область | Щербактинский район | Шалдайский с.о. | с.Есильбай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 556833200 | Павлодарская область | Щербактинский район | Александровский с.о. | с.Жанааул | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 556833300 | Павлодарская область | Щербактинский район | Александровский с.о. | с.Алексеевка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 556839200 | Павлодарская область | Щербактинский район | Жылыбулакский с.о. | с.Кольбулак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 556839500 | Павлодарская область | Щербактинский район | Жылыбулакский с.о. | с.Жылыбулак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 556839600 | Павлодарская область | Щербактинский район | Жылыбулакский с.о. | ст.Маралды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 556839400 | Павлодарская область | Щербактинский район | Жылыбулакский с.о. | с.Сахновка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 556833100 | Павлодарская область | Щербактинский район | Александровский с.о. | с.Александровка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 556833400 | Павлодарская область | Щербактинский район | Александровский с.о. | ст.Куркамыс | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 552233200 | Павлодарская область | Экибастузский район | Аккольский с.о. | с.Жаксат | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 552239200 | Павлодарская область | Экибастузский район | Железнодорожный с.о. | Отделение 3 | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 552244700 | Павлодарская область | Экибастузский район | Кояндинский с.о. | с."Теміртас" | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 593246300 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Каратальский с.о. | с.Высокое | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 593246500 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Каратальский с.о. | с.Косколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 593239200 | Северо-Казахстанская область | Айыртауский район | Гусаковский с.о. | с.Береславка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595845500 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | Киялинский с.о. | с.Кучковка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595833100 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | Аралагашский с.о. | с.Аралагаш | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595837200 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | Власовский с.о. | с.Безлесное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595857200 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | Токушинский с.о. | с.Камышлово | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595857500 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | Токушинский с.о. | с.Тюменка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595858400 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | с.о.Шагалалы | с.Степное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595859200 | Северо-Казахстанская область | Аккайынский район | Черкасский с.о. | с.Добровольское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 594243200 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Заградовский с.о. | с.Горное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 594253200 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Петровский с.о. | с.Бирлик | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 594261300 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Ясновский с.о. | с.Стрельниковка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 594255200 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Покровский с.о. | с.Енбек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 594251200 | Северо-Казахстанская область | Есильский район | Николаевский с.о. | с.Каратал | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 594633100 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Архангельский с.о. | с.Архангелка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 594633200 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Архангельский с.о. | с.Айтуар | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 594639100 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Жамбылский с.о. | с.Жамбыл | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 594639300 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Жамбылский с.о. | с.Есперли | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 594643500 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Кладбинский с.о. | с.Миролюбово | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 594649100 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Майбалыкский с.о. | с.Святодуховка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 594649200 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Майбалыкский с.о. | с.Жанажол | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 594651100 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Мирный с.о. | с.Мирное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 594651200 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Мирный с.о. | с.Айымжан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 594651400 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Мирный с.о. | с.Петровка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 594655300 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Озерный с.о. | с.Бауманское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 594661100 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Пресноредутский с.о. | с.Пресноредуть | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 594645200 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Казанский с.о. | с.Екатериновка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 594661200 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Пресноредутский с.о. | с. Нурымбет | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 594661300 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Пресноредутский с.о. | с.Макарьевка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 594643200 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Кладбинский с.о. | с.Сенжарка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 594637300 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Благовещенский с.о. | с.Майбалык | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 594651300 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Мирный с.о. | с.Узынколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 594655400 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Озерный с.о. | с.Каракамыс | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 594657300 | Северо-Казахстанская область | Жамбылский район | Первомайский с.о. | с.Кабань | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595065400 | Северо-Казахстанская область | Кызылжарский район | Светлопольский с.о. | с.Метлишино | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596635300 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Бирликский с.о. | с.Старобелка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596637100 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Возвышенский с.о. | с.Возвышенка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596637500 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Возвышенский с.о. | с.Чернозубовка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596644100 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Кокалажарский с.о. | с. Кокалажар | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596645400 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Кырымбетский с.о. | с.Сокологоровка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596649280 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Нежинский с.о. | с.Ефимовка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596657200 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Рузаевский с.о. | с.Березовка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596657700 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Рузаевский с.о. | с.Чернобаевка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596658100 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Салкынкольский с.о. | с.Салкынколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596658500 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Салкынкольский с.о. | с.Токты | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596659200 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Тахтабродский с.о. | с.Ковыльное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596665400 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Чистопольский с.о. | с.Гаршино | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596665600 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Чистопольский с.о. | с.Ялты | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596667500 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Шоптыкольский с.о. | с.Разгульное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596669500 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Шукыркольский с.о. | с.15 лет Казахстана | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596657500 | Северо-Казахстанская область | Район им.Габита Мусрепова | Рузаевский с.о. | с.Сарыадыр | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596659300 | Северо-Казахстанская область | район им.Габита Мусрепова | Тахтабродский с.о. | с. Литвиновка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 593663200 | Северо-Казахстанская область | Район Магжана Жумабаева | с.о.Ноғайбай би | с.Бинаш | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595633200 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Афанасьевский с.о. | с.Двойники | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595635100 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Аютасский с.о. | с.Каратал | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595637400 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Городецкий с.о. | с.Жалтыр | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595637600 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Городецкий с.о. | с. Мерген | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595638300 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Жанажолский с.о. | с.Жанаталап | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595638500 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Жанажолский с.о. | с.Кенес | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595639200 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Кривощековский с.о. | с.Алкаагаш | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595639300 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Кривощековский с.о. | с.Ровное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595643200 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Новопокровский с.о. | с.Аксу | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595643500 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Новопокровский с.о. | с.Жанасу | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595647200 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Приишимский с.о. | с.Бирлик | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595647400 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Приишимский с.о. | с.Меней | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595649500 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Семипольский с.о. | с.Ступинка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595653300 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Сухорабовский с.о. | с.Ольгинка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595655300 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Юбилейный с.о. | с.Куприяновка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595643400 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Новопокровский с.о. | с.Енбек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595639400 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Кривощековский с.о. | с.Социал | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595649300 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Семипольский с.о. | с.Астаган | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595655200 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Юбилейный с.о. | с.Белоградовка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 595633400 | Северо-Казахстанская область | Район Шал акына | Афанасьевский с.о. | с.Рясинка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596039200 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Донецкий с.о. | с. Белоярка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596033200 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Абайский с.о. | с.Калиновка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596033300 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Абайский с.о. | с.Константиновка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596041200 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Драгомировский с.о. | с.Иван-город | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596053300 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Зеленогайский с.о. | с.Новогречановка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596056900 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Краснополянский с.о. | с.Южное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596059200 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Кировский с.о. | с.Агроном | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596063600 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Летовочный с.о. | с.Мадениет | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596064300 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Мироновский с.о. | с.Виноградовка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596067100 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Тендыкский с.о. | с.Тендык | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596067700 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Тендыкский с.о. | с.Котовское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596068100 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Тихоокеанский с.о. | с.Тихоокеанское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596068700 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Тихоокеанский с.о. | с.Шункырколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596069580 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Чермошнянский с.о. | с.Многоцветное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596075300 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Яснополянский с.о. | с.Дашко-Николаевка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596075400 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Яснополянский с.о. | с.Новодворовка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596036100 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Амандыкский с.о. | с.Амандык | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596036400 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Амандыкский с.о. | с.Жанадаур | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596036500 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Амандыкский с.о. | с.Ильичевка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596037500 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Большеизюмовский с.о. | с.Новоприречное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596055200 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Келлеровский с.о. | с.Богатыровка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596066400 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Рощинский с.о. | с.Краматоровка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596056700 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Краснополянский с.о. | с.Степное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596063700 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Летовочный с.о. | с.Подлесное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596055400 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Келлеровский с.о. | с.Кременчуг | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596069680 | Северо-Казахстанская область | Тайыншинский район | Чермошнянский с.о. | с.Новоивановка | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596235100 | Северо-Казахстанская область | Тимирязевский район | Дзержинский с.о. | с.Дзержинское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596243100 | Северо-Казахстанская область | Тимирязевский район | Есильский с.о. | с.Есиль | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596247100 | Северо-Казахстанская область | Тимирязевский район | Ленинский с.о. | с.Ленинское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596263100 | Северо-Казахстанская область | Тимирязевский район | Целинный с.о. | с.Целинное | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596433100 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Актуесайский с.о. | с.Актуесай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596433200 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Актуесайский с.о. | с.Кузексай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596434500 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Амангельдинский с.о. | с.Тлеусай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596435100 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Бидайыкский с.о. | с.Бидайык | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596435200 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Бидайыкский с.о. | с.Жамбыл | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596435400 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Бидайыкский с.о. | с.Ондирис | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596437180 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Коктерекский с.о. | с.Коктерек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596441500 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Кайратский с.о. | с.Жаскайрат | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596445100 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Каратерекский с.о. | с.Каратерек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596446300 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Кулыкольский с.о. | с.Каратал | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596449200 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Акбулакский с.о. | с.Карашилик | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596449300 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Акбулакский с.о. | с.Жас Улан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596237200 | Северо-Казахстанская область | Тимирязевский район | Дмитриевский с.о. | с.Жаркен | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596237300 | Северо-Казахстанская область | Тимирязевский район | Дмитриевский с.о. | с.Интымак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596244100 | Северо-Казахстанская область | Тимирязевский район | Интернациональный с.о. | с.Дружба | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596245100 | Северо-Казахстанская область | Тимирязевский район | Комсомольский с.о. | с.Комсомольское | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596253100 | Северо-Казахстанская область | Тимирязевский район | Акжанский с.о. | с.Акжан | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596443100 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Карасусский с.о. | а. Аккудык | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596441100 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Кайратский с.о. | с.Кайрат | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596446100 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Кулыкольский с.о. | с.Кулыколь | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 596446200 | Северо-Казахстанская область | Уалихановский район | Кулыкольский с.о. | с.Береке | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 611645200 | Туркестанская область | Арысь г.а. | Монтайтас | Ақтас | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 611647300 | Туркестанская область | Арысь г.а. | Қожатоғай | Бұлақ | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 611647400 | Туркестанская область | Арысь г.а. | Қожатоғай | Дарбаза | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 611637500 | Туркестанская область | Арысь г.а. | Дармино | РЗД40 | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 611645600 | Туркестанская область | Арысь г.а. | Монтайтас | РЗД-42 | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 613659200 | Туркестанская область | Байдибекский | Мынбулакский | с.Акбулак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 613839400 | Туркестанская область | Жетысайский | Ж.Ералиев (Арайский) | с.Жагажай (Достык) | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 613833600 | Туркестанская область | Жетысайский | Абайский | Атажұрт | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 613879300 | Туркестанская область | Жетысайский | Макталинский | с.Жайлау кол (Победа) | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 613879500 | Туркестанская область | Жетысайский | Макталинский | с.Жибек жолы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 613865300 | Туркестанская область | Жетысайский | Атамекенский | Ғарышкер (с.Гагарин) | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614036800 | Туркестанская область | Казыгуртский | Жигерген | с.Угам | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 613941200 | Туркестанская область | Келесский | Бозайский | с.Тартогай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 613945300 | Туркестанская область | Келесский | Бирлик | с Коммунмзм (с Ащысай) | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614477300 | Туркестанская область | Мактааральский | Мактааралский | с.Ел коныс | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614477880 | Туркестанская область | Мактааральский | Мактааралский | с.Азаттык | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614477200 | Туркестанская область | Мактааральский | Мактааралский | с.Ак алтын | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614477280 | Туркестанская область | Мактааральский | Мактааралский | с.Амангелды (Альфараби) | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614477500 | Туркестанская область | Мактааральский | Мактааралский | с.Жулдуз | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614477480 | Туркестанская область | Мактааральский | Мактааралский | с.Енбекши | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614438300 | Туркестанская область | Мактааральский | Бирликский | с.Еркинабад | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614455900 | Туркестанская область | Мактааральский | Жана жол | с.Нурлы жол | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614455100 | Туркестанская область | Мактааральский | Жана жол | с.Арайлы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614463400 | Туркестанская область | Мактааральский | Иржарский | с.Азамат | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614473700 | Туркестанская область | Мактааральский | Нурлыбаев | Өркен (с.Кызыл ту) | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614473500 | Туркестанская область | Мактааральский | Нурлыбаев | Мырзатөбе (с.Макталы) | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614473300 | Туркестанская область | Мактааральский | Нурлыбаев | с.Каракыр | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614445100 | Туркестанская область | Мактааральский | Енбекшинский | с.Жантаксай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614853200 | Туркестанская область | Отырарский | Тимур | с.Акшокат | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614835500 | Туркестанская область | Отырарский | Балтакольский | с.Колкудук | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614835200 | Туркестанская область | Отырарский | Балтакольский | с.Аккол | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614837200 | Туркестанская область | Отырарский | Коксарайский | с.Жанкел | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614837300 | Туркестанская область | Отырарский | Коксарайский | с.Шенгельды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614837400 | Туркестанская область | Отырарский | Коксарайский | с.Ызакол | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614839500 | Туркестанская область | Отырарский | Караконырский | Бесторанғыл | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614839800 | Туркестанская область | Отырарский | Караконырский | с.Сырдарья (Ызаколь) | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614845600 | Туркестанская область | Отырарский | Маякумский | с.Костерек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614845300 | Туркестанская область | Отырарский | Маякумский | с.Бестам | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614849600 | Туркестанская область | Отырарский | Талапты | с.Сарыкол | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614857100 | Туркестанская область | Отырарский | Шиликский | с.Шилик | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614857300 | Туркестанская область | Отырарский | Шиликский | с.Ески Шилик | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 614835103 | Туркестанская область | Отырарский | Балтакольский | с.Самырат (Үштам) | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615439300 | Туркестанская область | Сарыагашский | Алимтауский | с.Коктал | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615534300 | Туркестанская область | Сауранский | Бабайқорған | Құмайлықас | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615534400 | Туркестанская область | Сауранский | Бабайқорған | Үлгілі | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615538300 | Туркестанская область | Сауранский | Старо Иканский сельский округ | с.Машкур Жусуп | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615541200 | Туркестанская область | Сауранский | Жана Икан | Ойык | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615536200 | Туркестанская область | Сауранский | Жибек жолы | 30-разъезд | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615547300 | Туркестанская область | Сауранский | Майдантал | Каражон | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615553300 | Туркестанская область | Сауранский | с/о Ушкайык | С.Қожанов | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615553100 | Туркестанская область | Сауранский | с/о Ушкайык | Жалаңтөс | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615555400 | Туркестанская область | Сауранский | Шага | Бершінтобе | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615555300 | Туркестанская область | Сауранский | Шага | Шоктас | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615545400 | Туркестанская область | Сауранский | с/о Карашык | с Құмтүйін | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615547200 | Туркестанская область | Сауранский | Майдантал | Егизкара | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615630200 | Туркестанская область | Созакский | Шолаккорган | с.Абай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615630300 | Туркестанская область | Созакский | Шолаккорган | с.Балдысу | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615630500 | Туркестанская область | Созакский | Шолаккорган | с.Карабулак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615637400 | Туркестанская область | Созакский | Каракур | с. Шага | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615637200 | Туркестанская область | Созакский | Каракур | с. Кызылбайрак(ран) | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615639200 | Туркестанская область | Созакский | Каратау | с. Бакырлы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615639300 | Туркестанская область | Созакский | Каратау | с. Саржаз | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615639100 | Туркестанская область | Созакский | Каратау | с. Аксумбе | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615647200 | Туркестанская область | Созакский | Созак | с. Коктобе | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615647500 | Туркестанская область | Созакский | Созак | с.Ы.Жаукебаев | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615653100 | Туркестанская область | Созакский | Тасты | с. Тасты | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615649200 | Туркестанская область | Созакский | Сызган | с. Басбулак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615649100 | Туркестанская область | Созакский | Сызган | с. Сызган | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615649400 | Туркестанская область | Созакский | Сызган | с.Кайнар | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615643300 | Туркестанская область | Созакский | Кумкент | с. Кызыл кол | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615663100 | Туркестанская область | Созакский | Шу | с.Шу | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615645100 | Туркестанская область | Созакский | Қыземшек | п.Кыземшек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615635100 | Туркестанская область | Созакский | Жуантобе | с.Жуантобе | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615846700 | Туркестанская область | Толебийский | Кемекалганский | с.Каракия | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615846600 | Туркестанская область | Толебийский | Кемекалганский | с.Каратобе | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615846500 | Туркестанская область | Толебийский | Кемекалганский | с.Уюмшыл | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615847200 | Туркестанская область | Толебийский | Коксаякский | с.Алтынбастау | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615857100 | Туркестанская область | Толебийский | Когалинский | с.Алшалы | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615855100 | Туркестанская область | Толебийский | Каскасуйский | с.Верх Каскасу | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615855300 | Туркестанская область | Толебийский | Каскасуйский | с.Керегетас | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615843200 | Туркестанская область | Толебийский | Зертасский | с.Жанакуш | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615859200 | Туркестанская область | Толебийский | Тасарыкский | с.Жамбыл | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615859400 | Туркестанская область | Толебийский | Тасарыкский | с.Онтустик | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615837580 | Туркестанская область | Толебийский | Алатаусский | с.Косагаш | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615837500 | Туркестанская область | Толебийский | Алатаусский | с.Корган | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615837600 | Туркестанская область | Толебийский | Алатаусский | с.Нысанбек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615837900 | Туркестанская область | Толебийский | Алатаусский | с.Шубарагаш | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615837700 | Туркестанская область | Толебийский | Алатаусский | с.Бургулюк | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615835100 | Туркестанская область | Толебийский | Аккумский | с.Жанауюм | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615847300 | Туркестанская область | Толебийский | Коксаякский | с.Жинишке | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 615839300 | Туркестанская область | Толебийский | Первомайский | с.Бейнеткеш | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616061700 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Тастумсыкский | с.Карабастау | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616053300 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Машатски | с.Енбекши | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616053200 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Машатский | с.Енбек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616053500 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Машатский | с.К-бастау | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616063180 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Тюлькубасский п/о | с.Ирсу | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616030200 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Майлыкентский | с.Бакыбек | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616065200 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Шакпакский | р.114 | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616059200 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Састюбинский п/о | с.Кызылту | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616047700 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Келтемашатский | с.Даубаба -1 (Сесловина) | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616047400 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Келтемашатский | с.Жиынбай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616047300 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Келтемашатский | с.Даубаба -2 | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616033300 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Акбиикский | с.Сартор | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616059100 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Келтемашатский | с.Келтемашат | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616045300 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Жаскешуйский | с.Рыскул | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616045200 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Жаскешуйский | с.Жанузак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616045400 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Жаскешуйский | с.Пистели | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616043100 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Жабаглинский | с.Абаил | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616057200 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Рыскуловский | с.Жанаталап | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616057300 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Рыскуловский | а.Тастыбұлақ | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616049500 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Кемербастауский | с.Кумисбастау | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616049400 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Кемербастауский | с.Елтай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616049100 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Кемербастауский | с.Кемербастау | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616049200 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Кемербастауский | с.Алгабас | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616049300 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Кемербастауский | а.М.Жаримбетов | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616049600 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Кемербастауский | с.Майлыкент | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616039500 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Балыктинский | с.Шарафкент | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616039300 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Балыктинский | с.Кокбулак | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616039200 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Балыктинский | с.Абай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616061200 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Тастумсыкский | с.Амангелды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616061400 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Тастумсыкский | с.Жыланды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616061600 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Тастумсыкский | с.Кабанбай | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616055300 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Мичуринский | а.Таусағыз | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616055400 | Туркестанская область | Тюлькубасский | Мичуринский | с.Кожамберды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616457200 | Туркестанская область | Шардаринский | Қ.Тұрысбеков | с.Бимурза | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616437500 | Туркестанская область | Шардаринский | Қ.Тұрысбеков | с.Куйган | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616457100 | Туркестанская область | Шардаринский | Қ.Тұрысбеков | с.Акберди (пшентобе) | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616439200 | Туркестанская область | Шардаринский | Коксу | с.Айдарколь кашары | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616439300 | Туркестанская область | Шардаринский | Коксу | с.Басланды | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616439400 | Туркестанская область | Шардаринский | Коксу | с.Жоласар | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%
| 2027 |  | 616447100 | Туркестанская область | Шардаринский | Суткент | с.Суткент | [10 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% | [8 empty] | 0% | [20 empty] | 0% |  |  |  |  | 0% |  | 0% |  |  | 0%

## СМР
Номер заказа | КАТО | Область | Район | Сельский округ | СНП | Предоставление ГПР (наличие) | Уведомление о начале строительно-монтажных работ | Мобилизация подрядчика (дата) | Дата начала СМР | Дата завершения СМР | % выполнения СМР | Устранение замечаний технадзора (наличие) | Авторский надзор (план график и журнал авторского надзора) | Исполнительная документация (% предоставления) | Плановая дата завершения | Фактическая готовность (%) | Письменное подтверждение ГАСКа и НПЦзем | Декларация о соответствии | Акт ввода в эксплуатацию | Счет-фактура на выполненные работы; | Справки стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3; | Актов выполненных работ формы 2В; | Объемная справка о выполненных работах и расходе материалов; | Счет-фактура на материалы Подрядчика (не включенные в справочные нормативы, для подтверждения фактических затрат Подрядчика); | Сертификаты CT-KZ на материалы (при наличии); | Протокол об изменениях в проекте (при необходимости); | Корретировка ЗУП (при необходимости) | Корретировка ПСД (при необходимости) | Технический Акт приемки выполненных работ. | Заключения Комиссии о готовности к приемке построенного объекта;
5 замечаний: 3 устранено

## ИТД
- Справки от землепользователей и органов управления земельными ресурсами об отсутствии претензий после окончания строительства; | - Справка о принятии на учет трассы ВОЛС от АИС ГЗК Республики Казахстан или отделами; | - Перечень внесённых в проект изменений, отступлений от проектных решений и согласований к ним; | - Откорректированные после прокладки и монтажа кабеля рабочие чертежи проектной документации; | - Паспорт трассы; | - Укладочная схема-ведомость; | - Картограмма глубины залегания кабеля и сигнально-предупредительной ленты; | - Профиль перехода через водные и другие преграды, выполненные методом ГНБ; | - Акт освидетельствования скрытых работ; | - Протокол входного контроля строительной длины ВОК; | - Протокол монтажа муфт; | - Протокол измерения затухания на сварочных соединениях ОВ; | - Протокол монтажа оптического КРОССа; | - Схема распределения волокон на участке; | - Схема заземления бронепокровов ВОК в шахте ОП; | - Протокол измерения длины ОВ в нарастающем порядке; | - Рефлектограммы измерения волокон на участке; | - Заводские паспорта строительных длин ВОК; | Заводские паспорта и сертификаты на материалы и оборудование

## "Вес" ПИР
Вес внутри ПИР
Вид работ | Вес, % | Примечание
Получение исходно-разрешительных документов | 7.5 | Акт выбора трассы, АПЗ, ТУ на подключение к сетям телекоммуникаций, постановление на проведение ПИР, ТУ на пересечение, и т.п.
Инженерные изыскания | 15 | Инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания
Проектирование | 37.5 | Разработка рабочих чертежей, сметной документации, экологической части проекта, проекта организации строительства
Согласование проекта | 10 | Согласование проекта с заинтересованными госорганами и организациями, экологической части проекта, историко-культурная экспертиза (археологическая экспертиза), согласование с заказчиком
Землеустроительный проект | 15 | Получение отвода земельных участков под ВОЛС, выполнение землеустроительного проекта, узаконение отведенных земельных участков и внесение их в базы госкадастра
Экспертиза проекта | 15 | Комплексная вневедомственная экспертиза проекта
Итого | 100
Исходно-разрешительные документы
Вид работ | Вес, % | Примечание
Акт выбора трасс | 5 | Низкий вес, т.к. эти документы должен предоставить Заказчик
АПЗ | 30
Технические условия на подключение | 5 | Низкий вес, т.к. эти документы должен предоставить Заказчик
Постановление о разрешении на ПИР | 30
Технические условия на пересечение | 30
Итого | 100
Инженерные изыскания
Вид работ | Вес, % | Примечание
Инженерно геологические изыскания | 25
Инженерно-геодезические изыскания | 75
Итого | 100
Проектирование
Вид работ | Вес, % | Примечание
Рабочие чертежи | 75
Сметная документация | 15
Проект организации строительства | 2.5
Экологическая часть проекта | 7.5
Итого | 100
Согласования
Вид работ | Вес, % | Примечание
Заключение историко-культурной экспертизы | 15
Письмо об отсутствии сибиреязвенных захоронений и скотомогильников | 2.5
Протокол дозиметрического контроля | 2.5
Протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе | 2.5
Согласование трассы ВОЛС с соответствующей Бассейновой водохозяйственной инспекцией | 5
Согласование с АО "Авиационная администрация Казахстана" | 2.5
Согласование трассы ВОЛС с местным Лесхозом | 2.5
Согласование с владельцами пересекаемых коммуникаций | 15
Согласование экологической части проекта | 25
Согласование проекта с Заказчиком | 27.5
Итого | 100
Землеустроительные работы
Вид работ | Вес, % | Примечание
Землеотвод под ВОЛС (постановление, гос акт. серветут, распоряжение) | 25
Изготовление землеустроительного проекта | 75
Итого | 100

## ВОЛС
| ОБЩАЯ протяженность ВОЛС | 35437.781
| ВОЛС 2026 | 20519.873
| ВОЛС 2027 | 14917.908
№п/п | Наименование проекта/Населенный пункт | Ориентировочная протяженность ВОЛС (км) | Год
% выполнения
«Обеспечение высокоскоростным доступом к сети Интернет Республики Казахстан»
1 | Туркестанская область | 2141.975
1.1 | Байдибекский район | 352.17 | 2026
1.1.1 | с.Алгабас | 12.94 | 2026
1.1.2 | с.Жана Талап | 17.447 | 2026
1.1.3 | с.Жулдыз | 4.2 | 2026
1.1.4 | с.Жолгабас | 10.1 | 2026
1.1.5 | с.Кенес | 22.509 | 2026
1.1.6 | с.Туракты | 5.56 | 2026
1.1.7 | с.Танатар | 9.5 | 2026
1.1.8 | с.Алмалы | 4.66 | 2026
1.1.9 | с.Жарыкбас | 12.679 | 2026
1.1.10 | с.Амансай | 8.7 | 2026
1.1.11 | Ж.Боролдай | 3.92 | 2026
1.1.12 | с.Жыланды | 9.1 | 2026
1.1.13 | с.Акжар | 3.92 | 2026
1.1.14 | с.Каратас | 10.1 | 2026
1.1.15 | с.Сарыбулак | 8.5 | 2026
1.1.16 | с.Талап | 7.61 | 2026
1.1.17 | с.Теректи | 5.105 | 2026
1.1.18 | с.Туйетас | 19.1 | 2026
1.1.19 | с.Кенсай | 4.9 | 2026
1.1.20 | с.Кошкар ата | 7.41 | 2026
1.1.21 | с.Жиенкум | 16.78 | 2026
1.1.22 | с.Саркырама | 16.58 | 2026
1.1.23 | с.Жузимдик | 22.86 | 2026
1.1.24 | с.Таскудук | 18.7 | 2026
1.1.25 | с.Шыбыт | 9.31 | 2026
1.1.26 | с.Мынбулак | 9.87 | 2026
1.1.27 | с.Бестогай | 14.1 | 2026
1.1.28 | с.Кайнар | 13.2 | 2026
1.1.29 | с.Косбулак | 7.3 | 2026
1.1.30 | с.Мадениет | 12.35 | 2026
1.1.31 | с.Шукиршак | 9.6 | 2026
1.1.32 | с.Акбулак | 13.56 | 2026
1.2 | Жетысайский район | 228.3 | 2027
1.2.1 | Байтерек (Алимбетов (Жданов) | 6.45 | 2027
1.2.2 | Жетіқазына (с.Кызыласкер) | 4.2 | 2027
1.2.3 | с.Жана даур (Целина) | 6.7 | 2027
1.2.4 | с.Бирлик | 3 | 2027
1.2.5 | с.Достык | 2.4 | 2027
1.2.6 | Алпамыс (с.Женис) | 7 | 2027
1.2.7 | Кемер (с.Кирпичное) | 12.7 | 2027
1.2.8 | Күрішті (с.Карисауыл) | 5 | 2027
1.2.9 | Сырабат (с.Ленинабад) | 2.9 | 2027
1.2.10 | с.Сайлау | 6.2 | 2027
1.2.11 | Сұлу бұлақ (с.Чкалов) | 4.95 | 2027
1.2.12 | с.Тын дала | 10.1 | 2027
1.2.13 | С.Еңбек | 6.7 | 2027
1.2.14 | Датқа (с.9 мая) | 3.2 | 2027
1.2.15 | с.Актобе | 9.5 | 2027
1.2.16 | с.Алгабас | 2.5 | 2027
1.2.17 | с.Коскудык | 2.7 | 2027
1.2.18 | с.Карасакал (Юбилейное) | 6.1 | 2027
1.2.19 | Жалпаққұм (с.Комсомол) | 4.1 | 2027
1.2.20 | с.Туркебай | 2.7 | 2027
1.2.21 | с.Кызыл ту | 3 | 2027
1.2.22 | Алтынкөл (с.Первомайское) | 4.7 | 2027
1.2.23 | с.Енбекши | 5.8 | 2027
1.2.24 | Қостақыр (с.60 лет Казахстан) | 7.7 | 2027
1.2.25 | с.Алтынсарин | 8.5 | 2027
1.2.26 | с.Шолпан кудык | 4.3 | 2027
1.2.27 | Теміржол (с.Железнодорож.) | 4.4 | 2027
1.2.28 | с.Тын | 4.9 | 2027
1.2.29 | с.Агынсай (Енбекши) | 12.7 | 2027
1.2.30 | с.Алимбетов | 4.8 | 2027
1.2.31 | Байдала (с.Жданов) | 1.2 | 2027
1.2.32 | с.Кобек (Ленин жол) | 4.3 | 2027
1.2.33 | Ақжайлау (с.Гагарин) | 1.7 | 2027
1.2.34 | с.Макталы | 1.4 | 2027
1.2.35 | с.Молшылык | 0.4 | 2027
1.2.36 | Ақбұлақ (с.Киров) | 3.4 | 2027
1.2.37 | Жетыкубыр (с.Жамбыл) | 2.25 | 2027
1.2.38 | с.Жазыксай (Амангелды) | 3.6 | 2027
1.2.39 | с.Ак жайлау | 1.7 | 2027
1.2.40 | с.Жагажай (Достык) | 8.3 | 2027
1.2.41 | Атажұрт | 4.35 | 2027
1.2.42 | с.Жайлау кол (Победа) | 5.1 | 2027
1.2.43 | с.Саркырама (Багарное) | 0.2 | 2027
1.2.44 | с.Жибек жолы | 12 | 2027
1.2.45 | Ғарышкер (с.Гагарин) | 8.5 | 2027
1.2 | Казыгуртский район | 284.67 | 2026
1.3.1 | с.Аккум | 10.65 | 2026
1.3.2 | с.Жылыбулак | 14.01 | 2026
1.3.3 | с.Женис | 6.7 | 2026
1.3.4 | с.Карабастау | 8.2 | 2026
1.3.5 | с.Тилектес | 6.36 | 2026
1.3.6 | с.Кызылбулак | 17.3 | 2026
1.3.7 | с.Угам | 33 | 2026
1.3.8 | Заңғар | 7.8 | 2026
1.3.9 | с. Сырлысай | 6.9 | 2026
1.3.10 | с.Карабау | 8.7 | 2026
1.3.11 | с.Тугыртас | 11.9 | 2026
1.3.12 | с. Атажұрт | 9.7 | 2026
1.3.13 | с.Амангелди | 26.3 | 2026
1.3.14 | с.Жанаталап | 6.6 | 2026
1.3.15 | с.Кызылдала | 18.6 | 2026
1.3.16 | с.Енбек | 6.35 | 2026
1.3.17 | с.Шанак | 13.1 | 2026
1.3.18 | ст.Шанак | 11.2 | 2026
1.3.19 | ст.Шанак | 5.8 | 2026
1.3.20 | с.Ыза-булак | 29.7 | 2026
1.3.21 | с.Бака-булак | 5.8 | 2026
1.3.22 | с.Майлыошак | 5.2 | 2026
1.3.23 | с.Талдыбулак | 9.1 | 2026
1.3.24 | с.Карабау | 5.7 | 2026
1.3 | Келесский район | 293.2 | 2026
1.4.1 | с.Жуантобе | 7.75 | 2026
1.4.2 | с.Акжар | 7.1 | 2026
1.4.3 | с.М.Горький (кендала) | 2.5 | 2026
1.4.4 | с.Когерту | 4.6 | 2026
1.4.5 | с.Кия жол | 2.9 | 2026
1.4.6 | с.Куйган | 5.9 | 2026
1.4.7 | с.Тартогай | 12.6 | 2026
1.4.8 | с.Тентексай | 6.4 | 2026
1.4.9 | Дихан (Садовая) | 4.8 | 2026
1.4.10 | Косоткел Социализм | 2.5 | 2026
1.4.11 | с.Уш агаш | 5.7 | 2026
1.4.12 | с.Шырылдак | 4.1 | 2026
1.4.13 | Жабай-тобе | 3.9 | 2026
1.4.14 | с.Игилик | 4.4 | 2026
1.4.15 | с.Ащыкол | 11.3 | 2026
1.4.16 | с.Байгабыл | 29.5 | 2026
1.4.17 | с.Калгансыр | 10.4 | 2026
1.4.18 | с.Майдабозай | 13.7 | 2026
1.4.19 | с Аксу | 7.9 | 2026
1.4.20 | с.Алгабас | 3.6 | 2026
1.4.21 | с.Аманжар | 4.4 | 2026
1.4.22 | с.Жана коныс | 8.6 | 2026
1.4.23 | с.Бесауыл | 4.4 | 2026
1.4.24 | с.Карабура | 4.4 | 2026
1.4.25 | с.Кошкарата | 4.6 | 2026
1.4.26 | с.Макташы | 4.05 | 2026
1.4.27 | с.Ушкын | 5.9 | 2026
1.4.28 | с.Шынар | 2.1 | 2026
1.4.29 | с.Ошакты | 2.9 | 2026
1.4.30 | с.Ата коныс | 15.1 | 2026
1.4.31 | с.Енбек | 5.65 | 2026
1.4.32 | с.Каратал | 3.3 | 2026
1.4.33 | с.Санырау | 5.1 | 2026
1.4.34 | Сарыжылға | 6.05 | 2026
1.4.35 | Коралас | 7 | 2026
1.4.36 | с.Ынталы | 6.6 | 2026
1.4.37 | Берекелі (с Целинный) | 3.6 | 2026
1.4.38 | с Онтустик | 5.4 | 2026
1.4.39 | с Бирлесу | 2.7 | 2026
1.4.40 | Жетитобе (с.Курбанов) | 2.8 | 2026
1.4.41 | с.Бакшысай | 3.9 | 2026
1.4.42 | с.Куры озек | 8.7 | 2026
1.4.43 | с.Мадениет | 16.2 | 2026
1.4.44 | с Коммунмзм (с Ащысай) | 8.2 | 2026
1.5 | Мактааральский район | 187.87 | 2027
1.5.1 | с.Водное (Көксу) | 70 | 2027
1.5.2 | с.Еркинабад | 2.7 | 2027
1.5.3 | с.Жантаксай | 6.61 | 2027
1.5.4 | с.Арайлы | 9.1 | 2027
1.5.5 | с.Нурлы жол | 11.8 | 2027
1.5.6 | с.Шапагат | 0.55 | 2027
1.5.7 | с.Азамат | 5.83 | 2027
1.5.8 | с.Каракыр | 4.35 | 2027
1.5.9 | Мырзатөбе (с.Макталы) | 12.2 | 2027
1.5.10 | Өркен (с.Кызыл ту) | 3.75 | 2027
1.5.11 | с.Ак алтын | 3.2 | 2027
1.5.12 | с.Амангелды (Альфараби) | 3.6 | 2027
1.5.13 | с.Ел коныс | 9.38 | 2027
1.5.14 | с.Енбекши | 2.95 | 2027
1.5.15 | с.Жулдуз | 5.53 | 2027
1.5.16 | с.Азаттык | 5.15 | 2027
1.5.17 | Туран (с.Прогресс) | 5.72 | 2027
1.5.18 | с.Тулпар | 3.8 | 2027
1.5.19 | с.Бакыт | 5.1 | 2027
1.5.20 | Достық | 5.5 | 2027
1.5.21 | с.Рахимов | 2.98 | 2027
1.5.22 | с.Азат | 4.17 | 2027
1.5.23 | с.Жана турмыс | 3.9 | 2027
1.4 | Ордабасынский район, Сайрамский район | 200.165 | 2026
1.6.1 | с.Боралдай | 8 | 2026
1.6.2 | с.Кызыл сенгир | 8.2 | 2026
1.6.3 | с.Карабастау | 6.25 | 2026
1.6.4 | с.Кемер | 2.73 | 2026
1.6.5 | с.Бирлик | 4.63 | 2026
1.6.6 | с.Теспе | 2.28 | 2026
1.6.7 | с.Ынтымак | 2.21 | 2026
1.6.8 | с.Дихан | 11.5 | 2026
1.6.9 | с.Бейсен | 3.22 | 2026
1.6.10 | с.Акжол | 2.875 | 2026
1.6.11 | с.Жулдыз | 3 | 2026
1.6.12 | с.Ынтымак | 3 | 2026
1.6.13 | с.Акпан | 5 | 2026
1.6.14 | с.Жанатурмыс | 4.6 | 2026
1.6.15 | с.Мадениет | 6.93 | 2026
1.6.16 | с.Макташы | 3.84 | 2026
1.6.17 | с.Сарыарык | 3.785 | 2026
1.6.18 | с.Аксары | 4 | 2026
1.6.19 | с.Арыстанды | 6.8 | 2026
1.6.20 | с.Енбекши | 4.3 | 2026
1.6.21 | с.Жайылма | 2.345 | 2026
1.6.22 | с.Елшибек батыр | 4.88 | 2026
1.6.23 | с.Кокарал | 4.15 | 2026
1.6.24 | с.Нура | 5.86 | 2026
1.6.25 | с.Аккойлы | 5.35 | 2026
1.6.26 | с.Жусансай | 6 | 2026
1.6.27 | с.Сарытогай | 6.53 | 2026
1.6.28 | с.Токсансай | 4 | 2026
1.6.29 | с.Сарыарык | 9.4 | 2026
1.6.30 | с.Курлык | 4 | 2026
1.6.31 | с.Тоган | 6.5 | 2026
1.6.32 | с.Бескепе | 5.5 | 2026
1.6.33 | с.Айтеке-би | 4.5 | 2026
1.6.34 | с.Кызылжар | 2.5 | 2026
1.6.35 | с.Оймауыт | 8.8 | 2026
1.6.36 | с.М.Оразалиев | 6.9 | 2026
1.6.37 | с.Теспе | 7.1 | 2026
1.6.38 | с.Шапырашты | 3.7 | 2026
1.6.39 | с.Жанатурмыс | 2 | 2026
1.6.40 | с.Береке | 2 | 2026
1.6.41 | с.Жанатурмыс | 1 | 2026
1.7 | Отырарский район, Шардаринский район | 289.47 | 2027
1.7.1 | с.Самырат (Үштам) | 6 | 2027
1.7.2 | с.Аккол | 4 | 2027
1.7.3 | с.Колкудук | 4.37 | 2027
1.7.4 | с.Каргалы | 11.7 | 2027
1.7.5 | с.Жанкел | 18.5 | 2027
1.7.6 | с.Шенгельды | 5.2 | 2027
1.7.7 | с.Ызакол | 7.6 | 2027
1.7.8 | Бесторанғыл | 4.7 | 2027
1.7.9 | ст.Караконыр | 2.5 | 2027
1.7.10 | с.Костуин | 5.9 | 2027
1.7.11 | с.Сырдарья (Ызаколь) | 18.85 | 2027
1.7.12 | с. Мыншукыр | 6.5 | 2027
1.7.13 | с.Бестам | 5.5 | 2027
1.7.14 | с.Костерек | 7.2 | 2027
1.7.15 | с.Сарыкол | 2.6 | 2027
1.7.16 | с.Ынталы | 5.25 | 2027
1.7.17 | с.Отрабад | 33.7 | 2027
1.7.18 | с.Шилик | 16.7 | 2027
1.7.19 | с.Ески Шилик | 12.9 | 2027
1.7.20 | с.Акшокат | 13 | 2027
1.7.21 | с.Шардара | 4.2 | 2027
1.7.22 | с.Айдарколь кашары | 4.2 | 2027
1.7.23 | с.Басланды | 2.7 | 2027
1.7.24 | с.Жоласар | 8.3 | 2027
1.7.25 | с.Суткент | 10.7 | 2027
1.7.26 | с.Акберди (пшентобе) | 6.3 | 2027
1.7.27 | с.Бозай | 5.2 | 2027
1.7.28 | с.Куйган | 2.2 | 2027
1.7.29 | с.Бимурза | 53 | 2027
1.5 | Арысский район | 243.32 | 2026
1.8.1 | Пакентай Арапов (Енбекши) | 4.7 | 2026
1.8.2 | Көкжиде | 3 | 2026
1.8.3 | Саналы | 10.4 | 2026
1.8.4 | Қаражантақ | 14.35 | 2026
1.8.5 | Орманды | 5.6 | 2026
1.8.6 | Теміржолшы | 3.9 | 2026
1.8.7 | Шаян (Қызылкөпір) | 4 | 2026
1.8.8 | Ақтас | 4.6 | 2026
1.8.9 | Бақырша | 23 | 2026
1.8.10 | Атамекен (Қожатоғай) | 23 | 2026
1.8.11 | Тоғансай | 8.8 | 2026
1.8.12 | Қожатоғай | 17.07 | 2026
1.8.13 | Байтоғай | 17 | 2026
1.8.14 | Шөгірлі | 18.2 | 2026
1.8.15 | РЗД-42 | 13.7 | 2026
1.8.16 | РЗД40 | 9 | 2026
1.8.17 | Бұлақ | 22 | 2026
1.8.18 | Дарбаза | 35 | 2026
1.8.19 | Жосалы | 6 | 2026
1.6 | Сарыагашский район | 204.17 | 2026
1.10.1 | с.Багыс | 6.1 | 2026
1.10.2 | с.Жайдак кудык | 16.76 | 2026
1.10.3 | с.Таскудык | 15.3 | 2026
1.10.4 | с.Курысай | 9.1 | 2026
1.10.5 | р.51 | 14.1 | 2026
1.10.6 | Ердаут | 8.15 | 2026
1.10.7 | с.Сарысу | 15.1 | 2026
1.10.8 | с.Таскудык | 16.8 | 2026
1.10.9 | с.Жана курылыс | 3 | 2026
1.10.10 | с.Каракалпак | 9.2 | 2026
1.10.11 | с.Кызыласу | 13.46 | 2026
1.10.12 | с.Шайхана | 11.75 | 2026
1.10.13 | с.Шымырбай | 13.9 | 2026
1.10.14 | с.Ак уй | 11.5 | 2026
1.10.15 | с.Келес | 4.95 | 2026
1.10.16 | с.Култума | 12.2 | 2026
1.10.17 | с.Орта тобе (Береке) | 3.7 | 2026
1.10.18 | с.Зах | 1 | 2026
1.10.19 | с.Тынтобе | 2 | 2026
1.10.20 | с.Коктал | 16.1 | 2026
1.7 | Сауранский район | 172.2 | 2026
1.11.1 | Құмайлықас | 10.9 | 2026
1.11.2 | Үлгілі | 5 | 2026
1.11.3 | 30-разъезд | 23.5 | 2026
1.11.4 | с.Машкур Жусуп | 23 | 2026
1.11.5 | Ойык | 22 | 2026
1.11.6 | с Құмтүйін | 7.35 | 2026
1.11.7 | Каражон | 8.6 | 2026
1.11.8 | Жалаңтөс | 2.65 | 2026
1.11.9 | С.Қожанов | 2.9 | 2026
1.11.10 | Шоктас | 13.5 | 2026
1.11.11 | Бершінтобе | 13.3 | 2026
1.11.12 | Егизкара | 39.5 | 2026
1.12 | Созакский район | 360.36 | 2027
1.12.1 | с.Абай | 13.2 | 2027
1.12.2 | с.Балдысу | 20.26 | 2027
1.12.3 | с.Карабулак | 7 | 2027
1.12.4 | с.Жуантобе | 66.5 | 2027
1.12.5 | с. Кызылбайрак(ран) | 18.7 | 2027
1.12.6 | с. Шага | 3.3 | 2027
1.12.7 | с. Аксумбе | 34 | 2027
1.12.8 | с. Бакырлы | 8.7 | 2027
1.12.9 | с. Саржаз | 20 | 2027
1.12.11 | с. Кызыл кол | 3.3 | 2027
1.12.12 | п.Кыземшек | 61 | 2027
1.12.14 | с.Ы.Жаукебаев | 20.9 | 2027
1.12.15 | с. Сызган | 6 | 2027
1.12.16 | с. Басбулак | 5.3 | 2027
1.12.17 | с.Кайнар | 8.2 | 2027
1.12.18 | с. Тасты | 36 | 2027
1.12.19 | с.Шу | 28 | 2027
1.8 | Толебийский район | 162.83 | 2026
1.13.1 | с.Жанауюм | 7.16 | 2026
1.13.2 | с.Корган | 3.8 | 2026
1.13.3 | с.Косагаш | 6.65 | 2026
1.13.4 | с.Нысанбек | 7.7 | 2026
1.13.5 | с.Бургулюк | 8.4 | 2026
1.13.6 | с.Шубарагаш | 6.45 | 2026
1.13.7 | с.Бейнеткеш | 8.5 | 2026
1.13.8 | с.Жанакуш | 3.6 | 2026
1.13.9 | с.Уюмшыл | 21 | 2026
1.13.10 | с.Каратобе | 13.1 | 2026
1.13.11 | с.Каракия | 6.35 | 2026
1.13.12 | с.Алтынбастау | 7.25 | 2026
1.13.13 | с.Жинишке | 10.69 | 2026
1.13.14 | с.Верх Каскасу | 9.65 | 2026
1.13.15 | с.Керегетас | 8.33 | 2026
1.13.16 | с.Алшалы | 13.2 | 2026
1.13.17 | с.Жамбыл | 3.05 | 2026
1.13.18 | с.Онтустик | 12.75 | 2026
1.13.19 | с.Жанатурмыс | 2.4 | 2026
1.13.20 | с. Шатыртобе | 2.8 | 2026
1.9 | Тюлькубасский район | 229.25 | 2026
1.14.1 | с.Бакыбек | 4.8 | 2026
1.14.2 | с.Сартор | 9.4 | 2026
1.14.3 | с.Абай | 10 | 2026
1.14.4 | с.Кокбулак | 10.1 | 2026
1.14.5 | с.Шарафкент | 9 | 2026
1.14.6 | с.Абаил | 10 | 2026
1.14.7 | с.Жанузак | 10.4 | 2026
1.14.8 | с.Рыскул | 5.7 | 2026
1.14.9 | с.Пистели | 9 | 2026
1.14.10 | с.Даубаба -2 | 11.2 | 2026
1.14.11 | с.Жиынбай | 5.5 | 2026
1.14.12 | с.Даубаба -1 (Сесловина) | 11.2 | 2026
1.14.13 | с.Кемербастау | 6.2 | 2026
1.14.14 | с.Алгабас | 4.2 | 2026
1.14.15 | а.М.Жаримбетов | 4.4 | 2026
1.14.16 | с.Елтай | 6.8 | 2026
1.14.17 | с.Кумисбастау | 6.1 | 2026
1.14.18 | с.Майлыкент | 5.2 | 2026
1.14.19 | с.Енбек | 5.8 | 2026
1.14.20 | с.Енбекши | 6.6 | 2026
1.14.21 | с.К-бастау | 1 | 2026
1.14.22 | а.Таусағыз | 2.5 | 2026
1.14.23 | с.Кожамберды | 6.55 | 2026
1.14.24 | с.Жанаталап | 6.3 | 2026
1.14.25 | а.Тастыбұлақ | 6.7 | 2026
1.14.26 | с.Келтемашат | 4.2 | 2026
1.14.27 | с.Кызылту | 1.7 | 2026
1.14.28 | с.Амангелды | 4.3 | 2026
1.14.29 | с.Жыланды | 6.6 | 2026
1.14.30 | с.Кабанбай | 5.5 | 2026
1.14.31 | с.Ирсу | 13.5 | 2026
1.14.32 | р.114 | 4.8 | 2026
1.14.33 | р.115 | 3 | 2026
1.14.34 | с.Когалы | 1 | 2026
1.14.35 | с.Карабастау | 10 | 2026
2 | Жамбылская область | 759
2.1 | Жамбылский район, Байзакский район | 264 | 2026
2.1.1 | Рахат | 7 | 2026
2.1.2 | Қаратау | 19 | 2026
2.1.3 | Әулиекөл | 15 | 2026
2.1.4 | Шоқай | 8 | 2026
2.1.5 | Қапал | 12 | 2026
2.1.6 | Қоңыртбе | в составе г. Тараз | 2026
2.1.7 | Танты | в составе г. Тараз | 2026
2.1.8 | Еңбек | 5 | 2026
2.1.9 | Жамбыл | 8 | 2026
2.1.10 | Қостөбе | 8 | 2026
2.1.11 | Құмтиын | 7 | 2026
2.1.12 | Шайдана | 6 | 2026
2.1.13 | Тоғызтарау | 7 | 2026
2.1.14 | Жаңаөткел | 10 | 2026
2.1.15 | Қызылдихан | 4 | 2026
2.1.16 | Сеңгірбай | 6 | 2026
2.1.17 | Кемел | в составе г. Тараз | 2026
2.1.18 | Көлқайнар | 5 | 2026
2.1.19 | Құмсуат | 24 | 2026
2.1.20 | Базарбай | 14 | 2026
2.1.21 | Ботамойнақ | 6 | 2026
2.1.22 | Жеңіс | 9 | 2026
2.1.23 | Аққия | 5 | 2026
2.1.24 | Төрткүл | 6 | 2026
2.1.25 | Жаңатұрмыс | 8 | 2026
2.1.26 | Жібек жолы | 4 | 2026
2.1.27 | Тегістік | 8 | 2026
2.1.28 | Талас ст. | в состав г. Тараз | 2026
2.1.29 | Сеңкібай | 3 | 2026
2.1.30 | Көкөзек | 7 | 2026
2.1.31 | Қарасу | 9 | 2026
2.1.32 | Ақтөбе | 7 | 2026
2.1.33 | Жаңасаз | 5 | 2026
2.1.34 | с.Сарыбарак | 3 | 2026
2.1.35 | с.Аймантобе | 5 | 2027
2.1.36 | Қайнар рзд. | 8 | 2026
2.1.37 | Төрегелді | 6 | 2026
2.2 | Жуалинский район | 275 | 2026
2.2.1 | Дихан | 6 | 2026
2.2.2 | Бәйтерек | 6 | 2026
2.2.3 | Жаңаталап | 4.5 | 2026
2.2.4 | Ақтоған | 7 | 2026
2.2.5 | Дарбаза | 8 | 2026
2.2.6 | Жылыбұлақ | 4 | 2026
2.2.7 | Әбдіқадыр | 18 | 2026
2.2.8 | Көлтоған | 5.5 | 2026
2.2.9 | Ертай | 14 | 2026
2.2.10 | Рысбек батыр | 15 | 2026
2.2.11 | Кәріқорған | 4 | 2026
2.2.12 | Қоңыртөбе | 10 | 2026
2.2.13 | Қосмұрат | 5.5 | 2026
2.2.14 | Майбұлақ | 4.5 | 2026
2.2.15 | Тасбастау | 7 | 2026
2.2.16 | Шыңбұлақ | 16 | 2026
2.2.17 | Бақалы | 5 | 2026
2.2.18 | Көктөбе | 4.5 | 2026
2.2.19 | Қосбөлтек | 4.5 | 2026
2.2.20 | Күреңбел | 8 | 2026
2.2.21 | Қаратас | 8 | 2026
2.2.22 | Ақбастау | 7 | 2026
2.2.23 | Жүрімбай | 7 | 2026
2.2.24 | Қарасу | 3.5 | 2026
2.2.25 | Көктас | 6.5 | 2026
2.2.26 | Қошқарата | 5.5 | 2026
2.2.27 | Ақтасты | 13 | 2026
2.2.28 | Қызтоған | 7 | 2026
2.2.29 | Тәттібай Дүйсебайұлы | 9.5 | 2026
2.2.30 | Ынтымақ | 6 | 2026
2.2.31 | Қызыларық | 2 | 2026
2.2.32 | Ақтөбе | 8 | 2026
2.2.33 | Алатау | 10 | 2026
2.2.34 | Терісащыбұлақ | 5 | 2026
2.2.35 | Көлбастау | 5 | 2026
2.2.36 | Талапты | 10 | 2026
2.2.37 | Амансай | 5 | 2026
2.3 | Кордайский район | 188 | 2027
2.3.1 | Көкадыр | 13 | 2027
2.3.2 | Мұзбел | 7 | 2027
2.3.3 | Бәйтерек | 10 | 2027
2.3.4 | Соғанды | 37 | 2027
2.3.5 | Керу | 22 | 2027
2.3.6 | Еңбек | 38 | 2027
2.3.7 | Қарасу | 3 | 2027
2.3.8 | Күнбатыс 1 | 9 | 2027
2.3.9 | Күнбатыс 2 | 6 | 2027
2.3.10 | Сарыбастау | 7 | 2027
2.3.11 | Шарбақты | 15 | 2027
2.3.12 | Көктөбе | 21 | 2027
2.3 | Меркенский район | 220 | 2026
2.4.1 | Ақкөз-Қайнар | 16 | 2026
2.4.2 | Алтынарық | 9 | 2026
2.4.3 | Кентай | 5 | 2026
2.4.4 | Қазақдихан | 10 | 2026
2.4.5 | Тұрлыбай батыр | 19 | 2026
2.4.6 | Талдыбұлақ уч. | 10 | 2026
2.4.7 | Қызылсай | 13 | 2026
2.4.8 | Мыңқазан | 6 | 2026
2.4.9 | Жауғаш | 34 | 2026
2.4.10 | Аралкишлак | 7 | 2026
2.4.11 | Аққайнар | 6 | 2026
2.4.12 | Тескентоған | 5 | 2026
2.4.13 | Беларық | 9 | 2026
2.4.14 | Ақжол | 36 | 2026
2.4.15 | Қайыңдысай | 6 | 2026
2.4.16 | Құмарық | 6 | 2026
2.4.17 | Меркі шипажайы | 9 | 2026
2.4.18 | Маханды | 14 | 2026
2.5 | Мойынкумский район | 139 | 2027
2.5.1 | Сарыөзек | 14 | 2027
2.5.2 | Көкжелек | 10 | 2027
2.5.3 | А.Hазарбекова | 6 | 2027
2.5.4 | Күшаман | 4 | 2027
2.5.5 | Ұланбел | 97 | 2027
2.5.6 | Бурылбайтал | 5 | 2027
2.5.7 | Бурылбайтал ст. | 3 | 2027
2.6 | Сарысусский район, Таласский район | 201.5 | 2027
2.6.1 | Қызылдикан | 9 | 2027
2.6.2 | Маятас | 4 | 2027
2.6.3 | Ұзақбай Сыздықбаев | 3 | 2027
2.6.4 | Әшір Бүркітбаев | 19 | 2027
2.6.5 | Арыстанды(Буденное) | 15 | 2027
2.6.6 | Үшбас | 9 | 2027
2.6.7 | Майлыкөл | 5 | 2027
2.6.8 | с.Әбілда(с.Ушарал) | 5 | 2027
2.6.9 | Досбол | 6 | 2027
2.6.10 | Шағалалы | 24 | 2027
2.6.11 | Көкдала-кіші | 14 | 2027
2.6.12 | Актам | 12 | 2027
2.6.13 | Кокдала-улкен | 8.5 | 2027
2.6.14 | Көшек батыр | 5 | 2027
2.6.15 | Қараой | 22 | 2027
2.6.16 | Ақтөбе | 11 | 2027
2.6.17 | с.Турумкул | 4 | 2027
2.6.18 | Арал | 7 | 2027
2.6.19 | Қайыр | 10 | 2027
2.6.20 | Талапты | 7 | 2027
2.6.21 | Тамабек (Амангелді) | 2 | 2027
2.7 | Турар Рыскуловский район | 205 | 2027
2.7.1 | Шеңгер | 8 | 2027
2.7.2 | Көкарық | 10 | 2027
2.7.3 | Малдыбай | 11 | 2027
2.7.4 | Жалпақсаз | 7 | 2027
2.7.5 | Қазақ | 7 | 2027
2.7.6 | Тасшолақ | 6 | 2027
2.7.7 | Мамай-Қайыңды | 8 | 2027
2.7.8 | Бәйтелі | 9 | 2027
2.7.9 | Қызылшаруа | 15 | 2027
2.7.10 | Әбілқайыр | 29 | 2027
2.7.11 | с.Салимбай Прманов | 7 | 2027
2.7.12 | Көкарық | 7 | 2027
2.7.13 | Шолақ-Қайыңды | 8 | 2027
2.7.14 | Сөгеті | 12 | 2027
2.7.15 | Мамыртөбе | 33 | 2027
2.7.16 | Құмарық ст. | 12 | 2027
2.7.17 | Сұңқайты | 16 | 2027
2.8 | Шуский район | 178 | 2027
2.8.1 | Жайсан | 4 | 2027
2.8.2 | Сауытбек | 9 | 2027
2.8.3 | Бөлтірік | 10 | 2027
2.8.4 | Еңбекші | 4 | 2027
2.8.5 | Тасөткел | 12 | 2027
2.8.6 | Жиделі | 26 | 2027
2.8.7 | Еспе ст. | 42 | 2027
2.8.8 | Еңбек | 8 | 2027
2.8.9 | Жиенбет | 6 | 2027
2.8.10 | Тасөткел | 5 | 2027
2.8.11 | Аспара ст. | 33 | 2027
2.8.12 | с.Кокжиек | 5 | 2027
2.8.13 | рзд. Кумозек | 14 | 2027
3 | Область Ұлытау | 583.6
3.1 | Жанааркинский район | 177.1 | 2026
3.1.1 | Атасу | 3.2 | 2026
3.1.2 | ст.Мынадыр | 7.7 | 2026
3.1.3 | с.Байгул | 40 | 2026
3.1.4 | с.Актайлак | 5.8 | 2026
3.1.5 | рзд.69 км | 3.3 | 2026
3.1.6 | с.Акбастау | 6.7 | 2026
3.1.7 | ст.Жомарт | 9.4 | 2026
3.1.8 | рзд.189 км | 6.7 | 2026
3.1.9 | Лесхоз Караагаш | 3 | 2026
3.1.10 | с.Орынбай | 26 | 2026
3.1.11 | с.Карамола | 0.5 | 2026
3.1.12 | рзд.117 км | 9.4 | 2026
3.1.13 | с.Алгабас | 1.4 | 2026
3.1.14 | с.Бидайык | 6.5 | 2026
3.1.15 | Акшагат | 3.5 | 2026
3.1.16 | с.Клыч | 26 | 2026
3.1.17 | с.Уркендеу | 18 | 2026
3.2 | Ұлытауский район, район Жезказган | 406.5 | 2026
3.2.1 | пос.Актас | 22 | 2026
3.2.2 | с.Пионер | 8.15 | 2026
3.2.3 | с.Борсенгир | 22.5 | 2026
3.2.4 | с.Егинди | 48 | 2026
3.2.5 | с. Кызылуй | 3 | 2026
3.2.6 | с.Сарлык | 33.05 | 2026
3.2.7 | с.Коргасын | 32.1 | 2026
3.2.8 | с.Косколь | 162 | 2026
3.2.9 | с.Терисаккан | 42.3 | 2026
3.2.10 | с.Корганбай | 31.5 | 2026
3.2.11 | с.Түйемойнақ | 1.9 | 2026
4 | Кызылординская область | 286.9
4.1 | Жалагашский район, Сырдарьинский район | 105.9 | 2026
4.1.1 | с.Аккыр | 36 | 2026
4.1.2 | с.Далдабай | 11.5 | 2026
4.1.3 | с.Жанаконыс | 4.5 | 2026
4.1.4 | с.Инкардарья | 47 | 2026
4.1.5 | с.Инкардарья | 6.9 | 2026
4.2 | Жанакорганский район, Шиелийский район | 181 | 2026
4.2.1 | с.Билибай | 4 | 2026
4.2.2 | с.Коктобе | 17.5 | 2026
4.2.3 | с.Кашканколь | 59.5 | 2026
4.2.4 | р.21 | 14.5 | 2026
4.2.5 | с.Жансеит | 17.5 | 2026
4.2.6 | с.Бирказан | 20 | 2026
4.2.7 | с.1 Мамыр | 8 | 2026
4.2.8 | с.Берлистик бывш с.Жаназар батыр | 14 | 2026
4.2.9 | с.Кызылкайын | 26 | 2026
4.3 | Казалинский район, Кармакшинский район | 203.6 | 2027
4.3.1 | с.Шитубек | 10 | 2027
4.3.2 | ст.Кубек | 14 | 2027
4.3.3 | рзд.Алтай | 8.1 | 2027
4.3.4 | рзд.Ойында | 10.1 | 2027
4.3.5 | с.Каукей | 31 | 2027
4.3.6 | с.Майлыбас | 30 | 2027
4.3.7 | с.Лакалы | 23 | 2027
4.3.8 | с.Уйрек | 3.2 | 2027
4.3.9 | с.Шолкум | 38 | 2027
4.3.10 | с.Торебай би | 28.2 | 2027
4.3.11 | с.Ирколь | 8 | 2027
4.4 | Аральский район | 413.3 | 2027
4.4.1 | с.Жинишкекум | 87 | 2027
4.4.2 | с.Аманоткел | 39 | 2027
4.4.3 | с.Аккулак | 23.7 | 2027
4.4.4 | с.Карашалан | 35.6 | 2027
4.4.5 | с.Жанакурылыс | 26.8 | 2027
4.4.6 | с.Кумбазар | 10 | 2027
4.4.7 | с.Токабай | 36.5 | 2027
4.4.8 | с.Раим | 25 | 2027
4.4.9 | с.Еримбетжага | 34 | 2027
4.4.10 | с.Каратерен | 7 | 2027
4.4.11 | с.Жанаконыс | 5.3 | 2027
4.4.12 | с.Тастак | 14.4 | 2027
4.4.13 | с.Щомишколь | 36.8 | 2027
4.4.14 | рзд.86 Жалгызагаш | 17 | 2027
4.4.15 | с.Хан | 8.2 | 2027
4.4.16 | рзд.92 | 6 | 2027
4.4.17 | рзд.87 Алтыкудык | 1 | 2027
5 | Атырауская область | 332.44
5.1 | Кзылкогинский район, Махамбетский район, Исатайский район, Курмангазинский район (нету в графике с Айдын - 8,2км, Wi-Fi public) | 332.44 | 2026
5.1.1 | с.Буйрек | 7.3 | 2026
5.1.2 | с.Коскулак | 4.5 | 2026
5.1.3 | с.Сарыкумак | 12.3 | 2026
5.1.4 | с.Таскудук | 20.7 | 2026
5.1.5 | с.Аккора | 16.4 | 2026
5.1.6 | с.Кенбай | 18.3 | 2026
5.1.7 | с.Когам | 8.5 | 2026
5.1.8 | с.Коныраулы | 12 | 2026
5.1.9 | с.Коздикора | 13.5 | 2026
5.1.10 | с.Бала Ораза | 4.6 | 2026
5.1.11 | с.Томан | 11 | 2026
5.1.12 | с. Жана Жанбай | 9.8 | 2026
5.1.13 | с.Айбас | 2.92 | 2026
5.1.14 | с.Кызылуй | 32 | 2026
5.1.15 | с.Азгир | 26.8 | 2026
5.1.16 | с.Коныртерек | 24.8 | 2026
5.1.17 | с.Балыкши | 0.12 | 2026
5.1.18 | с.Шагырлы | 8.7 | 2026
5.1.19 | с.Иманово | 0.7 | 2026
5.1.20 | с.Жамбыл | 8.9 | 2026
5.1.21 | с.Батырбек | 21.2 | 2026
5.1.22 | с.Егинкудук | 7.1 | 2026
5.1.23 | с.Жасталап | 9.3 | 2026
5.1.24 | с.Каспий | 7 | 2026
5.1.25 | с.Шестой | 5.8 | 2026
5.1.26 | с.Большой Куйген | 5.9 | 2026
5.1.27 | с.Жасарал | 5.3 | 2026
5.1.28 | с.Караколь | 4.3 | 2026
5.1.29 | с.Кумаргали | 4.5 | 2026
5.1.30 | с.Даулет | 4.5 | 2026
5.1.31 | с.Шайхы | 5.5 | 2026
5.1.32 | с.Айдын | 8.2 | 2026
6 | Область Абай | 1434.8
6.1 | Абайский район, район Жанасемей | 399.3 | 2026
6.1.1 | с.Орда | 12 | 2026
6.1.2 | с.Медеу | 52 | 2026
6.1.3 | с.Сарыжал | 55 | 2026
6.1.4 | с.Айнабулак | 33 | 2026
6.1.5 | с.Мурат | 8 | 2026
6.1.6 | с.Кокентау | 15 | 2026
6.1.7 | с.Кыземшек | 48 | 2026
6.1.8 | с.Булак | 3.3 | 2026
6.1.9 | с.Климентьевка | 12 | 2026
6.1.10 | с.Талица | 15 | 2026
6.1.11 | с.Гранитное | 1 | 2026
6.1.12 | с.Жаркын | 8 | 2026
6.1.13 | с.Самай | 9 | 2026
6.1.14 | с.Танат | 72 | 2026
6.1.15 | с.Жазык | 29 | 2026
6.1.16 | с.Караколь | 9 | 2026
6.1.17 | с.Половинка | 14 | 2026
6.1.18 | с.Муздыбай | 4 | 2026
6.2 | Аягозский район | 228.8 | 2027
6.2.1 | с.Доненбай | 35 | 2027
6.2.2 | с.Акклет | 6.5 | 2027
6.2.3 | с.Акшаули | 8.5 | 2027
6.2.4 | с.Акши | 16 | 2027
6.2.5 | с.Караагаш | 15 | 2027
6.2.6 | с.Ай | 15 | 2027
6.2.7 | с.Кенколат | 22 | 2027
6.2.8 | с.Сарыарка | 30 | 2027
6.2.9 | с.Тарбагатай | 36 | 2027
6.2.10 | с.Малтугел | 8 | 2027
6.2.11 | с.Коксала | 8.5 | 2027
6.2.12 | с.Карабулак | 6.5 | 2027
6.2.13 | с.Старое Майлино | 6.5 | 2027
6.2.14 | с.Каражал | 15.3 | 2027
6.2 | Бескарагайский район | 359 | 2026
6.3.1 | с.Карагайлы | 17 | 2026
6.3.2 | с.Башкуль | 22 | 2026
6.3.3 | с. Букебай | 7 | 2026
6.3.4 | Бегенский лесхоз | 4 | 2026
6.3.5 | с.Белокаменка | 12 | 2026
6.3.6 | с.Джеланды | 7 | 2026
6.3.7 | с.Стеклянка | 1 | 2026
6.3.8 | с.Долонь | 38 | 2026
6.3.9 | с.Мостик | 23 | 2026
6.3.10 | с.Карамырза | 9 | 2026
6.3.11 | с.Бозтал | 17 | 2026
6.3.12 | с.Ондирис | 19 | 2026
6.3.13 | с.Кривинка | 38 | 2026
6.3.14 | с.Ерназар | 7 | 2026
6.3.15 | с.Коянбай | 24 | 2026
6.3.16 | Морозовский лесхоз | 35 | 2026
6.3.17 | с.Старая Крепость | 6 | 2026
6.3.18 | с.Бирлик | 15 | 2026
6.3.19 | с.Черемушка | 7 | 2026
6.3.20 | с.Лесное | 51 | 2026
6.3 | Бородулихинский район | 239.5 | 2026
6.4.1 | с.Успенка | 9 | 2026
6.4.2 | с.Жерновка | 13 | 2026
6.4.3 | с.Зубаир | 23 | 2026
6.4.4 | с. Красный Яр | 10 | 2026
6.4.5 | с.Уба-Форпост | 26 | 2026
6.4.6 | с.Жарбулак | 9 | 2026
6.4.7 | с.Ивановка | 3.5 | 2026
6.4.8 | с.Ақши | 18 | 2026
6.4.9 | с.Переменовка | 9 | 2026
6.4.10 | с.Андроновка | 8 | 2026
6.4.11 | с.Орловка | 8 | 2026
6.4.12 | с. Шелохово | 6.5 | 2026
6.4.13 | с.Буркотово | 28 | 2026
6.4.14 | с.Сохновка | 11.5 | 2026
6.4.15 | с.Знаменка | 1.5 | 2026
6.4.16 | Подхоз Березовка | 2.5 | 2026
6.4.17 | с.Солоновка | 7.5 | 2026
6.4.18 | с.Орловка | 26 | 2026
6.4.19 | с.Карагайлы | 10 | 2026
6.4.20 | с.Поднебесное | 8.5 | 2026
6.4.21 | с.Ремки | 1 | 2026
6.4 | Жарминский район | 437 | 2026
6.5.1 | с.Кошек | 24 | 2026
6.5.2 | с.Сарыарка | 5.2 | 2026
6.5.3 | с.Батыр Капай | 4 | 2026
6.5.4 | с.Белтерек | 39 | 2026
6.5.5 | с.8 Марта | 4 | 2026
6.5.6 | с.Каражал | 4 | 2026
6.5.7 | с.Укили | 10 | 2026
6.5.8 | с.Бирлик | 3.7 | 2026
6.5.9 | с.Сулусары | 3.7 | 2026
6.5.10 | с.Малай | 28 | 2026
6.5.11 | с.Егинбулак | 28 | 2026
6.5.12 | с.Киши Карасу | 20 | 2026
6.5.13 | с.Конырбиик | 24 | 2026
6.5.14 | с.Каратобе | 5.7 | 2026
6.5.15 | с.Ади | 21 | 2026
6.5.16 | с.Кентарлау | 3.6 | 2026
6.5.17 | с.Кызылагаш | 38 | 2026
6.5.18 | с.Жайма | 24 | 2026
6.5.19 | с.Узунжал | 62 | 2026
6.5.20 | с.Ортабулак | 5.5 | 2026
6.5.21 | с.Акжал | 10.3 | 2026
6.5.22 | с.Солнечное | 1.8 | 2026
6.5.23 | с.Төлеуғали Әбдібекова | 3.5 | 2026
6.5.24 | с.Аскаралы | 12 | 2026
6.5.25 | с.Теристанбалы | 21 | 2026
6.5.26 | с.Жарик | 31 | 2026
6.6 | Кокпектинский район | 195.15 | 2027
6.6.1 | с.Ажа | 6 | 2027
6.6.2 | с.Шариптогай | 7 | 2027
6.6.3 | с.Толагай | 6.4 | 2027
6.6.4 | с.Акой | 6.2 | 2027
6.6.5 | с.Карамойыл | 5.8 | 2027
6.6.6 | с.Укиликыз | 9.4 | 2027
6.6.7 | с.Бигаш | 37 | 2027
6.6.8 | с.Тассай | 21 | 2027
6.6.9 | с.Ушкумей | 13 | 2027
6.6.10 | с.Теректы | 9.3 | 2027
6.6.11 | с.Ульгули-Малши | 10 | 2027
6.6.12 | с.Мамай | 14.5 | 2027
6.6.13 | с.Шугылбай | 22 | 2027
6.6.14 | с.Актас | 9.1 | 2027
6.6.15 | с.Жалсары | 0.75 | 2027
6.6.16 | с.Черноярка | 1.5 | 2027
6.6.17 | с.Сулеймен | 4 | 2027
6.6.18 | с.Нура | 6.5 | 2027
6.6.19 | с.Мелитополь | 5.7 | 2027
6.7 | район Аксуат | 136.1 | 2027
6.7.1 | с.Кызылкесек | 54 | 2027
6.7.2 | с.Сатпаев | 5.1 | 2027
6.7.3 | с.Коктубек | 12 | 2027
6.7.4 | с.Сулутал | 24 | 2027
6.7.5 | с.Кожакельды | 13 | 2027
6.7.6 | с.Кокбастау | 19 | 2027
6.7.7 | с.Егиндибулак | 9 | 2027
6.8 | район Маканшы | 136.2 | 2027
6.8.1 | с.Кызылжулдуз | 7 | 2027
6.8.2 | с.Коктерек | 24 | 2027
6.8.3 | с.Кайынды | 10 | 2027
6.8.4 | с.Кызылбулак | 10 | 2027
6.8.5 | с.Қарабұта | 27 | 2027
6.8.6 | с.Барлыкарасан | 25 | 2027
6.8.7 | с.Бекет | 1.2 | 2027
6.8.8 | с.Бугубай | 8 | 2027
6.8.9 | с.Подгорное | 24 | 2027
6.9 | Урджарский район | 221 | 2027
6.9.1 | с.Кызылту | 12.5 | 2027
6.9.2 | с.Амангельды | 6.5 | 2027
6.9.3 | с.Карамойыл | 11.3 | 2027
6.9.4 | с.Акшокы | 29 | 2027
6.9.5 | с.им.Айтбая | 3.3 | 2027
6.9.6 | с.Лайбулак | 6.7 | 2027
6.9.7 | с.Текебулак | 4 | 2027
6.9.8 | с.Казымбет | 14 | 2027
6.9.9 | с. Ер-Кабанбай | 7 | 2027
6.9.10 | с.Тасарык | 3.2 | 2027
6.9.11 | с.Сагат | 18 | 2027
6.9.12 | с.Малак | 7 | 2027
6.9.13 | с.Благодатное | 11.5 | 2027
6.9.14 | с.Некрасовка | 8.5 | 2027
6.9.15 | с.Батпакты | 21 | 2027
6.9.16 | с.Сегизбай | 21 | 2027
6.9.17 | с.Карабуйрат | 17 | 2027
6.9.18 | с.Бургон | 15 | 2027
6.9.19 | ферма 1 Абай | 4.5 | 2027
7 | Северо-Казахстанская область | 1466.46
7.1 | Акжарский район | 248.7 | 2027
7.1.1 | с.Казанское | 18.3 | 2027
7.1.2 | с.Ульгили | 8 | 2027
7.1.3 | с.Айсаринское | 39.9 | 2027
7.1.4 | с.Восходское | 36.7 | 2027
7.1.5 | с.Кенащы | 10.5 | 2027
7.1.6 | с.Байтус | 18.6 | 2027
7.1.7 | с.Карашилик | 10 | 2027
7.1.8 | с.Майское | 4.5 | 2027
7.1.9 | с.Баймырза | 22.4 | 2027
7.1.10 | с.Аксары | 79.8 | 2027
7.1 | Аккайынский район | 105.5 | 2026
7.2.1 | с.Аралагаш | 12.5 | 2026
7.2.2 | с.Безлесное | 9.9 | 2026
7.2.3 | с.Кенжегалы | 6 | 2026
7.2.4 | с.Дайындык | 13.3 | 2026
7.2.5 | с.Камышлово | 11.8 | 2026
7.2.6 | с.Тюменка | 8.7 | 2026
7.2.7 | с.Степное | 10.5 | 2026
7.2.8 | с.Южное | 12.3 | 2026
7.2.9 | с.Добровольское | 5.8 | 2026
7.2.10 | с.Каратомар | 1 | 2026
7.2.11 | с.Коктерек | 0.5 | 2026
7.2.12 | с.Кучковка | 13.2 | 2026
7.2 | Есильский район | 296.5 | 2026
7.3.1 | с.Орнек | 5.5 | 2026
7.3.2 | с.Жаркайын | 6.3 | 2026
7.3.3 | с.Мектеп | 35 | 2026
7.3.4 | с.Бескудук | 2.2 | 2026
7.3.5 | с.Черуновка | 36.5 | 2026
7.3.6 | с.Булак | 8.2 | 2026
7.3.7 | с.Актас | 24 | 2026
7.3.8 | с.Ивано-Петровка | 5.1 | 2026
7.3.9 | с.Лузинка | 42.3 | 2026
7.3.10 | с.Горное | 5.2 | 2026
7.3.11 | с.Караагаш | 25 | 2026
7.3.12 | с.Советское | 3.7 | 2026
7.3.13 | с.Бирлик | 6.7 | 2026
7.3.14 | с.Есильское | 17.2 | 2026
7.3.15 | с.Мальцево | 1.7 | 2026
7.3.16 | с.Спасовка | 3.3 | 2026
7.3.17 | с.Тауагаш | 33.4 | 2026
7.3.18 | с.Тарангул | 7 | 2026
7.3.19 | с.Двинск | 3 | 2026
7.3.20 | с.Стрельниковка | 3 | 2026
7.3.21 | с.Карагай | 0.5 | 2026
7.3.22 | с.Каратал | 18.7 | 2026
7.3.23 | с.Енбек | 3 | 2026
7.4 | Жамбылский район | 188.9 | 2027
7.4.1 | с.Архангелка | 13.1 | 2027
7.4.2 | с.Айтуар | 15 | 2027
7.4.3 | с.Майбалык | 12.8 | 2027
7.4.4 | с.Жамбыл | 7 | 2027
7.4.5 | с.Есперли | 10 | 2027
7.4.6 | с.Миролюбово | 8.9 | 2027
7.4.7 | с.Святодуховка | 19.6 | 2027
7.4.8 | с.Жанажол | 18 | 2027
7.4.9 | с.Мирное | 18.9 | 2027
7.4.10 | с.Айымжан | 3 | 2027
7.4.11 | с.Узынколь | 4.8 | 2027
7.4.12 | с.Петровка | 2.6 | 2027
7.4.13 | с.Бауманское | 4.8 | 2027
7.4.14 | с.Пресноредуть | 14.5 | 2027
7.4.15 | с.Екатериновка | 3 | 2027
7.4.16 | с. Нурымбет | 4 | 2027
7.4.17 | с.Макарьевка | 4.3 | 2027
7.4.18 | с.Сенжарка | 1.5 | 2027
7.4.19 | с.Каракамыс | 9.9 | 2027
7.4.20 | с.Кабань | 13.2 | 2027
7.3 | Кызылжарский район | 275.8 | 2026
7.5.1 | с.Гончаровка | 3 | 2026
7.5.2 | с.Ташкентка | 6.5 | 2026
7.5.3 | с.Долматово | 41.8 | 2026
7.5.4 | с.Красноярка | 5.3 | 2026
7.5.5 | с.Кустовое | 5.6 | 2026
7.5.6 | с.Сумное | 18 | 2026
7.5.7 | с.Вознесенка | 11.7 | 2026
7.5.8 | с.Надежка | 4.2 | 2026
7.5.9 | с.Приишимка | 3.8 | 2026
7.5.10 | с.Подгорное | 6.3 | 2026
7.5.11 | с.Чапаево | 3 | 2026
7.5.12 | с.Глубокое | 13.6 | 2026
7.5.13 | с.Дубровное | 15.4 | 2026
7.5.14 | с.Новоалександровка | 26 | 2026
7.5.15 | с.Трудовое | 4.2 | 2026
7.5.16 | с.Боровское | 3.4 | 2026
7.5.17 | с.Затон | 12 | 2026
7.5.18 | с.Кривоозерка | 2.3 | 2026
7.5.19 | с.Водопроводное | 5.4 | 2026
7.5.20 | с.Красная Горка | 4 | 2026
7.5.21 | с.Семипалатное | 3.3 | 2026
7.5.22 | с.Байсал | 7.5 | 2026
7.5.23 | с.Метлишино | 4.3 | 2026
7.5.24 | с.Вишневка | 9.8 | 2026
7.5.25 | с.Вознесенка | 12 | 2026
7.5.26 | с.Ольшанка | 11.5 | 2026
7.5.27 | с.Михайловка | 2.5 | 2026
7.5.28 | с.Барневка | 2.6 | 2026
7.5.29 | с.Желяково | 26.5 | 2026
7.5.30 | с.Карлуга | 0.3 | 2026
7.4 | Мамлютский район | 158.26 | 2026
7.6.1 | с.Бостандык | 2.6 | 2026
7.6.2 | с.Искра | 11.5 | 2026
7.6.3 | с.Становое | 2.9 | 2027
7.6.4 | с.Михайловка | 25 | 2026
7.6.5 | с.Новодубровное | 3.8 | 2026
7.6.6 | с.Беловка | 14.4 | 2026
7.6.7 | с.Кызыласкер | 24.5 | 2026
7.6.8 | с.Степное | 2.66 | 2026
7.6.9 | с.Бексеит | 4.4 | 2026
7.6.10 | с.Чистое | 8.9 | 2026
7.6.11 | с.Щучье | 35.3 | 2026
7.6.12 | с.Калугино | 3.6 | 2026
7.6.13 | с.Токаревка | 18.7 | 2026
7.7 | район им. Г.Мусрепова | 188.5 | 2027
7.7.1 | с.Старобелка | 4.4 | 2027
7.7.2 | с.Возвышенка | 11 | 2027
7.7.3 | с.Чернозубовка | 36.8 | 2027
7.7.4 | с. Кокалажар | 15 | 2027
7.7.5 | с.Сокологоровка | 29.7 | 2027
7.7.6 | с.Ефимовка | 9.3 | 2027
7.7.7 | с.Березовка | 2.5 | 2027
7.7.8 | с.Сарыадыр | 11 | 2027
7.7.9 | с.Чернобаевка | 2.7 | 2027
7.7.10 | с.Салкынколь | 16.2 | 2027
7.7.11 | с.Токты | 3.5 | 2027
7.7.12 | с.Ковыльное | 2.5 | 2027
7.7.13 | с.Гаршино | 16 | 2027
7.7.14 | с.Ялты | 4.3 | 2027
7.7.15 | с.Разгульное | 9 | 2027
7.7.16 | с.15 лет Казахстана | 14.6 | 2027
7.5 | район им. М. Жумабаева | 354.1 | 2026
7.8.1 | с.Достық | 13.5 | 2026
7.8.2 | с.Веселовка | 13.8 | 2026
7.8.3 | с.Александровка | 14.4 | 2026
7.8.4 | с.Конюхово | 23.6 | 2026
7.8.5 | с.Куломзино | 23 | 2026
7.8.6 | с.Образец | 3.5 | 2026
7.8.7 | с.Чистое | 9.6 | 2026
7.8.8 | с.Куралай | 8.9 | 2026
7.8.9 | с.Жастар | 3.2 | 2026
7.8.10 | с.Сарытомар | 42.5 | 2026
7.8.11 | с.Бинаш | 18.3 | 2026
7.8.12 | с.Еремеевка | 3 | 2026
7.8.13 | с.Ногайбай | 19.8 | 2026
7.8.14 | с.Хлебороб | 5.8 | 2026
7.8.15 | с.Гаврино | 42.6 | 2026
7.8.16 | с.Ганькино | 23.6 | 2026
7.8.17 | с.Придорожное | 2.5 | 2026
7.8.18 | с.Таманское | 13.9 | 2026
7.8.19 | с.Пулеметовка | 7 | 2026
7.8.20 | с.Майбалык | 18 | 2026
7.8.21 | с.Сулышок | 11.9 | 2026
7.8.22 | с.Шандак | 3.7 | 2026
7.8.23 | с.Новотроицкое | 5.1 | 2026
7.8.24 | с.Береке | 6.2 | 2026
7.8.25 | с.Тищенко | 8.4 | 2026
7.8.26 | с.Пролетарка | 8.3 | 2026
7.9 | район Шал акына | 254.9 | 2027
7.9.1 | с.Двойники | 2.1 | 2027
7.9.2 | с.Каратал | 4.4 | 2027
7.9.3 | с.Жалтыр | 29.1 | 2027
7.9.4 | с. Мерген | 2.8 | 2027
7.9.5 | с.Жанаталап | 40.8 | 2027
7.9.6 | с.Кенес | 32.1 | 2027
7.9.7 | с.Алкаагаш | 10.1 | 2027
7.9.8 | с.Ровное | 5 | 2027
7.9.9 | с.Социал | 21.5 | 2027
7.9.10 | с.Аксу | 7.6 | 2027
7.9.11 | с.Енбек | 26 | 2027
7.9.12 | с.Жанасу | 2.8 | 2027
7.9.13 | с.Бирлик | 6 | 2027
7.9.14 | с.Меней | 7 | 2027
7.9.15 | с.Астаган | 2.2 | 2027
7.9.16 | с.Ступинка | 4.3 | 2027
7.9.17 | с.Ольгинка | 15 | 2027
7.9.18 | с.Белоградовка | 11.6 | 2027
7.9.19 | с.Куприяновка | 16 | 2027
7.9.20 | с.Рясинка | 8.5 | 2027
7.6 | Тайыншинский район | 276.3 | 2026
7.10.1 | с.Калиновка | 8 | 2026
7.10.2 | с.Константиновка | 3 | 2026
7.10.3 | с.Амандык | 6.4 | 2026
7.10.4 | с.Жанадаур | 12.4 | 2026
7.10.5 | с.Ильичевка | 18.8 | 2026
7.10.6 | с.Новоприречное | 3.4 | 2026
7.10.7 | с.Иван-город | 8 | 2026
7.10.8 | с.Новогречановка | 12.3 | 2026
7.10.9 | с.Степное | 12 | 2026
7.10.10 | с.Южное | 7.3 | 2026
7.10.11 | с.Агроном | 8.9 | 2026
7.10.12 | с.Мадениет | 10.7 | 2026
7.10.13 | с.Подлесное | 2.2 | 2026
7.10.14 | с.Виноградовка | 3.9 | 2026
7.10.15 | с.Тендык | 22.5 | 2026
7.10.16 | с.Котовское | 36.5 | 2026
7.10.17 | с.Тихоокеанское | 28.5 | 2026
7.10.18 | с.Шункырколь | 13.3 | 2026
7.10.19 | с.Бахмут | 11.1 | 2026
7.10.20 | с.Многоцветное | 3.4 | 2026
7.10.21 | с.Дашко-Николаевка | 6.3 | 2026
7.10.22 | с.Новодворовка | 10.2 | 2026
7.10.23 | с.Богатыровка | 3 | 2026
7.10.24 | с.Кременчуг | 7.6 | 2026
7.10.25 | с.Краматоровка | 5.3 | 2026
7.10.26 | с.Новоивановка | 11.3 | 2026
7.11 | Тимирязевский район | 127.6 | 2027
7.11.1 | с.Дзержинское | 4.4 | 2027
7.11.2 | с.Жаркен | 14.2 | 2027
7.11.3 | с.Интымак | 11 | 2027
7.11.4 | с.Есиль | 22 | 2027
7.11.5 | с.Дружба | 3 | 2027
7.11.6 | с.Комсомольское | 5 | 2027
7.11.7 | с.Ленинское | 21 | 2027
7.11.8 | с.Акжан | 17 | 2027
7.11.9 | с.Целинное | 30 | 2027
7.12 | Уалихановский район | 342.9 | 2027
7.12.1 | с.Актуесай | 2.7 | 2027
7.12.2 | с.Кузексай | 9.9 | 2027
7.12.3 | с.Тлеусай | 15.8 | 2027
7.12.4 | с.Бидайык | 42.2 | 2027
7.12.5 | с.Жамбыл | 38.7 | 2027
7.12.6 | с.Ондирис | 2.8 | 2027
7.12.7 | с.Коктерек | 4.4 | 2027
7.12.8 | с.Жаскайрат | 80.5 | 2027
7.12.9 | с.Каратерек | 36.8 | 2027
7.12.10 | с.Каратал | 52 | 2027
7.12.11 | с.Карашилик | 2.4 | 2027
7.12.12 | с.Жас Улан | 54.7 | 2027
7.13 | Айыртауский район | 457 | 2027
7.13.1 | с.Айыртау | 24.8 | 2027
7.13.2 | с.Воскресеновка | 14 | 2027
7.13.3 | с.Заря | 2.8 | 2027
7.13.4 | с.Комаровка | 4.3 | 2027
7.13.5 | с.Карасай батыра | 3 | 2027
7.13.6 | с.Баян | 16 | 2027
7.13.7 | с.Карсаковка | 8 | 2027
7.13.8 | с.Новосветловка | 3 | 2027
7.13.9 | с.Елецкое | 4.4 | 2027
7.13.10 | с.Аканбурлык | 35 | 2027
7.13.11 | с.Верхний Бурлук | 18.4 | 2027
7.13.12 | с. Кумтоккен | 2.9 | 2027
7.13.13 | с.Укили Ыбырай | 19.6 | 2027
7.13.14 | с.Светлое | 31.7 | 2027
7.13.15 | с.Аксеновка | 9.5 | 2027
7.13.16 | с.Бурлык | 5 | 2027
7.13.17 | с.Всеволодовка | 19.4 | 2027
7.13.18 | с.Никольско-Бурлукское | 16.5 | 2027
7.13.19 | с.Никольское | 9.6 | 2027
7.13.20 | с.Шукирлик | 13 | 2027
7.13.21 | с.Жаксы Жалгызтау | 20.5 | 2027
7.13.22 | с. Альжан | 9.4 | 2027
7.13.23 | с.Заря | 20.1 | 2027
7.13.24 | с.Шалкар | 23.1 | 2027
7.13.25 | с.Даукара | 2.7 | 2027
7.13.26 | с.Егиндыагаш | 23 | 2027
7.13.27 | с.Каракамыс | 2.7 | 2027
7.13.28 | с.Сулуколь | 16 | 2027
7.13.29 | с.Каменный Брод | 13 | 2027
7.13.30 | с.Кутузовка | 4 | 2027
7.13.31 | с.Сарысай | 4.4 | 2027
7.13.32 | с.Жумысшы | 1 | 2027
7.13.33 | с.Айыртауское | 0.8 | 2027
7.13.34 | с.Высокое | 8 | 2027
7.13.35 | с.Косколь | 9 | 2027
7.13.36 | ст.Уголки | 4.7 | 2027
7.13.37 | с.Береславка | 27.7 | 2027
7.13.38 | с. Орловка | 6 | 2027
8 | Западно-Казахстанская область | 1556.6
8.1 | Бокейординский район, Жанибекский район | 145.7 | 2027
8.1.1 | с.Большевик | 9.2 | 2027
8.1.2 | с.Жетібай | 6.7 | 2027
8.1.3 | с.Кеной | 12.7 | 2027
8.1.4 | с.Ажен | 7.1 | 2027
8.1.5 | с.Тайгара | 4 | 2027
8.1.6 | с.Карасу | 7.6 | 2027
8.1.7 | с.Уштерек | 7 | 2027
8.1.8 | с.Теренкудук | 12.2 | 2027
8.1.9 | с.Борсы | 28.4 | 2027
8.1.10 | с.Тегисшил | 19.6 | 2027
8.1.11 | с.Курсай | 9.5 | 2027
8.1.12 | с.Онеге | 2.4 | 2027
8.1.13 | с.им.И.Жумаева | 6.1 | 2027
8.1.14 | с.Енбекши | 5.4 | 2027
8.1.15 | с.Майтубек | 7.8 | 2027
8.1 | Бурлинский район | 187.2 | 2026
8.2.1 | с.Акбулак | 35.9 | 2026
8.2.2 | с.Аксу | 12.4 | 2026
8.2.3 | с.Жанаконыс | 5.3 | 2026
8.2.4 | с.Достық | 4.9 | 2026
8.2.5 | с.Облавка | 3 | 2026
8.2.6 | с.Димитрово | 6.7 | 2026
8.2.7 | с.Карашыганак | 7.9 | 2026
8.2.8 | с.Қарағанды | 26.6 | 2026
8.2.9 | с.Канай | 8.4 | 2026
8.2.10 | с.Қарақұдық | 26.6 | 2026
8.2.11 | с.Успенка | 17.6 | 2026
8.2.12 | с.Жанаталап | 17.6 | 2026
8.2.13 | с.Даниляколь | 14.3 | 2026
8.3 | Жангалинский район | 170.3 | 2027
8.3.1 | с.Акбалшык | 7.3 | 2027
8.3.2 | с.Ушкемпир | 23 | 2027
8.3.3 | с.Киши Айдархан | 16.7 | 2027
8.3.4 | с.Сарыколь | 14.2 | 2027
8.3.5 | с.Жуалыой | 27.6 | 2027
8.3.6 | с.Саралжын | 28.8 | 2027
8.3.7 | с.Айтпай | 3 | 2027
8.3.8 | с.Торткулак | 5.4 | 2027
8.3.9 | с.Мукыр | 18.6 | 2027
8.3.10 | с.Борык | 17.2 | 2027
8.3.11 | с.Плантация | 8.5 | 2027
8.2 | Теректинский район, г.а Уральск | 235.9 | 2026
8.4.1 | с.Тақсай | 8.3 | 2026
8.4.2 | с.Абай | 5.5 | 2026
8.4.3 | санаторий Акжаик | 10.6 | 2026
8.4.4 | с.Ыждағат | 4.4 | 2026
8.4.5 | с.Талпын | 3.8 | 2026
8.4.6 | с.Аксогым | 9.9 | 2026
8.4.7 | с.Бозай | 4.9 | 2026
8.4.8 | с.Айтиево | 4 | 2026
8.4.9 | с.Кандык | 6.5 | 2026
8.4.10 | с.Богдановка | 24 | 2026
8.4.11 | с.Алгабас | 5.4 | 2026
8.4.12 | с.Тонкерис | 14.2 | 2026
8.4.13 | с.Шоптыкуль | 14.2 | 2026
8.4.14 | с.Новопавловка | 17.2 | 2026
8.4.15 | с.Лесопитомник | 3.7 | 2026
8.4.16 | с.Тукпай | 3.2 | 2026
8.4.17 | с.Юбилейное | 6.7 | 2026
8.4.18 | с.Приречное | 12 | 2026
8.4.19 | с.Кемер | 6.7 | 2026
8.4.20 | с.Когалытобек | 5.8 | 2026
8.4.21 | с.Кызылжар | 17.7 | 2026
8.4.22 | с.Шалкар | 10.6 | 2026
8.4.23 | с.Коныссай | 5 | 2026
8.4.24 | с.Бекей | 5.6 | 2026
8.4.25 | с.Дуана | 10.6 | 2026
8.4.26 | с.Табынбай | 4.3 | 2026
8.4.27 | с.Маштакова | 3.6 | 2026
8.4.28 | с.Меловые Горки | 7.5 | 2026
8.5 | Казталовский район | 331.8 | 2027
8.5.1 | с.Бозоба | 12.1 | 2027
8.5.2 | с.Болашак | 30.3 | 2027
8.5.3 | с.Копкутир | 10.9 | 2027
8.5.4 | с.Жана тан | 13 | 2027
8.5.5 | с.Аккурай | 34.9 | 2027
8.5.6 | с.Караколь | 5.5 | 2027
8.5.7 | с.Абиш | 16.2 | 2027
8.5.8 | с.Комекши | 13 | 2027
8.5.9 | с.Уразгали | 3.7 | 2027
8.5.10 | с.Саралжын (Киров) | 20.8 | 2027
8.5.11 | с.Сатыбалды | 22.9 | 2027
8.5.12 | с.Енбек | 2.9 | 2027
8.5.13 | с.Конысбай | 1.1 | 2027
8.5.14 | с.Караузен | 4.6 | 2027
8.5.15 | с.Серик | 19.1 | 2027
8.5.16 | с.Ашысай | 15 | 2027
8.5.17 | с.Бостандык | 20.2 | 2027
8.5.18 | с.Ордабай | 3.2 | 2027
8.5.19 | с.Кайшакудук | 18 | 2027
8.5.20 | с.Кособа | 20.3 | 2027
8.5.21 | с.Сарыкудук | 29.8 | 2027
8.5.22 | с.Беспишен | 3.2 | 2027
8.5.23 | с.Кызылту | 8.6 | 2027
8.5.24 | с.Талдыкудук | 2.5 | 2027
8.3 | Каратобинский район, Сырымский район | 237.2 | 2026
8.6.1 | с.Коржын | 14.3 | 2026
8.6.2 | с.Бесоба | 4.1 | 2026
8.6.3 | с.Алаколь | 7.5 | 2026
8.6.4 | с.Шалгын | 14.5 | 2026
8.6.5 | с.Сауле | 4 | 2026
8.6.6 | с.Толен | 21 | 2026
8.6.7 | с.Ушана | 21.2 | 2026
8.6.8 | с.Жанаонир | 13.7 | 2026
8.6.9 | с.Кызылагаш | 10.2 | 2026
8.6.10 | с.Булан | 5.4 | 2026
8.6.11 | с.Жамбыл | 8.1 | 2026
8.6.12 | с.Когерис | 7.3 | 2026
8.6.13 | с.Жетыколь | 7.1 | 2026
8.6.14 | с.Тамды | 5.6 | 2026
8.6.15 | с.Жыракудык | 5.7 | 2026
8.6.16 | с.Коздикара | 13.7 | 2026
8.6.17 | с.Талдыбулак | 5.6 | 2026
8.6.18 | с.Казахстан | 20.4 | 2026
8.6.19 | с.Анкаты | 4.8 | 2026
8.6.20 | с.Куспанколь | 6 | 2026
8.6.21 | с.Аккудук | 3 | 2026
8.6.22 | с.Сасыкколь | 25 | 2026
8.6.23 | с.Таскудук | 3.5 | 2026
8.6.24 | с.Саралжын | 5.5 | 2027
8.4 | район Байтерек | 385.3 | 2026
8.7.1 | с.Болашақ | 8 | 2026
8.7.2 | с.Қаражар | 7 | 2026
8.7.3 | с.Озерное | 3.8 | 2026
8.7.4 | с.Атамекен | 17.6 | 2026
8.7.5 | с.Қайнар | 4.7 | 2026
8.7.6 | с.Сырым батыр | 5.8 | 2026
8.7.7 | с.Колесово | 0.8 | 2026
8.7.8 | с.Оркен | 15.7 | 2026
8.7.9 | с.Макарово | 9.6 | 2026
8.7.10 | с.Мирное | 4.4 | 2026
8.7.11 | с.Садовое | 9.1 | 2026
8.7.12 | с.Жалын | 6.8 | 2026
8.7.13 | с.Жамбыл | 7.8 | 2026
8.7.14 | с.Зеленое | 4.4 | 2026
8.7.15 | с.Октябрьское | 6.2 | 2026
8.7.16 | с.Шалғай | 18.4 | 2026
8.7.17 | с.Раздольное | 10 | 2026
8.7.18 | с.Ақбидай | 20.7 | 2026
8.7.19 | с.Егиндибулак | 35.8 | 2026
8.7.20 | с.Володарское | 7.5 | 2026
8.7.21 | с.Жайык | 4.8 | 2026
8.7.22 | с.Чувашинское | 25.4 | 2026
8.7.23 | с.Горбуново | 8.2 | 2026
8.7.24 | с.Павлово | 7.7 | 2026
8.7.25 | с.Құрманғазы | 8.3 | 2026
8.7.26 | с.Аманат | 19.6 | 2026
8.7.27 | с.Сұлу көл | 15.5 | 2026
8.7.28 | с.Чирово | 19.9 | 2026
8.7.29 | с.Жаңатаң | 3.7 | 2026
8.7.30 | с.Кирсаново | 22.1 | 2026
8.7.31 | с.Красноармейское | 6.1 | 2026
8.7.32 | с.Чинарево | 6.1 | 2026
8.7.33 | с.Ақсу | 2.5 | 2026
8.7.34 | с.Акжол | 2.9 | 2026
8.7.35 | с.Скворкино | 3 | 2026
8.7.36 | с.Поливное | 5.9 | 2026
8.7.37 | с.Малый Чаган | 3.3 | 2026
8.7.38 | с.Петрово | 13.1 | 2026
8.7.39 | с.Спартак | 3.1 | 2026
8.5 | Чингирлауский район | 170.2 | 2026
8.8.1 | с.Аксугум | 6.2 | 2026
8.8.2 | с.Шоктыбай | 14.9 | 2026
8.8.3 | с.Акбулак | 5 | 2026
8.8.4 | с.Алмазное | 14 | 2026
8.8.5 | с.Сегизсай | 10.2 | 2026
8.8.6 | с.Актау | 29.6 | 2026
8.8.7 | с.Карагаш | 24 | 2026
8.8.8 | с. Аксуат | 23.5 | 2026
8.8.9 | с.Кайынды | 4.8 | 2026
8.8.10 | с.Ардак | 38 | 2026
8.6 | Таскалинский район, Акжаикский район | 340.8 | 2026
8.9.1 | с.Бірлік | 6.2 | 2026
8.9.2 | с.Чижа 1 | 3.9 | 2026
8.9.3 | с.Бастау | 8.5 | 2026
8.9.4 | с.Ынтымақ | 8.5 | 2026
8.9.5 | с.Кеңжайлау | 21.8 | 2026
8.9.6 | с.Айнабұлақ | 4.9 | 2026
8.9.7 | с.Тоғайлы | 11.7 | 2026
8.9.8 | с.Алмалы | 3.2 | 2026
8.9.9 | с.Калмак | 4.5 | 2026
8.9.10 | с.Жайык | 7.4 | 2026
8.9.11 | с.Битилеу | 5.4 | 2026
8.9.12 | с.Кабыл | 3.4 | 2026
8.9.13 | с.Тинали | 5.9 | 2026
8.9.14 | с.Аксуат | 3.7 | 2026
8.9.15 | с.Акбулак | 4.2 | 2026
8.9.16 | с.Тегисжол | 10.5 | 2026
8.9.17 | с.Карагай | 10.4 | 2026
8.9.18 | с.Жанажол | 18.6 | 2026
8.9.19 | с.Тоган | 27.5 | 2026
8.9.20 | с.Атамекен | 4.4 | 2026
8.9.21 | с.Кадыркул | 8 | 2026
8.9.22 | с.Кызылжар | 6 | 2026
8.9.23 | с.Есим | 4 | 2026
8.9.24 | с.Баянтобе | 5.4 | 2026
8.9.25 | с.Самал | 6.2 | 2026
8.9.26 | с.Коловертное | 8 | 2026
8.9.27 | с.Кенсуат | 4.9 | 2026
8.9.28 | с.Тасоба | 7.6 | 2026
8.9.29 | с.Жамбыл | 15.7 | 2026
8.9.30 | с.Уштобе | 20.3 | 2026
8.9.31 | с.Битик | 6.5 | 2026
8.9.32 | с.Камыстыколь | 5.8 | 2026
8.9.33 | с.Мойылды | 7.4 | 2026
8.9.34 | с.Жанама | 36.2 | 2026
8.9.35 | с.Сарман | 12.3 | 2026
8.9.36 | с.Томпак | 5.1 | 2026
8.9.37 | с.Шабдаржап | 6.8 | 2026
9 | Восточно-Казахстанская область | 641.9
9.1 | Зайсанский район | 208.05 | 2027
9.1.1 | с.Куаныш | 2.6 | 2027
9.1.2 | с.Улкен Каратал | 7 | 2027
9.1.3 | с.Бакасу | 13 | 2027
9.1.4 | с.Сарыжыра | 10.5 | 2027
9.1.5 | с.Шалкар | 2.35 | 2027
9.1.6 | с.Когедай | 3.8 | 2027
9.1.7 | с.Жанатурмыс | 17 | 2027
9.1.8 | с.Кайнар | 8 | 2027
9.1.9 | с Шыршытсу | 10 | 2027
9.1.10 | с.Жамбыл | 8.8 | 2027
9.1.11 | с.Кокжыра | 14 | 2027
9.1.12 | с.Жалшы | 14.5 | 2027
9.1.13 | с.Карасай | 19 | 2027
9.1.14 | с.Тасбастау | 46 | 2027
9.1.15 | с.Акарал | 11 | 2027
9.1.16 | с.Сатбай | 18 | 2027
9.1.17 | с.Шілікті | 2.5 | 2027
9.2 | Катон-Карагайский район | 322.5 | 2027
9.2.1 | с.Балгын | 10 | 2027
9.2.2 | с.Жулдыз | 10 | 2027
9.2.3 | с.Коктерек | 10 | 2027
9.2.4 | с.Свинчатка | 23 | 2027
9.2.5 | с.Кокбастау | 7 | 2027
9.2.6 | с.Аксу | 19 | 2027
9.2.7 | с.Жазаба | 15 | 2027
9.2.8 | с.Жамбыл | 6 | 2027
9.2.9 | с.Берель | 24 | 2027
9.2.10 | с.Жана-Ульга | 3.5 | 2027
9.2.11 | с.Кабырга | 3 | 2027
9.2.12 | с.Шынгыстай | 3.5 | 2027
9.2.13 | с.Коробиха | 21 | 2027
9.2.14 | с.Ушбулак | 42 | 2027
9.2.15 | с.Орнек | 5 | 2027
9.2.16 | с.Топкаин | 4 | 2027
9.2.17 | с.Егынды | 8.3 | 2027
9.2.18 | с.Майемер | 2.5 | 2027
9.2.19 | с.Уштобе | 8.3 | 2027
9.2.20 | с.Бесюй | 7 | 2027
9.2.21 | с.Сенное | 23 | 2027
9.2.22 | с.Hово-Хайрузовка | 6.1 | 2027
9.2.23 | с.Аршаты | 20 | 2027
9.2.24 | с.Кайынды | 11.3 | 2027
9.2.25 | с.Кызылжулдыз | 13 | 2027
9.2.26 | с.Акмарал | 16 | 2027
9.2.27 | с.Приморское | 1 | 2027
9.3 | Курчумский район | 295.1 | 2027
9.3.1 | с.Алгабас | 15 | 2027
9.3.2 | с.Топтерек | 13 | 2027
9.3.3 | с.Бурабай | 9 | 2027
9.3.4 | с.Койтас | 16 | 2027
9.3.5 | с.Аксуат | 51 | 2027
9.3.6 | с.Жолнускау | 21 | 2027
9.3.7 | с.Каратогай | 53 | 2027
9.3.8 | с.Кайынды | 11.5 | 2027
9.3.9 | с.Маралды | 42 | 2027
9.3.10 | с.Ушбулак | 26 | 2027
9.3.11 | с.Сарыолен | 5.5 | 2027
9.3.12 | с.Бирлик | 6 | 2027
9.3.13 | с.Барак батыра | 12 | 2027
9.3.14 | с.Акчи | 14.1 | 2027
9.1 | район Марқакөл | 313.2 | 2026
9.4.1 | с.Териктибулак | 35 | 2026
9.4.2 | с.Акжайлау | 37 | 2026
9.4.3 | с.Карашилик | 17 | 2026
9.4.4 | с.Караой | 28 | 2026
9.4.5 | с.Кайнарлы | 15 | 2026
9.4.6 | с.Тоскаин | 35 | 2026
9.4.7 | с.Урунхайка | 27 | 2026
9.4.8 | с.Шаганатты | 30 | 2026
9.4.9 | с.Жанааул | 3 | 2026
9.4.10 | с.Жиделы | 14 | 2026
9.4.11 | с.Игилик | 33 | 2026
9.4.12 | с.Казахстан | 5.5 | 2026
9.4.13 | с.Правый Усть-Кальжыр | 3 | 2026
9.4.14 | с.Такыр | 18 | 2026
9.4.15 | с.Шенгельды | 10.1 | 2026
9.4.16 | с.Бугумуюз | 2.6 | 2026
9.5 | район Алтай | 212.7 | 2027
9.5.1 | с.Березовское | 3.5 | 2027
9.5.2 | с.Березовка | 2.5 | 2027
9.5.3 | с.Быково | 29 | 2027
9.5.4 | с.Путинцево | 16 | 2027
9.5.5 | с.Никольск | 14 | 2027
9.5.6 | с.Бородино | 18 | 2027
9.5.7 | с.Баяновск | 15 | 2027
9.5.8 | с.Васильевка | 4.2 | 2027
9.5.9 | с.Дородница | 7.5 | 2027
9.5.10 | с.Заводинка | 6.5 | 2027
9.5.11 | с.Феклистовка | 11 | 2027
9.5.12 | с.Северное | 3 | 2027
9.5.13 | с.Ново-Крестьянка | 11 | 2027
9.5.14 | с.Подорленок | 13.5 | 2027
9.5.15 | с.Андреевка | 9 | 2027
9.5.16 | с.Чиркаин | 7.5 | 2027
9.5.17 | с.Чапаево | 6.5 | 2027
9.5.18 | с.Крестовка | 7.5 | 2027
9.5.19 | с.Орловка | 10 | 2027
9.5.20 | с.Снегирево | 3.5 | 2027
9.5.21 | с.Восточное | 3.5 | 2027
9.5.22 | ст.Селезневка | 3 | 2027
9.5.23 | с.Пролетарка | 7.5 | 2027
9.2 | район Риддер, Глубоковский район, район Усть-Каменогорск | 173.7 | 2026
9.6.1 | с.Бутаково | 3 | 2026
9.6.2 | с.Поперечное | 28 | 2026
9.6.3 | с.Лесное | 5 | 2026
9.6.4 | с.Верхняя Хариузовка | 5 | 2026
9.6.5 | п.Ульбастрой | 5 | 2026
9.6.6 | с.Коноваловка | 9 | 2026
9.6.7 | с.Ливино | 10.6 | 2026
9.6.8 | с.Заречное | 2.7 | 2026
9.6.9 | с.Черногорка | 1.5 | 2026
9.6.10 | с.Зимовье | 1.4 | 2026
9.6.11 | с.Белокаменка | 4.8 | 2026
9.6.12 | с.Ново-Михайловка | 3.5 | 2026
9.6.13 | с.Степное | 5 | 2026
9.6.14 | рзд.226 км | 3.2 | 2026
9.6.15 | с.Планидовка | 1.4 | 2026
9.6.16 | с.Каменный Карьер | 6 | 2026
9.6.17 | с.Веселое | 13 | 2026
9.6.18 | ст.Ульба перевалочная | 2 | 2026
9.6.19 | с.Горная Ульбинка | 5 | 2026
9.6.20 | с.Топиха | 19 | 2026
9.6.21 | с. Новая - Ульбинка | 4.3 | 2026
9.6.22 | с.Прудхоз | 1.3 | 2026
9.6.23 | с.Ново-Троицкое | 24 | 2026
9.6.24 | с.Самсоновка | 10 | 2026
9.7 | район Самар | 197.6 | 2027
9.7.1 | с.Шубаркайын | 23.5 | 2027
9.7.2 | с.Аккала | 3 | 2027
9.7.3 | с.Жанажол | 2.8 | 2027
9.7.4 | с.Караткуль | 27 | 2027
9.7.5 | с.Бастауши | 3.5 | 2027
9.7.6 | с.Кокжота | 7.8 | 2027
9.7.7 | с.Кокжыра | 7.8 | 2027
9.7.8 | с.Мариногорка | 11.1 | 2027
9.7.9 | с.Жўмба | 22.3 | 2027
9.7.10 | с.Мойылды | 17.7 | 2027
9.7.11 | с.Палатцы | 15 | 2027
9.7.12 | с.Каракол | 22 | 2027
9.7.13 | с.Подгорное | 21 | 2027
9.7.14 | с.Новостройка | 6.8 | 2027
9.7.15 | с.Кайынды | 6.3 | 2027
9.8 | Тарбагайский район | 144.4 | 2027
9.8.1 | с.Жаналык | 3 | 2027
9.8.2 | с.Жанаауыл | 10 | 2027
9.8.3 | с.Жанаталап | 18 | 2027
9.8.4 | с.Сарыолен | 21 | 2027
9.8.5 | с.Казахстан | 10 | 2027
9.8.6 | с.Тауке | 3.3 | 2027
9.8.7 | с.Шенгельды | 7 | 2027
9.8.8 | с.Шорга | 9.6 | 2027
9.8.9 | с.Карасу | 14 | 2027
9.8.10 | с.Шолакорда | 10 | 2027
9.8.11 | с.Караой | 15 | 2027
9.8.12 | с.Байтогас | 20 | 2027
9.8.13 | с.Жанатилеу | 3.5 | 2027
9.9 | Уланский район | 251 | 2027
9.9.1 | с.Бестерек | 12 | 2027
9.9.2 | с.Ново-Азовое | 20 | 2027
9.9.3 | с.Баяш Утепов | 18 | 2027
9.9.4 | с.Митрофановка | 28 | 2027
9.9.5 | с.Жанузак | 10 | 2027
9.9.6 | с.Новая Канайка | 17 | 2027
9.9.7 | с.Каменка | 25 | 2027
9.9.8 | с.Тройницкое | 10 | 2027
9.9.9 | с.Восточное | 3 | 2027
9.9.10 | с.Макеевка | 5.7 | 2027
9.9.11 | с.Верхние Таинты | 29 | 2027
9.9.12 | с.Изгутты Айтыков | 13 | 2027
9.9.13 | с.Казачье | 4.1 | 2027
9.9.14 | с.Украинка | 4.5 | 2027
9.9.15 | с.Желдиозек | 6.2 | 2027
9.9.16 | с.Сарыөзек | 2.5 | 2027
9.9.17 | с.Белогорское | 25 | 2027
9.9.18 | с.Бурсак | 18 | 2027
9.3 | Шемонаихинский район | 155 | 2026
9.10.1 | с.Горкуново | 7 | 2026
9.10.2 | с.Кенюхово | 6 | 2026
9.10.3 | с.Большая речка | 19 | 2026
9.10.4 | с.Новая Убинка | 13 | 2026
9.10.5 | с.Убинка | 6 | 2026
9.10.6 | с.Рассыпное | 8 | 2026
9.10.7 | с.Коневка | 8 | 2026
9.10.8 | с.Луговое | 16 | 2026
9.10.9 | с.Красная Шемонаиха | 10 | 2026
9.10.10 | с.Медведка | 18 | 2026
9.10.11 | с.Барашки | 7 | 2026
9.10.12 | с.Ново-Ильинка | 13 | 2026
9.10.13 | с.Березовка | 5 | 2026
9.10.14 | с.Крюковка | 2 | 2026
9.10.15 | с.Межовка | 2 | 2026
9.10.16 | с.Белый Камень | 6 | 2026
9.10.17 | с.Березовка | 5 | 2026
9.10.18 | с.Половинка | 4 | 2026
10 | Карагандинская область | 2517.47
10.1 | Актогайский район, г.Балхаш | 258.4 | 2027
10.1.1 | с.Куаныш | 13.5 | 2027
10.1.2 | с.Акжарык | 66 | 2027
10.1.3 | с.Сарытерек | 44.3 | 2027
10.1.4 | с.Тасарал | 18 | 2027
10.1.5 | с.Карасу | 5.3 | 2027
10.1.6 | с.Жетымшокы | 2.5 | 2027
10.1.7 | с.Акжайдак | 79 | 2027
10.1.8 | с.Шабанбайби | 3 | 2027
10.1.9 | с.Кошкар | 14.8 | 2027
10.1.10 | с.Торангылык | 12 | 2027
10.1 | Бухар-Жырауский район | 288.23 | 2026
10.2.1 | с.Трудовое | 5.55 | 2026
10.2.2 | с.Акоре | 26 | 2026
10.2.3 | с.Актобе | 13.75 | 2026
10.2.4 | с.Бухар-Жырау | 24 | 2026
10.2.5 | с.Шалкар | 11.5 | 2026
10.2.6 | с.Акжар | 11.5 | 2026
10.2.7 | с.Алгабас | 5.7 | 2026
10.2.8 | с.Сарытобе | 5.7 | 2026
10.2.9 | с.Тасшокы | 26.73 | 2026
10.2.10 | с.Каракудук | 23.15 | 2026
10.2.11 | с.Тегизжол | 3.3 | 2026
10.2.12 | с.Жанакала | 8.75 | 2026
10.2.13 | с.Акбел | 10.3 | 2026
10.2.14 | с.Красная Нива | 17.7 | 2026
10.2.15 | с.Кызылжар | 2.63 | 2026
10.2.16 | с.Первое Мая | 7 | 2026
10.2.17 | с.Новостройка | 14.7 | 2026
10.2.18 | с.Белагаш | 20 | 2026
10.2.19 | с.Тасаул | 6 | 2026
10.2.20 | с.Садовое | 1.9 | 2026
10.2.21 | с.Асыл | 4.35 | 2026
10.2.22 | с.Волковское | 9.45 | 2026
10.2.23 | с.Геологическое | 1.72 | 2026
10.2.24 | с.Чкалово | 2.5 | 2026
10.2.25 | с.Жастилек | 16.15 | 2026
10.2.26 | с.Астаховка | 7.2 | 2026
10.2.27 | с.Сокурское | 1 | 2026
10.2 | Каркаралинский район | 503.87 | 2026
10.3.1 | с.Айнабулак | 33.8 | 2026
10.3.2 | с.Акбай-Кызылбай | 19.3 | 2026
10.3.3 | с.Абыз | 30.2 | 2026
10.3.4 | с.Кызылту | 78.5 | 2026
10.3.5 | с.Жанатоган | 40.2 | 2026
10.3.6 | с.Актерек | 27.3 | 2026
10.3.7 | с.Борлыбулак | 3 | 2026
10.3.8 | с.Коянды | 60 | 2026
10.3.9 | с.Акжол | 3.8 | 2026
10.3.10 | с.Осибай | 36.6 | 2026
10.3.11 | с.Томар | 48.6 | 2026
10.3.12 | с.Теректы | 37.1 | 2026
10.3.13 | с.Акшокы | 6.7 | 2026
10.3.14 | с.Жекежал | 3.8 | 2026
10.3.15 | с.Ежебай | 2.57 | 2026
10.3.16 | с.Жанибек | 4.7 | 2026
10.3.17 | с.Кент | 41 | 2026
10.3.18 | с.Калинино | 5.7 | 2026
10.3.19 | с. Новый Путь | 18 | 2026
10.3.20 | с. Талды | 3 | 2026
10.3 | Нуринский район | 547.9 | 2026
10.4.1 | с.Баршино | 27.1 | 2026
10.4.2 | с.Куланотпес | 22.8 | 2026
10.4.3 | с.Жараспай | 45.7 | 2026
10.4.4 | с.Кантай | 36.7 | 2026
10.4.5 | с.Жанбобек | 60.2 | 2026
10.4.6 | с. Акколка | 20.1 | 2026
10.4.7 | с.Кертинди | 15.8 | 2026
10.4.8 | с.Алгабас | 10.9 | 2026
10.4.9 | с.Жанакурылыс | 11.7 | 2026
10.4.10 | с.Мұзбел | 56.9 | 2026
10.4.11 | с.Ткенекты | 46.7 | 2026
10.4.12 | с.Талдысай | 61.5 | 2026
10.4.13 | п.Шубарколь | 103.8 | 2026
10.4.14 | с. Соналы | 28 | 2026
10.4 | Осакаровский район | 314.71 | 2026
10.5.1 | с.Ошаганды | 3.3 | 2026
10.5.2 | с.Акпан | 11.2 | 2026
10.5.3 | с.Русская Ивановка | 30.5 | 2026
10.5.4 | с.Аманконыр | 48.8 | 2026
10.5.5 | с.Звездное | 39.2 | 2026
10.5.6 | с.Иртышское | 11.1 | 2026
10.5.7 | с.Шункыркол | 8.7 | 2026
10.5.8 | с.Мирное | 8 | 2026
10.5.9 | с.Николаевка | 25.8 | 2026
10.5.10 | с.Ералы | 8.21 | 2026
10.5.11 | с.Карагайлы | 20.3 | 2026
10.5.12 | с.Окольное |  | 2026
10.5.13 | с.Родниковское | 50 | 2026
10.5.14 | с.Тельманское | 11 | 2026
10.5.15 | с.Трудовое | 7.6 | 2026
10.5.16 | с.Шидерты | 18.5 | 2026
10.5.17 | с. Степное | 8.5 | 2026
10.5.18 | с. Кутумсук | 4 | 2026
10.6 | Шетский район | 428.04 | 2027
10.6.1 | с.Аксу | 2 | 2027
10.6.2 | с.Енбекшил | 4.5 | 2027
10.6.3 | с.Кайракты | 6.3 | 2027
10.6.4 | с. Жарылгап батыр | 22.5 | 2027
10.6.5 | с.Акбауыр | 36.1 | 2027
10.6.6 | с.Мухтар | 2.64 | 2027
10.6.7 | с.Талды | 21.2 | 2027
10.6.8 | с.Коктенколь | 28.5 | 2027
10.6.9 | с.Алихан | 11.3 | 2027
10.6.10 | ст.Коктинколи | 16.5 | 2027
10.6.11 | с.Красная Поляна | 10.3 | 2027
10.6.12 | с.Бекет | 14.5 | 2027
10.6.13 | с.Кошкарбай | 4.5 | 2027
10.6.14 | с.Аксу | 3.8 | 2027
10.6.15 | с.Кызылкой | 54.1 | 2027
10.6.16 | с.Шопа | 16.9 | 2027
10.6.17 | с.Еркиндык | 3 | 2027
10.6.18 | с.Карамыс | 3.5 | 2027
10.6.19 | с.Тумсык | 6 | 2027
10.6.20 | с.Сарыши | 24 | 2027
10.6.21 | с.Берекеши | 17.7 | 2027
10.6.22 | с.Жыланды | 20.4 | 2027
10.6.23 | с.Дерипсал | 12 | 2027
10.6.24 | с.Кызылту | 54.4 | 2027
10.6.25 | с. Аякши | 24 | 2027
10.6.25 | с. Кызылтау | 7.4 | 2027
10.5 | Абайский район | 176.32 | 2026
10.7.1 | с.Сарепта | 3.25 | 2026
10.7.2 | с.Коянды | 5.2 | 2026
10.7.3 | с.Есенгельды | 73.4 | 2026
10.7.4 | с.Жаманжол | 10.56 | 2026
10.7.5 | с.Курминское | 12.3 | 2026
10.7.6 | с.Жумабек | 12.3 | 2026
10.7.7 | с.Садовое | 3.9 | 2026
10.7.8 | с.Самарка | 3.95 | 2026
10.7.9 | с.Северное | 23 | 2026
10.7.10 | с.Ягодное | 3.16 | 2026
10.7.11 | с.Тасзаемка | 4.65 | 2026
10.7.12 | с.Восход | 2.05 | 2026
10.7.13 | с.Поливное | 4.65 | 2026
10.7.14 | с.Ялта | 9.35 | 2026
10.7.15 | с.Огороды | 4.6 | 2026
11 | Акмолинская область | 2265.755
11.1 | Аршалынский район | 202.8 | 2026
11.1.1 | с.Актасты | 79.9 | 2026
11.1.2 | с.Шортанды |  | 2026
11.1.3 | с.Белоярка |  | 2026
11.1.4 | с.Жалтырколь | 7 | 2026
11.1.5 | рзд.42 | 4.4 | 2026
11.1.6 | с.Койгельды | 10.2 | 2026
11.1.7 | ст.Бабатай | 9.8 | 2026
11.1.8 | с.Николаевка | 22.9 | 2026
11.1.9 | с.Ольгинка |  | 2026
11.1.10 | с.Булаксай | 50.4 | 2026
11.1.11 | с. Костомар |  | 2026
11.1.12 | с.Сарыоба |  | 2026
11.1.13 | ст.Сарыоба |  | 2026
11.1.14 | с.Байдала | 14.7 | 2026
11.1.15 | рзд. 41 |  | 2026
11.1.16 | с.Красное озеро | 3.5 | 2026
11.2 | Астраханский район | 194.1 | 2026
11.2.1 | с.Таволжанка | 16.4 | 2026
11.2.2 | с.Жарсуат | 17.4 | 2026
11.2.3 | с.Акимовка | 5.9 | 2026
11.2.4 | с.Оксановка | 15.4 | 2026
11.2.5 | с.Жамбыл | 6.6 | 2026
11.2.6 | с.Орнек | 5.5 | 2026
11.2.7 | с.Ондирис | 3.4 | 2026
11.2.8 | с.Новый Колутон | 30.7 | 2026
11.2.9 | с.Караколь |  | 2026
11.2.10 | с.Ковыленка | 2.8 | 2026
11.2.11 | с. Косколь | 4.9 | 2026
11.2.12 | с.Узунколь | 79.3 | 2026
11.2.13 | с.Булакты |  | 2026
11.2.14 | с.Шиликты |  | 2026
11.2.15 | с.Приишимка |  | 2026
11.2.16 | с.Енбек | 5.8 | 2026
11.3 | Атбасарский район, Егиндыкольский район(по Заказу 15 пунктов) | 187.62 | 2027
11.3.1 | с.Бейис Хазирет | 5.5 | 2027
11.3.2 | с. Титовка | 3.9 | 2027
11.3.3 | с.Самарка | 16 | 2027
11.3.4 | с.Поповка | 5.6 | 2027
11.3.5 | с.Калиновка | 9.9 | 2027
11.3.6 | с.Магдалиновка | 4.4 | 2027
11.3.7 | с.Хрящевка | 3.9 | 2027
11.3.8 | с. Макеевка | 4.5 | 2027
11.3.9 | с.Полтавское | 88.6 | 2027
11.3.10 | с.Коркем |  | 2027
11.3.11 | с.Узункольское |  | 2027
11.3.12 | с.Тоганас |  | 2027
11.3.13 | с.Жалманкулак | 14.2 | 2027
11.3.14 | с.Коржинколь | 5.4 | 2027
11.3.15 | с.Жулдыз | 25.72 | 2027
11.4 | район Биржан сал | 217.95 | 2027
11.4.1 | с.Енбекшильдер | 167.5 | 2027
11.4.2 | с.Актас |  | 2027
11.4.3 | с.Заозерное |  | 2027
11.4.4 | с.Кенащи |  | 2027
11.4.5 | с.Краснофлотское |  | 2027
11.4.6 | с.Валиханово |  | 2027
11.4.7 | с.Алга |  | 2027
11.4.8 | с.Кудукагаш | 2.2 | 2027
11.4.9 | с.Буланды | 2.2 | 2027
11.4.10 | с. Каратал | 2.1 | 2027
11.4.11 | с.Когам | 5.7 | 2027
11.4.12 | с.Макпал | 10.2 | 2027
11.4.13 | с. Карагай | 2.03 | 2027
11.4.14 | с. Пригорхоз | 6.179 | 2027
11.4.15 | с.Карловка | 11.841 | 2027
11.4.16 | с. Кызылуюм | 8 | 2027
11.3 | Буландынский район | 119.1 | 2026
11.5.1 | с.Аккайын | 4.8 | 2026
11.5.2 | с. Алаколь | 3.7 | 2026
11.5.3 | с. Жанаталап | 3.9 | 2026
11.5.4 | с.Гордеевка | 23.2 | 2026
11.5.5 | с.Иванковка | 6.6 | 2026
11.5.6 | с.Воробьевка | 27.6 | 2026
11.5.7 | с.Айнаколь |  | 2026
11.5.8 | с.Ярославка | 4.3 | 2026
11.5.9 | с.Отрадное | 14 | 2026
11.5.10 | с.Буденовка | 4.4 | 2026
11.5.11 | с.Байсуат | 4.7 | 2026
11.5.12 | с. Ортакшыл | 4.9 | 2026
11.5.13 | с. Мат | 10 | 2026
11.5.14 | с. Боярка | 7 | 2026
11.4 | Бурабайский район | 192.682 | 2026
11.6.1 | с.Карабауыр | 14.5 | 2026
11.6.2 | с.Карабулак | 22.7 | 2026
11.6.3 | с.Жанаталап | 33.2 | 2026
11.6.4 | с.Кумызынай |  | 2026
11.6.5 | с.Мадениет |  | 2026
11.6.6 | с.Обалы | 18.4 | 2026
11.6.7 | с.Каражар | 6.9 | 2026
11.6.8 | с.Сосновка | 11.1 | 2026
11.6.9 | с.Киндиккарагай | 16.9 | 2026
11.6.10 | с.Райгородок | 4.168 | 2026
11.6.11 | с. Озерное | 19.561 | 2026
11.6.12 | с. Молбаза | 13 | 2026
11.6.13 | с. Шиели | 6.577 | 2026
11.6.14 | с. Ключевое | 5.473 | 2026
11.6.15 | с. Кульстан | 10.203 | 2026
11.6.16 | с. Жасыл | 10 | 2026
11.5 | Аккольский район, г.Степногорск | 208.6 | 2026
11.7.1 | с.Кына | 76.5 | 2026
11.7.2 | с.Карасай |  | 2026
11.7.3 | с.Сазды булак |  | 2026
11.7.4 | с.Малый Барап | 4.7 | 2026
11.7.5 | с.Кемеркол | 3.6 | 2026
11.7.6 | с.Орнек | 23.9 | 2026
11.7.7 | с.Рамадан | 53.4 | 2026
11.7.8 | с.Кара-Озек |  | 2026
11.7.9 | с.Жалгызкарагай | 32.1 | 2026
11.7.10 | с.Аманкельды | 3.5 | 2026
11.7.11 | с.Малоалександровка | 3.7 | 2026
11.7.12 | с.Радовка | 3.5 | 2026
11.7.13 | с.Бөгенбай | 3.7 | 2026
11.6 | Ерейментауский район | 233.63 | 2026
11.8.1 | с. Байсары | 68.7 | 2026
11.8.2 | с.Жанажол |  | 2026
11.8.3 | с.Бозтал | 18.3 | 2026
11.8.4 | с. Ельтай | 13 | 2026
11.8.5 | с.Куншалган | 41 | 2026
11.8.6 | с.Шакей |  | 2026
11.8.7 | с.Ажы | 7.3 | 2026
11.8.8 | с.Аксуат | 38.1 | 2026
11.8.9 | с.Енбек |  | 2026
11.8.10 | с.Койтас | 17.93 | 2026
11.8.11 | с.Балыкты | 20.36 | 2026
11.8.12 | ст. Уленты | 3.94 | 2026
11.8.13 | с. Нижний Торгай | 5 | 2026
11.9 | Есильский район | 149.953 | 2027
11.9.1 | с.Сурган | 3.1 | 2027
11.9.2 | с.Ковыльное | 6.2 | 2027
11.9.3 | с.Кумай | 4.4 | 2027
11.9.4 | с.Ленинское | 10.8 | 2027
11.9.5 | с.Ярославка | 18.5 | 2027
11.9.6 | с.Иглик | 41.8 | 2027
11.9.7 | с. Калачи |  | 2027
11.9.8 | с.Раздольное | 28.4 | 2027
11.9.9 | с. Интернациональное | 4.1 | 2027
11.9.10 | с. Дальное | 4.226 | 2027
11.9.11 | ст. Красивая | 3.427 | 2027
11.9.12 | с. Биртал | 25 | 2027
11.10 | Жаксынский район | 175.95 | 2027
11.10.1 | с.Кайракты | 10.7 | 2027
11.10.2 | с.Алгабас | 87.5 | 2027
11.10.3 | с.Терсакан |  | 2027
11.10.4 | с.Монастырка | 3.6 | 2027
11.10.5 | с.Калининское | 30.9 | 2027
11.10.6 | с.Моховое |  | 2027
11.10.7 | с.Кировское | 16.3 | 2027
11.10.8 | с.Тарасовка | 14.3 | 2027
11.10.9 | с.Баягиз | 12.65 | 2027
11.11 | Жаркаинский район | 169.176 | 2027
11.11.1 | с.Бирсуат | 21.4 | 2027
11.11.2 | с.Далабай | 72.1 | 2027
11.11.3 | с.Тассуат |  | 2027
11.11.4 | с.Нахимовка |  | 2027
11.11.5 | с.Кумсуат |  | 2027
11.11.6 | с.Зерноградское | 17.8 | 2027
11.11.7 | с.Тасоткель | 10.6 | 2027
11.11.8 | с.Ушкарасу | 7.4 | 2027
11.11.9 | с.Шойындыколь | 36.1 | 2027
11.11.10 | с.Достык | 3.776 | 2027
11.7 | Зерендинский район | 570.452 | 2026
11.12.1 | с.Ивановка | 9.6 | 2026
11.12.2 | с.Казахстан | 27.7 | 2026
11.12.3 | с.Молодежное |  | 2026
11.12.4 | с.Жанааул | 109 | 2026
11.12.5 | с. Жылымды |  | 2026
11.12.6 | с. Карагай |  | 2026
11.12.7 | с.Карлыколь |  | 2026
11.12.8 | с.Еликти |  | 2026
11.12.9 | с.Заречное |  | 2026
11.12.10 | с. Акан |  | 2026
11.12.11 | с.Баратай |  | 2026
11.12.12 | с.Уголки |  | 2026
11.12.13 | с.Васильковка | 81 | 2026
11.12.14 | с.Донгулагаш |  | 2026
11.12.15 | с.Кызылсая |  | 2026
11.12.16 | с.Бирлестик |  | 2026
11.12.17 | с.Сейфуллино |  | 2026
11.12.18 | с.Ортак | 45.5 | 2026
11.12.19 | с.Кызылтан |  | 2026
11.12.20 | с.Павловка | 7.5 | 2026
11.12.21 | с.Малика Габдуллина | 120.5 | 2026
11.12.22 | с.Дороговка |  | 2026
11.12.23 | с.Малые Тюкты |  | 2026
11.12.24 | с.Серафимовка |  | 2026
11.12.25 | с.Карауыл Канай-бия |  | 2026
11.12.26 | с.Игилик |  | 2026
11.12.27 | с.Кызылегис |  | 2026
11.12.28 | с.Ортаагаш |  | 2026
11.12.29 | с.Коктерек |  | 2026
11.12.30 | с.Булак | 19.5 | 2026
11.12.31 | с.Жолдыбай |  | 2026
11.12.32 | с.Кошкарбай | 3.9 | 2026
11.12.33 | с.Акадыр | 40.3 | 2026
11.12.34 | с.Ескенежал |  | 2026
11.12.35 | с.Уялы |  | 2026
11.12.36 | с.Исаковка | 34.3 | 2026
11.12.37 | с.Костомаровка |  | 2026
11.12.38 | с.Богенбай би |  | 2026
11.12.39 | с.Байтерек | 46.4 | 2026
11.12.40 | с.Ермаковка |  | 2026
11.12.41 | с.Красный Кордон |  | 2026
11.12.42 | с.Карсак |  | 2026
11.12.43 | ст. Жаманаши | 7.225 | 2026
11.12.44 | с. Ульгили | 14.527 | 2026
11.12.45 | с. Караөзек | 3.5 | 2026
11.13 | Коргалжынский район | 155.56 | 2027
11.13.1 | с.Арыкты | 119.6 | 2027
11.13.2 | с.Садырбай |  | 2027
11.13.3 | с.Кенбидаик |  | 2027
11.13.4 | с.Шалкар |  | 2027
11.13.5 | с.Ушсарт |  | 2027
11.13.6 | с.Майшукур | 11 | 2027
11.13.7 | с.Уялы | 20.1 | 2027
11.13.8 | с. Абай | 4.86 | 2027
11.8 | Сандыктауский район | 165.351 | 2026
11.14.1 | с.Преображенка | 14.1 | 2026
11.14.2 | с.Раздольное | 8.3 | 2026
11.14.3 | с.Красная Поляна | 14.2 | 2026
11.14.4 | с.Петриковка |  | 2026
11.14.5 | с.Васильевка | 50.8 | 2026
11.14.6 | с.Улан |  | 2026
11.14.7 | с.Жиланды | 11 | 2026
11.14.8 | с.Быстримовка | 13 | 2026
11.14.9 | с.Михайловка | 22.2 | 2026
11.14.10 | с.Меньшиковка |  | 2026
11.14.11 | с.Речное | 3 | 2026
11.14.12 | с.Новый Городок | 3 | 2026
11.14.13 | с.Новоромановка | 10.6 | 2026
11.14.14 | с.Арбузинка | 2.045 | 2026
11.14.15 | с.Кумдыколь | 9.063 | 2026
11.14.16 | с.Мысок | 4.043 | 2026
11.9 | Целиноградский район, Косшы г.а. | 239.14 | 2026
11.15.1 | с.Раздольное | 2.32 | 2026
11.15.2 | с.Жанажол | 9.5 | 2026
11.15.3 | с.Бирлик | 7.9 | 2026
11.15.4 | с.Кызыл суат | 14.5 | 2026
11.15.5 | с. Аккайын | 18.2 | 2026
11.15.6 | с.Шубар |  | 2026
11.15.7 | с. Акмечеть | 3.2 | 2026
11.15.8 | ст.Тастак | 11.9 | 2026
11.15.9 | с.Ынтымак | 11.1 | 2026
11.15.10 | с.Маншук, новое село Маншук Маметова | 60.2 | 2026
11.15.11 | с.Шалкар |  | 2026
11.15.12 | с.Отаутускен |  | 2026
11.15.13 | с.Мортык | 17.9 | 2026
11.15.14 | с.Жана Жайнак |  | 2026
11.15.15 | с.Опан | 20.7 | 2026
11.15.16 | с.Кызылжар | 2.8 | 2026
11.15.17 | с.Нура | 9 | 2026
11.15.18 | с.Сарыколь | 3.6 | 2026
11.15.19 | с.Преображенка | 14.4 | 2026
11.15.20 | с.Ыбырая Алтынсарина | 5.5 | 2026
11.15.21 | с.Тайтобе | 7.71 | 2026
11.15.22 | с.Жабай | 18.71 | 2026
11.10 | Шортандинский район | 139.9 | 2026
11.16.1 | с.Октябрьское | 2.7 | 2026
11.16.2 | с.Ключи | 17.3 | 2026
11.16.3 | ст.Тонкерис | 6.2 | 2026
11.16.4 | с.Мыктыколь | 3.4 | 2026
11.16.5 | с.Конкрынка | 6.6 | 2026
11.16.6 | с.Алтайское | 54.4 | 2026
11.16.7 | с.Белое Озеро |  | 2026
11.16.8 | с.Гуляйполе |  | 2026
11.16.9 | с.Егемен |  | 2026
11.16.10 | ст.Караадыр | 22.7 | 2026
11.16.11 | с.Камышенка | 15.1 | 2026
11.16.12 | с.Новографское | 8.7 | 2026
11.16.13 | с.Ошак | 2.8 | 2026
12 | Алматинская область | 539.02
12.1 | Балхашский район | 318.36 | 2027
12.1.1 | с.Бояулы | 3.8 | 2027
12.1.2 | с.Ушжарма | 7.56 | 2027
12.1.3 | с.Кокжиде | 24 | 2027
12.1.4 | с.Жидели | 58 | 2027
12.1.5 | с.Коктал | 49 | 2027
12.1.6 | с.Караой | 94 | 2027
12.1.7 | с.Куйган | 39 | 2027
12.1.8 | с.Коскумбез | 27 | 2027
12.1.9 | с.Аркар | 15 | 2027
12.1.10 | с.Караозек | 1 | 2027
12.1 | Жамбылский район, г.Конаев, Илийский, | 245.9 | 2026
12.2.1 | с.Кокдала | 11.5 | 2026
12.2.2 | с.Архарлы | 15 | 2026
12.2.3 | с.Булак | 6.5 | 2026
12.2.4 | с.Караарша | 5.5 | 2026
12.2.5 | с.Бирлик | 8.5 | 2026
12.2.6 | с.Ушбулак | 8.5 | 2026
12.2.7 | с.Карасай | 7.7 | 2026
12.2.8 | с.Копа | 37 | 2026
12.2.9 | с.Ащысу | 6 | 2026
12.2.10 | с.Каншенгель | 3.8 | 2026
12.2.11 | с.Когамшыл | 7.5 | 2026
12.2.12 | с.Кызылсок | 8 | 2026
12.2.13 | с.Еспе | 23 | 2026
12.2.14 | с.Карабастау | 22 | 2026
12.2.15 | с.Акдала | 19.5 | 2026
12.2.16 | с. Ак Озек | 11 | 2026
12.2.17 | с.Сарыбулак | 19 | 2026
12.2.18 | с.Толе би | 6.4 | 2026
12.2.19 | с.Жартас | 19.5 | 2026
12.2 | Енбекшиказахский район | 168.2 | 2026
12.3.1 | с.Казатком | 14 | 2026
12.3.2 | с.Кайрат | 6.5 | 2026
12.3.3 | с.Таусугур | 18 | 2026
12.3.4 | с.Куш | 12 | 2026
12.3.5 | с.Актоган | 27 | 2026
12.3.6 | с.Акжал | 23 | 2026
12.3.7 | с.Кайнар | 15 | 2026
12.3.8 | с.Кокпек | 2.5 | 2026
12.3.9 | с.Кольди | 14 | 2026
12.3.10 | с.Таутургень | 11.5 | 2026
12.3.11 | с.Тургайбаза | 6.2 | 2026
12.3.12 | с.Арна | 3.5 | 2026
12.3.13 | с.Саытау | 15 | 2026
12.4 | Кегенский район, Райымбекский, Уйгурский район | 246.44 | 2027
12.4.1 | с.Жайдакбулак | 21 | 2027
12.4.2 | с.Шыбышы | 18.5 | 2027
12.4.3 | с.Ереул | 11 | 2027
12.4.4 | с.Курмети | 13.5 | 2027
12.4.5 | с.Жанатасашы | 3.9 | 2027
12.4.6 | с.Сарыколь | 10 | 2027
12.4.7 | с.Кенсу | 6.6 | 2027
12.4.8 | с.Кокпияз | 4.1 | 2027
12.4.9 | с.Талды | 17.5 | 2027
12.4.10 | с.Темирлик | 3.37 | 2027
12.4.11 | с.Жинишке | 24 | 2027
12.4.12 | с.Мойнак | 18.1 | 2027
12.4.13 | с.Тасашы | 4.5 | 2027
12.4.14 | с.Жалаулы | 13 | 2027
12.4.15 | с.Кызылжар | 6.8 | 2027
12.4.16 | с.Тузколь | 18.6 | 2027
12.4.17 | с.Акбейит | 3.27 | 2027
12.4.18 | с.Комирши | 23.3 | 2027
12.4.19 | с.Ардолайты | 11.1 | 2027
12.4.20 | с.Узынтам | 14.3 | 2027
12.3 | Талгарский район, Карасайский район | 124.92 | 2026
12.5.1 | с.Кумарал | 1.6 | 2026
12.5.2 | с.Сауыншы | 8.16 | 2026
12.5.3 | с.Каратобе | 5.3 | 2026
12.5.4 | рзд.71 | 2.27 | 2026
12.5.5 | с.Кайрат | 4.62 | 2026
12.5.6 | с.Сауыншы | 1.3 | 2026
12.5.7 | с.Жалпаксай | 3.8 | 2026
12.5.8 | с.Кумтоган | 0.07 | 2026
12.5.9 | с.Жынгылды | 12 | 2026
12.5.10 | с.Кайнар | 4.9 | 2026
12.5.11 | с.Теренкара | 5.6 | 2026
12.5.12 | с.Тузусай | 4.9 | 2026
12.5.13 | с.Каратоган | 7.5 | 2026
12.5.14 | с.Достык | 6 | 2026
12.5.15 | с.Сактан | 3.9 | 2026
12.5.16 | с.Кайрат | 10.2 | 2026
12.5.17 | с.Каменское плато | 3 | 2026
12.5.18 | с.Коктобе | 13.8 | 2026
12.5.19 | с.Айкым | 12 | 2026
12.5.20 | с.Куркудык | 14 | 2026
13 | Павлодарская область | 1207.9
13.1 | Аксуский район, Майский район | 88.59 | 2026
13.1.1 | с.Коктас | 1.7 | 2026
13.1.2 | с.Ребровка | 1.3 | 2026
13.1.3 | ст.Спутник | 3.6 | 2026
13.1.4 | с.Сольветка | 15.5 | 2026
13.1.5 | с.Сарышыганак | 9.6 | 2026
13.1.6 | с.Суатколь | 7.3 | 2026
13.1.7 | с.Карабай | 2.71 | 2026
13.1.8 | с.Сынтас | 2.56 | 2026
13.1.9 | с.Караколь | 2.78 | 2026
13.1.10 | с.Донентаев | 5.8 | 2026
13.1.11 | с.Сырлыкала | 4.93 | 2026
13.1.12 | с.Борыктал | 4.22 | 2026
13.1.13 | с.Жанашаруа | 3.56 | 2026
13.1.14 | ст.Таскудык | 2.03 | 2026
13.1.15 | Белогорский ХПП | 4.18 | 2026
13.1.16 | с.Бозша | 4.67 | 2026
13.1.17 | ферма 1 | 4.74 | 2026
13.1.18 | с.Абай | 1.89 | 2026
13.1.19 | ферма 2 | 5.52 | 2026
13.2 | Актогайский район | 248.68 | 2026
13.2.1 | с.Жоламан | 4.2 | 2026
13.2.2 | с.Харьковка | 28.5 | 2026
13.2.3 | с.Карасу | 18.2 | 2026
13.2.4 | с.Шолаксор 7474987538 | 41.5 | 2026
13.2.5 | с.Шиликты | 20.7 | 2026
13.2.6 | с.Шуга | 13.1 | 2026
13.2.7 | с.Жанааул | 2.7 | 2026
13.2.8 | с.Ауельбек | 4.5 | 2026
13.2.9 | с.Отес | 7.9 | 2026
13.2.10 | с.Абжан | 4.5 | 2026
13.2.11 | с.Жанабет | 2.8 | 2026
13.2.12 | с.Барлыбай | 15.8 | 2026
13.2.13 | с.Жанатап | 4.82 | 2026
13.2.14 | с.Балтасап | 9.44 | 2026
13.2.15 | с.Исантерек | 1.19 | 2026
13.2.16 | с.Кайран | 2.61 | 2026
13.2.17 | с.Караой | 2.27 | 2026
13.2.18 | с.Баскамыс | 36.06 | 2026
13.2.19 | с.Разумовка | 2 | 2026
13.2.20 | с.Каракога | 25.89 | 2026
13.3 | Баянаульский район | 363.8 | 2027
13.3.1 | с.Аксан | 12.2 | 2027
13.3.2 | с.Октябрь | 1.2 | 2027
13.3.3 | с.Акмектеп | 16 | 2027
13.3.4 | с.Мәшһүр Жүсіп (Жанажол) | 36.5 | 2027
13.3.5 | с.Шоманколь | 9.5 | 2027
13.3.6 | с.Жарылгап | 7.2 | 2027
13.3.7 | с.Акши | 55 | 2027
13.3.8 | с.Лекер | 26 | 2027
13.3.9 | с.Майкөбе | 7.5 | 2027
13.3.10 | Ушкулун с. | 7.8 | 2027
13.3.11 | с.Служон | 28 | 2027
13.3.12 | с.Шоптыколь | 7.2 | 2027
13.3.13 | с.Торайгырова | 21.5 | 2027
13.3.14 | с.Кызылшилик | 0.5 | 2027
13.3.15 | с.Акши | 32 | 2027
13.3.16 | с.Шонай | 3 | 2027
13.3.17 | с.Карашокы | 1.7 | 2027
13.3.18 | с.Мурынтал | 13.5 | 2027
13.3.19 | с.Үйтас | 25 | 2027
13.3.20 | с.Буркутты | 10 | 2027
13.3.21 | с.Белагаш | 25.5 | 2027
13.3.22 | с.Александровка | 9.5 | 2027
13.3.23 | с.Койтас | 7.5 | 2027
13.4 | Железинский район | 202.83 | 2027
13.4.1 | с.Захаровка | 10 | 2027
13.4.2 | с.Аккайын | 19.2 | 2027
13.4.3 | с.Моисеевка | 4.5 | 2027
13.4.4 | с.Пятирыжск | 2.6 | 2027
13.4.5 | с.Жолтаптык | 14.3 | 2027
13.4.6 | с.Береговое | 4.1 | 2027
13.4.7 | с.Кузьмино | 2.9 | 2027
13.4.8 | с.Славяновка | 19.4 | 2027
13.4.9 | с.Ескара | 17 | 2027
13.4.10 | с.Екишок | 5.1 | 2027
13.4.11 | с.Лесное | 21.1 | 2027
13.4.12 | с.Крупское | 8 | 2027
13.4.13 | с.Мынкуль | 7 | 2027
13.4.14 | с.Петропавловка | 19.7 | 2027
13.4.15 | с.Майлы, бывш.Озерное | 19.6 | 2027
13.4.16 | с.Раздельное | 18.66 | 2027
13.4.17 | с.Урлютюб | 9.67 | 2027
13.5 | Иртышский район | 231 | 2027
13.5.1 | с.Узынсу | 18 | 2027
13.5.2 | с.Ленино | 20.8 | 2027
13.5.3 | с.Амангельды | 21.3 | 2027
13.5.4 | с.Ульгули | 7.2 | 2027
13.5.5 | с.Ынтымак | 5.6 | 2027
13.5.6 | с.Косколь | 23.5 | 2027
13.5.7 | с.Кызылкак | 27.2 | 2027
13.5.8 | с.Косагаш | 19.6 | 2027
13.5.9 | с.Тохта | 9.9 | 2027
13.5.10 | с.Караагаш | 10.1 | 2027
13.5.11 | с.Селета | 18.9 | 2027
13.5.12 | с.Буланбай | 21.6 | 2027
13.5.13 | с.Кызылагаш | 24.3 | 2027
13.5.14 | с.Агашорын | 3 | 2027
13.6 | Экибастузский район | 342.4 | 2027
13.6.1 | с.Зеленая Роща | 46 | 2027
13.6.2 | с.Атыгай | 14 | 2027
13.6.3 | с.Тай | 49 | 2027
13.6.4 | с.Кулаколь | 9.2 | 2027
13.6.5 | с.Кудайколь | 15 | 2027
13.6.6 | с.Бескауга | 52 | 2027
13.6.7 | с."Ќоянды" | 24 | 2027
13.6.8 | с.Сарыкамыс | 67 | 2027
13.6.9 | с.Босшаколь | 9.5 | 2027
13.6.10 | с.Мынтамыр | 16.5 | 2027
13.6.11 | с."Ќўрылысшы" | 21 | 2027
13.6.12 | с.Жаксат | 14 | 2027
13.6.13 | Отделение 3 | 3.2 | 2027
13.6.14 | с."Теміртас" | 2 | 2027
13.3 | Павлодарский район | 146.08 | 2026
13.7.1 | с. Жанакала | 5.1 | 2026
13.7.2 | с. Бирлик | 5.9 | 2026
13.7.3 | с.Подстепное | 1.5 | 2026
13.7.4 | с.Айтим | 6.9 | 2026
13.7.5 | с.Каратогай | 12 | 2026
13.7.6 | с.Шанды | 6.6 | 2026
13.7.7 | с.Аккудык | 16.8 | 2026
13.7.8 | с.Үміт апа | 12 | 2026
13.7.9 | с.Рождественка | 7.8 | 2026
13.7.10 | с.Достык | 4.2 | 2026
13.7.11 | с.Караголь | 4.3 | 2026
13.7.12 | с.Пресное | 5.6 | 2026
13.7.13 | с.Пресное | 11 | 2026
13.7.14 | с.Черноярка | 3.6 | 2026
13.7.15 | с.Маралды | 15.5 | 2026
13.7.16 | с.Жертумсык | 7.85 | 2026
13.7.17 | ст.Красноармейка | 3.92 | 2026
13.7.18 | с.Заозерное | 3.65 | 2026
13.7.19 | с.Толубай | 11.86 | 2026
13.8 | район Аққулы | 147.8 | 2027
13.8.1 | с.им.Абылхаира Баймульдина | 8.5 | 2027
13.8.2 | с.Такыр | 30.7 | 2027
13.8.3 | с.Жамбыл | 5 | 2027
13.8.4 | с.Жанатан | 5.8 | 2027
13.8.5 | с.Айтей | 3.5 | 2027
13.8.6 | с.Бескарагай | 17.9 | 2027
13.8.7 | с.Шамши | 3.1 | 2027
13.8.8 | с.Шабар | 5.8 | 2027
13.8.9 | с.Казантай | 17.9 | 2027
13.8.10 | с.Шоктал | 13.8 | 2027
13.8.11 | с.Тосагаш | 19.5 | 2027
13.8.12 | с.Ямышево | 6.8 | 2027
13.8.13 | с.Кызылкогам | 5.4 | 2027
13.8.14 | с.Тлектес | 4.1 | 2027
13.4 | район Тереңкөл | 210.48 | 2026
13.9.1 | с.Ынталы | 7.8 | 2026
13.9.2 | с.Кызылтан | 4.6 | 2026
13.9.3 | с.Тлеубай | 24.6 | 2026
13.9.4 | с.Зеленая Роща | 6.7 | 2026
13.9.5 | с.Осьмерыжск | 3.7 | 2026
13.9.6 | с.Жаскайрат | 3.6 | 2026
13.9.7 | с.Алтай бывш. Львовка | 21.1 | 2026
13.9.8 | с.Фрументьевка | 17.9 | 2026
13.9.9 | с. Аулиеагаш бывш. Воскресенка | 12.4 | 2026
13.9.10 | с.Аккайын бывш. Березовка | 17.9 | 2026
13.9.11 | с.Жанакурлыс | 24.7 | 2026
13.9.12 | с.Ивановка | 8.4 | 2026
13.9.13 | с.Первомайск | 31.1 | 2026
13.9.14 | с.Карасук | 7.7 | 2026
13.9.15 | с.Юбилейное | 7.25 | 2026
13.9.16 | с.Кызылдау | 7.06 | 2026
13.9.17 | с.Воронцовка | 3.97 | 2026
13.5 | Успенский район | 138.39 | 2026
13.10.1 | с.Белоусовка | 14.1 | 2026
13.10.2 | с.Каратай | 19.5 | 2026
13.10.3 | с.Новопокровка | 7.2 | 2026
13.10.4 | с.Кызылагаш, бывш. Ольгино | 17.1 | 2026
13.10.5 | с.Тимирязево | 23.9 | 2026
13.10.6 | с.Дмитриевка | 17.2 | 2026
13.10.7 | с.Травянка | 12.91 | 2026
13.10.8 | с.Надаровка | 11.8 | 2026
13.10.9 | с.Ольховка | 14.68 | 2026
13.6 | Щербактинский район | 375.68 | 2026
13.11.1 | с.Сынтас | 20.3 | 2026
13.11.2 | с.Богодаровка | 19.3 | 2026
13.11.3 | с.Малиновка | 12.5 | 2026
13.11.4 | с.Назаровка | 20.8 | 2026
13.11.5 | с.Александровка | 32.1 | 2026
13.11.6 | с.Жанааул | 12.2 | 2026
13.11.7 | с.Алексеевка | 15.5 | 2026
13.11.8 | с.Галкино | 25.7 | 2026
13.11.9 | с.Арбаиген | 27.1 | 2026
13.11.10 | с.Чигириновка | 5.6 | 2026
13.11.11 | с.Кольбулак | 7.9 | 2026
13.11.12 | с.Сахновка | 25.5 | 2026
13.11.13 | с.Жылыбулак | 13.8 | 2026
13.11.14 | ст.Маралды | 2.9 | 2026
13.11.15 | с.Сосновка | 22.3 | 2026
13.11.16 | с.Заборовка | 16.2 | 2026
13.11.17 | с.Красиловка | 27.2 | 2026
13.11.18 | с.Садыкащи | 35.8 | 2026
13.11.19 | с.Есильбай | 16.9 | 2026
13.11.20 | ст.Куркамыс | 5.03 | 2026
13.11.21 | с.Ботабас | 11.05 | 2026
14 | Костанайская область | 2439.376
14.1 | Алтынасаринский район | 257.4 | 2026
14.1.1 | с.Зуевка | 36.2 | 2026
14.1.2 | с.Новониколаевка | 9.6 | 2026
14.1.3 | с.Осиповка | 19.1 | 2026
14.1.4 | с.Приозерное | 23.8 | 2026
14.1.5 | с.Танабаевское | 19.4 | 2026
14.1.6 | с.Воробьевское | 19.5 | 2026
14.1.7 | с.им.Ильяса Омарова | 11.3 | 2026
14.1.8 | с.Жанасу | 6.4 | 2026
14.1.9 | с.Докучаевка | 29.2 | 2026
14.1.10 | с.Шокай | 18.9 | 2026
14.1.11 | с.Первомайское | 9.7 | 2026
14.1.12 | с.Свердловка | 13.1 | 2026
14.1.13 | с.Сатай | 18.6 | 2026
14.1.14 | с.Темир Казык | 20.9 | 2026
14.1.15 | с.Коскудук | 1.7 | 2026
14.2 | Амангельдинский район, г. Аркалык | 324.9 | 2027
14.2.1 | с.Есир | 4.9 | 2027
14.2.2 | с.Кемер | 3.9 | 2027
14.2.3 | с.Аксай | 47 | 2027
14.2.4 | с.Жалдама | 4.4 | 2027
14.2.5 | с.Агаштыколь | 5.9 | 2027
14.2.6 | с.Тасты | 11.6 | 2027
14.2.7 | с.Степняк | 59.4 | 2027
14.2.8 | с.Когалыколь | 15.2 | 2027
14.2.10 | с.Аккошкар | 32.4 | 2027
14.2.11 | с.Жалгызтал | 3.7 | 2027
14.2.12 | с.Абдиһаппан Хан | 48.8 | 2027
14.2.13 | с.Коктау | 17.2 | 2027
14.2.14 | с.Молодежное | 14.7 | 2027
14.2.15 | с.Матросово | 17 | 2027
14.2.16 | с.Уштобе | 19.2 | 2027
14.2.17 | с.Целинное | 19.6 | 2027
14.2 | Аулиекольский район | 209.6 | 2026
14.3.1 | с.Лесное | 8.5 | 2026
14.3.2 | с.Озерное | 5.2 | 2026
14.3.3 | с.Ушкарасу | 20.8 | 2026
14.3.4 | с.Баганалы | 14.1 | 2026
14.3.5 | с.Каракалпак | 15.2 | 2026
14.3.6 | с.Москалевка | 17.3 | 2026
14.3.7 | с.Лаврентьевка | 4.9 | 2026
14.3.8 | с.Новоселовка | 8.8 | 2026
14.3.9 | с.Аккудук | 6.2 | 2026
14.3.10 | с.Сосновка | 5.6 | 2026
14.3.11 | с.Федосеевка | 9.5 | 2026
14.3.12 | с.Харьковка | 7.9 | 2026
14.3.13 | с.Коктал | 35.5 | 2026
14.3.14 | с.К.Тургумбаева | 50.1 | 2026
14.3 | Федоровский район | 393.45 | 2026
14.4.1 | с.Владыкинка | 3.6 | 2026
14.4.2 | с.Копыченка | 14.2 | 2026
14.4.3 | с.Каракопа | 3.6 | 2026
14.4.4 | с.Цабелевка | 7.9 | 2026
14.4.5 | с.Вишневое | 22.5 | 2026
14.4.6 | с.Белояровка | 16.6 | 2026
14.4.7 | с.Алабутала | 12.8 | 2026
14.4.8 | с.Мирное | 4.4 | 2026
14.4.9 | с.Запасное | 11.8 | 2026
14.4.10 | с.Курское | 18.3 | 2026
14.4.11 | с.Лесное | 34.8 | 2026
14.4.12 | с.Кенарал | 27.7 | 2026
14.4.13 | с.Ленино | 23.3 | 2026
14.4.14 | с.Жанакой | 11.7 | 2026
14.4.15 | с.Заозерное | 0.7 | 2026
14.4.16 | с.Новошумное | 30.9 | 2026
14.4.17 | с.Первомайское | 15.4 | 2026
14.4.18 | с.Кравцово | 4.4 | 2026
14.4.19 | с.Балыкты | 1.46 | 2026
14.4.20 | с.Усаковка | 2.95 | 2026
14.4.21 | с.Лысановка | 2.4 | 2026
14.4.22 | с.Волковка | 9.81 | 2026
14.4.23 | с.Трактовое | 23.91 | 2026
14.4.24 | с.Чеховка | 1.26 | 2026
14.4.25 | с.Калиновка | 9.2 | 2026
14.4.26 | с.Малороссийка | 22.36 | 2026
14.4.27 | с.Затышенка | 3.47 | 2026
14.4.28 | с.Дубровка | 26.31 | 2026
14.4.29 | с.Дорожное | 16.22 | 2026
14.4.30 | с.Камышный Чандак | 1.98 | 2026
14.4.31 | с.Березовка | 3.1 | 2026
14.4.32 | с.Жыланды | 4.42 | 2026
14.5 | Узункольский район | 266.4 | 2027
14.5.1 | с.Павловка | 20.8 | 2027
14.5.2 | с.Отынагаш | 13.4 | 2027
14.5.3 | с.Миролюбовка | 15.5 | 2027
14.5.4 | с.Кировское | 3.7 | 2027
14.5.5 | с.Иваноровное | 24.5 | 2027
14.5.6 | с.Варваровка | 22.5 | 2027
14.5.7 | с.Белоглинка | 19.2 | 2027
14.5.8 | с.Убаган | 17.1 | 2027
14.5.9 | с.Укаткан | 2.4 | 2027
14.5.10 | с.Сокол | 16.9 | 2027
14.5.11 | с.Есмырза | 1.6 | 2027
14.5.12 | с.Абай | 17.7 | 2027
14.5.13 | с.Ксеньевка | 1.4 | 2027
14.5.14 | с.Моховое | 6.9 | 2027
14.5.15 | с.Волна | 14.6 | 2027
14.5.16 | с.Крутоярка | 15.2 | 2027
14.5.17 | с.Первомайка | 4.3 | 2027
14.5.18 | с.Речное | 19.8 | 2027
14.5.19 | с.Сибирка | 14.5 | 2027
14.5.20 | с.Воскресеновка | 7.3 | 2027
14.5.21 | с.Песчанка | 7.1 | 2027
14.4 | Денисовский район | 210.6 | 2026
14.6.1 | с.Гришенка | 14.1 | 2026
14.6.2 | с.Жалтырколь | 14.8 | 2026
14.6.3 | с.Архангельское | 6.8 | 2026
14.6.4 | с.Аршалы | 15.7 | 2026
14.6.5 | с.Георгиевка | 8.9 | 2026
14.6.6 | с.Набережное | 7.6 | 2026
14.6.7 | с.Комаровка | 19.2 | 2026
14.6.8 | с.Кочержиновка | 10.3 | 2026
14.6.9 | с.Красноармейское | 4.6 | 2026
14.6.10 | с.Покровка | 22.8 | 2026
14.6.11 | с.Досовка | 33.2 | 2026
14.6.12 | с.Приреченка | 9.1 | 2026
14.6.13 | с.Окраинка | 20.9 | 2026
14.6.14 | с.Свердловка | 7.2 | 2026
14.6.15 | с.Подгорное | 6.5 | 2026
14.6.16 | с.Алчановка | 8.9 | 2026
14.7 | Жангельдинский район | 243.6 | 2027
14.7.1 | с.Колкамыс | 24.4 | 2027
14.7.2 | с.Шеген | 6.9 | 2027
14.7.3 | с.Сарысу | 59.4 | 2027
14.7.4 | с.Шубалан | 3.7 | 2027
14.7.5 | с.Милысай | 149.2 | 2027
14.8 | Житикаринский район | 175.245 | 2027
14.8.1 | с.Тургеновка | 3.8 | 2027
14.8.2 | с.Шевченковка | 42.4 | 2027
14.8.3 | с. Муктиколь | 61 | 2027
14.8.4 | с.Приречное | 32.2 | 2027
14.8.5 | с.Степное | 27.1 | 2027
14.8.6 | с.Львовка | 8.745 | 2027
14.9 | Камыстинский район | 286.214 | 2027
14.9.1 | с.Ливановка | 26.3 | 2027
14.9.2 | с.Фрунзе | 40.5 | 2027
14.9.3 | с.Аралколь | 43.4 | 2027
14.9.4 | с.Уркаш | 72.2 | 2027
14.9.5 | с.Клочково | 25.4 | 2027
14.9.6 | с.Талдыколь | 45.5 | 2027
14.9.7 | с.Красногорское | 32.914 | 2027
14.5 | Карабалыкский район | 315.09 | 2026
14.10.1 | с.Босколь | 27.8 | 2026
14.10.2 | с.Лесное | 17.4 | 2026
14.10.3 | с.Михайловка | 28.3 | 2026
14.10.4 | с.Новотроицкое | 18.6 | 2026
14.10.5 | с.Магнай | 15 | 2026
14.10.6 | с.Приречное | 37.4 | 2026
14.10.7 | с.Победа | 29.7 | 2026
14.10.8 | с.Рыбкино | 17.2 | 2026
14.10.9 | с.Веренка | 4.4 | 2026
14.10.10 | с.Ворошиловка | 3.2 | 2026
14.10.11 | с.Гурьяновское | 5.8 | 2026
14.10.12 | с.Сарыколь | 6.3 | 2026
14.10.13 | с.Целинное | 8.8 | 2026
14.10.14 | с.Лесное | 7.1 | 2026
14.10.15 | с.Терентьевка | 19.11 | 2026
14.10.16 | с.Приуральское | 2.96 | 2026
14.10.17 | с.Ельшанское | 8 | 2026
14.10.18 | с.Котлованное | 10.66 | 2026
14.10.19 | с.Шадыксаевка | 22.58 | 2026
14.10.20 | с.Урнек | 14.47 | 2026
14.10.21 | с.Аккудук | 10.31 | 2026
14.11 | Карасуский район | 230.9 | 2027
14.11.1 | с.Айдарлы | 4.3 | 2027
14.11.2 | с.Герцено | 11 | 2027
14.11.3 | с.Жамбыл | 23.9 | 2027
14.11.4 | с.Павловское | 20.2 | 2027
14.11.5 | с.Комсомольское | 18.3 | 2027
14.11.6 | с.Новоселовка | 36.4 | 2027
14.11.7 | с.Амангельды | 10.2 | 2027
14.11.8 | с.Симферополь | 7.2 | 2027
14.11.9 | с.Теректы | 48.2 | 2027
14.11.10 | с.Прогресс | 4.5 | 2027
14.11.11 | с.Степное | 12.4 | 2027
14.11.12 | с.Майское | 17.9 | 2027
14.11.13 | с.Дружба | 1.5 | 2027
14.11.14 | с.Кызкеткен | 1.8 | 2027
14.11.15 | с.Корниловка | 1.6 | 2027
14.11.16 | с.Белозерка | 0.7 | 2027
14.11.17 | с.Зеленовка | 0.7 | 2027
14.11.18 | с.Маршановка | 4 | 2027
14.11.19 | с.Тучковка | 1.5 | 2027
14.11.20 | с.Черняевка | 1.9 | 2027
14.11.21 | с.Жумагул | 2.7 | 2027
14.11.22 | с.Ушаково | 28.7 | 2027
14.6 | Костанайский район, г. Рудный | 496.6 | 2026
14.12.1 | с.Абай | 7.5 | 2026
14.12.2 | с.Новоселовка | 7.7 | 2026
14.12.3 | с.Осиновка | 8.1 | 2026
14.12.4 | с.Рыспай | 14.6 | 2026
14.12.5 | с.Талапкер | 5.1 | 2026
14.12.6 | с.Еңбек | 10.4 | 2026
14.12.7 | с.Жуковка | 8.2 | 2026
14.12.8 | с.имени И.Ф.Павлова | 13.2 | 2026
14.12.9 | с.Белозерка | 20.6 | 2026
14.12.10 | с.Балыкты | 9.8 | 2026
14.12.11 | с.Сергеевка | 7.9 | 2026
14.12.12 | с.Сормовка | 9.9 | 2026
14.12.13 | с.Қостомар | 5.1 | 2026
14.12.14 | с.Половниковка | 16.1 | 2026
14.12.15 | с.Ждановка | 20.8 | 2026
14.12.16 | с.Васильевка | 10.9 | 2026
14.12.17 | с.Кировка | 10.3 | 2026
14.12.18 | с.Арман | 18.1 | 2026
14.12.19 | с.Рязановка | 18 | 2026
14.12.20 | с.Шеминовское | 13.2 | 2026
14.12.21 | с.Светлый Жарколь | 14.4 | 2026
14.12.22 | с.Суриковка | 7.3 | 2026
14.12.23 | с.Шишкинское | 25.2 | 2026
14.12.24 | с.Самир | 12.9 | 2026
14.12.25 | с.Константиновка | 22.5 | 2026
14.12.26 | с.Лиманное | 1.5 | 2026
14.12.27 | с.Молокановка | 19.4 | 2026
14.12.28 | с.Нечаевка | 15.7 | 2026
14.12.29 | с.Рыбное | 6.2 | 2026
14.12.30 | с.Шоккарагай | 35.9 | 2026
14.12.31 | с.Ульяновское | 24.6 | 2026
14.12.32 | с.Бегежан | 19.8 | 2026
14.12.33 | с.Воскресеновка | 23.7 | 2026
14.12.34 | с.Степное | 9 | 2026
14.12.35 | с.Майалап | 7.5 | 2026
14.12.36 | с Горняцский | 11.1 | 2026
14.12.37 | с.Перцевка | 4.4 | 2026
14.7 | Мендыкаринский район | 295.2 | 2026
14.13.1 | с.Молодежное | 12.7 | 2026
14.13.2 | с.Алешинка | 9.7 | 2026
14.13.3 | с.Алкау | 6.8 | 2026
14.13.4 | с.Кызыл Ту | 8.9 | 2026
14.13.5 | с.Загаринка | 20.5 | 2026
14.13.6 | с.Красная Пресня | 30.2 | 2026
14.13.7 | с.Узынагаш | 31.4 | 2026
14.13.8 | с.Кульчукай | 6.2 | 2026
14.13.9 | с.Туленгут | 16.7 | 2026
14.13.10 | с.Коктерек | 3.7 | 2026
14.13.11 | с.Архиповка | 14 | 2026
14.13.12 | с.Борки | 21.9 | 2026
14.13.13 | с.Долбушка | 8.3 | 2026
14.13.14 | с.Ивановка | 8.1 | 2026
14.13.15 | с.Лесное | 9.1 | 2026
14.13.16 | с.Харьковское | 12.5 | 2026
14.13.17 | с.Каменскуральское | 22.6 | 2026
14.13.18 | с.Тенизовское | 24.6 | 2026
14.13.19 | с.Лоба | 15.4 | 2026
14.13.20 | с.Приозерное | 3.3 | 2026
14.13.21 | с.Сосна | 2.2 | 2026
14.13.22 | с.Чернышевка | 5.1 | 2026
14.13.23 | с.Шиели | 1.3 | 2026
14.14 | Наурзумский район | 164.7 | 2027
14.14.1 | с.Дамды | 29.3 | 2027
14.14.2 | с.Мереке | 47.1 | 2027
14.14.3 | с.Кожа | 42.5 | 2027
14.14.4 | с.Шили | 33 | 2027
14.14.5 | с.Жамбыл | 2.4 | 2027
14.14.6 | с.Кайга | 10.4 | 2027
14.8 | район Беимбета Майлина | 261.436 | 2026
14.15.1 | с.Баталы | 21.4 | 2026
14.15.2 | с.Варваринка | 9.7 | 2026
14.15.3 | с.Кызылжар | 9.6 | 2026
14.15.4 | с.Николаевка | 3 | 2026
14.15.5 | с.Кайындыколь | 43.6 | 2026
14.15.6 | с.Смайловка | 23.1 | 2026
14.15.7 | с.Максут | 22.9 | 2026
14.15.8 | с.Нагорное | 15.5 | 2026
14.15.9 | с.Набережное | 6.4 | 2026
14.15.10 | с.Аксуатское | 4.5 | 2026
14.15.11 | с.Богородское | 5.1 | 2026
14.15.12 | с.Валерьяновка | 11.1 | 2026
14.15.13 | с.Увальное | 8.1 | 2026
14.15.14 | с. Павловка | 37 | 2026
14.15.15 | с.Приозерное | 25.6 | 2026
14.15.16 | с.Майлин | 3.258 | 2026
14.15.17 | с.Приреченское | 2.296 | 2026
14.15.18 | с.Козыревка | 7.046 | 2026
14.15.19 | с.Оренбургское | 2.236 | 2026
14.16 | Сарыкольский район | 188.5 | 2027
14.16.1 | с.Комсомольское | 10.5 | 2027
14.16.2 | с.Большие Дубравы | 17.6 | 2027
14.16.3 | с.Севастополь | 3.5 | 2027
14.16.4 | с.Дубинка | 7.4 | 2027
14.16.5 | с.Сорочинка | 8.7 | 2027
14.16.6 | с.Крыловка | 21.3 | 2027
14.16.7 | с.Островное | 11.5 | 2027
14.16.8 | с.Новое | 21.4 | 2027
14.16.9 | с.Караоба | 6.1 | 2027
14.16.10 | с.Тагильское | 8.1 | 2027
14.16.11 | с.Соналы | 18.4 | 2027
14.16.12 | с.Урожайное | 19.6 | 2027
14.16.13 | с.Ананьевка | 7.6 | 2027
14.16.14 | с.Ермаковка | 6.6 | 2027
14.16.15 | с.Косколь | 10.5 | 2027
14.16.16 | с.Ленинское | 1.6 | 2027
14.16.17 | с.Чапаевка | 8.1 | 2027
15 | Область Жетысу | 1083.057
15.1 | Аксуский район | 393 | 2026
15.1.1 | с.Алтынарык | 16 | 2026
15.1.2 | с.Кокжайдак | 6.5 | 2026
15.1.3 | с.Казахстан | 1 | 2026
15.1.4 | с.Шолакозек | 12.5 | 2026
15.1.5 | с.Кызылжар | 7 | 2026
15.1.6 | с.Кызылкайын | 10 | 2026
15.1.7 | с.Энергетик | 4.5 | 2026
15.1.8 | с.Жаналык | 15.5 | 2026
15.1.9 | с.Колтабан | 12.5 | 2026
15.1.10 | с.Каракоз | 15.5 | 2026
15.1.11 | с.Кенкарын | 17 | 2026
15.1.12 | с.Кенжыра | 8 | 2026
15.1.13 | с.Енбек | 12 | 2026
15.1.14 | с.Тарас | 19 | 2026
15.1.15 | с.Карашилик | 12 | 2026
15.1.16 | с.Сагакурес | 16 | 2026
15.1.17 | с.Заречное | 7.5 | 2026
15.1.18 | с.Копа | 22.5 | 2026
15.1.19 | с.Кураксу | 107 | 2026
15.1.20 | с.Ойтоган | 28 | 2026
15.1.21 | с.Актобе | 17 | 2026
15.1.22 | с.Ащыбулак | 11 | 2026
15.1.23 | с.Казсельхозтехника | 4 | 2026
15.1.24 | с.Копалы | 11 | 2026
15.2 | Алакольский район | 108.32 | 2027
15.2.1 | с.Коныр | 16.2 | 2027
15.2.2 | с.Сапак | 2.75 | 2027
15.2.3 | с.Бибакан | 3.3 | 2027
15.2.4 | с.Ушкаиын | 4.1 | 2027
15.2.5 | с.Старая Жанама | 4.6 | 2027
15.2.6 | с.Кокжар | 9.5 | 2027
15.2.7 | с.Шынжылы | 11 | 2027
15.2.8 | с.Кайнар | 14.25 | 2027
15.2.9 | с.Алемды | 1.4 | 2027
15.2.10 | с.Будыр | 1.62 | 2027
15.2.11 | с.Жамбыл | 2.75 | 2027
15.2.12 | с.Каратума | 6.85 | 2027
15.2.13 | с.Кенес | 3.15 | 2027
15.2.14 | МТФ 3 | 0.65 | 2027
15.2.15 | с.Чимбулак | 21.7 | 2027
15.2.16 | с.Талдыбулак | 3.5 | 2027
15.2.17 | с.Айпара | 1 | 2027
15.2 | Ескельдинский район | 110.545 | 2026
15.3.1 | с.Абай | 7.76 | 2026
15.3.2 | с.Оркусак | 4.1 | 2026
15.3.3 | с.Жаналык | 6.75 | 2026
15.3.4 | с.Жастар | 2.8 | 2026
15.3.5 | с.Отенай | 7.05 | 2026
15.3.6 | с.Бигаш | 2.12 | 2026
15.3.7 | с.Боктерли | 6.2 | 2026
15.3.8 | с.Тенлик | 16.18 | 2026
15.3.9 | с.Кайнарлы | 5.45 | 2026
15.3.10 | с.Актасты | 5.4 | 2026
15.3.11 | с.Коржымбай | 9 | 2026
15.3.12 | с.Теректы | 11.9 | 2026
15.3.13 | с.Коктобе | 8.1 | 2026
15.3.14 | с.Екпенди | 5.4 | 2026
15.3.15 | с.Жендик | 7.7 | 2026
15.3.16 | с.Акешки | 2.55 | 2026
15.3.17 | с.Актума | 2.085 | 2026
15.3 | Каратальский район | 256.65 | 2026
15.4.1 | с.Ушкомей | 5.75 | 2026
15.4.2 | с.Умтул | 10.35 | 2026
15.4.3 | с.Кокдала | 13.75 | 2026
15.4.4 | с.Акжар | 105.95 | 2026
15.4.5 | с.Дойыншы | 4.1 | 2026
15.4.6 | с. Бастобе | 2.05 | 2026
15.4.7 | с.Карашенгель | 10.8 | 2026
15.4.8 | с.Копбирлик | 29.15 | 2026
15.4.9 | с.Жылыбулак | 13.9 | 2026
15.4.10 | с.Киши Тобе | 13 | 2026
15.4.11 | с.Айту | 3.5 | 2026
15.4.12 | с.Жасталап | 12 | 2026
15.4.13 | с.Кожбан | 6.75 | 2026
15.4.14 | с.Айдар | 3.65 | 2026
15.4.15 | с.Ойсаз | 0.85 | 2026
15.4.16 | с.Бесагаш | 4.2 | 2026
15.4.17 | с.Бирлик | 10.45 | 2026
15.4.18 | с.Кайнар | 6.45 | 2026
15.4 | Кербулакский район, Коксуский район | 322.862 | 2026
15.5.1 | с.Байгазы | 12 | 2026
15.5.2 | с.Карлыгаш | 4.6 | 2026
15.5.3 | с.Кызылшкол | 8.9 | 2026
15.5.4 | с.Тастыбастау | 3 | 2026
15.5.5 | с.Актобе | 6 | 2026
15.5.6 | с.Нурум | 2.3 | 2026
15.5.7 | с.Жайнак батыра | 3 | 2026
15.5.8 | с.Акбастау | 4.1 | 2026
15.5.9 | с.Доланалы | 9.3 | 2026
15.5.10 | с.Карымсак | 9.4 | 2026
15.5.11 | с.Бериктас | 14 | 2026
15.5.12 | с.Коктал | 4.7 | 2026
15.5.13 | с.Косагаш | 8.2 | 2026
15.5.14 | с.Архарлы | 7.9 | 2026
15.5.15 | с.Кайнарлы | 6.4 | 2026
15.5.16 | с.Коксай | 2.2 | 2026
15.5.17 | с.Сайлыколь | 10.4 | 2026
15.5.18 | с.Шаган | 9.8 | 2026
15.5.19 | с.Куренбел | 8.3 | 2026
15.5.20 | с.Желдикара | 6 | 2026
15.5.21 | с.Шилису | 9.3 | 2026
15.5.22 | с.Архарлы | 5.5 | 2026
15.5.23 | с.Малайсары | 13 | 2026
15.5.24 | ферма 3 Казансу | 18 | 2026
15.5.25 | Ферма 1 Шилису | 2.7 | 2026
15.5.26 | с.Майтобе | 3.3 | 2026
15.5.27 | с.Аралтобе | 12.7 | 2026
15.5.28 | с.Онжас | 10.7 | 2026
15.5.29 | с.Коноваловка | 8 | 2026
15.5.30 | с.Самен | 0.3 | 2026
15.5.31 | ст.Жоламан | 2 | 2026
15.5.32 | Подхоз ПЧ-45 | 5.4 | 2026
15.5.33 | с.Кенерал | 6.5 | 2026
15.5.34 | с.Маулимбай | 18.1 | 2026
15.5.35 | с.Актекше | 25.8 | 2026
15.5.36 | с.Жетыжал | 5.55 | 2026
15.5.37 | с.50 лет Казахстана | 17.181 | 2026
15.5.38 | с.Муканши | 3.214 | 2026
15.5.39 | с.Муканшы | 9.1 | 2026
15.5.40 | с.Надиризбек | 6.017 | 2026
15.6 | Панфиловский район | 124.9 | 2027
15.6.1 | с.Дарбазакум | 3.2 | 2027
15.6.2 | с.Сарпылдак | 6.5 | 2027
15.6.3 | с.Шижин | 16.2 | 2027
15.6.4 | с.Суптай | 6.1 | 2027
15.6.5 | с.Аккудык | 5.8 | 2027
15.6.6 | с.Кермеагаш | 9.5 | 2027
15.6.7 | с.Сарытобе | 8.5 | 2027
15.6.8 | с.Борибай би | 6.9 | 2027
15.6.9 | с.Ынталы | 27.5 | 2027
15.6.10 | с.Коктал-Арасан | 12.6 | 2027
15.6.11 | с.Аккент | 2.5 | 2027
15.6.12 | с.Акарал | 3.7 | 2027
15.6.13 | с.Кызылжиде | 8.9 | 2027
15.6.14 | с.Жидели | 7 | 2027
15.7 | Саркандский район | 189.95 | 2027
15.7.1 | с.Бирлик | 9.3 | 2027
15.7.2 | с.Аманбоктер | 18.5 | 2027
15.7.3 | с.Пограничник | 13.2 | 2027
15.7.4 | с.Кокозек | 22.2 | 2027
15.7.5 | с.Караултобе | 16.4 | 2027
15.7.6 | с.Какимжан | 3 | 2027
15.7.7 | с.Таскудык | 4.8 | 2027
15.7.8 | с.Тополевка | 21 | 2027
15.7.9 | с.Еркин | 2.25 | 2027
15.7.10 | с.им.М.Тулебаева | 6.4 | 2027
15.7.11 | с.Шубартубек | 52 | 2027
15.7.12 | с.Ульга | 1 | 2027
15.7.13 | с.Аккайын | 2.2 | 2027
15.7.14 | с.Ешкиолмес | 1 | 2027
15.7.15 | с.Шатырбай | 16.7 | 2027
16 | Мангистауская область | 64
16.1 | Бейнеуский район, Мангистауский район | 64 | 2026
16.1.1 | с.Ногайты | 25 | 2026
16.1.2 | с.Баскудук | 35 | 2026
16.1.3 | с.Тиген | 4 | 2026
17 | Актюбинская область | 1886.06
17.1 | Айтекебийский район | 311.6 | 2027
17.1.1 | с.Акколь | 35.1 | 2027
17.1.2 | с.Актасты | 19.4 | 2027
17.1.3 | с.Киякты | 33.7 | 2027
17.1.4 | с.Милысай | 28.4 | 2027
17.1.5 | Отделение Улгайсын | 22 | 2027
17.1.6 | с.Аралтобе | 7.2 | 2027
17.1.7 | с.Жабасак | 44.7 | 2027
17.1.8 | с.Талдык | 52.7 | 2027
17.1.9 | с.Белкопа | 5.1 | 2027
17.1.10 | с.Енбекту | 2.9 | 2027
17.1.11 | с.Жароткель | 5.9 | 2027
17.1.12 | с.Сулуколь | 14.5 | 2027
17.1.13 | с.Ушкатты | 40 | 2027
17.1 | Алгинский район | 255.9 | 2026
17.2.1 | с.Бескоспа | 12.5 | 2026
17.2.2 | с. Каракудык | 12.4 | 2026
17.2.3 | с.Коктогай | 9.4 | 2026
17.2.4 | с.Тиккайын | 10.2 | 2026
17.2.5 | с.Акай | 16.5 | 2026
17.2.6 | с.Кольтабан | 14.2 | 2026
17.2.7 | с.Жеруйык | 5.8 | 2026
17.2.8 | с.Самбай | 15.6 | 2026
17.2.9 | с.Нурбулак | 16.2 | 2026
17.2.10 | с.Карахобда | 17.6 | 2026
17.2.11 | с.Кайындысай | 4.2 | 2026
17.2.12 | с.Сарыхобда | 25 | 2026
17.2.13 | с.Болгарка | 20.7 | 2026
17.2.14 | с.Еркинкуш | 7.5 | 2026
17.2.15 | с.Талдысай | 10.7 | 2026
17.2.16 | с.Токмансай | 52.3 | 2026
17.2.17 | с.Кайнар | 5.1 | 2026
17.3 | Байганинский район | 269 | 2027
17.3.1 | с.Кокбулак | 4.4 | 2027
17.3.2 | с.Косарал | 21.4 | 2027
17.3.3 | с.Жаркамыс | 99.1 | 2027
17.3.4 | с.Кораши | 15.4 | 2027
17.3.5 | с.Ебейти | 3.7 | 2027
17.3.6 | с.Копа | 2.3 | 2027
17.3.7 | с.Кемерши | 62 | 2027
17.3.8 | с.Баршакум | 60.7 | 2027
17.4 | Иргизский район | 266.6 | 2027
17.4.1 | с.Акши | 15.6 | 2027
17.4.2 | с.Аманколь | 17.6 | 2027
17.4.3 | с.Жарма | 15.6 | 2027
17.4.4 | с.Каракудык | 88.1 | 2027
17.4.5 | с. Жаныс би | 25.4 | 2027
17.4.6 | с.Шенбертал | 15.2 | 2027
17.4.7 | с.Белшер | 24.4 | 2027
17.4.8 | с.Дукен | 27 | 2027
17.4.9 | с.Мамыр | 32.4 | 2027
17.4.9 | с.Карасай | 5.3 | 2027
17.2 | Каргалинский район | 104.96 | 2026
17.5.1 | с.Бозтобе | 26.3 | 2026
17.5.2 | с.Акжайык | 16.2 | 2026
17.5.3 | с.Кемпирсай | 2.9 | 2026
17.5.4 | с.Степное | 45.5 | 2026
17.5.5 | с.Кайракты | 2 | 2026
17.5.6 | с.Преображеновка | 3.06 | 2026
17.5.7 | с.Акколь | 9 | 2026
17.3 | Мартукский район | 325 | 2026
17.6.1 | с.Кумсай | 12.3 | 2026
17.6.2 | с.Дмитриевка | 3.6 | 2026
17.6.3 | с.Покровка | 12.1 | 2026
17.6.4 | с.Полтавка | 16.5 | 2026
17.6.5 | с.Хазретовка | 38 | 2026
17.6.6 | с.Кокпекти | 30.1 | 2026
17.6.7 | с.Каратаусай | 18.5 | 2026
17.6.8 | с.Аккайын | 12.8 | 2026
17.6.9 | с.Кызылжар | 14 | 2026
17.6.10 | с.Борте | 21.7 | 2026
17.6.11 | с.Шевченко | 17.7 | 2026
17.6.12 | с.Байнассай | 18.5 | 2026
17.6.13 | с.Акмоласай | 17 | 2026
17.6.14 | с.Вознесеновка | 17 | 2026
17.6.15 | с.Достык | 25 | 2026
17.6.16 | с.Курмансай | 30.5 | 2026
17.6.17 | с.Егизата | 19.7 | 2026
17.4 | Мугалжарский район | 334.6 | 2026
17.7.1 | с.Жарык | 15.5 | 2026
17.7.2 | с.Елек | 5 | 2026
17.7.3 | с.Котибар | 16 | 2026
17.7.4 | с.Аксу | 35.4 | 2026
17.7.5 | с.Сабындыколь | 22.6 | 2026
17.7.6 | с.Кожасай | 48.4 | 2026
17.7.7 | с.Сага | 5.5 | 2026
17.7.8 | с.Басшили | 6.6 | 2026
17.7.9 | с. Темир-Мост | 2.7 | 2026
17.7.10 | с.Караколь | 21.5 | 2026
17.7.11 | с.Жанатурмыс | 24.8 | 2026
17.7.12 | с.Кайынды | 82.6 | 2026
17.7.13 | с.Кумжарган | 9.4 | 2026
17.7.14 | с.Шенгельши | 4.5 | 2026
17.7.15 | с.Талдысай | 34.1 | 2026
17.5 | Темирский район | 220.3 | 2026
17.8.1 | с.Жамбыл | 32.5 | 2026
17.8.2 | с.Шыгырлы | 40.1 | 2026
17.8.3 | с.Енбекши | 20.1 | 2026
17.8.4 | с.Сарытогай | 33 | 2026
17.8.5 | с.Кумкудык | 10.2 | 2026
17.8.6 | с.Бабатай | 14.8 | 2026
17.8.7 | ст.Калмаккырылган | 4.1 | 2026
17.8.8 | с.Копа | 13 | 2026
17.8.9 | с.Кумсай | 2.5 | 2026
17.8.10 | с.Таскопа | 34.7 | 2026
17.8.11 | ст.Жаксымай | 3.3 | 2026
17.8.12 | с. Бирлик | 12 | 2026
17.9 | Уилский район | 206.4 | 2027
17.9.1 | с.Акшатау | 20.3 | 2027
17.9.2 | с.Каракемер | 16.3 | 2027
17.9.3 | с.Карасу | 33 | 2027
17.9.4 | с.Кумжарган | 21.9 | 2027
17.9.5 | с.Коптогай | 26.4 | 2027
17.9.6 | с.Аманкельды | 14.8 | 2027
17.9.7 | с.Карасу | 18 | 2027
17.9.8 | с.Шубарши | 14.7 | 2027
17.9.9 | с.Аккемер | 17 | 2027
17.9.10 | с.Шикудук | 8.7 | 2027
17.9.11 | с.Караколь | 15.3 | 2027
17.6 | Хобдинский район | 303.7 | 2026
17.10.1 | с.Курсай | 28 | 2026
17.10.2 | с.Акраб | 18.5 | 2026
17.10.3 | с.Бестау | 17.3 | 2026
17.10.4 | с.Сарбулак | 28.6 | 2026
17.10.5 | с.Булак | 19.7 | 2026
17.10.6 | с.им.Имангали Билтабанова | 17 | 2026
17.10.7 | с.Косоткель | 10.4 | 2026
17.10.8 | с.Жарсай | 15.1 | 2026
17.10.9 | с.Аксай | 15.1 | 2026
17.10.10 | с.Жарык | 7.3 | 2026
17.10.11 | с.Кызылжар | 22.1 | 2026
17.10.12 | с.Каракемер | 11.3 | 2026
17.10.13 | с.Егиндибулак | 8.7 | 2026
17.10.14 | с.Отек | 17.4 | 2026
17.10.15 | с.Кок Уй | 22.3 | 2026
17.10.16 | с.Когалы | 7.5 | 2026
17.10.17 | с.Терисаккан | 12.8 | 2026
17.10.18 | с.Жанаталап | 24.6 | 2026
17.7 | Хромтауский район | 341.6 | 2026
17.11.1 | с.Абай | 11.6 | 2026
17.11.2 | с.Карлау | 4.1 | 2026
17.11.3 | с.Онгар | 8.7 | 2026
17.11.4 | с.Майтобе | 21.3 | 2026
17.11.5 | с.Аккудык | 30.9 | 2026
17.11.6 | с.Коктау | 23 | 2026
17.11.7 | с.Копа | 28.2 | 2026
17.11.8 | с.Тамды | 28.9 | 2026
17.11.9 | с.Кудуксай | 18.2 | 2026
17.11.10 | с.Сарысай | 14.8 | 2026
17.11.11 | с.Кызылсу | 32 | 2026
17.11.12 | ст.Жазык | 2.8 | 2026
17.11.13 | с.Табантал | 30.5 | 2026
17.11.14 | с.Тассай | 32.6 | 2026
17.11.15 | с.Тасоткель | 39 | 2026
17.11.16 | с.Акбулак | 15 | 2026
17.12 | Шалкарский район | 352.7 | 2027
17.12.1 | с.Бегимбет | 6.3 | 2027
17.12.2 | с.Есетата | 16.9 | 2027
17.12.3 | с.Котртас | 6.5 | 2027
17.12.4 | с.Бозой | 112 | 2027
17.12.5 | с.Канбакты | 45.3 | 2027
17.12.6 | с.Алабас | 12.7 | 2027
17.12.7 | с.Сарсай | 5.7 | 2027
17.12.8 | с.Байкадам | 4.9 | 2027
17.12.9 | с.Аккайтым | 4.6 | 2027
17.12.10 | с.Копасор | 35.7 | 2027
17.12.11 | с.Карашокат | 4.8 | 2027
17.12.12 | с.Шокысу | 5.3 | 2027
17.12.13 | с.Тогыз | 4.4 | 2027
17.12.14 | с.Жылан | 4.2 | 2027
17.12.15 | с.Копмула | 3.7 | 2027
17.12.16 | с.Жылтыр | 5.7 | 2027
17.12.17 | с.Тумалыколь | 32 | 2027
17.12.18 | с.Талдыкум | 42 | 2027